## RESUMEN
RESUMEN METRADOS DE DRENAJE PLUVIAL
ENTIDAD | GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO
PROYECTO | “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”, con CUI N.° 2675514
UBICACIÓN | SAN MARTIN - SAN MARTIN - MORALES
FECHA | 2026-09-01
Item | Descripción | Unid. | Total.
01.04.03 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
01.04.03.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
01.04.03.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO | m² | 956.872
01.04.03.01.02 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR | m² | 956.872
01.04.03.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.04.03.02.01 | EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS P/CUNETAS | m³ | 619.7976
01.04.03.02.02 | EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS P/DADOS DE CONCRETO | m³ | 2.912
01.04.03.02.03 | REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORMAL | m² | 410.088
01.04.03.02.04 | RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m³ | 343.7741
01.04.03.02.05 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D<1Km | m³ | 331.2283
01.04.03.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.04.03.03.01 | CONCRETO f'c=100 kg/cm2 PARA SOLADO E=4'' | m² | 410.088
01.04.03.03.02 | CONCRETO f'c=140 Kg/cm2 PARA DADOS DE CONCRETO | m³ | 2.912
01.04.03.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.04.03.04.02 | CUNETAS
01.04.03.04.02.01 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA CUNETAS | m³ | 122.6458
01.04.03.04.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS | m² | 1661.96
01.04.03.04.02.03 | ACERO f'y=4200 kg/cm2 PARA CUNETA | kg | 4967.0517
01.04.03.04.02.04 | CURADO DE CONCRETO EN CUNETA | m² | 1084.2059
01.04.03.04.03 | VARIOS
01.04.03.04.03.01 | REJILLA METALICA P/CUNETA C/PL 1''x 3/16'' Y ANGULO 1'' x 1'' x 3/16'', S/DETALLE | m | 510.11
01.04.03.04.03.02 | TAPA DE INSPECCION 0.60m x 0.60m | und | 17
01.04.03.04.03.03 | JUNTA DE DILATACION E=1" CON SELLADOR ASFALTO | m | 241.9595
01.04.03.05 | RED DE COLECCIÓN
01.04.03.05.01 | RED DE RECOLECCION TECHO
01.04.03.05.01.01 | MONTANTE CON TUBERÍA PVC DE 4" | m | 380.86
01.04.03.05.01.02 | FALSA COLUMNA P/MONTANTE DE 0.20m x 0.15m x 1.30m | und | 52
01.04.03.05.01.02.01 | CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN FALSA COLUMNA | m³ | 2.028
01.04.03.05.01.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN FALSA COLUMNA - MONTANTE PLUVIAL | m² | 33.8
01.04.03.05.01.02.03 | ACERO FY=4200 KG/CM2 EN FALSA COLUMNA (MONTANTE PLUVIAL) | kg | 291.7824
01.04.03.05.01.03 | CANALETA DE PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO e=0.9mm, SECCIÓN 0.25m x 0.20m | m | 513.98
01.04.03.05.01.04 | SOPORTE DE PLATINA F°G° 1" x 1/8" P/CANALETA | und | 884
01.04.03.05.01.05 | TAPA LATERAL DE PLANCHA GALVANIZADA P/CANALETA | und | 40
01.04.03.05.01.06 | BOQUILLA DE PLANCHA GALVANIZADA P/CONEXIÓN DE CANALETA A MONTANTE Ø4" | und | 52
01.04.03.05.02 | RED DE RECOLECCION PISO
01.04.03.05.02.01 | TUBERIA DESAGÜE PVC-CP Ø4" | m | 112.26
01.04.03.05.02.02 | SUMIDERO METALICO C/PLATINA 1" X 3/16" | und | 30
01.04.03.05.02.03 | CODO DESAGÜE PVC Ø4" x 90° | und | 24
01.04.03.05.02.04 | TEE SANITARIA DESAGÜE PVC Ø4" | und | 4
01.04.03.05.03 | ACCESORIOS
01.04.03.05.03.02 | CODO DESAGÜE PVC Ø4" x 90° | und | 162
01.04.03.05.03.04 | COLGADOR F°G° P/TUBERIA PVC Ø4" | und | 90
01.04.03.05.03.05 | ABRAZADERA DE F°G° P/TUBERIA PVC Ø4" | und | 70
01.04.04 | COLECTOR PLUVIAL FRONTAL (TRAMO HOGAR DE REFUGIO - EMPALME CON CAR MUJERES)
01.04.04.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
01.04.04.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO | m² | 125.854
01.04.04.01.02 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR | m² | 125.854
01.04.04.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.04.04.02.01 | EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS P/COLECTOR | m³ | 164.8944
01.04.04.02.02 | REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORMAL | m² | 93.938
01.04.04.02.03 | RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m³ | 82.7733
01.04.04.02.04 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D<1Km | m³ | 98.5452
01.04.04.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.04.04.03.01 | CONCRETO f'c=100 kg/cm2 PARA SOLADO E=2'' | m² | 93.938
01.04.04.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO - COLECTOR Y CAJAS
01.04.04.04.01 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA COLECTOR | m³ | 58.3136
01.04.04.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLECTOR | m² | 585.2319
01.04.04.04.03 | ACERO f'y=4200 kg/cm2 PARA COLECTOR | kg | 3056.4464
01.04.04.04.04 | ACABADO FROTACHADO DE LOSA SUPERIOR (VEREDA) | m² | 86.059
01.04.04.04.05 | CURADO DE CONCRETO EN COLECTOR | m² | 390.6044
01.04.04.05 | REGISTROS DE LIMPIEZA Y TAPAS
01.04.04.05.01 | TAPA DE REGISTRO 0.68x0.68 C/MARCO Y CONTRAMARCO | und | 10
01.04.04.06 | JUNTAS
01.04.04.06.01 | JUNTA DE DILATACION E=1" CON TECNOPOR Y SELLADOR ELASTOMERICO | m | 100.64
01.04.04.06.02 | JUNTA E=1" CON TECNOPOR ENTRE COLECTOR Y PISO ADYACENTE | m | 210.979

## DESAGREGADO TAPA REGISTRO
DESAGREGADO DE LA PARTIDA 01.04.04.05.01 - TAPA DE REGISTRO 0.68x0.68 C/MARCO Y CONTRAMARCO
ENTIDAD |  | GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO
PROYECTO |  | “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”, con CUI N.° 2675514
UBICACIÓN |  | SAN MARTIN - SAN MARTIN - MORALES
FECHA |  | 2026-09-01
La partida se mide por unidad de registro (tapa con marco y contramarco). Esta hoja muestra donde va cada registro y lo que lleva cada uno; las cantidades salen de las hojas COLECTOR PARAMETROS, COLECTOR REGISTROS Y TAPAS y COLECTOR ACERO (lamina DP-06B).
A. UBICACION DE LOS REGISTROS
N° | REGISTRO | PROGRESIVA | UBICACION |  | CANT. (und) | SUSTENTO
1 | CL | 0+000.00 | Caja de llegada (empalme con CAR Varones y cuneta Eje 01) |  | 1 | DP-07
2 | RS-01 | 0+011.27 | Registro en la losa del colector; empalme cuneta |  | 1 | DP-01, DP-06B
3 | RS-02 | 0+022.00 | Registro en la losa del colector; limpieza / quiebre |  | 1 | DP-01, DP-06B
4 | RS-03 | 0+032.50 | Registro en la losa del colector; empalme cuneta |  | 1 | DP-01, DP-06B
5 | RS-04 | 0+042.68 | Registro en la losa del colector; empalme cuneta |  | 1 | DP-01, DP-06B
6 | RS-05 | 0+052.00 | Registro en la losa del colector; limpieza / quiebre |  | 1 | DP-01, DP-06B
7 | RS-06 | 0+058.81 | Registro en la losa del colector; limpieza / quiebre |  | 1 | DP-01, DP-06B
8 | RS-07 | 0+066.89 | Registro en la losa del colector; limpieza / quiebre |  | 1 | DP-01, DP-06B
9 | CC (2) | 0+069.89 | Caja de caida: dos registros sobre la poza |  | 2 | DP-07
| TOTAL DE REGISTROS (und de la partida) |  |  |  | 10
B. COMPONENTES DE UNA TAPA DE REGISTRO Y TOTAL DE LA PARTIDA
N° | COMPONENTE | UND | POR REGISTRO | N° REGISTROS | TOTAL | SUSTENTO
ANGULOS METALICOS
1 | Contramarco: angulo L 2"x2"x3/16", 4 x 0.70 = 2.80 m x 3.63 kg/m | kg | 10.164 | 10 | 101.64 | lamina DP-06B; esquinas a 45 grados soldadas
2 | Marco de tapa: angulo L 1 1/2"x1 1/2"x1/8", 4 x 0.68 = 2.72 m x 1.83 kg/m | kg | 4.9776 | 10 | 49.776 | lamina DP-06B; sirve de encofrado de la tapa
| Subtotal angulos | kg | 15.1416 |  | 151.416
CONCRETO
3 | Tapa de concreto f'c=210: 0.68 x 0.68 x 0.08 | m3 | 0.036992 | 10 | 0.36992 | lamina DP-06B
| Subtotal concreto | m3 | 0.036992 |  | 0.36992
ACERO DE REFUERZO fy=4200
4 | Parrilla de la tapa: 7 + 7 barras 3/8" @0.10, L = 0.62 | kg | 4.8608 | 10 | 48.608 | COLECTOR ACERO fila 34
5 | Asas de la tapa: 2 barras 3/8" liso, desarrollo 0.40 | kg | 0.448 | 10 | 4.48 | COLECTOR ACERO fila 35
6 | Anclajes del contramarco: 8 barras 3/8", L = 0.20 | kg | 0.896 | 10 | 8.96 | COLECTOR ACERO fila 36
7 | Refuerzo de borde de la abertura: 8 barras 1/2", L = 1.40 | kg | 11.1328 | 10 | 111.328 | COLECTOR ACERO fila 33
| Subtotal acero | kg | 17.3376 |  | 173.376
PINTURA
8 | Anticorrosivo y esmalte en angulos: 2.80 x 0.203 + 2.72 x 0.152 | m2 | 0.98184 | 10 | 9.8184 | 4 caras de cada angulo
| Subtotal pintura | m2 | 0.98184 |  | 9.8184
C. CONTROL CON EL METRADO DE LOS COMPONENTES (hojas del colector)
| COMPONENTE | UND |  | ESTA HOJA | HOJA DEL COLECTOR | CONTROL
| Angulos (marco y contramarco) | kg |  | 151.416 | 151.416 | CONFORME
| Concreto en tapas | m3 |  | 0.36992 | 0.36992 | CONFORME
| Acero en tapas, bordes y anclajes | kg |  | 173.376 | 173.376 | CONFORME
| Pintura en angulos | m2 |  | 9.8184 | 9.8184 | CONFORME

## ACU CANALETAS
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - CANALETAS DE TECHO DE PLANCHA GALVANIZADA
ENTIDAD |  | GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO
PROYECTO |  | “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”, con CUI N.° 2675514
UBICACIÓN |  | SAN MARTIN - SAN MARTIN - MORALES
FECHA |  | 2026-09-01
Analisis de las partidas 01.04.03.05.01.03 a 01.04.03.05.01.06 (red de recoleccion de techo). Las cantidades de insumos salen de los parametros de la hoja METRADO CANALETAS (seccion 0.25 x 0.20, pestana 0.05, plancha e=0.9 mm, soportes @0.60). Celda amarilla = dato (cuadrilla, rendimiento, aporte o precio); verde = formula. Precios sin IGV, referenciales: al pasar a Delphin rigen los de la base de precios del presupuesto.
DATOS DE CALCULO (de la hoja METRADO CANALETAS y de catalogo)
N° | DATO | UND | VALOR |  |  |  | SUSTENTO
1 | Fondo interior de la canaleta | m | 0.25 |  |  |  | METRADO CANALETAS F45
2 | Altura interior de la canaleta | m | 0.2 |  |  |  | METRADO CANALETAS F46
3 | Pestana superior (cada lado) | m | 0.05 |  |  |  | METRADO CANALETAS F47
4 | Desarrollo de plancha por metro de canaleta | m2/m | 0.75 |  |  |  | fondo + 2 alturas + 2 pestanas
5 | Espesor de plancha galvanizada | mm | 0.9 |  |  |  | METRADO CANALETAS F49
6 | Separacion de soportes | m | 0.6 |  |  |  | METRADO CANALETAS F50
7 | Peso de la plancha galvanizada | kg/m2 | 7.365 |  |  |  | espesor x 7.85 kg/m2 por mm + zinc (0.3 kg/m2)
8 | Largo de la plancha comercial (1.22 x 2.44) | m | 2.44 |  |  |  | catalogo; la canaleta se fabrica en tramos de 2.44 m
9 | Traslape entre tramos | m | 0.05 |  |  |  | criterio de obra (remachado y sellado)
10 | Desarrollo de la platina de un soporte | m | 0.85 |  |  |  | abraza la canaleta (fondo + 2 lados) + 2 orejas de fijacion de 0.10
11 | Peso de la platina 1" x 1/8" | kg/m | 0.633 |  |  |  | 25.4 x 3.18 mm x 7.85 = 0.633 kg/m
12 | Largo de la platina comercial | m | 6 |  |  |  | catalogo
ACU 1: 01.04.03.05.01.03 CANALETA DE PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO e=0.9mm, SECCION 0.25m x 0.20m
Unidad |  | m
Metrado |  | 513.98
Rendimiento (m/dia) |  | 25 |  | fabricacion (corte y doblado en obra), remachado, sellado y colocacion sobre los soportes; cuadrilla 1 op + 1 peon
N° | RECURSO | UND | CUADRILLA | CANTIDAD | PRECIO S/ | PARCIAL S/ | SUSTENTO / FUENTE
MANO DE OBRA
1 | Operario (hojalatero) | hh | 1 | 0.32 | 30.42 | 9.7344 | CAPECO: costo hora-hombre 2024-2025 llevado al jornal basico 2025-2026
2 | Peon | hh | 1 | 0.32 | 20.79 | 6.6528 | CAPECO: costo hora-hombre 2024-2025 llevado al jornal basico 2025-2026
| Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 16.3872
MATERIALES
3 | Plancha de acero galvanizado e=0.9 mm | m2 |  | 0.80364 | 26.95 | 21.658 | desarrollo x (1 + traslape/2.44) x 1.05 desperdicio; Mercado Tarapoto 2026, sin IGV (referencial)
4 | Remache pop 1/8" | und |  | 10.6557 | 0.1 | 1.0656 | 2 filas a @0.05 en cada traslape (cada 2.44 m)
5 | Sellador de poliuretano (cartucho 300 ml) | und |  | 0.033299 | 21.19 | 0.70561 | 1 cartucho = 8 m de cordon de 6 mm; una junta (0.65 m) cada 2.44 m
| Subtotal materiales |  |  |  |  | 23.4292
EQUIPOS
6 | Herramientas manuales | %mo |  | 0.05 | 16.3872 | 0.81936 | 5 % del costo de mano de obra (hojalateria)
| Subtotal equipos |  |  |  |  | 0.81936
COSTO UNITARIO DIRECTO (S/ por m) | [5 empty] | 40.6358
COSTO DIRECTO DE LA PARTIDA (metrado x costo unitario) | [5 empty] | 20885.9723
ACU 2: 01.04.03.05.01.04 SOPORTE DE PLATINA F°G° 1" x 1/8" P/CANALETA
Unidad |  | und
Metrado |  | 884
Rendimiento (und/dia) |  | 40 |  | corte, doblado en U con orejas, perforado y fijacion al alero o viga; cuadrilla 1 op + 0.5 peon
N° | RECURSO | UND | CUADRILLA | CANTIDAD | PRECIO S/ | PARCIAL S/ | SUSTENTO / FUENTE
MANO DE OBRA
1 | Operario | hh | 1 | 0.2 | 30.42 | 6.084 | CAPECO: costo hora-hombre 2024-2025 llevado al jornal basico 2025-2026
2 | Peon | hh | 0.5 | 0.1 | 20.79 | 2.079 | CAPECO: costo hora-hombre 2024-2025 llevado al jornal basico 2025-2026
| Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 8.163
MATERIALES
3 | Platina de fierro galvanizado 1" x 1/8" | m |  | 0.8925 | 6.36 | 5.6763 | desarrollo del soporte x 1.05 desperdicio; Mercado Tarapoto 2026, sin IGV (referencial)
4 | Perno de expansion 1/4" x 2 1/2" con tarugo | und |  | 2 | 1.02 | 2.04 | 2 por soporte (una oreja a cada lado)
5 | Tornillo autorroscante 1/4" x 3/4" (soporte a canaleta) | und |  | 2 | 0.25 | 0.5 | 2 por soporte
| Subtotal materiales |  |  |  |  | 8.2163
EQUIPOS
6 | Herramientas manuales | %mo |  | 0.05 | 8.163 | 0.40815 | 5 % del costo de mano de obra (hojalateria)
| Subtotal equipos |  |  |  |  | 0.40815
COSTO UNITARIO DIRECTO (S/ por und) | [5 empty] | 16.7874
COSTO DIRECTO DE LA PARTIDA (metrado x costo unitario) | [5 empty] | 14840.1058
ACU 3: 01.04.03.05.01.05 TAPA LATERAL DE PLANCHA GALVANIZADA P/CANALETA
Unidad |  | und
Metrado |  | 40
Rendimiento (und/dia) |  | 30 |  | trazo, corte, doblez de pestanas, remachado y sellado en el extremo de la canaleta; cuadrilla 1 op + 0.5 peon
N° | RECURSO | UND | CUADRILLA | CANTIDAD | PRECIO S/ | PARCIAL S/ | SUSTENTO / FUENTE
MANO DE OBRA
1 | Operario (hojalatero) | hh | 1 | 0.26667 | 30.42 | 8.112 | CAPECO: costo hora-hombre 2024-2025 llevado al jornal basico 2025-2026
2 | Peon | hh | 0.5 | 0.13333 | 20.79 | 2.772 | CAPECO: costo hora-hombre 2024-2025 llevado al jornal basico 2025-2026
| Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 10.884
MATERIALES
3 | Plancha de acero galvanizado e=0.9 mm | m2 |  | 0.0847 | 26.95 | 2.2827 | tapa 0.25 x 0.20 + pestana de 0.03 en el contorno, 10 % desperdicio
4 | Remache pop 1/8" | und |  | 6 | 0.1 | 0.6 | 6 por tapa
5 | Sellador de poliuretano (cartucho 300 ml) | und |  | 0.08125 | 21.19 | 1.7217 | contorno de la tapa (0.65 m) / 8 m por cartucho
| Subtotal materiales |  |  |  |  | 4.6044
EQUIPOS
6 | Herramientas manuales | %mo |  | 0.05 | 10.884 | 0.5442 | 5 % del costo de mano de obra (hojalateria)
| Subtotal equipos |  |  |  |  | 0.5442
COSTO UNITARIO DIRECTO (S/ por und) | [5 empty] | 16.0326
COSTO DIRECTO DE LA PARTIDA (metrado x costo unitario) | [5 empty] | 641.3021
ACU 4: 01.04.03.05.01.06 BOQUILLA DE PLANCHA GALVANIZADA P/CONEXION DE CANALETA A MONTANTE Ø4"
Unidad |  | und
Metrado |  | 52
Rendimiento (und/dia) |  | 16 |  | corte de la abertura en el fondo, fabricacion del tubo y la brida, remachado, sellado y embone al montante; cuadrilla 1 op + 0.5 peon
N° | RECURSO | UND | CUADRILLA | CANTIDAD | PRECIO S/ | PARCIAL S/ | SUSTENTO / FUENTE
MANO DE OBRA
1 | Operario (hojalatero) | hh | 1 | 0.5 | 30.42 | 15.21 | CAPECO: costo hora-hombre 2024-2025 llevado al jornal basico 2025-2026
2 | Peon | hh | 0.5 | 0.25 | 20.79 | 5.1975 | CAPECO: costo hora-hombre 2024-2025 llevado al jornal basico 2025-2026
| Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 20.4075
MATERIALES
3 | Plancha de acero galvanizado e=0.9 mm | m2 |  | 0.10106 | 26.95 | 2.7236 | tubo de 4" x 0.15 m (embone en el montante) + brida 0.20 x 0.20 en el fondo de la canaleta; 15 % desperdicio
4 | Remache pop 1/8" | und |  | 8 | 0.1 | 0.8 | 8 por boquilla (brida al fondo de la canaleta)
5 | Sellador de poliuretano (cartucho 300 ml) | und |  | 0.1399 | 21.19 | 2.9644 | contorno de la brida + embone (1.12 m) / 8 m por cartucho
| Subtotal materiales |  |  |  |  | 6.488
EQUIPOS
6 | Herramientas manuales | %mo |  | 0.05 | 20.4075 | 1.0204 | 5 % del costo de mano de obra (hojalateria)
| Subtotal equipos |  |  |  |  | 1.0204
COSTO UNITARIO DIRECTO (S/ por und) | [5 empty] | 27.9159
COSTO DIRECTO DE LA PARTIDA (metrado x costo unitario) | [5 empty] | 1451.6254
RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS (referencial)
| PARTIDA | UND | METRADO | C.U. S/ | PARCIAL S/
01.04.03.05.01.03 | CANALETA DE PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO e=0.9mm, SECCION 0.25m x 0.20m | m | 513.98 | 40.6358 | 20885.9723
01.04.03.05.01.04 | SOPORTE DE PLATINA F°G° 1" x 1/8" P/CANALETA | und | 884 | 16.7874 | 14840.1058
01.04.03.05.01.05 | TAPA LATERAL DE PLANCHA GALVANIZADA P/CANALETA | und | 40 | 16.0326 | 641.3021
01.04.03.05.01.06 | BOQUILLA DE PLANCHA GALVANIZADA P/CONEXION DE CANALETA A MONTANTE Ø4" | und | 52 | 27.9159 | 1451.6254
| TOTAL CANALETAS (costo directo) |  |  |  | 37819.0056

## ACU TAPA REGISTRO
ANALISIS DE COSTO UNITARIO - TAPA DE REGISTRO 0.68 x 0.68 C/MARCO Y CONTRAMARCO
ENTIDAD |  | GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO
PROYECTO |  | “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”, con CUI N.° 2675514
UBICACIÓN |  | SAN MARTIN - SAN MARTIN - MORALES
FECHA |  | 2026-09-01
Analisis de la partida de Delphin 01.04.04.06.05.01 TAPA DE REGISTRO 0.68x0.68 C/MARCO Y CONTRAMARCO, partida 01.04.04.05.01 del metrado; componentes desagregados en la hoja DESAGREGADO TAPA REGISTRO. Cantidad por tapa = metrado del componente / numero de tapas. Ratios de insumos tomados de la hoja COLECTOR INSUMOS. Celda amarilla = dato (ratio o precio); verde = formula. Precios sin IGV, referenciales: al pasar a Delphin rigen los de la base de precios del presupuesto.
1. CANTIDADES POR TAPA (tomadas de este metrado)
N° | COMPONENTE | UND | METRADO TOTAL | N° DE TAPAS | CANTIDAD POR TAPA | COMPONENTE | SUSTENTO
1 | Contramarco metalico L 2"x2"x3/16" con anclajes | und | 10 | 10 | 1 | contramarco | DP-06B; 1 por registro
2 | Marco metalico de tapa L 1 1/2"x1 1/2"x1/8" | und | 10 | 10 | 1 | marco | DP-06B; 1 por tapa
3 | Angulos metalicos para marco y contramarco (incluye soldadura) | kg | 151.416 | 10 | 15.1416 | angulos | 2.80 x 3.63 + 2.72 x 1.83 = 15.14 kg por tapa
4 | Tapa de concreto armado 0.68 x 0.68 x 0.08 m (incluye acero y asas) | und | 10 | 10 | 1 | tapa | DP-06B
5 | Concreto f'c=210 kg/cm2 en tapas | m3 | 0.36992 | 10 | 0.036992 | concreto | 0.68 x 0.68 x 0.08 = 0.0370 m3 por tapa
6 | Acero fy=4200 kg/cm2 en tapas, bordes y anclajes | kg | 173.376 | 10 | 17.3376 | acero | Hoja COLECTOR ACERO, filas 33 a 36
7 | Pintura anticorrosiva y esmalte en angulos | m2 | 9.8184 | 10 | 0.98184 | pintura | 2.80 x 0.203 + 2.72 x 0.152 = 0.98 m2 por tapa
2. DESGLOSE POR COMPONENTE (insumos que aporta cada componente a una tapa)
N° | INSUMO | UND | CANTIDAD DEL COMPONENTE POR TAPA | RATIO POR UND DE COMPONENTE | APORTE POR TAPA | PARCIAL S/ | SUSTENTO DEL RATIO
A | Marco y contramarco metalicos: fabricacion, soldadura de anclajes y colocacion (kg de angulo por tapa)
| Angulo L 2"x2"x3/16" | kg | 10.164 | 1.05 | 10.6722 | 49.7325 | Contramarco 4 x 0.70 = 2.80 m x 3.63 kg/m; 5 % de desperdicio (COLECTOR INSUMOS)
| Angulo L 1 1/2"x1 1/2"x1/8" | kg | 4.9776 | 1.05 | 5.2265 | 24.3554 | Marco 4 x 0.68 = 2.72 m x 1.83 kg/m; 5 % de desperdicio
| Soldadura cellocord E6011 1/8" | kg | 15.1416 | 0.03 | 0.45425 | 6.1596 | COLECTOR INSUMOS, ratio por kg de angulo
| Operario | hh | 15.1416 | 0.1 | 1.5142 | 46.0607 | COLECTOR INSUMOS, ratio por kg de angulo
| Oficial | hh | 15.1416 | 0.1 | 1.5142 | 34.75 | COLECTOR INSUMOS, ratio por kg de angulo
| Maquina de soldar 250 A | hm | 15.1416 | 0.1 | 1.5142 | 12.1133 | Mismo tiempo del operario soldador
| Subtotal A |  |  |  |  | 173.1715
B | Concreto f'c=210 kg/cm2 de la tapa (m3 por tapa)
| Cemento Portland tipo I | bol | 0.036992 | 9.73 | 0.35993 | 10.9815 | COLECTOR INSUMOS, concreto f'c=210 (diseno de mezcla)
| Arena gruesa | m3 | 0.036992 | 0.52 | 0.019236 | 0.97814 | COLECTOR INSUMOS
| Piedra chancada 1/2" | m3 | 0.036992 | 0.53 | 0.019606 | 1.9937 | COLECTOR INSUMOS
| Agua | m3 | 0.036992 | 0.186 | 0.0068805 | 0.034403 | COLECTOR INSUMOS
| Mezcladora 9-11 p3 | hm | 0.036992 | 0.8 | 0.029594 | 0.4439 | COLECTOR INSUMOS
| Vibrador de concreto | hm | 0.036992 | 0.8 | 0.029594 | 0.29594 | COLECTOR INSUMOS
| Operario | hh | 0.036992 | 0.8 | 0.029594 | 0.90024 | COLECTOR INSUMOS
| Oficial | hh | 0.036992 | 0.8 | 0.029594 | 0.67917 | COLECTOR INSUMOS
| Peon | hh | 0.036992 | 6.4 | 0.23675 | 4.922 | COLECTOR INSUMOS
| Subtotal B |  |  |  |  | 21.229
C | Vaciado de la tapa dentro del marco (und de tapa)
| Madera tornillo | p2 | 1 | 1.15 | 1.15 | 5.842 | Tablero de vaciado 0.80 x 0.80 x 1" = 6.89 p2, 6 usos; el marco metalico hace de encofrado lateral
| Subtotal C |  |  |  |  | 5.842
D | Acero fy=4200 kg/cm2 de tapa, borde de abertura, asas y anclajes (kg por tapa)
| Acero corrugado fy=4200 | kg | 17.3376 | 1.05 | 18.2045 | 69.3591 | COLECTOR INSUMOS (incluye 5 % de desperdicio)
| Alambre negro N 16 | kg | 17.3376 | 0.06 | 1.0403 | 5.2845 | COLECTOR INSUMOS
| Operario | hh | 17.3376 | 0.032 | 0.5548 | 16.8771 | COLECTOR INSUMOS
| Oficial | hh | 17.3376 | 0.032 | 0.5548 | 12.7327 | COLECTOR INSUMOS
| Subtotal D |  |  |  |  | 104.2534
E | Pintura anticorrosiva y esmalte en angulos (m2 por tapa)
| Pintura anticorrosiva | gal | 0.98184 | 0.08 | 0.078547 | 4.6594 | COLECTOR INSUMOS
| Esmalte sintetico | gal | 0.98184 | 0.08 | 0.078547 | 4.3264 | COLECTOR INSUMOS
| Lija y thinner | glb | 0.98184 | 0.05 | 0.049092 | 1.2479 | COLECTOR INSUMOS
| Operario | hh | 0.98184 | 0.4 | 0.39274 | 11.947 | COLECTOR INSUMOS
| Subtotal E |  |  |  |  | 22.1807
F | Colocacion: nivelacion y fijacion del contramarco antes del vaciado de la losa y asentado de la tapa (und de tapa)
| Operario | hh | 1 | 1 | 1 | 30.42 | Criterio de obra: 1 hh por registro
| Peon | hh | 1 | 1 | 1 | 20.79 | Criterio de obra: 1 hh por registro
| Subtotal F |  |  |  |  | 51.21
| Costo de los componentes por tapa (sin herramientas manuales) |  |  |  |  | 377.8867
3. ANALISIS DE COSTO UNITARIO (formato Delphin)
Partida |  | 01.04.04.06.05.01 TAPA DE REGISTRO 0.68x0.68 C/MARCO Y CONTRAMARCO
Partida del metrado |  | 01.04.04.05.01 TAPA DE REGISTRO (10 und); componentes en la hoja DESAGREGADO TAPA REGISTRO
Unidad |  | und
Metrado |  | 10
Rendimiento (und/dia, cuadrilla de 1 operario) |  | 2.2914
N° | RECURSO | UND | CUADRILLA | CANTIDAD POR TAPA | PRECIO S/ | PARCIAL S/ | FUENTE DEL PRECIO
MANO DE OBRA
1 | Operario | hh | 1 | 3.4913 | 30.42 | 106.2051 | CAPECO: costo hora-hombre 2024-2025 llevado al jornal basico 2025-2026
2 | Oficial | hh | 0.60108 | 2.0986 | 22.95 | 48.1619 | CAPECO: costo hora-hombre 2024-2025 llevado al jornal basico 2025-2026
3 | Peon | hh | 0.35424 | 1.2367 | 20.79 | 25.712 | CAPECO: costo hora-hombre 2024-2025 llevado al jornal basico 2025-2026
| Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 180.079
MATERIALES
4 | Angulo L 2"x2"x3/16" | kg |  | 10.6722 | 4.66 | 49.7325 | Mercado Tarapoto 2026, sin IGV (referencial)
5 | Angulo L 1 1/2"x1 1/2"x1/8" | kg |  | 5.2265 | 4.66 | 24.3554 | Mercado Tarapoto 2026, sin IGV (referencial)
6 | Soldadura cellocord E6011 1/8" | kg |  | 0.45425 | 13.56 | 6.1596 | Mercado Tarapoto 2026, sin IGV (referencial)
7 | Cemento Portland tipo I | bol |  | 0.35993 | 30.51 | 10.9815 | Mercado Tarapoto 2026, sin IGV (referencial)
8 | Arena gruesa | m3 |  | 0.019236 | 50.85 | 0.97814 | Mercado Tarapoto 2026, sin IGV (referencial)
9 | Piedra chancada 1/2" | m3 |  | 0.019606 | 101.69 | 1.9937 | Mercado Tarapoto 2026, sin IGV (referencial)
10 | Agua | m3 |  | 0.0068805 | 5 | 0.034403 | Mercado Tarapoto 2026, sin IGV (referencial)
11 | Madera tornillo | p2 |  | 1.15 | 5.08 | 5.842 | Mercado Tarapoto 2026, sin IGV (referencial)
12 | Acero corrugado fy=4200 | kg |  | 18.2045 | 3.81 | 69.3591 | Mercado Tarapoto 2026, sin IGV (referencial)
13 | Alambre negro N 16 | kg |  | 1.0403 | 5.08 | 5.2845 | Mercado Tarapoto 2026, sin IGV (referencial)
14 | Pintura anticorrosiva | gal |  | 0.078547 | 59.32 | 4.6594 | Mercado Tarapoto 2026, sin IGV (referencial)
15 | Esmalte sintetico | gal |  | 0.078547 | 55.08 | 4.3264 | Mercado Tarapoto 2026, sin IGV (referencial)
16 | Lija y thinner | glb |  | 0.049092 | 25.42 | 1.2479 | Mercado Tarapoto 2026, sin IGV (referencial)
| Subtotal materiales |  |  |  |  | 184.9545
EQUIPOS
17 | Herramientas manuales | %mo |  | 0.03 | 180.079 | 5.4024 | 3 % del costo de mano de obra
18 | Mezcladora 9-11 p3 | hm | 0.0084764 | 0.029594 | 15 | 0.4439 | Tarifa horaria de mercado sin IGV
19 | Vibrador de concreto | hm | 0.0084764 | 0.029594 | 10 | 0.29594 | Tarifa horaria de mercado sin IGV
20 | Maquina de soldar 250 A | hm | 0.4337 | 1.5142 | 8 | 12.1133 | Tarifa horaria de mercado sin IGV
| Subtotal equipos |  |  |  |  | 18.2555
COSTO UNITARIO DIRECTO POR TAPA (S/ por und) | [5 empty] | 383.289
COSTO DIRECTO DE LA PARTIDA (metrado x costo unitario) | [5 empty] | 3832.8903
Control: costo de componentes (seccion 2) + herramientas manuales = costo unitario | [5 empty] | CONFORME

## COLECTOR INSUMOS
COLECTOR PLUVIAL FRONTAL - DESGLOSE DE INSUMOS POR PARTIDA
ENTIDAD |  | GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO
PROYECTO |  | “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”, con CUI N.° 2675514
UBICACIÓN |  | SAN MARTIN - SAN MARTIN - MORALES
FECHA |  | 2026-09-01
Rendimientos unitarios referenciales (celdas amarillas, editar segun el analisis de costos unitarios adoptado). El metrado se toma de la PLANILLA GENERAL DE METRADOS.
N° | PARTIDA | UND | METRADO | INSUMO | UND INSUMO | CANTIDAD POR UND DE PARTIDA | CANTIDAD TOTAL
1 | 01.04.04.04.01 CONCRETO f'c=210 PARA COLECTOR - losa de fondo | m3 | 13.0588 | Cemento Portland tipo I | bol | 9.73 | 127.0626
|  |  |  | Arena gruesa | m3 | 0.52 | 6.7906
|  |  |  | Piedra chancada 1/2" | m3 | 0.53 | 6.9212
|  |  |  | Agua | m3 | 0.186 | 2.4289
|  |  |  | Mezcladora 9-11 p3 | hm | 0.8 | 10.4471
|  |  |  | Vibrador de concreto | hm | 0.8 | 10.4471
|  |  |  | Operario | hh | 0.8 | 10.4471
|  |  |  | Oficial | hh | 0.8 | 10.4471
|  |  |  | Peon | hh | 6.4 | 83.5766
2 | 01.04.04.04.01 CONCRETO f'c=210 PARA COLECTOR - muros | m3 | 35.8622 | Cemento Portland tipo I | bol | 9.73 | 348.9394
|  |  |  | Arena gruesa | m3 | 0.52 | 18.6484
|  |  |  | Piedra chancada 1/2" | m3 | 0.53 | 19.007
|  |  |  | Agua | m3 | 0.186 | 6.6704
|  |  |  | Mezcladora 9-11 p3 | hm | 1 | 35.8622
|  |  |  | Vibrador de concreto | hm | 1 | 35.8622
|  |  |  | Operario | hh | 1 | 35.8622
|  |  |  | Oficial | hh | 1 | 35.8622
|  |  |  | Peon | hh | 8 | 286.8977
3 | 01.04.04.04.01 CONCRETO f'c=210 PARA COLECTOR - losa superior | m3 | 9.3925 | Cemento Portland tipo I | bol | 9.73 | 91.3895
|  |  |  | Arena gruesa | m3 | 0.52 | 4.8841
|  |  |  | Piedra chancada 1/2" | m3 | 0.53 | 4.9781
|  |  |  | Agua | m3 | 0.186 | 1.747
|  |  |  | Mezcladora 9-11 p3 | hm | 0.8 | 7.514
|  |  |  | Vibrador de concreto | hm | 0.8 | 7.514
|  |  |  | Operario | hh | 0.8 | 7.514
|  |  |  | Oficial | hh | 0.8 | 7.514
|  |  |  | Peon | hh | 6.4 | 60.1123
4 | 01.04.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLECTOR | m2 | 585.2319 | Madera tornillo | p2 | 4.24 | 2481.3832
|  |  |  | Clavos 3" | kg | 0.2 | 117.0464
|  |  |  | Alambre negro N 8 | kg | 0.2 | 117.0464
|  |  |  | Operario | hh | 0.8 | 468.1855
|  |  |  | Oficial | hh | 0.8 | 468.1855
5 | 01.04.04.04.03 ACERO f'y=4200 PARA COLECTOR | kg | 3056.4464 | Acero corrugado fy=4200 (incluye 5 % desperdicio) | kg | 1.05 | 3209.2687
|  |  |  | Alambre negro N 16 | kg | 0.06 | 183.3868
|  |  |  | Operario | hh | 0.032 | 97.8063
|  |  |  | Oficial | hh | 0.032 | 97.8063
6 | 01.04.04.03.01 SOLADO f'c=100 e=0.05 | m2 | 93.938 | Cemento Portland tipo I | bol | 0.3 | 28.1814
|  |  |  | Hormigon | m3 | 0.064 | 6.012
|  |  |  | Agua | m3 | 0.01 | 0.93938
|  |  |  | Operario | hh | 0.1 | 9.3938
|  |  |  | Peon | hh | 0.4 | 37.5752
7 | 01.04.04.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS | m3 | 164.8944 | Peon | hh | 2.67 | 440.268
|  |  |  | Herramientas manuales | %mo | 0.03 | 4.9468
8 | 01.04.04.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 82.7733 | Agua | m3 | 0.05 | 4.1387
|  |  |  | Compactador vibratorio tipo plancha | hm | 0.4 | 33.1093
|  |  |  | Operario | hh | 0.4 | 33.1093
|  |  |  | Peon | hh | 1.6 | 132.4373
9 | 01.04.04.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 98.5452 | Volquete 6 m3 | hm | 0.133 | 13.1065
|  |  |  | Cargador frontal | hm | 0.033 | 3.252
|  |  |  | Peon | hh | 0.133 | 13.1065
10 | 01.04.04.05.01 TAPA DE REGISTRO: angulos (marco y contramarco) | kg | 151.416 | Angulo de acero (incluye corte y soldadura) | kg | 1.05 | 158.9868
|  |  |  | Soldadura cellocord | kg | 0.03 | 4.5425
|  |  |  | Operario | hh | 0.1 | 15.1416
|  |  |  | Oficial | hh | 0.1 | 15.1416
11 | 01.04.04.05.01 TAPA DE REGISTRO: pintura en angulos | m2 | 9.8184 | Pintura anticorrosiva | gal | 0.08 | 0.78547
|  |  |  | Esmalte sintetico | gal | 0.08 | 0.78547
|  |  |  | Lija y thinner | glb | 0.05 | 0.49092
|  |  |  | Operario | hh | 0.4 | 3.9274
12 | 01.04.04.06.01 JUNTA DE DILATACION e=1" CON SELLADOR | m | 100.64 | Tecnopor 1" | m2 | 0.25 | 25.16
|  |  |  | Sello elastomerico de poliuretano | kg | 0.35 | 35.224
|  |  |  | Operario | hh | 0.2 | 20.128
|  |  |  | Peon | hh | 0.2 | 20.128
13 | 01.04.04.06.02 JUNTA DE TECNOPOR e=1" | m | 210.979 | Tecnopor 1" | m2 | 0.15 | 31.6469
|  |  |  | Peon | hh | 0.1 | 21.0979

## COLECTOR REGISTROS Y TAPAS
COLECTOR PLUVIAL FRONTAL - REGISTROS DE LIMPIEZA Y TAPAS
ENTIDAD |  | GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO
PROYECTO |  | “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”, con CUI N.° 2675514
UBICACIÓN |  | SAN MARTIN - SAN MARTIN - MORALES
FECHA |  | 2026-09-01
Lamina DP-01 (ubicacion) y DP-06B (detalle): contramarco L 2"x2"x3/16" anclado a la losa, marco L 1 1/2"x1 1/2"x1/8" soldado a la tapa, tapa de concreto armado 0.68 x 0.68 x 0.08 con parrilla 3/8" @0.10 y asas; borde engrosado 0.15 x 0.10 alrededor de la abertura de 0.70 x 0.70.
N° | REGISTRO | PROGRESIVA | UBICACION | TAPA 0.68 x 0.68 (und) | SUSTENTO
1 | CL | 0+000.00 | Caja de llegada (empalme con CAR Varones y cuneta Eje 01) | 1 | DP-07
2 | RS-01 | 0+011.27 | Registro en la losa del colector; empalme cuneta | 1 | DP-01, DP-06B
3 | RS-02 | 0+022.00 | Registro en la losa del colector; limpieza / quiebre | 1 | DP-01, DP-06B
4 | RS-03 | 0+032.50 | Registro en la losa del colector; empalme cuneta | 1 | DP-01, DP-06B
5 | RS-04 | 0+042.68 | Registro en la losa del colector; empalme cuneta | 1 | DP-01, DP-06B
6 | RS-05 | 0+052.00 | Registro en la losa del colector; limpieza / quiebre | 1 | DP-01, DP-06B
7 | RS-06 | 0+058.81 | Registro en la losa del colector; limpieza / quiebre | 1 | DP-01, DP-06B
8 | RS-07 | 0+066.89 | Registro en la losa del colector; limpieza / quiebre | 1 | DP-01, DP-06B
9 | CC (2) | 0+069.89 | Caja de caida: dos registros sobre la poza | 2 | DP-07
TOTAL DE REGISTROS CON TAPA |  |  |  | 10
METRADO DE LAS PARTIDAS DE REGISTROS (cantidad = total de registros; dimensiones de la hoja COLECTOR PARAMETROS)
N° | PARTIDA | UND | CALCULO | TOTAL | SUSTENTO
1 | CONTRAMARCO METALICO L 2"x2"x3/16" CON ANCLAJES | und | 1 por registro | 10 | DP-06B
2 | MARCO METALICO DE TAPA L 1 1/2"x1 1/2"x1/8" | und | 1 por tapa | 10 | DP-06B
3 | ANGULOS METALICOS P/MARCO Y CONTRAMARCO | kg | registros x (2.80 x 3.63 + 2.72 x 1.83) | 151.416 | DP-06B; pesos de catalogo
4 | TAPA DE CONCRETO ARMADO 0.68 x 0.68 x 0.08 | und | 1 por registro | 10 | DP-06B
5 | CONCRETO f'c=210 EN TAPAS | m3 | registros x 0.68 x 0.68 x 0.08 | 0.36992 | DP-06B
6 | PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE EN ANGULOS | m2 | registros x (2.80 x 0.203 + 2.72 x 0.152) | 9.8184 | 4 caras de cada angulo