GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN Gerencia Territorial Bajo Mayo - Tarapoto

ESTUDIO BASICO

“CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - MUJERES, DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN” CUI N.° 2717013

PLAN DE SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO

D.S. N.° 011-2019-TR  ·  Ley N.° 29783  ·  Norma G.050 del RNE

Vista del ingreso principal desde la Carretera Oasis

| UBICACIÓN | Sector El Tumi, Carretera Oasis, distrito de Morales, provincia y departamento de San Martín |
| --- | --- |
| UNIDAD EJECUTORA | Gerencia Territorial Bajo Mayo - Tarapoto (GTBM) |
| ELABORACIÓN | Gerencia Territorial Bajo Mayo - Tarapoto, Gerencia de Infraestructura |

Morales, San Martín - Setiembre de 2026

ÍNDICE

1. GENERALIDADES	5

1.1 Nombre del proyecto	5

1.2 Entidad y unidad ejecutora	5

1.3 Ubicación	5

1.4 Naturaleza y vigencia del plan	5

2. OBJETIVO DEL PLAN	6

2.1 Objetivo general	6

2.2 Objetivos específicos	6

3. ALCANCE DE LA OBRA	6

3.1 Descripción de la obra	6

3.2 Condiciones del sitio con incidencia en la seguridad y salud	7

3.3 Plazo, frentes de trabajo y personal estimado	7

3.4 Alcance del plan	8

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL EMPLEADOR	8

4.1 Empleador principal	8

4.2 Estructura del sistema	8

4.3 Documentos del sistema en obra	8

4.4 Procedimiento de autorización de visitas	9

4.5 Control del consumo de alcohol y drogas	9

4.6 Protocolo de interrupción de actividades por peligro inminente	9

4.7 Coordinación con subcontratistas y con las obras colindantes	10

5. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	10

6. PRESUPUESTO	10

7. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES	12

7.1 Organigrama de seguridad y salud en la obra	12

7.2 Responsabilidades	12

7.3 Perfil del especialista en seguridad y salud en el trabajo	12

8. ELEMENTOS DEL PLAN	13

8.1 Objetivos, metas y programa de seguridad y salud en el trabajo	13

8.2 Estructura del Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo	13

8.3 Identificación de requisitos legales y contractuales	14

8.4 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles	14

8.5 Mapa de riesgos	15

8.6 Plan de vigilancia de la salud de los trabajadores	15

8.7 Procedimientos de trabajo para las labores de alto riesgo	16

8.8 Programa de capacitación, sensibilización y entrenamiento	16

8.9 Formatos de los registros del sistema de gestión	16

8.10 Programa de inspecciones	16

8.11 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	16

8.12 Auditorías	17

8.13 Gestión de la mejora continua	17

8.14 Plan de respuesta ante emergencias	17

8.15 Equipos de protección personal por puesto de trabajo	17

8.16 Señalización de seguridad	18

9. FECHA Y FIRMA DE QUIENES ELABORAN EL PLAN	18

ANEXOS	19

ANEXO 01. MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES	20

ANEXO 02. MATRIZ IPERC	22

ANEXO 03. MAPA DE RIESGOS	30

ANEXO 04. PROCEDIMIENTOS ESCRITOS DE TRABAJO SEGURO PARA LABORES DE ALTO RIESGO	31

PETS-01. TRABAJOS EN ALTURA	31

PETS-02. EXCAVACIONES Y ZANJAS	32

PETS-03. TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS	33

PETS-04. IZAJE DE CARGAS	34

PETS-05. TRABAJOS EN CALIENTE	35

PETS-06. TRABAJOS CON ENERGÍA ELÉCTRICA Y BLOQUEO-ETIQUETADO	36

PETS-07. TRABAJOS JUNTO A LA VÍA PÚBLICA	37

ANEXO 05. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, ENTRENAMIENTO Y PROGRAMA DE SST	39

ANEXO 06. PROGRAMA DE INSPECCIONES	41

ANEXO 07. PLAN DE VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES	42

1. Responsable	42

2. Exámenes médico ocupacionales	42

3. Monitoreo de agentes ocupacionales	42

4. Prevención de enfermedades de la zona y vacunación	42

5. Seguro, registros e informes	43

ANEXO 08. PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	44

a) Emergencias que pueden acontecer en la obra	44

b) Sistemas de alerta y comunicación	44

c) Equipos para la respuesta	44

d) Actuación antes, durante y después de cada emergencia	45

e) Cronograma de entrenamientos y simulacros	45

f) Seguimiento de las oportunidades de mejora	45

g) Comunicación con autoridades y comunidad	45

h) Coordinación con las instancias de gestión del riesgo de desastres	45

Directorio de emergencias	45

ANEXO 09. PRESUPUESTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	47

1. Cálculo del número de trabajadores	47

2. Detalle por subpartida	47

3. Resumen	50

# 1. GENERALIDADES

## 1.1 Nombre del proyecto

“CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - MUJERES, DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”, con Código Único de Inversiones N.° 2717013.

## 1.2 Entidad y unidad ejecutora

Cuadro N.° 1. Datos institucionales

| Dato | Descripción |
| --- | --- |
| Entidad | Gobierno Regional de San Martín |
| Unidad Ejecutora de Inversiones | Gerencia Territorial Bajo Mayo - Tarapoto (GTBM) |
| Elaboración del expediente técnico | Gerencia Territorial Bajo Mayo - Tarapoto, Gerencia de Infraestructura |
| Sector | Protección social |
| Tipología | Centro de Acogida Residencial (CAR) - Mujeres |

Fuente: Memoria descriptiva general del expediente técnico, cuadro N.° 1.

## 1.3 Ubicación

Cuadro N.° 2. Ubicación de la obra

| Dato | Descripción |
| --- | --- |
| Departamento / provincia / distrito | San Martín / San Martín / Morales |
| Sector | El Tumi, carretera Fernando Belaúnde Terry |
| Predio | Terreno de 6,999.98 m² y 336.89 m de perímetro, parte del predio matriz “Predio Rural Los Mangos” (Partida Registral N.° 05003469), de propiedad del Gobierno Regional de San Martín |
| Vía frente al predio | Carretera Oasis |
| Coordenadas UTM de referencia (WGS 84, zona 18 Sur) | Este 345,692.03 m; Norte 9,282,886.80 m |
| Altitud | Aproximadamente 259 msnm (NPT de edificaciones 259.75 msnm) |
| Colindantes | Terreno del Hogar de Refugio Temporal (CUI N.° 2675514) y terreno del CAR - Varones (CUI N.° 2705619) |
| Acceso | 2.1 km desde la plaza de Morales por la carretera Fernando Belaúnde Terry y trocha carrozable hasta la Carretera Oasis (7 minutos en vehículo) |

Fuente: Memoria descriptiva general, cuadros N.° 4 y N.° 6.

## 1.4 Naturaleza y vigencia del plan

El presente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) forma parte del expediente técnico de la obra y se elabora conforme al artículo 17 y al contenido mínimo del artículo 18 del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción, aprobado por Decreto Supremo N.° 011-2019-TR, a la Ley N.° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y a la Norma G.050 Seguridad durante la Construcción del Reglamento Nacional de Edificaciones.

La obra es de construcción de edificaciones y se encuentra comprendida en el listado de actividades del sector construcción aprobado por la R.M. N.° 310-2026-TR, por lo que le es aplicable el D.S. N.° 011-2019-TR.

El plan establece los lineamientos mínimos que el contratista ejecutor, en su condición de empleador principal, debe implementar en la obra. De acuerdo con el numeral 17.3 del D.S. N.° 011-2019-TR, el contratista y sus subcontratistas toman este documento como base para elaborar su propio PSST, que debe ser aprobado por el Subcomité o Comité de SST de la obra y presentado a la supervisión antes del inicio de los trabajos. El plan se mantiene vigente durante todo el plazo de ejecución y se actualiza cuando cambien los procesos constructivos, los frentes de trabajo, la normativa o como resultado de la investigación de incidentes y accidentes.

# 2. OBJETIVO DEL PLAN

## 2.1 Objetivo general

Prevenir los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades profesionales durante la ejecución de la obra del Centro de Acogida Residencial - Mujeres de Morales, mediante la identificación de los peligros propios de sus procesos constructivos, la evaluación de sus riesgos y la implementación de controles, en cumplimiento de la normativa peruana de seguridad y salud en el trabajo.

## 2.2 Objetivos específicos

- Identificar los peligros y evaluar los riesgos de cada proceso constructivo de la obra, con énfasis en las excavaciones en suelo arcilloso, los trabajos en altura de las coberturas metálicas, el izaje de la estructura de la losa deportiva, los espacios confinados del sistema sanitario y del colector pluvial, y los trabajos junto a la Carretera Oasis.

- Implementar controles según la jerarquía del artículo 21 de la Ley N.° 29783 para que ningún trabajo se ejecute con un riesgo residual superior a moderado.

- Cumplir el programa de capacitación, inspecciones y simulacros del plan en su totalidad.

- Proteger la salud de los trabajadores frente a las condiciones de la zona: calor de hasta 38 °C, lluvias intensas, tormentas eléctricas y vectores de enfermedades metaxénicas.

- Proteger a terceros: usuarios de la Carretera Oasis, visitantes y personal de las obras colindantes.

- Mantener los registros obligatorios del sistema de gestión y los indicadores de frecuencia, severidad y accidentabilidad de la obra.

# 3. ALCANCE DE LA OBRA

## 3.1 Descripción de la obra

La obra construye un Centro de Acogida Residencial para mujeres en un lote de 6,999.98 m² con frente a la Carretera Oasis. Todas las edificaciones son de un solo nivel, con sistema aporticado de concreto armado y muros de albañilería confinada, cimentados mediante zapatas, cimientos corridos y sobrecimientos sobre suelo arcilloso CL con capacidad admisible de 0.98 kg/cm². Las coberturas son de planchas TR4 de Aluzinc sobre tijerales y correas metálicas; la losa deportiva cuenta con una cobertura metálica autosoportada sobre columnas. El área techada total es de 3,654.58 m².

Cuadro N.° 3. Edificaciones de la obra

| Bloque | Uso | Área techada (m²) |
| --- | --- | --- |
| Edificación 01 | Administración | 302.40 |
| Edificación 02 | Servicios higiénicos públicos | 97.93 |
| Edificación 03 | Residencia de 03 a 05 años | 370.88 |
| Edificación 04 | Residencia de 06 a 11 años | 371.33 |
| Edificación 05 | Residencia de mamás sustitutas | 117.96 |
| Edificación 06 | Servicios higiénicos y vestidores de la losa deportiva | 151.08 |
| Edificación 07 | Residencia de 12 a 17 años | 374.67 |
| Edificación 08 | Residencia de 12 a 17 años | 374.01 |
| Edificación 09 | SUM/comedor y cocina | 478.96 |
| Edificación 10 | Servicios generales (caseta de bombeo) | 86.11 |
| Losa deportiva | Losa deportiva techada | 828.91 |
| Guardianía 01 | Control de ingreso principal | 37.41 |
| Guardianía 02 | Control de ingreso secundario | 62.93 |
| Total |  | 3,654.58 |

Fuente: Memoria descriptiva general, cuadro N.° 18.

Completan la obra las siguientes intervenciones, cada una con peligros propios que se consideran en la IPERC:

- Obras exteriores: circulación central techada y veredas (816.87 m²), estacionamiento N.° 01 y patio de maniobras con estacionamiento N.° 02 en concreto f'c = 210 kg/cm² (812.65 m²), patio de juegos (201.33 m²), áreas verdes y jardines (2,206.56 m²), biohuerto, cerco perimétrico y portadas.

- Instalaciones sanitarias: cisterna de concreto armado de 9.00 m³, tanque elevado de concreto armado de 4.00 m³, equipo de bombeo de 2.00 HP, red de desagüe con ocho buzones de inspección, tanque séptico y sistema de disposición final en el sector noroeste del terreno, y conexión a la red pública de agua de EMAPA San Martín S.A.

- Instalaciones eléctricas: acometida desde la red pública, tablero general, tableros de distribución, alumbrado interior y exterior, comunicaciones y sistemas de puesta a tierra.

- Drenaje pluvial: canaletas y montantes, cunetas de concreto con rejillas y tapas, colector pluvial de concreto armado bajo la vereda frontal, que también recibe los aportes de los dos proyectos colindantes, y estructura de salida hacia la Carretera Oasis.

## 3.2 Condiciones del sitio con incidencia en la seguridad y salud

Cuadro N.° 4. Condiciones del sitio y su implicancia en el plan

| Condición | Dato del expediente | Implicancia para la SST |
| --- | --- | --- |
| Clima | Temperatura media de 26 °C, máxima de 38 °C; humedad relativa media de 78.5 % | Estrés térmico y radiación solar: hidratación, sombra, pausas y EPP para el sol |
| Lluvias | Lluvias intensas y frecuentes; tormentas eléctricas | Suspensión de trabajos en altura, en estructuras metálicas y en zanjas; superficies resbaladizas; achique de excavaciones |
| Suelo | Arcilla inorgánica CL, húmeda, de consistencia rígida | Inestabilidad de paredes de excavación cuando el suelo se satura; control de taludes y entibado |
| Topografía | Terreno plano, pendiente aproximada de 1 %; escorrentía por el margen derecho del terreno | Acumulación de agua en zanjas y en el colector; desvío temporal de la escorrentía |
| Vegetación | 20 % del área en estudio (0.70 ha) con plantación de plátano | Desbroce con herramientas cortantes; presencia de ofidios e insectos |
| Vía frente al predio | Carretera Oasis, con el colector pluvial bajo la vereda frontal | Trabajos junto al tránsito vehicular: señalización, barreras y vigía |
| Obras colindantes | Hogar de Refugio Temporal y CAR - Varones, dentro del mismo predio matriz | Coordinación entre ejecutores, control de linderos y de accesos |
| Sismicidad | Región tectónicamente activa (Norma E.030) | Plan de respuesta ante sismo, apuntalamientos provisionales y simulacros |
| Salud pública | Zona con presencia de dengue (vigilancia de febriles en el establecimiento de salud de Morales) | Eliminación de criaderos en obra, repelente, vacunación según criterio del médico ocupacional |

Fuente: Memoria descriptiva general, capítulos 5, 6 y 10; sala situacional de dengue de la DIRESA San Martín.

## 3.3 Plazo, frentes de trabajo y personal estimado

El cronograma de obra programa diez (10) meses para la ejecución física de la obra. Este plan se dimensiona para dicho plazo.

El personal obrero se calcula con las horas-hombre de mano de obra de la lista de insumos del presupuesto de obra (149,541.82 HH: operario 66,561.95, oficial 26,088.07 y peón 56,891.79), divididas entre las horas que trabaja un obrero durante el plazo (8 horas × 24 días × 10 meses = 1,920 horas): 77.89, es decir, 78 obreros. El cálculo se detalla en la hoja “PERSONAL EN OBRA” del archivo de presupuesto.

Cuadro N.° 5. Frentes de trabajo y peligros predominantes

| Frente | Procesos | Peligros predominantes |
| --- | --- | --- |
| Obras provisionales y preliminares | Instalaciones provisionales, desbroce, trazo | Herramientas cortantes, fauna, energía eléctrica provisional, tránsito |
| Cimentaciones y estructuras | Excavaciones, acero, encofrado, concreto, tanque elevado | Derrumbe, caídas, cortes, concreto fresco, trabajo en altura |
| Albañilería y coberturas | Muros, tijerales, soldadura, izaje, cobertura TR4 | Trabajo en altura, carga suspendida, arco eléctrico, calor |
| Losa deportiva | Columnas, estructura autosoportada, cobertura | Izaje, trabajo en altura a mayor elevación |
| Instalaciones | Redes sanitarias, cisterna, buzones, tanque séptico, eléctricas | Espacio confinado, excavación profunda, contacto eléctrico |
| Drenaje y frente vial | Cunetas, colector frontal, estructura de salida | Tránsito vehicular, escorrentía súbita, espacio confinado |
| Acabados y exteriores | Tarrajeo, pisos, pintura, carpintería, pavimentos, cerco | Caídas, vapores, polvo, maquinaria |

## 3.4 Alcance del plan

El plan es de cumplimiento obligatorio para el contratista ejecutor, sus subcontratistas, proveedores que ingresen a la obra, personal de la supervisión, personal de la entidad y visitantes, dentro del área del lote y en los frentes de trabajo sobre la vía pública (colector frontal, estructura de salida y conexiones a redes públicas), desde la entrega del terreno hasta la recepción de la obra.

# 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL EMPLEADOR

## 4.1 Empleador principal

El contratista ejecutor es el empleador principal de la obra en los términos del literal e) del artículo 5 del D.S. N.° 011-2019-TR y, como tal, es el principal responsable de implementar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en la obra, de asumir sus costos (numeral 6.1) y de garantizar la coordinación con sus subcontratistas (numeral 6.9). La entidad, a través de la supervisión de obra, verifica el cumplimiento del presente plan.

## 4.2 Estructura del sistema

El sistema de gestión en obra sigue el ciclo de mejora continua planificar - hacer - verificar - actuar, con los elementos que se resumen a continuación:

Cuadro N.° 6. Elementos del sistema de gestión en la obra

| Etapa | Elementos | Ubicación en el plan |
| --- | --- | --- |
| Planificar | Política, objetivos y metas, requisitos legales, IPERC, mapa de riesgos, presupuesto | Capítulos 5, 6 y 8; Anexos 01, 02, 03 y 10 |
| Hacer | Organización, Subcomité o Comité de SST, inducción y capacitación, procedimientos de alto riesgo, ATS, PETAR, EPP, vigilancia de la salud, respuesta ante emergencias | Capítulos 7 y 8; Anexos 04, 05, 07 y 08 |
| Verificar | Inspecciones, registros, indicadores, investigación de incidentes y accidentes, auditorías | Capítulo 8; Anexos 06 y 09 |
| Actuar | Acciones correctivas y preventivas, actualización de la IPERC y del plan | Numeral 8.13 |

## 4.3 Documentos del sistema en obra

El contratista mantiene en obra, en medio físico o digital y a disposición de la supervisión y de la autoridad inspectiva, los siguientes documentos:

- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado y sus actualizaciones (numeral 17.5 del D.S. N.° 011-2019-TR).

- Política de SST y Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) del contratista.

- Matriz IPERC por puesto y actividad, colocada en lugar visible de la obra (numeral 6.12).

- Mapa de riesgos actualizado.

- Procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS), ATS diarios y PETAR.

- Registros obligatorios del sistema de gestión conforme a la R.M. N.° 050-2013-TR.

- Libro de actas del Subcomité o Comité de SST y actas del Comité Técnico de Coordinación.

- Pólizas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (salud y pensión) de todos los trabajadores.

- Certificados de aptitud médico ocupacional de todos los trabajadores.

- Certificados de operatividad de equipos de izaje, andamios y equipos de protección contra caídas.

## 4.4 Procedimiento de autorización de visitas

En cumplimiento de los artículos 9, 10 y 11 del D.S. N.° 011-2019-TR, el ingreso de visitas se controla en la guardianía del ingreso principal con el siguiente procedimiento:

- El residente de obra designa al personal encargado de autorizar y acompañar a las visitas.

- Se identifica a la visita con su documento de identidad y se registra su ingreso y salida en el registro de visitas.

- Se verifica que cuente con los EPP mínimos: casco de seguridad, lentes de seguridad, chaleco de alta visibilidad y zapatos de seguridad.

- Se entrega la cartilla de seguridad con los datos de quien autoriza el ingreso, las recomendaciones para el recorrido, el EPP mínimo, las señales de seguridad, el esquema de rutas de evacuación y zonas seguras, y las prohibiciones.

- La visita es acompañada en todo momento por el representante designado y no ingresa a zonas con trabajos de alto riesgo en ejecución.

## 4.5 Control del consumo de alcohol y drogas

Conforme al artículo 12 del D.S. N.° 011-2019-TR, está prohibido el ingreso a la obra bajo los efectos del alcohol o de drogas ilegales, así como su introducción o consumo dentro de la obra. El contratista aplica controles aleatorios con alcoholímetro al ingreso, registra los resultados y aplica su Reglamento Interno de Trabajo ante los incumplimientos.

## 4.6 Protocolo de interrupción de actividades por peligro inminente

Cualquier trabajador, capataz, prevencionista o supervisor puede detener una actividad ante una condición de peligro inminente, sin pérdida de remuneración para el trabajador (artículo 14 del D.S. N.° 011-2019-TR). El protocolo es el siguiente:

- Detener el trabajo y retirar al personal a una zona segura.

- Comunicar de inmediato al capataz y al especialista en SST.

- Señalizar y delimitar la zona; colocar tarjeta de “NO OPERAR” cuando corresponda.

- Evaluar la condición con el especialista en SST, el residente y un representante de los trabajadores.

- Implementar los controles y registrar la evaluación en el registro de inspecciones.

- Reanudar el trabajo solo con autorización escrita del especialista en SST y del residente.

Son causales de interrupción, entre otras: lluvia intensa o tormenta eléctrica durante trabajos en altura, en estructuras metálicas o en zanjas; grietas o desprendimientos en paredes de excavación; lecturas de gases fuera de rango en espacios confinados; vientos fuertes durante el izaje; y ausencia de vigía en los trabajos sobre la Carretera Oasis.

## 4.7 Coordinación con subcontratistas y con las obras colindantes

Cuando por lo menos dos empleadores inicien actividades en la obra, el contratista establece el Comité Técnico de Coordinación en SST dentro de los treinta (30) días calendario siguientes, al que se incorporan los nuevos empleadores en un plazo máximo de tres (3) días calendario desde su ingreso (artículo 43 del D.S. N.° 011-2019-TR). El comité se reúne con la frecuencia que acuerde y emite un acta por cada reunión (artículos 44 y 45). Si existe representación sindical, se incorpora un observador sindical (artículo 46).

Debido a que los tres proyectos del predio matriz comparten el sistema de evacuación pluvial frontal y tienen linderos comunes, el contratista coordina con los ejecutores del Hogar de Refugio Temporal (CUI N.° 2675514) y del CAR - Varones (CUI N.° 2705619), si se ejecutan en forma simultánea, los trabajos en los linderos, el uso de accesos sobre la Carretera Oasis y la ejecución del colector pluvial frontal, dejando constancia en acta.

# 5. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El contratista ejecutor adopta para la obra una política de seguridad y salud en el trabajo que cumple el artículo 22 de la Ley N.° 29783, firmada por su máxima autoridad, exhibida en la oficina, el comedor y el ingreso de la obra, y difundida en la inducción. Como mínimo contiene los siguientes compromisos, que forman parte del presente plan:

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la obra del Centro de Acogida Residencial - Mujeres, CUI N.° 2717013

- Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, subcontratistas, visitantes y terceros, previniendo lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo.

- Cumplir la Ley N.° 29783, su reglamento, el D.S. N.° 011-2019-TR, la Norma G.050 y los demás requisitos legales y contractuales aplicables.

- Identificar los peligros, evaluar los riesgos y aplicar controles según su jerarquía antes de iniciar cada actividad.

- Garantizar la consulta y participación activa de los trabajadores y de sus representantes en todos los elementos del sistema de gestión.

- Proporcionar los recursos, la capacitación y los equipos de protección necesarios para trabajar de forma segura.

- Detener cualquier trabajo ante un peligro inminente, sin represalias para quien lo reporte.

- Mejorar de manera continua el desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la obra.

La política se revisa al inicio de la obra y cuando cambien las condiciones de trabajo, y se pone a disposición de las partes interesadas.

# 6. PRESUPUESTO

Conforme al numeral 17.1 del D.S. N.° 011-2019-TR y a la Norma Técnica de Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas (R.D. N.° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC), el presupuesto de obra incluye la partida específica de seguridad y salud, que estima el costo de los mecanismos técnicos y administrativos del plan para 78 obreros y un plazo de 10 meses.

Cuadro N.° 7. Resumen del presupuesto de seguridad y salud

| Ítem | Descripción | Und. | Metrado | P.U. (S/) | Parcial (S/) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.02.01 | ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 01.02.02 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | glb | 1 | 7,881.80 | 7,881.80 |
| 01.02.03 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | glb | 1 | 6,492.20 | 6,492.20 |
| 01.02.04 | SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD | glb | 1 | 1,949.15 | 1,949.15 |
| 01.02.05 | CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD | mes | 10 | 1,600.00 | 16,000.00 |
| 01.02.06 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | glb | 1 | 994.57 | 994.57 |
| 01.02.07 | AGUA PARA CONSUMO HUMANO | glb | 1 | 9,350.00 | 9,350.00 |
|  | Costo directo de la partida de seguridad y salud |  |  |  | 45,167.72 |

Fuente: Anexo 09 y archivo de presupuesto del plan.

El monto equivale al 0.45 % del costo directo del presupuesto de obra (S/ 10,043,403.78). El estudio de preinversión asignó S/ 40,000.00 a seguridad y salud; la diferencia de S/ 5,167.72 proviene del dimensionamiento detallado de este plan, en particular del número de obreros (78), de la capacitación mensual durante los diez meses de obra y del agua para consumo humano. La partida de señalética de seguridad del estudio de preinversión (S/ 35,000.00) corresponde a la señalización de las edificaciones en su etapa de operación (Norma A.130) y no forma parte de este presupuesto. Los honorarios del especialista en SST y los exámenes médico ocupacionales se consideran en los gastos generales del presupuesto de obra.

# 7. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES

## 7.1 Organigrama de seguridad y salud en la obra

Figura N.° 1. Organigrama de SST en obra

Entidad: Gerencia Territorial Bajo Mayo - Tarapoto (GTBM) · Supervisión de obra

Contratista ejecutor (empleador principal) - Gerente de proyecto

Residente de obra · Subcomité o Comité de SST · Comité Técnico de Coordinación

Especialista en SST · Médico ocupacional (vigilancia de la salud)

Maestro de obra y capataces · Subcontratistas con su responsable de SST

Trabajadores (operarios, oficiales, peones) y brigadas de emergencia

Las líneas de autoridad van de arriba hacia abajo; la supervisión verifica y el Subcomité o Comité vigila el cumplimiento del plan.

## 7.2 Responsabilidades

Cuadro N.° 8. Responsabilidades en el sistema de gestión

| Cargo | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Contratista ejecutor (empleador principal) | Asumir los costos de SST e implementar el plan. Designar al especialista en SST y al médico responsable de la vigilancia de la salud. Contratar el SCTR de todos los trabajadores antes de su ingreso. Garantizar la coordinación con subcontratistas y con los ejecutores de las obras colindantes. |
| Residente de obra | Dirigir la ejecución de la obra cumpliendo el plan y los PETS. Firmar los PETAR de los trabajos de alto riesgo y autorizar el reinicio tras una interrupción. Participar en la investigación de accidentes y en las inspecciones. |
| Especialista en seguridad y salud en el trabajo | Actualizar el plan, la IPERC y el mapa de riesgos. Dictar la inducción y ejecutar el programa de capacitación. Revisar los ATS y firmar los PETAR. Ejecutar el programa de inspecciones y llevar los registros obligatorios. Calcular los indicadores mensuales y reportarlos a la supervisión. Integrar la comisión investigadora de accidentes (numeral 8.2 del D.S. N.° 011-2019-TR). |
| Maestro de obra y capataces | Elaborar el ATS con su cuadrilla antes de cada actividad (artículo 55). Verificar el uso correcto del EPP y el orden de su frente. Detener el trabajo ante condiciones inseguras y reportar todo incidente. |
| Trabajadores | Cumplir las obligaciones del artículo 15 del D.S. N.° 011-2019-TR. Usar el EPP y no retirar dispositivos de seguridad. Participar en las capacitaciones, simulacros y exámenes médicos. Reportar de inmediato incidentes, accidentes y condiciones inseguras. |
| Subcontratistas | Elaborar su PSST tomando como base el presente plan (numeral 17.3). Integrar el Comité Técnico de Coordinación y cumplir sus acuerdos. |
| Médico ocupacional | Elaborar y ejecutar el plan de vigilancia de la salud. Emitir los certificados de aptitud y el informe anual de vigilancia colectiva. |
| Supervisión de obra | Verificar el cumplimiento del plan y la implementación de la partida de seguridad y salud. Anotar en el cuaderno de obra los incumplimientos y exigir su corrección. |

## 7.3 Perfil del especialista en seguridad y salud en el trabajo

Ingeniero civil, ingeniero de seguridad o profesional afín, colegiado y habilitado, con capacitación acreditada en seguridad y salud en el trabajo en el sector construcción y experiencia en obras de edificación. Permanece en obra durante toda la jornada de trabajo y no asume funciones de producción. Los requisitos específicos de experiencia se fijan en los términos del requerimiento del procedimiento de selección.

# 8. ELEMENTOS DEL PLAN

## 8.1 Objetivos, metas y programa de seguridad y salud en el trabajo

Cuadro N.° 9. Objetivos, metas e indicadores

| Objetivo | Meta | Indicador | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prevenir accidentes | Cero accidentes mortales e incapacitantes | Índice de frecuencia e índice de severidad | Mensual | Especialista en SST |
| Capacitar al personal | 100 % de trabajadores con inducción antes de ingresar; 100 % de las capacitaciones programadas | Capacitaciones ejecutadas / programadas | Mensual | Especialista en SST |
| Controlar los trabajos de alto riesgo | 100 % de trabajos de alto riesgo con PETAR y ATS | PETAR emitidos / trabajos de alto riesgo ejecutados | Semanal | Residente y especialista en SST |
| Inspeccionar las condiciones de trabajo | 100 % de las inspecciones programadas; levantamiento de observaciones en el plazo fijado | Inspecciones ejecutadas / programadas; observaciones cerradas / detectadas | Semanal | Especialista en SST |
| Vigilar la salud | 100 % de trabajadores con examen preocupacional y aptitud vigente | Trabajadores aptos / trabajadores en obra | Mensual | Médico ocupacional |
| Prepararse ante emergencias | Cuatro simulacros en el plazo de la obra | Simulacros ejecutados / programados | Trimestral | Especialista en SST |
| Dotar de EPP | 100 % de trabajadores con EPP completo y en buen estado | Observaciones de EPP en inspecciones | Semanal | Almacenero y especialista en SST |

El programa de actividades con su cronograma mensual se presenta en el Anexo 05, junto con el programa de capacitación.

## 8.2 Estructura del Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo

Con 78 obreros, la obra se encuentra en el rango de 20 a 100 trabajadores del cuadro del numeral 27.1 del D.S. N.° 011-2019-TR, por lo que el Subcomité de SST se conforma con cuatro (4) miembros titulares, en forma bipartita y paritaria: dos representantes del empleador, designados entre el personal de dirección y de confianza (artículo 35), y dos representantes de los trabajadores, elegidos por votación directa y secreta. Cada titular tiene un alterno.

Cuadro N.° 10. Conformación del Subcomité de SST

| Cargo en el Subcomité | Representación | Designación |
| --- | --- | --- |
| Presidente | Empleador o trabajadores (alternado) | Elegido por el Subcomité en la sesión de instalación (artículo 29) |
| Secretario | Empleador o trabajadores (alternado) | Elegido por el Subcomité en la sesión de instalación |
| Miembro titular | Empleador | Designado por el contratista (residente o especialista en SST) |
| Miembro titular | Trabajadores | Elegido por los trabajadores |

Si el contratista tiene a su cargo una sola obra, constituye un Comité de SST conforme a la Ley N.° 29783 y su reglamento (artículo 21 del D.S. N.° 011-2019-TR). Si la obra inicia con menos de veinte trabajadores, el primer día de labores se elige un Supervisor de SST (artículo 23) y, al llegar a veinte trabajadores, se inicia el proceso de elección del Subcomité según los plazos del Anexo N.° 2 del reglamento, en un máximo de dieciséis días laborables (artículo 33).

El Subcomité sesiona como mínimo una vez al mes (numeral 22.3), registra sus acuerdos en un libro de actas foliado (artículo 42), aprueba el PSST de la obra y cumple las funciones del artículo 39. Sus miembros llevan un distintivo visible que acredita su condición (artículo 40).

## 8.3 Identificación de requisitos legales y contractuales

La matriz de requisitos legales del Anexo 01 identifica las normas aplicables a la obra, el requisito específico que exige cada una y la forma en que el plan le da cumplimiento. Son requisitos contractuales los que fijen las bases del procedimiento de selección y el contrato de obra en el marco de la Ley N.° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y su Reglamento aprobado por D.S. N.° 009-2025-EF, modificado por D.S. N.° 001-2026-EF. El especialista en SST revisa la matriz mensualmente e incorpora las normas que se publiquen durante la ejecución.

## 8.4 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles

### 8.4.1 Metodología

La IPERC se elabora con la metodología de la guía básica del sistema de gestión aprobada por la R.M. N.° 050-2013-TR, que cumple el artículo 77 del D.S. N.° 005-2012-TR (modificado por el D.S. N.° 002-2020-TR). El índice de probabilidad (IP) es la suma de cuatro índices, y el nivel de riesgo (NR) es el producto del índice de probabilidad por el índice de severidad (IS).

Cuadro N.° 11. Índices de probabilidad y severidad

| Índice | Personas expuestas (A) | Procedimientos existentes (B) | Capacitación (C) | Exposición al riesgo (D) | Severidad (IS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | De 1 a 3 | Existen, son satisfactorios y suficientes | Personal entrenado; conoce el peligro y lo previene | Al menos una vez al año (esporádica) | Lesión sin incapacidad; disconfort o incomodidad |
| 2 | De 4 a 12 | Existen parcialmente y no son satisfactorios o suficientes | Personal parcialmente entrenado; conoce el peligro pero no toma acciones de control | Al menos una vez al mes (eventual) | Lesión con incapacidad temporal; daño a la salud reversible |
| 3 | Más de 12 | No existen | Personal no entrenado; no conoce el peligro | Al menos una vez al día (permanente) | Lesión con incapacidad permanente; daño a la salud irreversible; muerte |

Cuadro N.° 12. Nivel de riesgo y acción requerida

| Nivel de riesgo | NR = IP × IS | Acción requerida |
| --- | --- | --- |
| Trivial | 4 | No se necesita adoptar ninguna acción. |
| Tolerable | 5 a 8 | No se necesita mejorar la acción preventiva; se consideran soluciones más rentables y comprobaciones periódicas de la eficacia de los controles. |
| Moderado | 9 a 16 | Se hacen esfuerzos para reducir el riesgo en un periodo determinado, con controles específicos y seguimiento. |
| Importante | 17 a 24 | No se inicia el trabajo hasta reducir el riesgo; si el trabajo está en curso, se toman medidas urgentes. Riesgo significativo. |
| Intolerable | 25 a 36 | No se inicia ni continúa el trabajo hasta reducir el riesgo; si no es posible reducirlo, se prohíbe el trabajo. Riesgo significativo. |

Los controles se determinan con la jerarquía del artículo 21 de la Ley N.° 29783: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos (señalización, procedimientos, capacitación) y, como última medida, equipos de protección personal. El riesgo residual se evalúa con los procedimientos y la capacitación implementados (B = 1 y C = 1) y con la exposición y las personas expuestas que resultan de los controles de ingeniería.

### 8.4.2 Resultados

La matriz IPERC del Anexo 02 evalúa 56 combinaciones de actividad y peligro, agrupadas en diez procesos. El cuadro siguiente compara el nivel de riesgo inicial con el residual.

Cuadro N.° 13. Resumen de la evaluación de riesgos

| Nivel de riesgo | Evaluación inicial (N.°) | Riesgo residual (N.°) |
| --- | --- | --- |
| Trivial | 0 | 0 |
| Tolerable | 0 | 34 |
| Moderado | 6 | 22 |
| Importante | 35 | 0 |
| Intolerable | 15 | 0 |
| Total | 56 | 56 |

Con los controles propuestos ningún riesgo residual supera el nivel moderado. Los riesgos significativos de la evaluación inicial (50 casos) se concentran en las siguientes actividades, que requieren PETAR y procedimiento escrito:

- Instalación de la cobertura TR4, canaletas y montantes, y construcción del tanque elevado (caída de altura).

- Excavaciones para cisterna, tanque séptico, buzones y pozos de disposición final, y zanjas en suelo arcilloso saturado (derrumbe).

- Trabajos al interior de la cisterna, del tanque séptico, de los buzones y del colector pluvial techado (espacio confinado).

- Izaje y montaje de tijerales y de la cobertura autosoportada de la losa deportiva (carga suspendida).

- Excavación del colector pluvial frontal junto a la Carretera Oasis (atropello y caída de vehículos a la zanja).

- Instalación eléctrica provisional, soldadura, acometida y energización (contacto eléctrico).

### 8.4.3 Análisis de trabajo seguro y permiso escrito de trabajo de alto riesgo

Antes de iniciar cada actividad, el capataz elabora con su cuadrilla el Análisis de Trabajo Seguro (ATS) considerando los resultados de la IPERC; lo firman el capataz, los trabajadores y el especialista en SST, y tiene validez por la jornada mientras no cambien las condiciones (artículo 55 del D.S. N.° 011-2019-TR). Los trabajos en altura, en caliente, en espacios confinados, de excavación de más de 1.50 m, de izaje, con energía eléctrica y sobre la vía pública requieren además el PETAR, firmado por el responsable de la actividad, el especialista en SST y el residente, y colocado en lugar visible durante el trabajo (artículo 56). La IPERC se actualiza con la participación de los trabajadores cada vez que cambie una actividad, un método o un frente, y después de cada incidente o accidente (numeral 20.4).

## 8.5 Mapa de riesgos

El mapa de riesgos del Anexo 03 se elabora sobre la planta general de arquitectura del expediente técnico. Identifica las zonas de la obra según su peligro predominante (frente sobre la Carretera Oasis, tanque séptico, losa deportiva, edificaciones, patios de maniobras, instalaciones provisionales y caseta de combustibles), ubica once peligros numerados con sus controles, las señales de obligación, prohibición y emergencia, los extintores, los botiquines, las zonas seguras, los puntos de reunión y las rutas de evacuación. El almacén de combustibles se propone en una caseta independiente, en el sector noroeste, a no menos de 10 m de las edificaciones en construcción y de los frentes de trabajos en caliente, con extintor y señal de prohibido fumar. El contratista ajusta estas ubicaciones en su plano de distribución de obra, actualiza el mapa cuando cambien los frentes de trabajo y lo exhibe en la oficina, el comedor y los ingresos de la obra.

## 8.6 Plan de vigilancia de la salud de los trabajadores

El contratista asigna un médico responsable de la vigilancia de la salud conforme a la R.M. N.° 312-2011-MINSA (artículo 60 del D.S. N.° 011-2019-TR). El Anexo 07 desarrolla los exámenes médico ocupacionales por puesto, el monitoreo de agentes ocupacionales, la prevención frente al calor, la radiación solar y los vectores de la zona, la vacunación del personal que se traslade desde otras regiones (artículo 71) y la confidencialidad de la información médica.

## 8.7 Procedimientos de trabajo para las labores de alto riesgo

El Anexo 04 contiene los procedimientos escritos de trabajo seguro para las labores de alto riesgo identificadas en la IPERC:

| Código | Procedimiento | Frentes de la obra donde aplica |
| --- | --- | --- |
| PETS-01 | Trabajos en altura | Coberturas de las diez edificaciones y guardianías, tanque elevado, losa deportiva, canaletas y montantes |
| PETS-02 | Excavaciones y zanjas | Cimentaciones, cisterna, tanque séptico, buzones, redes exteriores, colector pluvial, pozos a tierra |
| PETS-03 | Trabajos en espacios confinados | Cisterna, tanque séptico, buzones y colector pluvial techado |
| PETS-04 | Izaje de cargas | Tijerales, correas y cobertura autosoportada de la losa deportiva |
| PETS-05 | Trabajos en caliente | Soldadura y esmerilado de estructuras metálicas |
| PETS-06 | Trabajos con energía eléctrica y bloqueo-etiquetado | Instalación provisional, tableros, electrobomba, acometida y energización |
| PETS-07 | Trabajos junto a la vía pública | Colector frontal, estructura de salida, portadas y conexión a redes públicas sobre la Carretera Oasis |

## 8.8 Programa de capacitación, sensibilización y entrenamiento

Todo trabajador recibe una inducción antes de iniciar labores, con los temas del artículo 52 del D.S. N.° 011-2019-TR. El programa del Anexo 05 incluye las capacitaciones mínimas del artículo 54 (trabajos en altura, excavación de zanjas, espacios confinados, izaje, trabajos en caliente, temperaturas extremas, energía eléctrica, bloqueo y etiquetado, y ergonomía), la formación de los miembros del Subcomité, primeros auxilios, respuesta ante emergencias, charlas diarias de cinco minutos y cuatro simulacros. Lo dictan profesionales con competencia y experiencia (literal b del numeral 53.1) y se registra en el formato correspondiente de la R.M. N.° 050-2013-TR.

## 8.9 Formatos de los registros del sistema de gestión

Los registros obligatorios del artículo 33 del D.S. N.° 005-2012-TR se llevan en los formatos referenciales de la R.M. N.° 050-2013-TR; en la obra se usan además los formatos operativos (ATS, PETAR, registro de visitas, entrega de EPP, inspección y reporte de actos y condiciones inseguras). Los registros de enfermedades ocupacionales se conservan veinte años, los de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos diez años y los demás registros cinco años.

## 8.10 Programa de inspecciones

El Anexo 06 establece las inspecciones diarias de pre-uso, las inspecciones planificadas semanales y mensuales por tema, las inspecciones del Subcomité y las de la supervisión, con su responsable y registro. Las observaciones se clasifican por prioridad y se cierran en los plazos fijados; su seguimiento forma parte de los indicadores del numeral 8.13.

## 8.11 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

Todo incidente, accidente y enfermedad profesional se investiga para determinar sus causas e implementar medidas correctivas (artículo 8 del D.S. N.° 011-2019-TR). El procedimiento es el siguiente:

- Atender al accidentado y asegurar la zona (Anexo 08).

- Comunicar el evento al residente, al especialista en SST y a la supervisión de inmediato.

- Reportar a la Autoridad Administrativa de Trabajo todo accidente mortal e incidente peligroso dentro de las veinticuatro (24) horas, mediante el Sistema Informático de Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales (SAT) del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (numeral 8.7).

- Conformar la comisión investigadora de los accidentes incapacitantes o mortales: un profesional designado por el empleador principal, que la lidera; el jefe inmediato del accidentado; un representante de los trabajadores ante el Subcomité o Comité; y el especialista en SST (numeral 8.2).

- Recoger evidencias (fotografías, declaraciones, documentos, ATS y PETAR de la actividad) y analizar las causas inmediatas y básicas siguiendo las pautas del Anexo N.° 1 del D.S. N.° 011-2019-TR.

- Elaborar el informe de investigación con sus documentos sustentatorios y registrarlo en el formato de la R.M. N.° 050-2013-TR.

- Comunicar los resultados y las medidas correctivas al Subcomité o Comité, al Comité Técnico de Coordinación y a los trabajadores; actualizar la IPERC y verificar la eficacia de las medidas (numeral 8.6).

## 8.12 Auditorías

El especialista en SST realiza una auditoría interna del sistema de gestión en obra al sexto mes y otra al décimo primer mes de ejecución, con la participación del Subcomité o Comité, verificando el cumplimiento del plan, de los registros y de los requisitos legales. Los hallazgos se registran en el registro de auditorías de la R.M. N.° 050-2013-TR con su plan de acción. Las auditorías periódicas del sistema de gestión del contratista se rigen por el artículo 43 de la Ley N.° 29783 y se realizan con auditores registrados conforme al D.S. N.° 014-2013-TR.

## 8.13 Gestión de la mejora continua

El contratista calcula mensualmente los indicadores de frecuencia, severidad y accidentabilidad, con los accidentes mortales e incapacitantes, y las horas-hombre trabajadas de todo el personal de la obra, incluidos los subcontratistas (artículo 58 del D.S. N.° 011-2019-TR). Los subcontratistas remiten sus datos al contratista dentro de los primeros diez días hábiles del mes siguiente. El índice de severidad se calcula con la Tabla de Días Cargo del Anexo N.° 5 del reglamento o con los días perdidos, según corresponda.

Cuadro N.° 14. Indicadores de seguridad

| Indicador | Fórmula |
| --- | --- |
| Índice de frecuencia (IF) | IF = N.° de accidentes incapacitantes y mortales × 1 000 000 / horas-hombre trabajadas |
| Índice de severidad (IS) | IS = N.° de días perdidos o cargados × 1 000 000 / horas-hombre trabajadas |
| Índice de accidentabilidad (IA) | IA = IF × IS / 1 000 |

Los resultados de los indicadores, de las inspecciones, de las investigaciones y de las auditorías se analizan mensualmente en el Subcomité o Comité; de ese análisis salen acciones correctivas y preventivas con responsable y plazo, la actualización de la IPERC y, cuando corresponde, la actualización del presente plan.

## 8.14 Plan de respuesta ante emergencias

El Anexo 08 desarrolla el plan de respuesta ante emergencias con el contenido mínimo del artículo 49 del D.S. N.° 011-2019-TR: emergencias identificadas en la IPERC, sistemas de alerta y comunicación, equipos disponibles, actuación antes, durante y después de cada emergencia, cronograma de simulacros, seguimiento de las oportunidades de mejora, comunicación con autoridades y comunidad, y coordinación con las instancias de gestión del riesgo de desastres. El traslado de accidentados se realiza a establecimientos de salud con capacidad resolutiva de la ciudad de Tarapoto.

## 8.15 Equipos de protección personal por puesto de trabajo

El EPP cumple las normas técnicas peruanas o internacionales equivalentes, se entrega con registro firmado y se repone cuando se deteriora. Todo el personal usa en obra casco con barbiquejo, lentes de seguridad, chaleco de alta visibilidad, ropa de trabajo y zapatos de seguridad. El EPP específico por puesto es el siguiente:

Cuadro N.° 15. EPP específico por puesto

| Puesto o tarea | EPP específico adicional |
| --- | --- |
| Excavación, concreto, vaciado y trabajos con agua | Botas de jebe con puntera de acero, guantes de nitrilo |
| Habilitación de acero, encofrado, albañilería | Guantes de cuero, rodilleras para trabajos a nivel de piso |
| Trabajos en altura (coberturas, tanque elevado, losa deportiva) | Arnés de cuerpo entero, línea de vida doble con absorbedor, guantes anticorte para planchas |
| Soldador y ayudante | Careta de soldar, mandil, guantes de caña larga y escarpines de cuero, respirador para humos metálicos |
| Esmerilado y corte con amoladora o cortadora | Careta facial sobre lentes, orejeras, respirador con filtro P100 en corte de cerámica |
| Electricista | Guantes dieléctricos clase 0, zapatos dieléctricos, casco dieléctrico |
| Pintor | Respirador de media cara con cartuchos para vapores orgánicos, guantes de nitrilo |
| Operadores de compactadora, mezcladora y retroexcavadora | Tapones u orejeras, respirador contra polvo |
| Vigía en la Carretera Oasis | Chaleco de alta visibilidad con cintas reflectivas, paleta PARE/SIGA |
| Trabajos en espacio confinado | Arnés con línea de recuperación, detector de gases personal |
| Trabajos a la intemperie y desbroce | Cortaviento para casco, lentes oscuros, bloqueador solar, repelente, polainas en desbroce, traje impermeable en lluvia |

## 8.16 Señalización de seguridad

La señalización de obra cumple la NTP 399.010-1 (colores, símbolos y formas de las señales de seguridad): rojo para prohibición y equipos contra incendio, azul para obligación, amarillo para advertencia y verde para condiciones seguras y evacuación. Los frentes sobre la Carretera Oasis se señalizan además con dispositivos de control del tránsito (conos, tranqueras, luces intermitentes y vigía). Se señalizan como mínimo: el ingreso con el EPP obligatorio, las zonas de excavación, los radios de giro de maquinaria, la zona de exclusión bajo cargas suspendidas, el almacén de combustibles, los tableros eléctricos, los extintores, el botiquín, la zona segura y las rutas de evacuación.

# ANEXOS

Anexo 01. Matriz de requisitos legales

Anexo 02. Matriz IPERC

Anexo 03. Mapa de riesgos

Anexo 04. Procedimientos escritos de trabajo seguro para labores de alto riesgo

Anexo 05. Programa de capacitación, sensibilización, entrenamiento y programa de SST

Anexo 06. Programa de inspecciones

Anexo 07. Plan de vigilancia de la salud de los trabajadores

Anexo 08. Plan de respuesta ante emergencias

Anexo 09. Presupuesto del plan de seguridad y salud en el trabajo

# ANEXO 01. MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

| N.° | Norma | Requisito aplicable a la obra | Cumplimiento en el plan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ley N.° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus modificatorias (Leyes N.° 30222 y N.° 31246) | Deber de prevención, sistema de gestión, política, IPERC, comité o supervisor, capacitación, registros, vigilancia de la salud y derechos de los trabajadores | Capítulos 4 a 8 |
| 2 | D.S. N.° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N.° 29783, y modificatorias (D.S. N.° 006-2014-TR, 016-2016-TR, 020-2019-TR, 002-2020-TR y 001-2021-TR) | Registros obligatorios (art. 33), contenido mínimo de la IPERC (art. 77), exámenes médicos, investigación de accidentes | Numerales 8.4, 8.9 y 8.11; Anexos 02 y 09 |
| 3 | D.S. N.° 011-2019-TR, Reglamento de SST para el Sector Construcción | PSST con partida específica (arts. 17 y 18), visitas (arts. 9-11), alcohol y drogas (art. 12), Subcomité (arts. 22-42), Comité Técnico de Coordinación (arts. 43-46), emergencias (arts. 47-50), capacitación (arts. 51-54), ATS y PETAR (arts. 55-57), indicadores (art. 58), vigilancia de la salud (arts. 59-71) | Todo el plan |
| 4 | R.M. N.° 310-2026-TR | Listado de actividades y actividades conexas del sector construcción a las que se aplica el D.S. N.° 011-2019-TR (reemplaza el listado de la R.M. N.° 251-2021-TR) | Numeral 1.4 |
| 5 | Norma G.050 Seguridad durante la Construcción, RNE (D.S. N.° 010-2009-VIVIENDA) | Requisitos técnicos de seguridad en excavaciones, trabajos en altura, andamios, izaje, trabajos en caliente, instalaciones eléctricas provisionales, señalización y EPP | Anexos 02 y 04 |
| 6 | R.M. N.° 050-2013-TR | Formatos referenciales de registros obligatorios, guía de IPERC y modelo de RISST | Numerales 8.4 y 8.9 |
| 7 | R.M. N.° 245-2021-TR | Procedimiento para la elección de los representantes de los trabajadores ante el Comité de SST del contratista (deroga la R.M. N.° 148-2012-TR). El Subcomité de obra se elige según los arts. 22 a 42 y el Anexo N.° 2 del D.S. N.° 011-2019-TR | Numeral 8.2 |
| 8 | R.M. N.° 375-2008-TR, Norma básica de ergonomía | Carga manual máxima de 25 kg; evaluación de riesgo disergonómico | Anexo 02; capacitación en ergonomía |
| 9 | R.M. N.° 312-2011-MINSA | Protocolos de exámenes médico ocupacionales; médico responsable de la vigilancia de la salud | Anexo 07 |
| 10 | Ley N.° 26790 y D.S. N.° 003-98-SA | Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (salud y pensión) para trabajadores de construcción | Numeral 4.3; Anexo 07 |
| 11 | Ley N.° 26842, Ley General de Salud | Responsabilidad del profesional de salud en la vigilancia médica | Anexo 07 |
| 12 | R.D. N.° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC, Norma Técnica de Metrados | Partida de seguridad y salud en el presupuesto de obra | Capítulo 6; Anexo 09 |
| 13 | Código Nacional de Electricidad - Utilización (R.M. N.° 037-2006-MEM/DM) | Instalaciones eléctricas provisionales, protección diferencial y puesta a tierra | PETS-06 |
| 14 | R.M. N.° 111-2013-MEM/DM, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad | Bloqueo y etiquetado, trabajos con tensión, distancias de seguridad | PETS-06 |
| 15 | Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras (R.D. N.° 26-2024-MTC/18) | Señalización y control del tránsito en trabajos sobre la vía | PETS-07 |
| 16 | NTP 399.010-1, Señales de seguridad | Colores, símbolos y formas de la señalización | Numeral 8.16 |
| 17 | D.S. N.° 002-2022-VIVIENDA, Reglamento de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos de la Construcción y Demolición | Gestión y manejo de residuos de construcción y demolición | Anexo 02 (orden y limpieza) |
| 18 | Ley N.° 29981, Ley que crea la SUNAFIL | Fiscalización del cumplimiento de la normativa de SST | Numeral 4.3 |
| 19 | Convención colectiva de construcción civil 2026 (R.M. N.° 197-2025-TR) | Condiciones de trabajo y jornales del régimen de construcción civil | Numeral 3.3 |
| 20 | Ley N.° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y su Reglamento (D.S. N.° 009-2025-EF, modificado por D.S. N.° 001-2026-EF) | Expediente técnico de obra y obligaciones contractuales del contratista | Numeral 8.3 |

La matriz es revisada mensualmente por el especialista en SST, que incorpora las normas publicadas durante la ejecución de la obra.

# ANEXO 02. MATRIZ IPERC

Metodología de la R.M. N.° 050-2013-TR (numeral 8.4.1). A: personas expuestas; B: procedimientos; C: capacitación; D: exposición; IP = A + B + C + D; IS: severidad; NR = IP × IS. Controles: [E] eliminación o sustitución, [I] ingeniería, [A] administrativos, [EPP] equipo de protección personal. Riesgo residual con B = 1 y C = 1.

| N.° | Actividad | Peligro | Riesgo | A | B | C | D | IP | IS | NR | Nivel | Medidas de control | A | D | IP | IS | NR | Nivel residual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Construcción de almacén, oficina, comedor y SS.HH. provisionales y cerco de obra | Herramientas manuales (martillo, serrucho) y clavos | Golpes, cortes y pinchazos en manos y pies | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 20 | Importante | [E] Uso de paneles prefabricados y uniones empernadas en lugar de clavado en obra [I] Mesa de corte fija con guarda; retiro inmediato de clavos de piezas recuperadas [A] ATS diario; orden y limpieza al término de cada jornada; herramientas inspeccionadas (cinta de color del mes) [EPP] Casco, lentes, guantes de cuero, zapatos de seguridad | 3 | 3 | 8 | 1 | 8 | Tolerable |
| 2 | Instalación eléctrica provisional de obra (tablero, cableado a frentes) | Energía eléctrica 220 V | Contacto eléctrico directo e indirecto, electrocución | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 24 | Importante | [I] Tablero provisional con interruptor diferencial de 30 mA, puesta a tierra y tapa con llave; cables vulcanizados aéreos o protegidos en tubería [A] Instalación solo por electricista calificado; bloqueo y etiquetado antes de intervenir; inspección semanal del tablero [EPP] Guantes dieléctricos, zapatos dieléctricos, lentes, casco dieléctrico | 1 | 2 | 5 | 3 | 15 | Moderado |
| 3 | Limpieza de terreno, retiro de plantación de plátano y desbroce | Herramientas cortantes (machete, lampa) y vegetación densa | Cortes y heridas en extremidades | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 20 | Importante | [E] Desbroce con desbrozadora mecánica en áreas extensas [I] Delimitación del frente; distancia mínima de 3 m entre trabajadores con machete [A] Capacitación en uso de herramientas cortantes; fundas para el traslado de machetes [EPP] Guantes anticorte, botas de jebe, lentes, polainas | 3 | 3 | 8 | 1 | 8 | Tolerable |
| 4 | Limpieza de terreno, retiro de plantación de plátano y desbroce | Animales e insectos (ofidios, arañas, avispas) | Mordedura de ofidio, picaduras, reacción alérgica | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 27 | Intolerable | [I] Desbroce progresivo desde el borde hacia el interior para permitir la salida de la fauna [A] Inspección visual previa; procedimiento de atención de mordedura de ofidio en el plan de emergencias; traslado inmediato a establecimiento de salud [EPP] Botas de jebe de caña alta, polainas, guantes de cuero | 2 | 1 | 5 | 3 | 15 | Moderado |
| 5 | Trazo, nivelación y replanteo | Tránsito vehicular en la Carretera Oasis (frente del terreno) | Atropello | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 24 | Importante | [E] Trazo del frente desde el interior del lote cuando sea posible [I] Conos, tranqueras y malla de señalización en el frente de trabajo sobre la vía [A] Vigía con paleta PARE/SIGA cuando se trabaje a menos de 2 m de la calzada [EPP] Chaleco de alta visibilidad, casco, zapatos de seguridad | 1 | 2 | 5 | 3 | 15 | Moderado |
| 6 | Movilización de equipos y descarga de materiales (cemento, acero, perfiles, coberturas) | Vehículos en maniobra y cargas en manipulación | Atropello, golpes, aplastamiento por caída de carga | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 3 | 30 | Intolerable | [I] Zona de descarga delimitada en el patio de maniobras; alarma de retroceso en vehículos [A] Vigía durante el retroceso; prohibido permanecer bajo la carga; carga manual máxima de 25 kg por persona (R.M. 375-2008-TR) [EPP] Casco, chaleco, guantes de cuero, zapatos de seguridad | 2 | 3 | 7 | 2 | 14 | Moderado |
| 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Excavación manual de zanjas para cimientos corridos y zapatas en suelo arcilloso CL | Paredes de excavación en suelo húmedo | Derrumbe parcial, atrapamiento | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 3 | 30 | Intolerable | [I] Talud o entibado cuando la profundidad supere 1.50 m o el suelo se encuentre saturado; acopio del material a no menos de 0.60 m del borde [A] Inspección de la excavación antes de cada jornada y después de cada lluvia; PETAR de excavación; no excavar bajo lluvia intensa [EPP] Casco con barbiquejo, botas de jebe, guantes, lentes | 3 | 3 | 8 | 2 | 16 | Moderado |
| 8 | Excavación manual de zanjas para cimientos corridos y zapatas en suelo arcilloso CL | Borde de excavación abierta | Caída de personas al mismo y distinto nivel | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 20 | Importante | [I] Malla de señalización y postes delimitadores a 1.00 m del borde; escaleras de acceso cada 7.50 m de zanja [A] Pasarelas con barandas para cruzar zanjas; señalización nocturna [EPP] Casco, zapatos de seguridad | 3 | 3 | 8 | 1 | 8 | Tolerable |
| 9 | Excavación manual de zanjas para cimientos corridos y zapatas en suelo arcilloso CL | Manipulación de herramientas y posturas forzadas | Sobreesfuerzo, lumbalgia | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 20 | Importante | [I] Herramientas en buen estado con mango de longitud adecuada [A] Pausas activas; rotación de tareas; capacitación en ergonomía [EPP] Guantes de cuero, faja solo por prescripción médica | 3 | 3 | 8 | 1 | 8 | Tolerable |
| 10 | Excavación para cisterna (9.00 m³), tanque séptico, buzones y pozos de disposición final | Excavación de profundidad mayor a 1.50 m | Derrumbe, sepultamiento, caída de personas | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 3 | 27 | Intolerable | [E] Excavación con retroexcavadora para reducir la permanencia de personal dentro de la excavación [I] Entibado o talud según el tipo de suelo; barandas perimetrales; bombeo del agua acumulada [A] PETAR de excavación firmado por el residente y el prevencionista; vigía permanente en el borde; suspensión por lluvia [EPP] Casco con barbiquejo, botas de jebe, arnés con línea de recuperación para descenso | 1 | 2 | 5 | 3 | 15 | Moderado |
| 11 | Excavación con retroexcavadora para redes exteriores y colector pluvial | Maquinaria en movimiento (radio de giro del brazo) | Golpes, atrapamiento, atropello | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 3 | 30 | Intolerable | [I] Delimitación del radio de giro con conos y malla; alarma de retroceso [A] Operador con licencia y capacitación acreditada; check-list diario de la máquina; contacto visual operador-vigía [EPP] Casco, chaleco de alta visibilidad, zapatos de seguridad, tapones auditivos | 2 | 3 | 7 | 2 | 14 | Moderado |
| 12 | Excavación con retroexcavadora para redes exteriores y colector pluvial | Redes enterradas existentes (red de agua EMAPA de 2") | Rotura de tubería, inundación de zanja | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 14 | Moderado | [I] Ubicación de redes con calicatas manuales antes de excavar con máquina [A] Coordinación con EMAPA San Martín S.A.; revisión de planos de interferencias [EPP] Casco, botas de jebe | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | Tolerable |
| 13 | Relleno y compactación con plancha compactadora o vibroapisonador | Vibración, ruido y gases de combustión | Trastornos musculoesqueléticos, hipoacusia, intoxicación | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 20 | Importante | [I] Equipos con mantenimiento al día y amortiguadores en mangos [A] Rotación del operador cada 2 horas; no operar equipos de combustión dentro de zanjas [EPP] Tapones u orejeras, guantes antivibración, respirador | 2 | 3 | 7 | 1 | 7 | Tolerable |
| 14 | Eliminación de material excedente (carguío y transporte en volquete) | Volquetes en maniobra y salida a la Carretera Oasis | Atropello, choque, polvo en suspensión | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 3 | 30 | Intolerable | [I] Ruta interna definida y señalizada; humedecimiento de accesos; tolva cubierta con toldo [A] Vigía en la salida a la vía; velocidad máxima de 10 km/h dentro de obra [EPP] Chaleco de alta visibilidad, casco, respirador contra polvo | 2 | 3 | 7 | 2 | 14 | Moderado |
| 03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE Y ARMADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Habilitación y colocación de acero de refuerzo | Varillas de acero (corte, doblado y puntas expuestas) | Cortes, golpes, empalamiento | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 20 | Importante | [E] Uso de cizalla y dobladora en lugar de corte con amoladora [I] Capuchones protectores en todas las puntas de acero vertical expuesto [A] Banco de habilitación fijo y delimitado; transporte de varillas entre dos personas [EPP] Guantes de cuero, lentes, casco, zapatos de seguridad | 3 | 3 | 8 | 1 | 8 | Tolerable |
| 16 | Encofrado y desencofrado de columnas, vigas, sobrecimientos, cisterna y tanque elevado | Encofrados con clavos y elementos inestables | Golpes, pinchazos, colapso del encofrado | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 20 | Importante | [E] Encofrado metálico modular para columnas y vigas [I] Apuntalamiento según cálculo y verificación antes del vaciado [A] Desencofrado progresivo; retiro de clavos y apilamiento ordenado de la madera [EPP] Casco, guantes, lentes, zapatos de seguridad | 3 | 3 | 8 | 1 | 8 | Tolerable |
| 17 | Preparación de concreto con mezcladora | Partes móviles de la mezcladora y cemento en polvo | Atrapamiento, irritación respiratoria y dermatitis | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 20 | Importante | [E] Concreto premezclado para el pavimento del estacionamiento y del patio de maniobras [I] Guardas en partes móviles; mezcladora ubicada a sotavento de los frentes [A] Solo operador designado; prohibido introducir la mano o la lampa con el tambor en movimiento [EPP] Respirador contra polvo, lentes, guantes de nitrilo, tapones auditivos | 3 | 3 | 8 | 1 | 8 | Tolerable |
| 18 | Vaciado y vibrado de concreto | Contacto con concreto fresco y vibrador eléctrico | Quemadura alcalina, dermatitis, contacto eléctrico | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 20 | Importante | [E] Vibrador a gasolina en frentes alejados del tablero [I] Vibrador eléctrico conectado a tablero con diferencial y cable sin empalmes [A] Lavado inmediato de la piel en contacto con concreto; estación de lavado de ojos [EPP] Botas de jebe, guantes de nitrilo, lentes, mameluco o ropa de manga larga | 3 | 3 | 8 | 1 | 8 | Tolerable |
| 19 | Construcción del tanque elevado de 4.00 m³ (encofrado, acero y vaciado en altura) | Trabajo a más de 1.80 m de altura | Caída de altura, caída de objetos | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 3 | 30 | Intolerable | [E] Prefabricar el armado del fondo y paredes a nivel del suelo cuando sea posible [I] Andamio certificado con barandas a 1.00 m, rodapié y plataforma completa; zona de exclusión inferior [A] PETAR de trabajo en altura; personal con examen de aptitud para altura; inspección diaria del andamio con tarjeta verde [EPP] Arnés de cuerpo entero con línea de vida doble y absorbedor, casco con barbiquejo | 2 | 3 | 7 | 2 | 14 | Moderado |
| 04 ALBAÑILERÍA, ESTRUCTURAS METÁLICAS Y COBERTURAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Asentado de ladrillo en muros de albañilería confinada | Trabajo sobre andamio o caballete | Caída de distinto nivel | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 20 | Importante | [I] Andamios con plataforma completa, barandas y rodapiés; prohibido el uso de cilindros o ladrillos como apoyo [A] Inspección diaria de andamios; altura máxima de trabajo sin arnés 1.80 m [EPP] Casco con barbiquejo, guantes, zapatos de seguridad | 3 | 3 | 8 | 1 | 8 | Tolerable |
| 21 | Asentado de ladrillo en muros de albañilería confinada | Manipulación de ladrillos y bolsas de cemento de 42.5 kg | Sobreesfuerzo, lesiones lumbares | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 20 | Importante | [E] Abastecimiento con carretilla y apilamiento a nivel de trabajo [I] Plataformas de abastecimiento junto a cada muro [A] Carga manual máxima de 25 kg por persona; las bolsas de cemento se mueven en carretilla o entre dos trabajadores [EPP] Guantes de cuero | 3 | 3 | 8 | 1 | 8 | Tolerable |
| 22 | Fabricación y soldadura de tijerales, correas y estructura de la losa deportiva | Arco eléctrico, humos metálicos y chispas | Quemaduras, lesiones oculares, intoxicación por humos, incendio | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 18 | Importante | [E] Fabricación en taller y montaje en obra con uniones empernadas donde el diseño lo permita [I] Biombos o mamparas alrededor del punto de soldadura; extintor PQS a menos de 10 m; área ventilada [A] PETAR de trabajo en caliente; retiro de materiales combustibles en un radio de 10 m; vigía contra incendio [EPP] Careta de soldar, mandil, guantes y escarpines de cuero, respirador para humos metálicos | 2 | 3 | 7 | 1 | 7 | Tolerable |
| 23 | Fabricación y soldadura de tijerales, correas y estructura de la losa deportiva | Máquina de soldar (energía eléctrica) | Contacto eléctrico | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | 27 | Intolerable | [I] Máquina con puesta a tierra, cables y porta-electrodos sin daños, conexión a tablero con diferencial [A] Inspección pre-uso de la máquina; trabajo sobre superficie seca [EPP] Guantes de cuero de caña larga, zapatos dieléctricos | 2 | 3 | 7 | 2 | 14 | Moderado |
| 24 | Corte y esmerilado de perfiles con amoladora | Disco abrasivo en rotación | Proyección de partículas, cortes, rotura de disco, ruido | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 18 | Importante | [E] Corte con sierra de banco cuando sea posible [I] Amoladora con guarda instalada; disco adecuado a las RPM del equipo [A] Prohibido retirar la guarda; reemplazo de discos solo con equipo desconectado [EPP] Careta facial y lentes, guantes de cuero, orejeras, mandil | 2 | 3 | 7 | 1 | 7 | Tolerable |
| 25 | Izaje y montaje de tijerales y de la cobertura autosoportada de la losa deportiva | Carga suspendida y equipo de izaje | Caída de la carga, golpes, aplastamiento, volcadura del equipo | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 3 | 27 | Intolerable | [E] Montaje por tramos con camión grúa en lugar de izaje manual [I] Equipo de izaje con certificado de operatividad; estrobos y grilletes certificados; terreno nivelado y compactado para los estabilizadores [A] Plan de izaje firmado; rigger designado; zona de exclusión bajo la carga; suspender con vientos fuertes o tormenta [EPP] Casco con barbiquejo, guantes, chaleco, zapatos de seguridad | 2 | 2 | 6 | 2 | 12 | Moderado |
| 26 | Instalación de cobertura TR4 de Aluzinc, cumbreras, canaletas y montantes | Trabajo sobre tijerales y planchas a más de 1.80 m | Caída de altura | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 3 | 33 | Intolerable | [E] Ensamblar canaletas y elementos menores a nivel del suelo antes de subirlos [I] Línea de vida horizontal anclada a la estructura; tablones de tránsito sobre correas; barandas en bordes [A] PETAR de trabajo en altura; examen de aptitud para altura; suspender con lluvia, viento fuerte o tormenta eléctrica [EPP] Arnés de cuerpo entero, línea de vida doble con absorbedor, casco con barbiquejo, guantes | 2 | 3 | 7 | 2 | 14 | Moderado |
| 27 | Instalación de cobertura TR4 de Aluzinc, cumbreras, canaletas y montantes | Bordes cortantes de planchas metálicas | Cortes en manos y antebrazos | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 20 | Importante | [I] Izaje de planchas con cuerdas guía [A] Manipulación de planchas entre dos personas [EPP] Guantes anticorte, ropa de manga larga | 3 | 3 | 8 | 1 | 8 | Tolerable |
| 28 | Instalación de cobertura TR4 de Aluzinc, cumbreras, canaletas y montantes | Radiación solar y superficie metálica caliente | Quemaduras en la piel, golpe de calor | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 20 | Importante | [E] Programar los trabajos de cobertura en las primeras horas de la mañana [I] Zona de sombra e hidratación al pie de la edificación [A] Pausas de hidratación cada hora; vigilancia de síntomas de golpe de calor [EPP] Cortaviento para casco, lentes oscuros, bloqueador solar, guantes | 3 | 3 | 8 | 1 | 8 | Tolerable |
| 05 REVOQUES, PISOS Y ACABADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Tarrajeo de muros y cielorrasos | Trabajo sobre andamio o escalera | Caída de distinto nivel | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 20 | Importante | [I] Andamio con barandas; escaleras con base antideslizante y relación 4:1, sobresaliendo 1 m del apoyo [A] Prohibido trabajar en el último peldaño de la escalera de tijera [EPP] Casco con barbiquejo, lentes, guantes | 3 | 3 | 8 | 1 | 8 | Tolerable |
| 30 | Tarrajeo de muros y cielorrasos | Proyección de mortero | Lesión ocular, dermatitis | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 20 | Importante | [A] Lavado de ojos disponible en el frente [EPP] Lentes de seguridad, guantes de nitrilo | 3 | 3 | 8 | 1 | 8 | Tolerable |
| 31 | Contrapisos, pisos de concreto, veredas y bruñado | Posturas forzadas (trabajo de rodillas) | Lesiones en rodillas y espalda | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | 10 | Moderado | [I] Rodilleras y herramientas de mango largo [A] Pausas activas y rotación de tareas [EPP] Rodilleras, guantes de nitrilo, botas de jebe | 3 | 3 | 8 | 1 | 8 | Tolerable |
| 32 | Corte de cerámica y porcelanato | Polvo con sílice y disco de corte | Afección respiratoria, cortes, ruido | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 18 | Importante | [E] Corte en húmedo o con cortadora manual de cerámica [I] Cortadora con guarda y en área ventilada [A] Corte fuera de ambientes cerrados [EPP] Respirador con filtro P100, lentes, orejeras, guantes | 2 | 3 | 7 | 1 | 7 | Tolerable |
| 33 | Pintura de muros y de estructuras metálicas (anticorrosivo y esmalte) | Vapores de solventes y material inflamable | Intoxicación, mareos, incendio | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 20 | Importante | [E] Pintura al agua en interiores [I] Ventilación cruzada en ambientes; almacén de pinturas ventilado y alejado de fuentes de calor [A] Hojas de datos de seguridad (SDS) disponibles; prohibido fumar [EPP] Respirador de media cara con cartuchos para vapores orgánicos, guantes de nitrilo, lentes | 3 | 3 | 8 | 1 | 8 | Tolerable |
| 34 | Instalación de carpintería metálica, de madera y vidrios | Vidrios y piezas pesadas | Cortes, golpes, sobreesfuerzo | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 18 | Importante | [I] Ventosas para manipular vidrios [A] Manipulación entre dos personas; carga máxima de 25 kg por persona [EPP] Guantes anticorte, lentes, zapatos de seguridad | 3 | 2 | 7 | 1 | 7 | Tolerable |
| 06 INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Tendido de redes de agua y desagüe de PVC en zanjas | Zanjas abiertas y pegamento para PVC | Derrumbe, caída a la zanja, inhalación de vapores | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 20 | Importante | [I] Zanjas señalizadas con malla; acopio a 0.60 m del borde [A] Tapado de zanjas el mismo día de la prueba hidráulica aprobada; uso de pegamento en zonas ventiladas [EPP] Casco, guantes de nitrilo, lentes, botas de jebe | 3 | 3 | 8 | 1 | 8 | Tolerable |
| 36 | Trabajos al interior de cisterna, tanque séptico, buzones (8) y colector pluvial techado | Espacio confinado (atmósfera deficiente en oxígeno o con gases) | Asfixia, intoxicación, dificultad de rescate | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 3 | 30 | Intolerable | [E] Ejecutar el máximo de tareas desde el exterior [I] Ventilación forzada con extractor; medición de O₂, CO, H₂S y LEL antes y durante el ingreso [A] PETAR de espacio confinado; vigía permanente en la boca; equipo de rescate (trípode o línea de recuperación) disponible; personal capacitado [EPP] Arnés con línea de recuperación, casco, botas de jebe, detector de gases personal | 1 | 2 | 5 | 3 | 15 | Moderado |
| 37 | Conexión a la red pública de agua de EMAPA San Martín S.A. | Trabajo sobre la vía pública | Atropello de trabajadores y de terceros | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 21 | Importante | [I] Desvío y señalización vial conforme al Manual de Dispositivos de Control del Tránsito (R.D. 26-2024-MTC/18) [A] Coordinación previa con EMAPA y la municipalidad; vigía con paleta [EPP] Chaleco de alta visibilidad, casco | 2 | 1 | 5 | 3 | 15 | Moderado |
| 38 | Instalación de electrobomba de 2.00 HP y pruebas hidráulicas | Tuberías a presión y energía eléctrica | Golpes por desprendimiento de accesorios, contacto eléctrico | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 16 | Moderado | [I] Manómetro y válvula de alivio en la prueba; tablero de la bomba con diferencial [A] Presión de prueba según especificaciones; bloqueo y etiquetado del tablero [EPP] Lentes, guantes, zapatos dieléctricos | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | Tolerable |
| 07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Canalizado, cableado e instalación de tableros, alumbrado y tomacorrientes | Herramientas, escaleras y circuitos en instalación | Cortes, caídas desde escalera, contacto eléctrico | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 18 | Importante | [I] Escaleras de fibra de vidrio; circuitos desenergizados durante el montaje [A] Bloqueo y etiquetado (candado y tarjeta) antes de intervenir cualquier circuito [EPP] Guantes, lentes, casco dieléctrico, zapatos dieléctricos | 2 | 3 | 7 | 1 | 7 | Tolerable |
| 40 | Construcción de pozos de puesta a tierra (excavación y tratamiento del terreno) | Excavación profunda y aditivos químicos | Derrumbe, irritación de piel y ojos | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 14 | Moderado | [I] Excavación protegida y señalizada [A] Hojas de datos de seguridad de los aditivos [EPP] Guantes de nitrilo, lentes, respirador | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | Tolerable |
| 41 | Acometida desde la red pública, energización y pruebas | Energía eléctrica en baja tensión de la red pública | Electrocución, arco eléctrico, quemaduras | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 21 | Importante | [E] La conexión a la red la ejecuta o autoriza la concesionaria (Electro Oriente S.A.) [I] Verificación de ausencia de tensión con detector; tierra temporal [A] PETAR de trabajo eléctrico; protocolo de energización firmado; solo personal calificado [EPP] Guantes dieléctricos clase 0, careta facial, casco dieléctrico, ropa ignífuga | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | Moderado |
| 08 DRENAJE PLUVIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Construcción de cunetas de concreto con rejillas y tapas | Manipulación de tapas y rejillas | Atrapamiento de dedos, sobreesfuerzo | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 20 | Importante | [I] Ganchos para levantar tapas [A] Manipulación entre dos personas [EPP] Guantes de cuero, zapatos de seguridad | 3 | 3 | 8 | 1 | 8 | Tolerable |
| 43 | Colector pluvial frontal bajo la vereda, junto a la Carretera Oasis | Excavación junto a la vía con tránsito vehicular | Atropello, caída de vehículos o terceros a la zanja | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 3 | 33 | Intolerable | [E] Ejecución por tramos cortos, abriendo solo lo que se vacía en la jornada [I] Barreras rígidas (tranqueras) entre la vía y la zanja; conos y señalización reflectiva; iluminación nocturna [A] Vigía con paleta PARE/SIGA; tapado o cerco del tramo al terminar la jornada [EPP] Chaleco de alta visibilidad, casco con barbiquejo, botas de jebe | 2 | 3 | 7 | 2 | 14 | Moderado |
| 44 | Colector pluvial frontal bajo la vereda, junto a la Carretera Oasis | Escorrentía súbita por lluvia intensa | Inundación de la zanja, arrastre, derrumbe | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 27 | Intolerable | [I] Desvío temporal de la escorrentía y bomba de achique en el frente [A] Suspensión de trabajos en zanja ante lluvia intensa; evacuación inmediata de la zanja [EPP] Botas de jebe, traje impermeable | 2 | 2 | 6 | 2 | 12 | Moderado |
| 45 | Estructura de salida con aleros y emboquillado | Terreno inestable en la zona de descarga | Derrumbe, caídas, golpes con piedras | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 16 | Moderado | [I] Acceso con escalera fija; talud estable [A] Ejecución en temporada de menores lluvias [EPP] Casco, botas de jebe, guantes | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | Tolerable |
| 09 OBRAS EXTERIORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Pavimento de estacionamientos y patio de maniobras (concreto f'c = 210 kg/cm²) | Camión mezclador y equipos de vaciado | Atropello, golpes, contacto con concreto | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 27 | Intolerable | [I] Delimitación de la zona de maniobra; alarma de retroceso [A] Vigía durante la maniobra del camión mezclador [EPP] Chaleco, casco, botas de jebe, guantes de nitrilo | 2 | 2 | 6 | 2 | 12 | Moderado |
| 47 | Cerco perimétrico, portadas y juegos infantiles | Trabajo en altura menor, izaje manual de elementos y cercanía a predios colindantes | Caída, golpes, sobreesfuerzo | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 18 | Importante | [I] Andamios o escaleras en buen estado; apuntalamiento de paños [A] Coordinación con los ejecutores de las obras colindantes antes de trabajar en los linderos [EPP] Casco, guantes, zapatos de seguridad | 3 | 2 | 7 | 1 | 7 | Tolerable |
| 48 | Áreas verdes, arborización y biohuerto | Herramientas de jardinería y fauna | Cortes, picaduras, mordeduras | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 18 | Importante | [A] Inspección previa del área [EPP] Guantes, botas de jebe, lentes | 3 | 2 | 7 | 1 | 7 | Tolerable |
| 10 CONDICIONES GENERALES DE LA OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Todos los trabajos a la intemperie | Temperatura de hasta 38 °C y humedad relativa de 78.5 % | Estrés térmico, golpe de calor, deshidratación | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 20 | Importante | [E] Programar las tareas pesadas en horas de menor temperatura [I] Zonas de sombra y puntos de hidratación en cada frente [A] Pausas de hidratación; vigilancia de síntomas; aclimatación del personal nuevo [EPP] Cortaviento para casco, ropa de manga larga, bloqueador solar | 3 | 3 | 8 | 1 | 8 | Tolerable |
| 50 | Todos los trabajos a la intemperie | Lluvias intensas y tormentas eléctricas | Descarga eléctrica atmosférica, resbalones, inundación | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 27 | Intolerable | [I] Refugio techado y puesta a tierra de la estructura provisional [A] Suspensión inmediata de trabajos en altura, en estructuras metálicas y en zanjas ante tormenta eléctrica [EPP] Traje impermeable, botas de jebe | 3 | 2 | 7 | 2 | 14 | Moderado |
| 51 | Todos los trabajos en obra | Vectores (zancudo Aedes aegypti) y agua estancada en encofrados, llantas y depósitos | Dengue y otras enfermedades metaxénicas | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 20 | Importante | [E] Eliminar los depósitos de agua estancada (criaderos) [I] Depósitos de agua tapados; drenaje de excavaciones [A] Inspección semanal de criaderos; coordinación con el establecimiento de salud de Morales [EPP] Repelente de insectos, ropa de manga larga | 3 | 2 | 7 | 1 | 7 | Tolerable |
| 52 | Todos los trabajos en obra | Sismo | Caída de objetos, colapso de elementos en construcción, golpes | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 24 | Importante | [I] Apuntalamientos y arriostres provisionales en elementos en construcción [A] Plan de respuesta ante emergencias; simulacro de sismo; zonas seguras señalizadas [EPP] Casco | 3 | 1 | 6 | 2 | 12 | Moderado |
| 53 | Almacenamiento y abastecimiento de combustible a equipos (mezcladora, vibrador, compactadora) | Combustibles líquidos inflamables | Incendio, quemaduras | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 24 | Importante | [E] Cantidad mínima de combustible en obra [I] Recipientes de seguridad rotulados; almacenamiento en área ventilada y alejada de fuentes de ignición; bandeja antiderrame [A] Abastecimiento con motor apagado y frío; prohibido fumar; extintor PQS junto al almacén [EPP] Guantes de nitrilo, lentes | 2 | 2 | 6 | 2 | 12 | Moderado |
| 54 | Almacén, acopio de materiales y circulación interna | Desorden, materiales mal apilados y residuos | Tropiezos, caídas, golpes por desplome de pilas | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 20 | Importante | [I] Apilamiento con altura máxima definida y separadores; pasillos señalizados [A] Orden y limpieza diaria; segregación de residuos de construcción (D.S. 002-2022-VIVIENDA) [EPP] Casco, guantes, zapatos de seguridad | 3 | 3 | 8 | 1 | 8 | Tolerable |
| 55 | Ingreso de visitas y coordinación con las obras colindantes (Hogar de Refugio Temporal y CAR Varones) | Personas ajenas a la obra y frentes contiguos de otros ejecutores | Golpes, caídas o atropello de terceros; interferencias entre obras | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 24 | Importante | [I] Cerco de obra y control de acceso en la guardianía [A] Procedimiento de autorización de visitas (arts. 9 a 11 del D.S. 011-2019-TR); reuniones de coordinación con los ejecutores colindantes [EPP] Casco, lentes, chaleco de alta visibilidad y zapatos de seguridad para visitas | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | Moderado |
| 56 | Recepción, traslado y montaje de mobiliario y equipamiento | Manipulación manual de cargas | Sobreesfuerzo, golpes, atrapamiento | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 16 | Moderado | [I] Carretillas y patines hidráulicos [A] Carga máxima de 25 kg por persona; manipulación en equipo [EPP] Guantes, zapatos de seguridad | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | Tolerable |

# ANEXO 03. MAPA DE RIESGOS

Lámina MR-01, elaborada sobre la planta general de arquitectura del expediente técnico (escala gráfica aproximada). Se entrega también en formato A3 para su impresión y exhibición en obra.

# ANEXO 04. PROCEDIMIENTOS ESCRITOS DE TRABAJO SEGURO PARA LABORES DE ALTO RIESGO

Los procedimientos se aplican junto con la IPERC (Anexo 02). Antes de cada trabajo se elabora el ATS y, en las labores indicadas, el PETAR. Los responsables comunes son: el residente de obra, que autoriza el trabajo y firma el PETAR; el especialista en SST, que verifica las condiciones y firma el PETAR; el capataz, que elabora el ATS y supervisa la cuadrilla; y los trabajadores, que cumplen el procedimiento y detienen el trabajo ante cualquier condición insegura.

## PETS-01. TRABAJOS EN ALTURA

### 1. Objetivo

Establecer los pasos para ejecutar con seguridad los trabajos a más de 1.80 m de altura sobre el nivel del piso.

### 2. Alcance

Montaje de correas e instalación de la cobertura TR4 de Aluzinc, cumbreras, canaletas y montantes de las diez edificaciones y guardianías; construcción del tanque elevado de 4.00 m³; montaje y cobertura de la losa deportiva; tarrajeo y pintura de elementos altos.

### 3. Responsables

- Residente de obra: autoriza el trabajo y firma el PETAR.

- Especialista en SST: verifica anclajes, líneas de vida, andamios y aptitud del personal.

- Capataz: elabora el ATS, inspecciona el equipo de cada trabajador y supervisa la tarea.

### 4. Equipo de protección personal

Arnés de cuerpo entero con tres anillos, línea de vida doble con absorbedor de impacto, casco con barbiquejo, lentes, guantes anticorte para manipular planchas, zapatos de seguridad, cortaviento y bloqueador solar.

### 5. Equipos, herramientas y materiales

Línea de vida horizontal temporal (cable de acero de 1/2" con tensor y grilletes), andamios certificados con plataforma completa, barandas y rodapiés, escaleras de aluminio, sogas para izaje manual de materiales, tablones de tránsito sobre correas.

### 6. Procedimiento

Antes del trabajo

- Verificar que el trabajador cuente con certificado de aptitud médica para trabajos en altura y capacitación vigente.

- Inspeccionar arnés y línea de vida (costuras, hebillas, ganchos, absorbedor); retirar de servicio el equipo dañado.

- Instalar la línea de vida horizontal en la estructura metálica antes de subir a la cobertura y verificar su tensado.

- Inspeccionar el andamio y colocar la tarjeta verde; si no cumple, colocar la tarjeta roja y no usarlo.

- Delimitar la zona inferior de exclusión con cinta y señal de caída de objetos.

- Verificar las condiciones climáticas: no iniciar con lluvia, viento fuerte o tormenta eléctrica.

- Elaborar el ATS y emitir el PETAR.

Durante el trabajo

- Mantener el 100 % de conexión: uno de los dos ganchos de la línea de vida siempre conectado al anclaje o a la línea horizontal.

- Desplazarse sobre la estructura solo por tablones de tránsito o sobre correas, nunca sobre planchas sin apoyo.

- Subir materiales con soga o con equipo de izaje; no cargarlos por la escalera.

- Mantener herramientas amarradas con cordón y en bolsa portaherramientas.

- Hidratarse y descansar a la sombra cada hora; programar la cobertura en las primeras horas de la mañana.

- Suspender el trabajo ante lluvia, viento fuerte o tormenta eléctrica y bajar de inmediato.

Al terminar el trabajo

- Retirar herramientas y sobrantes de la cobertura.

- Desconectar el equipo solo cuando el trabajador se encuentre en piso firme.

- Guardar arneses y líneas de vida colgados, a la sombra y sin dobleces.

- Cerrar el PETAR y entregarlo al especialista en SST.

### 7. Restricciones

- Prohibido trabajar en altura sin PETAR, sin arnés conectado o sin línea de vida instalada.

- Prohibido usar el último peldaño de la escalera de tijera o apoyar escaleras sobre materiales sueltos.

- No trabajan en altura las personas sin aptitud médica, con malestar o bajo efectos de medicamentos que alteren el equilibrio.

### 8. Registros

ATS, PETAR de trabajo en altura, inspección de arnés y línea de vida, tarjeta de inspección de andamio, registro de capacitación.

## PETS-02. EXCAVACIONES Y ZANJAS

### 1. Objetivo

Ejecutar las excavaciones manuales y con maquinaria previniendo derrumbes, caídas y atrapamientos.

### 2. Alcance

Zanjas para cimientos corridos y zapatas, cisterna de 9.00 m³, tanque séptico y disposición final, ocho buzones, redes exteriores de agua y desagüe, colector pluvial frontal y pozos de puesta a tierra, en suelo arcilloso CL.

### 3. Responsables

- Residente de obra: define el método de sostenimiento y firma el PETAR cuando la profundidad supera 1.50 m.

- Especialista en SST: inspecciona la excavación antes de cada jornada y después de cada lluvia.

- Operador de retroexcavadora: opera con licencia y realiza el check-list diario de la máquina.

- Vigía: permanece en el borde mientras haya personal dentro de excavaciones profundas.

### 4. Equipo de protección personal

Casco con barbiquejo, lentes, guantes de cuero, botas de jebe con puntera de acero, chaleco de alta visibilidad; arnés con línea de recuperación para descender a excavaciones de más de 1.50 m.

### 5. Equipos, herramientas y materiales

Lampas, picos y barretas en buen estado, retroexcavadora, entibados de madera o metálicos, escaleras de acceso, malla de señalización, postes delimitadores, tapas provisionales, bomba de achique.

### 6. Procedimiento

Antes del trabajo

- Revisar los planos de interferencias y ubicar con calicatas manuales la red de agua de EMAPA de 2" y otras redes enterradas.

- Definir el talud o el entibado cuando la profundidad supere 1.50 m o el suelo se encuentre saturado.

- Delimitar la excavación con malla y postes a 1.00 m del borde y señalizar.

- Verificar que no exista agua acumulada ni grietas en las paredes; achicar si corresponde.

- Elaborar el ATS y, para más de 1.50 m de profundidad, emitir el PETAR.

Durante el trabajo

- Acopiar el material excavado a no menos de 0.60 m del borde ni de la mitad de la profundidad de la excavación.

- Colocar escaleras de acceso que sobresalgan 1.00 m del borde, cada 7.50 m de zanja.

- Mantener al personal fuera del radio de giro de la retroexcavadora; comunicación visual entre operador y vigía.

- No permanecer bajo el brazo de la máquina ni junto al volquete durante el carguío.

- Colocar pasarelas con barandas para cruzar zanjas.

- Suspender el trabajo en zanjas ante lluvia intensa y evacuarlas de inmediato.

Al terminar el trabajo

- Proteger las excavaciones abiertas con malla, tapas o barandas y señalización nocturna.

- Rellenar las zanjas de redes el mismo día de la aprobación de la prueba hidráulica.

- Retirar herramientas y equipos del borde.

### 7. Restricciones

- Prohibido excavar debajo de la base de cimientos de estructuras existentes sin apuntalamiento.

- Prohibido el ingreso a excavaciones con paredes agrietadas o con agua acumulada sin evaluación del especialista en SST.

- Prohibido el uso de equipos de combustión dentro de zanjas.

### 8. Registros

ATS, PETAR de excavación (más de 1.50 m), inspección diaria de excavaciones, check-list de maquinaria.

## PETS-03. TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS

### 1. Objetivo

Prevenir la asfixia, la intoxicación y el atrapamiento en el ingreso a espacios confinados.

### 2. Alcance

Interior de la cisterna, del tanque séptico, de los ocho buzones y del colector pluvial una vez vaciada su losa superior, durante encofrado, desencofrado, tarrajeo, impermeabilización, limpieza e instalación de accesorios.

### 3. Responsables

- Residente de obra y especialista en SST: autorizan el ingreso y firman el PETAR.

- Vigía: permanece en la boca del espacio todo el tiempo, controla el ingreso y la salida y activa el rescate.

- Trabajadores autorizados: capacitados en espacios confinados y con aptitud médica.

### 4. Equipo de protección personal

Casco con barbiquejo, arnés de cuerpo entero con línea de recuperación, botas de jebe, guantes, lentes; detector de gases personal; respirador de media cara con cartuchos para vapores orgánicos cuando se apliquen impermeabilizantes o pinturas.

### 5. Equipos, herramientas y materiales

Detector multigás de cuatro gases (O₂, LEL, CO, H₂S) calibrado, extractor axial con manga, cuerda de rescate de 30 m con mosquetones, escalera, iluminación de 12 V, señalización.

### 6. Procedimiento

Antes del trabajo

- Identificar el espacio con la señal “Espacio confinado - ingreso solo con permiso”.

- Ventilar con extractor durante al menos 15 minutos antes del ingreso.

- Medir la atmósfera desde el exterior en los niveles alto, medio y bajo: oxígeno entre 19.5 % y 23.5 %, LEL menor de 10 %, CO menor de 25 ppm y H₂S menor de 1 ppm.

- Verificar el equipo de rescate y la comunicación con el vigía.

- Emitir el PETAR de espacio confinado con las lecturas registradas.

Durante el trabajo

- Mantener la ventilación forzada en forma continua.

- Monitorear la atmósfera de manera permanente con el detector personal; salir de inmediato si suena la alarma.

- Usar iluminación de 12 V; no introducir equipos de combustión.

- Rotar al personal para evitar la fatiga por calor.

Al terminar el trabajo

- Verificar que todo el personal haya salido y registrar la salida.

- Retirar herramientas y materiales; cerrar o tapar la boca del espacio.

- Cerrar el PETAR.

### 7. Restricciones

- Prohibido ingresar sin medición de gases, sin vigía o sin equipo de rescate disponible.

- En caso de emergencia, el vigía no ingresa al espacio: activa la alarma y realiza el rescate desde el exterior con la línea de recuperación.

### 8. Registros

ATS, PETAR de espacio confinado con las lecturas de gases, registro de ingreso y salida, registro de capacitación.

## PETS-04. IZAJE DE CARGAS

### 1. Objetivo

Ejecutar el izaje y montaje de elementos de la estructura metálica sin caída de cargas ni golpes al personal.

### 2. Alcance

Izaje de tijerales y correas de las edificaciones y montaje de la estructura y cobertura autosoportada de la losa deportiva con camión grúa.

### 3. Responsables

- Residente de obra: aprueba el plan de izaje y firma el PETAR.

- Operador del camión grúa: con licencia y certificación vigentes.

- Rigger: dirige la maniobra con señales normalizadas y verifica los accesorios.

- Especialista en SST: verifica la zona de exclusión y las condiciones del terreno.

### 4. Equipo de protección personal

Casco con barbiquejo, lentes, guantes de cuero, chaleco de alta visibilidad, zapatos de seguridad; arnés y línea de vida para el personal que recibe la carga en altura.

### 5. Equipos, herramientas y materiales

Camión grúa con certificado de operatividad vigente, estrobos, eslingas y grilletes certificados, sogas guía, conos y cinta de señalización.

### 6. Procedimiento

Antes del trabajo

- Elaborar el plan de izaje con el peso de la carga, el radio de trabajo y la capacidad de la grúa según su tabla de carga.

- Verificar que el terreno donde se apoyan los estabilizadores esté nivelado y compactado; usar placas de apoyo.

- Verificar la ausencia de líneas eléctricas aéreas en el radio de giro.

- Inspeccionar estrobos, eslingas y grilletes; retirar los dañados.

- Delimitar la zona de exclusión bajo la carga y el radio de giro.

- Emitir el PETAR.

Durante el trabajo

- Comunicar las maniobras solo a través del rigger.

- Guiar la carga con sogas guía; nadie se ubica debajo de la carga suspendida.

- Levantar la carga unos centímetros y verificar su equilibrio antes de continuar.

- Suspender la maniobra con viento fuerte, lluvia intensa o tormenta eléctrica.

Al terminar el trabajo

- Asegurar el elemento montado antes de soltar los estrobos.

- Recoger la pluma y los estabilizadores; retirar la señalización.

- Cerrar el PETAR.

### 7. Restricciones

- Prohibido izar personas con la grúa.

- Prohibido exceder la capacidad de la tabla de carga.

- Prohibido el izaje con visibilidad reducida o sin rigger.

### 8. Registros

Plan de izaje, ATS, PETAR de izaje, check-list del camión grúa y de los accesorios.

## PETS-05. TRABAJOS EN CALIENTE

### 1. Objetivo

Prevenir quemaduras, lesiones oculares, intoxicación por humos e incendios en la soldadura y el esmerilado.

### 2. Alcance

Soldadura eléctrica y corte o esmerilado de tijerales, correas, estructura de la losa deportiva, carpintería metálica y rejillas.

### 3. Responsables

- Soldador: calificado y con capacitación en trabajos en caliente.

- Vigía contra incendio: con extintor PQS, permanece durante el trabajo y 30 minutos después.

- Especialista en SST: verifica el área y firma el PETAR.

### 4. Equipo de protección personal

Careta de soldar con filtro adecuado, lentes, mandil, guantes de caña larga y escarpines de cuero, respirador para humos metálicos; careta facial y orejeras para esmerilado.

### 5. Equipos, herramientas y materiales

Máquina de soldar con puesta a tierra, cables y porta-electrodos sin daños, amoladora con guarda, biombos o mamparas, extintor PQS de 12 kg.

### 6. Procedimiento

Antes del trabajo

- Retirar los materiales combustibles en un radio de 10 m o cubrirlos con mantas ignífugas.

- Ubicar un extintor PQS a menos de 10 m.

- Inspeccionar la máquina de soldar, sus cables y su conexión a tablero con interruptor diferencial.

- Colocar biombos para proteger de la radiación al resto del personal.

- Emitir el PETAR.

Durante el trabajo

- Trabajar en área ventilada y sobre superficie seca.

- No soldar con lluvia ni sobre estructuras mojadas.

- Mantener la guarda instalada en la amoladora y usar discos adecuados a sus RPM.

Al terminar el trabajo

- Mantener al vigía 30 minutos después para detectar fuegos latentes.

- Desconectar los equipos y ordenar el área.

- Cerrar el PETAR.

### 7. Restricciones

- Prohibido soldar cerca del almacén de combustibles o de pinturas.

- Prohibido retirar la guarda de la amoladora.

### 8. Registros

ATS, PETAR de trabajo en caliente, inspección de la máquina de soldar y de la amoladora.

## PETS-06. TRABAJOS CON ENERGÍA ELÉCTRICA Y BLOQUEO-ETIQUETADO

### 1. Objetivo

Prevenir el contacto eléctrico y el arco eléctrico en la instalación provisional y en las instalaciones definitivas.

### 2. Alcance

Instalación eléctrica provisional de obra, tableros, circuitos interiores y exteriores, tablero de la electrobomba, pozos de puesta a tierra, acometida desde la red pública, energización y pruebas.

### 3. Responsables

- Electricista calificado: ejecuta los trabajos.

- Residente y especialista en SST: autorizan con PETAR los trabajos de energización y acometida.

- Concesionaria Electro Oriente S.A.: ejecuta o autoriza la conexión a la red pública.

### 4. Equipo de protección personal

Guantes dieléctricos clase 0, zapatos dieléctricos, casco dieléctrico, lentes y careta facial para maniobras en tableros energizados, ropa de algodón o ignífuga.

### 5. Equipos, herramientas y materiales

Tablero provisional con interruptor termomagnético, interruptor diferencial de 30 mA y puesta a tierra; detector de tensión; candados y tarjetas de bloqueo personales; escaleras de fibra de vidrio.

### 6. Procedimiento

Antes del trabajo

- Identificar el circuito a intervenir.

- Desenergizar, colocar el candado personal y la tarjeta “NO OPERAR - PERSONAL TRABAJANDO” en el interruptor.

- Verificar la ausencia de tensión con el detector.

- Elaborar el ATS; emitir el PETAR para energización y acometida.

Durante el trabajo

- Trabajar siempre con el circuito bloqueado.

- Mantener los cables de la instalación provisional aéreos o protegidos en tubería; no usar empalmes expuestos.

- Mantener el tablero provisional cerrado con llave y protegido de la lluvia.

Al terminar el trabajo

- Retirar herramientas y verificar que no quede personal en el circuito.

- Retirar candado y tarjeta solo por quien los colocó.

- Energizar con aviso previo a todo el personal del frente.

- Cerrar el PETAR.

### 7. Restricciones

- Prohibido trabajar en circuitos energizados salvo en las pruebas autorizadas.

- Prohibido manipular tableros a personal no autorizado.

- Prohibido el uso de escaleras metálicas en trabajos eléctricos.

### 8. Registros

ATS, PETAR de trabajo eléctrico, registro de bloqueo y etiquetado, protocolo de energización, inspección semanal del tablero provisional.

## PETS-07. TRABAJOS JUNTO A LA VÍA PÚBLICA

### 1. Objetivo

Proteger a trabajadores y a terceros durante los trabajos sobre o junto a la Carretera Oasis.

### 2. Alcance

Excavación y construcción del colector pluvial frontal bajo la vereda, estructura de salida, portadas de ingreso, conexión a la red de agua de EMAPA San Martín S.A. y descarga de materiales desde la vía.

### 3. Responsables

- Residente de obra: coordina con la municipalidad y con EMAPA las restricciones de la vía y firma el PETAR.

- Vigía: controla el tránsito con paleta PARE/SIGA.

- Especialista en SST: verifica la señalización antes de cada jornada.

### 4. Equipo de protección personal

Chaleco de alta visibilidad con cintas reflectivas, casco con barbiquejo, zapatos de seguridad o botas de jebe, guantes.

### 5. Equipos, herramientas y materiales

Conos de 28", tranqueras de 3.00 m, señales preventivas, luces intermitentes, malla de señalización, paletas PARE/SIGA.

### 6. Procedimiento

Antes del trabajo

- Instalar la señalización preventiva a ambos lados del frente según el Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras (R.D. N.° 26-2024-MTC/18).

- Colocar tranqueras como barrera entre la vía y la zanja.

- Asignar al vigía y emitir el PETAR.

Durante el trabajo

- Abrir solo el tramo de colector que se vaciará en la jornada.

- Mantener al personal y los materiales fuera de la calzada.

- Suspender el trabajo ante escorrentía por lluvia intensa.

Al terminar el trabajo

- Tapar o cercar el tramo abierto con tranqueras y malla.

- Dejar luces intermitentes encendidas en la noche.

- Limpiar la vía de material excavado.

### 7. Restricciones

- Prohibido trabajar en la vía sin vigía ni señalización.

- Prohibido dejar zanjas abiertas sin protección al terminar la jornada.

### 8. Registros

ATS, PETAR de trabajos en la vía pública, inspección de señalización.

# ANEXO 05. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, ENTRENAMIENTO Y PROGRAMA DE SST

El cronograma se organiza por mes de ejecución de obra y se ajusta al cronograma de obra aprobado. La inducción es previa al ingreso de cada trabajador; las charlas de cinco minutos son diarias, al inicio de la jornada y por cuadrilla.

| Tema | Dirigido a | Base legal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INDUCCIÓN Y CHARLAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inducción general (temas del art. 52: política, organización, RISST, derechos y obligaciones, conceptos básicos, tránsito, trabajos de alto riesgo, colores y señalización, sustancias peligrosas, emergencias, EPP) | Todo trabajador nuevo | D.S. 011-2019-TR, art. 52 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Especialista en SST |
| Charla de cinco minutos según el ATS del día | Cuadrillas | D.S. 011-2019-TR, art. 51 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Capataces |
| CAPACITACIONES ESPECÍFICAS (art. 54 del D.S. N.° 011-2019-TR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Excavación de zanjas y estabilidad de taludes en suelo arcilloso | Cuadrillas de movimiento de tierras e instalaciones | Art. 54 b) | X | X |  |  |  | X |  |  |  |  | Especialista en SST |
| Ergonomía y manipulación manual de cargas (25 kg máximo) | Todo el personal | Art. 54 i); R.M. 375-2008-TR | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  | Especialista en SST |
| Trabajos con energía eléctrica y sistema de bloqueo y etiquetado | Electricistas y operadores de equipos | Art. 54 g) y h) | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  | Especialista en SST |
| Trabajos en temperaturas extremas: calor y radiación solar | Todo el personal | Art. 54 f) |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  | Médico ocupacional |
| Trabajos en altura y uso de arnés y línea de vida | Personal de coberturas, tanque elevado y losa deportiva | Art. 54 a) |  |  | X | X |  |  | X |  |  |  | Especialista en SST |
| Operaciones de izaje y señales del rigger | Cuadrilla de estructuras metálicas | Art. 54 d) |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | Especialista en SST |
| Trabajos en caliente y prevención de incendios | Soldadores, ayudantes y vigías | Art. 54 e) |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | Especialista en SST |
| Trabajos en espacios confinados y rescate | Cuadrillas de instalaciones sanitarias y drenaje | Art. 54 c) |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  | Especialista en SST |
| Trabajos junto a la vía pública y control del tránsito | Cuadrilla del colector y vigías | D.S. 011-2019-TR, art. 52 f) |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | Especialista en SST |
| Uso y manejo de pinturas, solventes y sustancias peligrosas | Pintores y almacenero | Art. 52 i) |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | Especialista en SST |
| EMERGENCIAS, SALUD Y SUBCOMITÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Primeros auxilios básicos | Brigadas y capataces | Art. 53.1 c) | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | Médico ocupacional |
| Prevención del dengue, mordedura de ofidios y picaduras | Todo el personal | Art. 48 | X |  |  | X |  |  |  |  |  | X | Médico ocupacional |
| Formación de los miembros del Subcomité o Comité de SST | Subcomité o Comité | Art. 53.1 d) | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | Especialista en SST |
| Uso de extintores y respuesta ante incendio | Brigadas | Art. 47 a) |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  | Especialista en SST |
| SIMULACROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Simulacro de sismo y evacuación a la zona segura | Todo el personal | Art. 49 e) |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  | Especialista en SST |
| Simulacro de rescate en altura | Brigadas y personal de coberturas | Art. 49 e) |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | Especialista en SST |
| Simulacro de rescate en espacio confinado o en zanja | Brigadas y cuadrillas de instalaciones | Art. 49 e) |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | Especialista en SST |
| PROGRAMA DE GESTIÓN DE SST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conformación del Subcomité o Comité de SST, o elección del Supervisor de SST | Contratista y trabajadores | Arts. 22-27 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Residente |
| Sesión ordinaria del Subcomité o Comité de SST | Subcomité o Comité | Art. 22.3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Presidente del Subcomité |
| Actualización de la IPERC y del mapa de riesgos | Especialista en SST y trabajadores | Art. 20.4 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | Especialista en SST |
| Reporte de indicadores de frecuencia, severidad y accidentabilidad | Supervisión de obra | Art. 58 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Especialista en SST |
| Auditoría interna del sistema de gestión en obra | Contratista | Ley 29783, art. 43 |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X | Especialista en SST |
| Revisión de la matriz de requisitos legales | Especialista en SST | Art. 18 g) iii | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Especialista en SST |

# ANEXO 06. PROGRAMA DE INSPECCIONES

| Inspección | Elementos a verificar | Frecuencia | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pre-uso de herramientas y equipos | Herramientas manuales y eléctricas, mezcladora, vibrador, compactadora, amoladora, máquina de soldar | Diaria, antes de usarlos | Usuario y capataz | Check-list de pre-uso; cinta de color del mes |
| Excavaciones | Paredes, taludes, entibado, acopio, accesos, agua acumulada, señalización | Diaria y después de cada lluvia | Especialista en SST | Inspección de excavaciones |
| Andamios y escaleras | Bases, plataformas, barandas, rodapiés, arriostres; estado de escaleras | Diaria (tarjeta verde o roja) | Capataz y especialista en SST | Tarjeta de andamio; check-list |
| Equipos de protección contra caídas | Arneses, líneas de vida, absorbedores, línea horizontal y anclajes | Antes de cada uso y mensual | Usuario y especialista en SST | Inspección de equipos contra caídas |
| Instalación eléctrica provisional | Tablero, interruptor diferencial, puesta a tierra, cables y extensiones | Semanal | Electricista y especialista en SST | Inspección de instalación eléctrica |
| EPP del personal | Uso, estado y reposición del EPP | Semanal | Especialista en SST | Inspección de EPP |
| Orden y limpieza, almacén y residuos | Pasillos, apilamiento, segregación de residuos, almacén de combustibles y pinturas | Semanal | Especialista en SST y almacenero | Inspección planeada |
| Señalización y frente vial | Señales, conos, tranqueras, luces intermitentes en la Carretera Oasis | Diaria cuando haya trabajos en la vía | Especialista en SST | Inspección de señalización |
| Criaderos de zancudos | Agua estancada en encofrados, recipientes, llantas y excavaciones | Semanal | Especialista en SST | Inspección planeada |
| Extintores, botiquines y equipos de emergencia | Carga, presión, ubicación, señalización; contenido y vencimiento de insumos; camillas | Mensual | Especialista en SST | Registro de equipos de seguridad o emergencia (R.M. 050-2013-TR) |
| Maquinaria y vehículos | Alarma de retroceso, frenos, luces, extintor, documentos del operador | Al ingreso a obra y diaria | Operador y especialista en SST | Check-list de maquinaria |
| Inspección del Subcomité o Comité de SST | Condiciones generales de la obra y cumplimiento del plan | Mensual | Subcomité o Comité | Registro de inspecciones internas (R.M. 050-2013-TR) |
| Inspección de la supervisión | Cumplimiento del plan y de la partida de seguridad y salud | Según su plan de trabajo | Supervisión de obra | Cuaderno de obra |

Las observaciones se clasifican como críticas (corrección inmediata y paralización de la actividad), mayores (corrección en 24 horas) y menores (corrección en una semana), y se registran con responsable, plazo y verificación de cierre.

# ANEXO 07. PLAN DE VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES

## 1. Responsable

El contratista asigna un médico responsable de la vigilancia de la salud conforme a la R.M. N.° 312-2011-MINSA y comunica su identidad a los trabajadores (artículo 60 del D.S. N.° 011-2019-TR). El médico participa en la revisión de los aspectos de salud de la IPERC y en las inspecciones de los factores de riesgo para la salud (artículo 62).

## 2. Exámenes médico ocupacionales

Todo trabajador cuenta con examen preocupacional y certificado de aptitud antes de iniciar labores. Los exámenes periódicos se realizan con la frecuencia que establece el médico ocupacional según la R.M. N.° 312-2011-MINSA, y el examen de retiro al término de la relación laboral. Los exámenes no tienen costo para el trabajador y sus resultados son confidenciales.

Cuadro A7.1. Protocolo de exámenes por puesto

| Puesto | Peligros para la salud | Exámenes complementarios a la evaluación médica general |
| --- | --- | --- |
| Operarios, oficiales y peones de obra civil | Esfuerzo físico, polvo, cemento, calor, radiación solar | Evaluación musculoesquelética, espirometría, evaluación dermatológica, audiometría |
| Trabajadores en altura | Caída de altura | Evaluación de aptitud para trabajos en altura (equilibrio, vértigo, agudeza visual, presión arterial), glucosa |
| Soldadores y ayudantes | Radiación UV, humos metálicos, ruido | Evaluación oftalmológica, espirometría, radiografía de tórax, audiometría |
| Operadores de maquinaria y equipos | Ruido, vibración | Audiometría, evaluación visual, evaluación musculoesquelética |
| Electricistas | Contacto eléctrico | Evaluación cardiovascular con electrocardiograma, evaluación visual (percepción de colores) |
| Pintores | Vapores de solventes | Espirometría, evaluación dermatológica, hemograma |
| Personal de espacios confinados | Atmósfera peligrosa, esfuerzo, calor | Evaluación cardiorrespiratoria, espirometría, evaluación psicológica (claustrofobia) |

## 3. Monitoreo de agentes ocupacionales

| Agente | Fuente en la obra | Control |
| --- | --- | --- |
| Ruido | Mezcladora, compactadora, amoladora, cortadora | Medición con sonómetro en el primer mes de cada frente; protección auditiva y rotación |
| Polvo y sílice | Cemento, corte de cerámica, eliminación de material | Corte en húmedo, humedecimiento de accesos, respiradores |
| Calor | Trabajo a la intemperie con hasta 38 °C y 78.5 % de humedad | Hidratación, sombra, pausas, horarios; registro de casos de golpe de calor |
| Radiación solar | Todos los frentes a la intemperie | Cortaviento, lentes oscuros, ropa de manga larga, bloqueador solar |
| Ergonómico | Bolsas de cemento de 42.5 kg, ladrillos, acero | Carga máxima de 25 kg, ayudas mecánicas, pausas activas |
| Biológico | Zancudos, ofidios, aguas residuales del sistema existente | Eliminación de criaderos, repelente, vacunación, protocolo de mordedura de ofidio |

## 4. Prevención de enfermedades de la zona y vacunación

El médico responsable determina las vacunas necesarias para los trabajadores que se trasladen desde otras regiones, que se aplican como mínimo quince días antes del traslado (artículo 71 del D.S. N.° 011-2019-TR). Para todo el personal se recomiendan las vacunas antitetánica y contra la fiebre amarilla, según la evaluación del médico. La prevención del dengue comprende la inspección semanal y eliminación de criaderos en la obra, el uso de repelente y de ropa de manga larga, y la coordinación con el establecimiento de salud de Morales ante casos febriles.

## 5. Seguro, registros e informes

- Todos los trabajadores cuentan con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (salud y pensión) antes de su ingreso a obra.

- Los resultados se registran en el registro de exámenes médicos ocupacionales de la R.M. N.° 050-2013-TR.

- El trabajador recibe su informe de vigilancia individual y su certificado de aptitud (artículo 67).

- El médico emite el informe anual de vigilancia de la salud colectiva y lo remite a la autoridad de salud (artículo 68).

- Las historias clínicas se conservan bajo custodia del médico responsable (artículo 70).

# ANEXO 08. PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

## a) Emergencias que pueden acontecer en la obra

Según la IPERC, las emergencias previsibles son: accidente con lesión grave (caída de altura, atrapamiento, golpe por carga suspendida, cortes), derrumbe en excavación, atmósfera peligrosa en espacio confinado, contacto eléctrico, incendio (almacén de combustibles, pinturas o trabajos en caliente), sismo, lluvia intensa con inundación de zanjas, tormenta eléctrica, mordedura de ofidio o picadura, golpe de calor y accidente de tránsito en la Carretera Oasis.

## b) Sistemas de alerta y comunicación

| Señal | Significado | Acción |
| --- | --- | --- |
| Un toque largo de silbato | Emergencia en un frente | Detener el trabajo; las brigadas acuden al lugar |
| Toques cortos repetidos de silbato o sirena | Evacuación general | Dirigirse por las rutas señaladas a la zona segura |
| Comunicación telefónica del especialista en SST o del residente | Solicitud de apoyo externo | Llamar a los servicios de emergencia del directorio |

## c) Equipos para la respuesta

La obra dispone de cuatro extintores PQS ABC de 12 kg (almacén de combustibles, oficina y comedor provisionales, y frente de soldadura), dos botiquines de primeros auxilios, dos camillas rígidas con correas, inmovilizador de cabeza, collarín cervical y kit antiderrame. Su operatividad se verifica mensualmente con el registro de equipos de seguridad o emergencia (Anexo 06).

Cuadro A8.1. Contenido mínimo de cada botiquín (Anexo N.° 3 del D.S. N.° 011-2019-TR)

| Grupo | Contenido |
| --- | --- |
| Antisépticos | Frasco de yodopovidona de 120 ml (01) Frasco de agua oxigenada mediano de 120 ml (01) Frasco de alcohol mediano de 250 ml (01) Frasco de solución de cloruro de sodio al 0.9 % de 1 L para lavado de heridas (01) Frascos de colirio de 10 ml (02) |
| Material de curación | Paquetes de guantes quirúrgicos (02) Paquetes de gasa estéril (02) Paquetes de algodón hidrófilo (02) Vendas elásticas (02) y vendas de gasa (02) Esparadrapo de 1 pulgada (01) y de 2 pulgadas (01) Paquete de curitas (01) Paquetes de gasa tipo jelonet para quemaduras (02) Paletas baja lengua (10) |
| Instrumental y otros | Tijera punta roma (01) Pinza (01) Camilla rígida (01) Frazada (01) |

El botiquín se equipa además según la magnitud de la obra y la cercanía a los centros de atención médica (Anexo N.° 3 del D.S. N.° 011-2019-TR). Sus insumos se revisan y reponen mensualmente.

### Brigadas

| Brigada | Integrantes | Funciones |
| --- | --- | --- |
| Primeros auxilios | Tres trabajadores capacitados | Brindar la primera atención, inmovilizar y preparar el traslado |
| Evacuación | Capataces de cada frente | Dirigir al personal a la zona segura y verificar la lista de asistencia |
| Lucha contra incendios | Tres trabajadores capacitados | Usar los extintores en fuegos incipientes y aislar el área |

## d) Actuación antes, durante y después de cada emergencia

| Emergencia | Antes | Durante | Después |
| --- | --- | --- | --- |
| Accidente con lesión | Brigada capacitada, botiquín y camilla operativos, directorio visible | Asegurar la zona, no mover al herido con posible lesión de columna, primeros auxilios, llamar al 106 o trasladar en vehículo de obra | Reportar, investigar (numeral 8.11), reportar al SAT si es mortal (24 h) |
| Derrumbe en excavación | Taludes y entibados, inspección después de lluvias | Detener la maquinaria, no ingresar sin evaluar, rescatar desde el borde, llamar al 116 | Evaluar la estabilidad y rediseñar el sostenimiento |
| Atmósfera peligrosa en espacio confinado | Medición de gases, ventilación, vigía y cuerda de rescate | El vigía no ingresa; rescate con la línea de recuperación; ventilar; llamar al 116 | Investigar, recalibrar el detector, actualizar el PETAR |
| Contacto eléctrico | Diferencial, bloqueo y etiquetado | Cortar la energía antes de tocar al accidentado; RCP si corresponde; llamar al 106 | Revisar la instalación y el procedimiento |
| Incendio | Extintores, orden, control de combustibles | Dar la alarma, usar el extintor en fuego incipiente, evacuar, llamar al 116 | Verificar fuegos latentes, reponer extintores |
| Sismo | Simulacros, zona segura señalizada, apuntalamientos | Detener equipos, alejarse de estructuras en construcción y de excavaciones, ir a la zona segura | Lista de personal, inspección de estructuras y excavaciones antes de reanudar |
| Lluvia intensa y tormenta eléctrica | Pronóstico diario, refugio techado | Suspender trabajos en altura, en estructura metálica y en zanjas; refugiarse | Achicar zanjas e inspeccionar antes de reanudar |
| Mordedura de ofidio o picadura | Inspección previa en desbroce, botas y polainas | Inmovilizar la extremidad, mantener a la víctima en reposo, no hacer cortes ni torniquetes, traslado inmediato al hospital | Registrar e investigar |
| Golpe de calor | Hidratación, sombra y pausas | Llevar a la sombra, enfriar con agua, dar líquidos si está consciente; llamar al 106 si hay confusión | Revisar horarios y pausas |
| Accidente en la Carretera Oasis | Señalización, tranqueras y vigía | Asegurar la zona con conos, auxiliar, llamar al 105 y al 106 | Investigar y reforzar la señalización |

## e) Cronograma de entrenamientos y simulacros

Cuatro simulacros en el plazo de obra: sismo y evacuación (meses 2 y 9), rescate en altura (mes 5) y rescate en espacio confinado o zanja (mes 8), además de las capacitaciones en primeros auxilios y uso de extintores del Anexo 05.

## f) Seguimiento de las oportunidades de mejora

Cada simulacro se evalúa con observadores y se registra en el registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia. Las oportunidades de mejora se convierten en acciones con responsable y plazo, que el Subcomité o Comité verifica en su sesión mensual.

## g) Comunicación con autoridades y comunidad

El residente comunica las emergencias a la supervisión y a la entidad; el especialista en SST comunica a los servicios de emergencia. Ante riesgos que puedan afectar a terceros (trabajos en la Carretera Oasis, incendio, derrumbes junto a linderos), se alerta a los usuarios de la vía, a los ejecutores de las obras colindantes del Hogar de Refugio Temporal y del CAR - Varones, y a los vecinos del sector El Tumi.

## h) Coordinación con las instancias de gestión del riesgo de desastres

El contratista coordina con la Plataforma de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Morales y con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de San Martín la respuesta ante sismos y lluvias intensas, y atiende las alertas meteorológicas del SENAMHI para la programación de los trabajos.

## Directorio de emergencias

| Institución | Dirección | Teléfono |
| --- | --- | --- |
| Policía Nacional del Perú | — | 105 |
| Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú | — | 116 |
| SAMU - Atención médica de urgencia | — | 106 |
| Hospital II-2 Tarapoto (MINSA), atención las 24 horas | Jr. Ángel Delgado Morey 503, Partido Alto, Tarapoto | (042) 522357 |
| Hospital II Tarapoto - EsSalud (atención por SCTR), las 24 horas | Jr. Progreso cuadra 8, Urb. 9 de Abril, Tarapoto | (042) 582370 |

Fuente de los establecimientos de salud: directorio de establecimientos de salud de gob.pe (RENIPRESS, SUSALUD). El contratista agrega al directorio los teléfonos del residente, del especialista en SST, de la supervisión y de su aseguradora de SCTR, y lo publica en la oficina, el comedor y el ingreso.

# ANEXO 09. PRESUPUESTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

## 1. Cálculo del número de trabajadores

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Costo directo del presupuesto de obra (lista de insumos de obra civil) | S/ 10,043,403.78 |
| Horas-hombre de operario (operario, operador de equipo mediano y operario electromecánico) | 66,561.95 |
| Horas-hombre de oficial | 26,088.07 |
| Horas-hombre de peón | 56,891.79 |
| Horas-hombre de obreros | 149,541.82 |
| Plazo / días por mes / horas por día | 10 meses / 24 días / 8 horas |
| Horas que trabaja un obrero durante el plazo | 1,920 |
| Promedio de obreros (horas-hombre ÷ horas de un obrero) | 77.89 |
| Obreros a considerar (promedio redondeado hacia arriba) | 78 |

Horas-hombre de mano de obra tomadas de la lista de insumos del presupuesto de obra (01/09/2026). Plazo según el cronograma de obra.

## 2. Detalle por subpartida

| Descripción | Und. | Metrado | P.U. (S/) | Parcial (S/) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.02.01 ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (glb) |  |  |  |  |
| Elaboración, implementación y administración del PSST (impresión del plan, IPERC, procedimientos, registros y libro de actas del Subcomité) | glb | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| Costo total |  |  |  | 2,500.00 |

| Descripción | Und. | Metrado | P.U. (S/) | Parcial (S/) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.02.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (glb) |  |  |  |  |
| Casco de seguridad tipo jockey con suspensión | und | 78 | 5.51 | 429.78 |
| Barbiquejo | und | 78 | 0.85 | 66.30 |
| Cortaviento para casco | und | 78 | 1.86 | 145.08 |
| Lentes de seguridad claros | und | 78 | 0.85 | 66.30 |
| Ropa de trabajo (polo + pantalón) | jgo | 78 | 18.05 | 1,407.90 |
| Chaleco de alta visibilidad | und | 78 | 3.39 | 264.42 |
| Zapatos de seguridad con puntera de acero | par | 78 | 21.02 | 1,639.56 |
| Botas de jebe con puntera de acero | par | 78 | 27.97 | 2,181.66 |
| Guantes de cuero | par | 78 | 4.41 | 343.98 |
| Respirador descartable contra polvo | und | 78 | 2.09 | 163.02 |
| Arnés de seguridad de cuerpo entero con tres anillos | und | 10 | 57.00 | 570.00 |
| Línea de vida doble con absorbedor de impacto | und | 10 | 60.38 | 603.80 |
| Costo total |  |  |  | 7,881.80 |

| Descripción | Und. | Metrado | P.U. (S/) | Parcial (S/) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.02.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA (glb) |  |  |  |  |
| Malla naranja de señalización (rollo de 45 m, h = 1.00 m) | rll | 20 | 22.03 | 440.60 |
| Señalizador tubular naranja reflectivo h = 1.30 m | und | 20 | 60.82 | 1,216.40 |
| Poste delimitador de concreto h = 1.30 m | und | 30 | 100.00 | 3,000.00 |
| Cono de señalización naranja de 28" con dos cintas reflectivas | und | 30 | 16.10 | 483.00 |
| Cinta de señalización de polietileno de alta densidad (rollo de 220 m) | rll | 10 | 42.00 | 420.00 |
| Escalera recta de aluminio de 10 pasos h = 3.00 m | und | 4 | 233.05 | 932.20 |
| Costo total |  |  |  | 6,492.20 |

| Descripción | Und. | Metrado | P.U. (S/) | Parcial (S/) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.02.04 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD (glb) |  |  |  |  |
| Paneles de información | und | 3 | 30.00 | 90.00 |
| Paneles de prevención | und | 3 | 28.25 | 84.75 |
| Tranquera de desvío 3.00 m x 1.05 m (madera) con pintura reflectante | und | 4 | 380.00 | 1,520.00 |
| Señales de seguridad varias (prohibición, obligación, advertencia y evacuación) | und | 60 | 4.24 | 254.40 |
| Costo total |  |  |  | 1,949.15 |

| Descripción | Und. | Metrado | P.U. (S/) | Parcial (S/) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.02.05 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD (mes) |  |  |  |  |
| Capacitación en seguridad y salud en el trabajo (expositor y material) | mes | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| Copias, afiches y otros para charlas diarias de seguridad | est | 1 | 100.00 | 100.00 |
| Costo total por mes |  |  |  | 1,600.00 |

| Descripción | Und. | Metrado | P.U. (S/) | Parcial (S/) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.02.06 RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO (glb) |  |  |  |  |
| Extintor PQS ABC de 12 kg | und | 4 | 83.05 | 332.20 |
| Camilla rígida de PVC con correas (184 x 45 x 6.5 cm) | und | 2 | 194.50 | 389.00 |
| Botiquín de primeros auxilios (gabinete de 0.40 x 0.50 m) | und | 2 | 44.75 | 89.50 |
| Inmovilizador de cabeza | und | 1 | 101.69 | 101.69 |
| Collarín cervical | und | 1 | 27.12 | 27.12 |
| Kit antiderrame para combustibles | und | 1 | 55.06 | 55.06 |
| Costo total |  |  |  | 994.57 |

| Descripción | Und. | Metrado | P.U. (S/) | Parcial (S/) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.02.07 AGUA PARA CONSUMO HUMANO (glb) |  |  |  |  |
| Agua tratada en bidón de 20 L (2 L por obrero por día) | und | 1870 | 5.00 | 9,350.00 |
| Costo total |  |  |  | 9,350.00 |

## 3. Resumen

| Ítem | Descripción | Und. | Metrado | P.U. (S/) | Parcial (S/) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.02.01 | ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 01.02.02 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | glb | 1 | 7,881.80 | 7,881.80 |
| 01.02.03 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | glb | 1 | 6,492.20 | 6,492.20 |
| 01.02.04 | SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD | glb | 1 | 1,949.15 | 1,949.15 |
| 01.02.05 | CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD | mes | 10 | 1,600.00 | 16,000.00 |
| 01.02.06 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | glb | 1 | 994.57 | 994.57 |
| 01.02.07 | AGUA PARA CONSUMO HUMANO | glb | 1 | 9,350.00 | 9,350.00 |
|  | Costo directo de la partida de seguridad y salud |  |  |  | 45,167.72 |

Los precios unitarios no incluyen IGV. Provienen de la lista de insumos del presupuesto de obra y de cotizaciones de mercado del 28 de octubre de 2026; la fuente de cada precio se indica en el archivo de presupuesto del plan.