GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

PROYECTO DE INVERSIÓN:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA VÍA DEPARTAMENTAL SM-107, TRAMO TINGO DE PONASA - SHAMBOYACU, DISTRITO DE SHAMBOYACU, PROVINCIA DE PICOTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”

CUI N.° 2673852

| DATO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| Ubicación | Distrito de Shamboyacu, provincia de Picota, departamento de San Martín |
| Tramo | Tingo de Ponasa (km 19+343.39) - Shamboyacu (km 44+693.39); 25.350 km según inventario vial |
| Modalidad | Administración indirecta - por contrata |

OCTUBRE 2026

CONTENIDO

1  ASPECTOS GENERALES

1.1  Objetivo

1.2  Alcance

1.3  Diferencia con la evaluación de riesgo de desastres (EVAR)

1.4  Datos del proyecto

2  MARCO NORMATIVO

3  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y DE SU ENTORNO

3.1  Ubicación y trazo

3.2  Componentes de la obra

3.3  Estado de la vía y puntos críticos

3.4  Relieve

3.5  Clima

4  METODOLOGÍA

5  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

6  ANÁLISIS CUALITATIVO

7  ANÁLISIS CUANTITATIVO

7.1  Valor esperado

7.2  Simulación de Monte Carlo

8  PLAN DE RESPUESTA

8.1  Acciones previas a la convocatoria

8.2  Programación según la temporada de lluvias

8.3  Plan de respuesta por riesgo

9  ASIGNACIÓN DE RIESGOS

10  OPORTUNIDADES

11  ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO

11.1  Comité de gestión de riesgos

11.2  Ciclo de seguimiento

12  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

12.1  Conclusiones

12.2  Recomendaciones

13  ANEXOS

13.1  Anexo 1: Registro de riesgos

13.2  Anexo 2: Documentos que acompañan el estudio

# 1. ASPECTOS GENERALES

## 1.1 Objetivo

Identificar, analizar y planificar la respuesta a los riesgos que pueden afectar el costo, el plazo y la calidad de la ejecución de la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA VÍA DEPARTAMENTAL SM-107, TRAMO TINGO DE PONASA - SHAMBOYACU, DISTRITO DE SHAMBOYACU, PROVINCIA DE PICOTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”, CUI N.° 2673852, y asignar cada riesgo a la parte que mejor puede gestionarlo, de modo que la matriz de riesgos se incorpore al expediente de contratación y sirva para el seguimiento durante la obra.

## 1.2 Alcance

El estudio cubre la ejecución física de la obra (24 meses) y las acciones previas a la convocatoria que condicionan el inicio: libre disponibilidad del terreno, permisos, interferencias, canteras y depósitos de material excedente. Abarca los componentes del presupuesto: obras provisionales, demoliciones, movimiento de tierras, pavimento asfáltico, transporte, obras de arte y drenaje (alcantarillas, cunetas, muros y gaviones), señalización, cinco puentes y el plan de manejo ambiental. No reemplaza el plan de seguridad y salud en el trabajo, el plan de manejo ambiental ni el plan de contingencias, con los que se coordina.

## 1.3 Diferencia con la evaluación de riesgo de desastres (EVAR)

Son dos estudios distintos y no se reemplazan entre sí:

| ASPECTO | GESTIÓN DE RIESGOS EN LA EJECUCIÓN DE OBRA (este estudio) | EVALUACIÓN DE RIESGO DE DESASTRES (EVAR) |
| --- | --- | --- |
| Norma | Ley N.° 32069 y su Reglamento (D.S. N.° 009-2025-EF), artículo 156 | Ley N.° 29664 (SINAGERD) y Manual del CENEPRED (R.J. N.° 112-2014-CENEPRED/J) |
| Pregunta | ¿Qué puede salir mal al construir la obra y quién lo gestiona? | ¿Qué peligros naturales amenazan a la población y a la infraestructura? |
| Riesgos | Técnicos, de diseño, prediales, permisos, sociales, económicos, clima y naturaleza durante la obra, seguridad | Peligros naturales (inundación, movimientos en masa, sismo) y vulnerabilidad |
| Método | Probabilidad x impacto en costo y plazo; valor monetario esperado; Monte Carlo | Peligro x vulnerabilidad con ponderación de parámetros (Saaty) |
| Producto | Matriz de riesgos con responsables, asignación y plan de respuesta | Mapas de peligro, vulnerabilidad y riesgo, y medidas de control |
| Momento | Expediente técnico y de contratación; seguimiento en obra | Formulación del proyecto y planificación territorial |
| Elabora | Área usuaria con la dependencia encargada de las contrataciones | Evaluador de riesgo acreditado por el CENEPRED |

Los peligros naturales que pueden ocurrir durante la obra (lluvias, crecidas, deslizamientos, sismo) sí se incluyen en este estudio, pero solo por su efecto en la ejecución.

## 1.4 Datos del proyecto

Tabla N.° 01: Datos generales del proyecto

| CONCEPTO | VALOR | FUENTE |
| --- | --- | --- |
| CUI / código de idea | 2673852 / 313790 | Inventario vial / resumen ejecutivo de la FTE |
| Entidad | Gobierno Regional San Martín - Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones | FTE |
| Unidad ejecutora presupuestal | 925 - Región San Martín - Transportes | FTE |
| Ruta y tramo | SM-107, Tingo de Ponasa - Shamboyacu | Inventario vial |
| Progresivas | 19+343.39 a 44+693.39 (25.350 km) | Inventario vial |
| Situación actual | Calzada de 4.50 a 6.20 m, tratamiento superficial tipo slurry deteriorado, material de préstamo y terreno natural | Inventario vial |
| Situación con proyecto | Calzada de 6.00 m y bermas de 0.50 m con carpeta asfáltica en caliente | FTE |
| IMDA actual / proyectado | 254 / 298 veh/día | FTE |
| Población beneficiaria directa | 11,960 habitantes | FTE |
| Plazo de ejecución | 720 días calendario | Resumen ejecutivo |
| Modalidad y financiamiento | Administración indirecta - por contrata; recursos determinados | FTE |

# 2. MARCO NORMATIVO

Normas de contratación pública (vigentes desde el 22 de abril de 2025):

•  Ley N.° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

•  Reglamento de la Ley N.° 32069, aprobado por D.S. N.° 009-2025-EF, y sus modificatorias. El artículo 156 regula la gestión de riesgos en obras: en las obras segmentadas como avanzadas la matriz de riesgos forma parte del expediente de contratación y contiene, como mínimo, la identificación de los riesgos, su responsable y su análisis cualitativo y cuantitativo; la entidad asigna cada riesgo a la parte que puede gestionarlo y mitigarlo; y, cuando la cuantía de la obra supera el monto que fija el reglamento, conforma un comité de gestión de riesgos que acompaña las fases de la contratación, aprueba los riesgos y oportunidades nuevos y sus respuestas, y hace el seguimiento de las alertas tempranas.

•  Comunicado N.° 016-2025-OECE: la aplicación de los artículos 128 y 156 del reglamento es obligatoria y no depende de la emisión de la directiva de la Dirección General de Abastecimiento.

•  La Directiva N.° 012-2017-OSCE/CD, Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras, fue derogada por la Resolución N.° D000129-2025-OECE-PRE. En este estudio solo se usa como referencia de método (escalas de probabilidad e impacto y formatos), por ser compatible con el reglamento vigente. Solo rige para los procedimientos convocados antes del 22 de abril de 2025.

•  Directiva de la Dirección General de Abastecimiento sobre gestión de riesgos anunciada en el artículo 156: a la fecha de este estudio no se ha identificado su publicación. Si se publica antes de la convocatoria, la matriz debe adecuarse a sus formatos.

Normas técnicas y sectoriales:

•  Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción EG-2013 (R.D. N.° 22-2013-MTC/14).

•  Manual de Carreteras: Diseño Geométrico DG-2018 (R.D. N.° 03-2018-MTC/14).

•  Manual de Puentes (R.D. N.° 19-2018-MTC/14).

•  Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos (R.D. N.° 10-2014-MTC/14).

•  Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje (R.D. N.° 20-2011-MTC/14).

•  Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras (R.D. N.° 26-2024-MTC/18).

•  Manual de Inventarios Viales (R.D. N.° 09-2014-MTC/14 y R.D. N.° 022-2015-MTC/14).

Otras normas que intervienen en la respuesta a los riesgos:

•  Ley N.° 29664, Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, y su reglamento (D.S. N.° 048-2011-PCM): respuesta ante emergencias durante la obra.

•  Ley N.° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y D.S. N.° 011-2019-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción.

•  Ley N.° 27446, Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, y su reglamento.

•  D.S. N.° 011-2022-MC, Reglamento de Intervenciones Arqueológicas.

•  Ley N.° 30025, que facilita la adquisición, expropiación y posesión de bienes inmuebles para obras de infraestructura.

•  Ley N.° 29338, Ley de Recursos Hídricos: autorizaciones de uso de agua y de extracción de material de acarreo en cauces.

Referencias de método: PMI, Guía del PMBOK y The Standard for Risk Management in Portfolios, Programs and Projects; ISO 31000:2018, Gestión del riesgo.

# 3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y DE SU ENTORNO

## 3.1 Ubicación y trazo

La carretera departamental SM-107 empalma con la ruta nacional PE-5N en Picota. El tramo del proyecto empieza en Tingo de Ponasa (km 19+343.39) y termina en Shamboyacu (km 44+693.39). Atraviesa Aypena, Nuevo América, Leoncio Prado, San Antonio, Huañipo, Paucar y Alfonso Ugarte, y se conecta con las rutas vecinales SM-803 y SM-806 en Tingo de Ponasa y con la SM-804 en Shamboyacu.

Para ubicar los riesgos se georreferenció el eje del plano clave PC-01 con su cuadrícula UTM (WGS 84, zona 18 S). Se comprobó con los puntos geodésicos y BM del inventario vial: 8 de ellos quedan a menos de 12 m del eje. Las progresivas que resultan coinciden con las del inventario (BM Huañipo en 33+803 frente a 33+780 de la plaza; BM Aypena en 21+993 frente a 21+940). El eje del PC-01 mide 24.77 km hasta el km 44+090; el tramo final hasta 44+693.39 se completó en línea recta (referencial).

Figura N.° 01: Ubicación del tramo y de los sectores y puntos con riesgo identificado

Fuente: eje del plano clave PC-01 georreferenciado; sectores del estudio de inventario vial; relieve del modelo Copernicus GLO-30.

## 3.2 Componentes de la obra

Tabla N.° 02: Participación de los componentes de la obra (presupuesto S10)

| COMPONENTE | PARTICIPACIÓN (%) |
| --- | --- |
| Obras provisionales | 0.7 % |
| Seguridad y salud ocupacional | 0.3 % |
| Demoliciones y desmontajes | 8.3 % |
| Obras preliminares | 1.3 % |
| Movimiento de tierras | 15.5 % |
| Pavimentos | 20.3 % |
| Transporte | 29.0 % |
| Obras de arte y drenaje | 10.8 % |
| Señalización y seguridad vial | 1.2 % |
| Puentes (5) | 11.2 % |
| Plan de manejo ambiental | 1.3 % |
| Plan arqueológico | 0.0 % |
| TOTAL | 100.0 % |

El transporte (29.0 %) y el movimiento de tierras (15.5 %) suman casi la mitad de la obra: los riesgos de canteras, distancias de transporte, depósitos de material excedente y suelos de subrasante tienen el mayor peso económico.

Tabla N.° 03: Puentes a reemplazar

| PUENTE | PROGRESIVA | LUZ | PUENTE EXISTENTE (INVENTARIO) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tingo de Ponasa | 20+300 | 40.00 m | 20+300 a 20+337, viga y losa, h = 8.00 m |
| Barco | 29+300 | 40.00 m | 29+329 a 29+360, L = 31 m, señal de carga máx. 30 t |
| Paucarillo | 37+870 | 20.00 m | 37+960 a 37+974, L = 14 m |
| Apangurayco | 38+800 | 15.00 m | 38+919 a 38+929, L = 10 m |
| Chanchamayco | 44+040 | 12.00 m | 44+149 a 44+158, pontón L = 9 m |

## 3.3 Estado de la vía y puntos críticos

El inventario vial registra, entre otros, 5 puentes, 50 alcantarillas (varias colmatadas o semicolmatadas), 28 badenes, 6 cruces de canal de regadío, 30 señales y 26 puntos o sectores críticos. La calzada tiene un solo carril de 4.50 a 6.20 m, con encalaminado, baches, pérdida del tratamiento superficial y empozamientos. Los puntos críticos que interesan a la ejecución son:

Tabla N.° 04: Puntos y sectores críticos del inventario vial

| PROGRESIVA | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 20+337 a 20+340 | Erosión h = 2.00 m (LI) |
| 20+360 a 21+170 | Inundación por cultivos de arroz |
| 22+270; 22+800 a 22+960 | Empozamiento de agua (LI) |
| 26+924; 34+954; 40+380; 43+660 | Empozamiento sin elemento de descarga |
| 28+800 a 29+060 | Material en la vía (LI) |
| 34+766 a 34+786 | Erosión h = 3 m (LD) |
| 36+060 a 36+100 | Inestabilidad de talud h = 20 m (LI) |
| 36+380 a 36+460 | Erosión h = 2.0 m (LD) |
| 37+520 a 37+780 | Inestabilidad de talud h = 30 m (LI) |
| 39+380 a 39+840 | Erosión h = 3 a 5 m (LD y LI) |
| 42+280 | Quebrada sin descarga, pendiente y contrapendiente, material de arrastre |
| 43+620 a 43+632 | Erosión h = 1.0 m (LI) |
| 34+400 a 44+600 (varios) | Plataforma angosta |

Figura N.° 02: Erosión del borde de la plataforma en el km 37+223 (UTM 369850 E, 9226904 N)

Fuente: estudio de inventario vial, panel fotográfico (setiembre 2026); progresiva obtenida con el eje georreferenciado.

Figura N.° 03: Empozamiento y pérdida de rodadura en el km 42+593 (UTM 373093 E, 9223667 N)

Fuente: estudio de inventario vial, panel fotográfico (setiembre 2026); progresiva obtenida con el eje georreferenciado.

## 3.4 Relieve

El perfil del terreno se obtuvo del modelo digital Copernicus GLO-30 (30 m), que incluye la altura de la vegetación; sus valores son referenciales. Del inicio al km 23 el terreno es llano (cotas de 236 a 244 msnm, pendientes del entorno menores de 15°), con arrozales y zonas inundables. Desde el km 23 el terreno es ondulado: cotas de 242 a 320 msnm, relieve local de 20 a 90 m y laderas de hasta 40°, con los valores mayores entre los km 34 y 37 y entre los km 41 y 44. Allí están los taludes inestables y las erosiones del inventario.

Figura N.° 04: Perfil del terreno y pendiente máxima del entorno (franja de 150 m a cada lado)

Fuente: modelo digital Copernicus GLO-30; sectores críticos del estudio de inventario vial.

## 3.5 Clima

No se cuenta con una serie pluviométrica en el tramo. Como referencia se usaron las estaciones más cercanas de la base NOAA GHCN-Daily: Tarapoto (56 km al norte; 1020 mm al año) y Juanjuí (60 km al suroeste; 1471 mm al año). Llueve todo el año, con un máximo en marzo y otro en octubre-noviembre; los meses más secos son julio, agosto y setiembre. Las series son cortas y con vacíos: el estudio hidrológico del expediente debe prevalecer para el diseño.

Figura N.° 05: Lluvia mensual de referencia y temporadas para la programación de la obra

Fuente: NOAA GHCN-Daily, estaciones PE000084455 (Tarapoto) y PEM00084474 (Juanjuí).

# 4. METODOLOGÍA

Se siguió el proceso del artículo 156 del reglamento, con las escalas del PMBOK que usaban los formatos de la ex Directiva N.° 012-2017-OSCE/CD:

•  Identificación: revisión del inventario vial, la FTE, su resumen ejecutivo, el presupuesto S10 y el plano clave; recorrido del eje georreferenciado con el relieve y la lluvia de la zona; lista de verificación por categorías (diseño, terreno, clima, predios, permisos, interferencias, sociales, económicos, suministros, ejecución, seguridad y ambiente).

•  Análisis cualitativo: probabilidad (P) e impacto (I) con las escalas de la Tabla N.° 05; el impacto se obtiene del valor más probable de costo y de plazo de cada riesgo (Tabla N.° 06) y se toma el mayor. El nivel resulta de P x I.

•  Análisis cuantitativo: costo y retraso de cada riesgo con distribución triangular (mínimo, más probable, máximo); valor esperado; simulación de Monte Carlo para obtener la reserva de contingencia y el retraso probable.

•  Respuesta: estrategia (evitar, mitigar, transferir o aceptar), acciones, responsable, partida que la financia, momento y alerta temprana.

•  Asignación: a la Entidad, al contratista o compartido, según quién controla la causa.

•  Seguimiento: comité de gestión de riesgos, revisión mensual y actualización de la matriz.

Tabla N.° 05: Escala de probabilidad

| NIVEL | VALOR | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| Muy baja | 0.10 | Solo en circunstancias excepcionales |
| Baja | 0.30 | Podría ocurrir alguna vez durante la obra |
| Moderada | 0.50 | Puede ocurrir durante la obra |
| Alta | 0.70 | Es probable que ocurra |
| Muy alta | 0.90 | Se espera que ocurra |

Tabla N.° 06: Escala de impacto (valor más probable)

| NIVEL | VALOR | COSTO (% DEL PRESUPUESTO DE OBRA) | PLAZO |
| --- | --- | --- | --- |
| Muy bajo | 0.05 | < 0.1 % | < 7 días |
| Bajo | 0.10 | 0.1 a 0.5 % | 7 a 21 días |
| Moderado | 0.20 | 0.5 a 1.5 % | 21 a 45 días |
| Alto | 0.40 | 1.5 a 4.0 % | 45 a 90 días |
| Muy alto | 0.80 | > 4.0 % | > 90 días |

Tabla N.° 07: Niveles de riesgo y tratamiento

| NIVEL | P x I | TRATAMIENTO |
| --- | --- | --- |
| ALTO | >= 0.18 | Respuesta obligatoria antes del inicio o de la actividad afectada; seguimiento mensual del comité |
| MODERADO | 0.05 a 0.18 | Respuesta planificada; seguimiento del residente y del supervisor |
| BAJO | < 0.05 | Se acepta; se vigila con el registro |

El efecto en costo de cada riesgo se expresa en porcentaje del presupuesto de obra. Cada día de ampliación atribuible a la Entidad equivale a 0.018 % del presupuesto de obra (gastos generales y supervisión por día). En la simulación, los retrasos de la ruta crítica se agrupan por etapa (inicio, clima, terreno y gestión): dentro de cada grupo se suma el mayor retraso y el 25 % de los demás, porque actúan sobre los mismos frentes y períodos; los grupos se suman entre sí.

# 5. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Se identificaron 34 riesgos y 3 oportunidades. Por categoría: clima y naturaleza (6); ejecución (5); social y predios (4); geotecnia (3); permisos (3); seguridad (3); insumos y canteras (2); expediente técnico (2); económico (2); ambiental (2); interferencias (1); gestión del contrato (1). La descripción completa (causa, efecto, ubicación y evidencia en los documentos) está en la hoja IDENTIFICACION de la matriz en Excel y en el Anexo 1.

Tabla N.° 08: Riesgos identificados

| COD. | CATEGORÍA | RIESGO | UBICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Clima y naturaleza | Lluvias estacionales intensas (octubre a abril) que paralizan el movimiento de tierras, la pavimentación y los vaciados | Todo el tramo, 19+343 a 44+693 |
| R-02 | Clima y naturaleza | Lluvias extraordinarias o anomalías climáticas (El Niño / La Niña) con desborde de quebradas y daños a la obra ejecutada | Quebradas de los 5 puentes y sectores bajos 19+343 a 23+000 |
| R-03 | Clima y naturaleza | Crecidas de quebradas durante la construcción de estribos de los 5 puentes | Puentes Tingo de Ponasa 20+300, Barco 29+300, Paucarillo 37+870, Apangurayco 38+800, Chanchamayco 44+040 |
| R-04 | Geotecnia | Inestabilidad de taludes y deslizamientos durante los cortes en ladera | 36+060 a 36+100 (h = 20 m, LI) y 37+520 a 37+780 (h = 30 m, LI); laderas 34+000 a 37+000 y 43+000 a 44+000 |
| R-05 | Geotecnia | Erosión y socavación de la plataforma y de los terraplenes en construcción | 20+337 a 20+340; 34+766 a 34+786; 36+380 a 36+460; 39+380 a 39+840 (h = 3 a 5 m); 43+620 a 43+632 |
| R-06 | Clima y naturaleza | Saturación de terraplenes por inundación de arrozales, canales de riego y empozamientos | 20+360 a 21+170; 22+270; 22+800 a 22+960; 26+924; 34+954; 40+380; 43+660 |
| R-07 | Geotecnia | Subrasante de menor capacidad de soporte que la prevista en el expediente | Sectores de terreno natural y material de préstamo expuesto |
| R-08 | Insumos y canteras | Cantera insuficiente, sin calidad o sin autorización, con mayor distancia de transporte | Cantera de río (4.50 ha) y accesos (2.50 km) |
| R-09 | Permisos | Demora en autorizaciones de uso de agua y de extracción de material de cauce | Fuente de agua (acceso 1.70 km) y cantera de río |
| R-10 | Social y predios | Falta de libre disponibilidad del terreno para el ensanche de la plataforma | Tingo de Ponasa 19+343 a 19+800; Aypena 21+940; Nuevo América 26+270; Leoncio Prado 28+080; San Antonio 31+420; Huañipo 33+780; Paucar 38+020; Alfonso Ugarte 38+730; Shamboyacu 44+300 a 44+693 |
| R-11 | Interferencias | Interferencias con redes eléctricas, de agua potable y de telecomunicaciones | Pase de agua potable 22+425; PVC 21" 25+715; PVC 6" 34+688; postes en las 9 localidades |
| R-12 | Social y predios | Afectación de canales y cruces de riego con reclamos de los agricultores | Cruces 32+578, 35+950, 36+120, 37+400, 37+794, 38+370; canal 31+100 a 31+920 |
| R-13 | Social y predios | Conflictos sociales y paralizaciones de la población | Localidades del tramo |
| R-14 | Permisos | Hallazgos arqueológicos o falta del instrumento de intervención arqueológica aprobado | Cortes, canteras, DME y ensanches |
| R-15 | Permisos | Demora o condicionamiento de la certificación ambiental | Todo el proyecto y áreas auxiliares |
| R-16 | Expediente técnico | Deficiencias del expediente técnico (metrados, diseños, estudios básicos) | Todo el expediente |
| R-17 | Económico | Variación de precios de insumos críticos (asfalto, combustible, acero, TMC) | Todo el proyecto |
| R-18 | Insumos y canteras | Retraso en el suministro de materiales de importación o fabricación especial | Puentes y pavimento |
| R-19 | Ejecución | Falla o insuficiencia de equipos (planta de asfalto, chancadora, compactación) | Planta y frentes |
| R-20 | Seguridad | Accidentes de tránsito y atropellos en la vía en servicio durante la obra | Todo el tramo, en especial las localidades |
| R-21 | Seguridad | Accidentes de trabajo graves (izaje de vigas, trabajo en agua, excavaciones, maquinaria) | Puentes y cortes en ladera |
| R-22 | Clima y naturaleza | Sismo de intensidad moderada a alta durante la obra | Todo el tramo |
| R-23 | Económico | Retraso en el financiamiento o en los pagos de valorizaciones | Todo el proyecto |
| R-24 | Gestión del contrato | Demoras en la absolución de consultas, aprobación de prestaciones adicionales y decisiones de la Entidad | Todo el proyecto |
| R-25 | Ambiental | Áreas de depósito de material excedente (DME) insuficientes | DME del proyecto |
| R-26 | Ambiental | Contaminación de quebradas y suelos (sedimentos, derrames de asfalto y combustible) | Puentes, planta y patio de máquinas |
| R-27 | Ejecución | Interrupción prolongada del tránsito y del acceso a las localidades | Puentes 20+300, 29+300, 37+870, 38+800, 44+040 |
| R-28 | Ejecución | Calidad deficiente de la carpeta asfáltica o del concreto | Pavimento y estructuras |
| R-29 | Seguridad | Enfermedades transmitidas por vectores (dengue) y emergencias sanitarias en el personal | Campamento y frentes |
| R-30 | Social y predios | Conflictos laborales y presión de gremios de construcción civil | Frentes de obra |
| R-31 | Ejecución | Robo y vandalismo de materiales, señales y equipos | Almacenes y frentes |
| R-32 | Clima y naturaleza | Incendios y quemas agrícolas en época seca | Sectores agrícolas |
| R-33 | Ejecución | Falla de los puentes existentes por el paso de equipo pesado antes de su reemplazo | Puentes existentes 20+300, 29+329, 37+960, 38+919, 44+149 |
| R-34 | Expediente técnico | Cambio de diseño de puentes por condiciones de cauce, socavación o cimentación distintas | Puentes Tingo de Ponasa 20+300 y Barco 29+300 |

# 6. ANÁLISIS CUALITATIVO

Resultado inherente (sin respuesta): 4 riesgos de nivel ALTO, 21 MODERADO y 9 BAJO. Con las respuestas del capítulo 8 ejecutadas en el momento indicado (residual): 0 ALTO, 11 MODERADO y 23 BAJO.

Tabla N.° 09: Análisis cualitativo P x I

| COD. | RIESGO | P | I | P x I | NIVEL | P RES. | P x I RES. | NIVEL RES. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-08 | Cantera insuficiente, sin calidad o sin autorización, con mayor distancia de transporte | Moderada | Alto | 0.200 | ALTO | Muy baja | 0.040 | BAJO |
| R-15 | Demora o condicionamiento de la certificación ambiental | Moderada | Alto | 0.200 | ALTO | Muy baja | 0.040 | BAJO |
| R-01 | Lluvias estacionales intensas (octubre a abril) que paralizan el movimiento de tierras, la pavimentación y los vaciados | Muy alta | Moderado | 0.180 | ALTO | Alta | 0.140 | MODERADO |
| R-25 | Áreas de depósito de material excedente (DME) insuficientes | Muy alta | Moderado | 0.180 | ALTO | Baja | 0.060 | MODERADO |
| R-10 | Falta de libre disponibilidad del terreno para el ensanche de la plataforma | Alta | Moderado | 0.140 | MODERADO | Baja | 0.060 | MODERADO |
| R-16 | Deficiencias del expediente técnico (metrados, diseños, estudios básicos) | Alta | Moderado | 0.140 | MODERADO | Baja | 0.060 | MODERADO |
| R-17 | Variación de precios de insumos críticos (asfalto, combustible, acero, TMC) | Alta | Moderado | 0.140 | MODERADO | Alta | 0.140 | MODERADO |
| R-04 | Inestabilidad de taludes y deslizamientos durante los cortes en ladera | Moderada | Moderado | 0.100 | MODERADO | Baja | 0.060 | MODERADO |
| R-07 | Subrasante de menor capacidad de soporte que la prevista en el expediente | Moderada | Moderado | 0.100 | MODERADO | Baja | 0.060 | MODERADO |
| R-09 | Demora en autorizaciones de uso de agua y de extracción de material de cauce | Moderada | Moderado | 0.100 | MODERADO | Muy baja | 0.020 | BAJO |
| R-23 | Retraso en el financiamiento o en los pagos de valorizaciones | Moderada | Moderado | 0.100 | MODERADO | Baja | 0.060 | MODERADO |
| R-05 | Erosión y socavación de la plataforma y de los terraplenes en construcción | Alta | Bajo | 0.070 | MODERADO | Moderada | 0.050 | MODERADO |
| R-06 | Saturación de terraplenes por inundación de arrozales, canales de riego y empozamientos | Alta | Bajo | 0.070 | MODERADO | Moderada | 0.050 | MODERADO |
| R-11 | Interferencias con redes eléctricas, de agua potable y de telecomunicaciones | Alta | Bajo | 0.070 | MODERADO | Baja | 0.030 | BAJO |
| R-02 | Lluvias extraordinarias o anomalías climáticas (El Niño / La Niña) con desborde de quebradas y daños a la obra ejecutada | Baja | Moderado | 0.060 | MODERADO | Baja | 0.060 | MODERADO |
| R-14 | Hallazgos arqueológicos o falta del instrumento de intervención arqueológica aprobado | Baja | Moderado | 0.060 | MODERADO | Muy baja | 0.020 | BAJO |
| R-34 | Cambio de diseño de puentes por condiciones de cauce, socavación o cimentación distintas | Baja | Moderado | 0.060 | MODERADO | Muy baja | 0.020 | BAJO |
| R-03 | Crecidas de quebradas durante la construcción de estribos de los 5 puentes | Moderada | Bajo | 0.050 | MODERADO | Baja | 0.030 | BAJO |
| R-12 | Afectación de canales y cruces de riego con reclamos de los agricultores | Moderada | Bajo | 0.050 | MODERADO | Baja | 0.030 | BAJO |
| R-13 | Conflictos sociales y paralizaciones de la población | Moderada | Bajo | 0.050 | MODERADO | Baja | 0.030 | BAJO |
| R-18 | Retraso en el suministro de materiales de importación o fabricación especial | Moderada | Bajo | 0.050 | MODERADO | Baja | 0.030 | BAJO |
| R-19 | Falla o insuficiencia de equipos (planta de asfalto, chancadora, compactación) | Moderada | Bajo | 0.050 | MODERADO | Baja | 0.030 | BAJO |
| R-24 | Demoras en la absolución de consultas, aprobación de prestaciones adicionales y decisiones de la Entidad | Moderada | Bajo | 0.050 | MODERADO | Baja | 0.030 | BAJO |
| R-27 | Interrupción prolongada del tránsito y del acceso a las localidades | Moderada | Bajo | 0.050 | MODERADO | Baja | 0.030 | BAJO |
| R-29 | Enfermedades transmitidas por vectores (dengue) y emergencias sanitarias en el personal | Moderada | Bajo | 0.050 | MODERADO | Baja | 0.030 | BAJO |
| R-21 | Accidentes de trabajo graves (izaje de vigas, trabajo en agua, excavaciones, maquinaria) | Baja | Bajo | 0.030 | BAJO | Muy baja | 0.010 | BAJO |
| R-26 | Contaminación de quebradas y suelos (sedimentos, derrames de asfalto y combustible) | Baja | Bajo | 0.030 | BAJO | Muy baja | 0.010 | BAJO |
| R-28 | Calidad deficiente de la carpeta asfáltica o del concreto | Baja | Bajo | 0.030 | BAJO | Muy baja | 0.010 | BAJO |
| R-30 | Conflictos laborales y presión de gremios de construcción civil | Baja | Bajo | 0.030 | BAJO | Baja | 0.030 | BAJO |
| R-33 | Falla de los puentes existentes por el paso de equipo pesado antes de su reemplazo | Baja | Bajo | 0.030 | BAJO | Muy baja | 0.010 | BAJO |
| R-20 | Accidentes de tránsito y atropellos en la vía en servicio durante la obra | Moderada | Muy bajo | 0.025 | BAJO | Baja | 0.015 | BAJO |
| R-31 | Robo y vandalismo de materiales, señales y equipos | Moderada | Muy bajo | 0.025 | BAJO | Baja | 0.015 | BAJO |
| R-32 | Incendios y quemas agrícolas en época seca | Baja | Muy bajo | 0.015 | BAJO | Baja | 0.015 | BAJO |
| R-22 | Sismo de intensidad moderada a alta durante la obra | Muy baja | Bajo | 0.010 | BAJO | Muy baja | 0.010 | BAJO |

Figura N.° 06: Mapa de calor de los riesgos, inherente y residual

Fuente: matriz de gestión de riesgos (Excel).

Riesgos de nivel ALTO:

•  R-01 Lluvias estacionales intensas (octubre a abril) que paralizan el movimiento de tierras, la pavimentación y los vaciados. Clima cálido y húmedo con lluvias todo el año: 1,020 mm anuales en Tarapoto y 1,471 mm en Juanjuí (NOAA GHCN-Daily), con máximos en marzo y en octubre-noviembre; el plazo de 720 días abarca dos temporadas de lluvias.

•  R-08 Cantera insuficiente, sin calidad o sin autorización, con mayor distancia de transporte. Unos 423,600 m³ de material granular (terraplén, mejoramiento, subbase y base) dependen de canteras de río; la distancia media es ~31 km.

•  R-15 Demora o condicionamiento de la certificación ambiental. La FTE señala que se requiere estudio de impacto ambiental; sin certificación no se puede iniciar la obra.

•  R-25 Áreas de depósito de material excedente (DME) insuficientes. La obra genera cerca de 298,000 m³ de material excedente que deben disponerse en DME autorizados y cercanos a la vía.

# 7. ANÁLISIS CUANTITATIVO

## 7.1 Valor esperado

El valor esperado de cada riesgo es su probabilidad por el valor medio de su distribución triangular, en porcentaje del presupuesto de obra y en días. La tabla muestra los riesgos con mayor valor esperado; la lista completa, con fórmulas, está en la hoja ANALISIS CUANTITATIVO.

Tabla N.° 10: Riesgos con mayor valor esperado

| COD. | RIESGO | ASIGNADO | P | EFECTO EN COSTO MÍN. - MÁS PROB. - MÁX. (%) | VALOR ESPERADO COSTO (%) | VALOR ESPERADO PLAZO (días) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-08 | Cantera insuficiente, sin calidad o sin autorización, con mayor distancia de transporte | Entidad | 0.50 | 0.75 - 2.26 - 6.03 | 1.51 | 17.5 |
| R-16 | Deficiencias del expediente técnico (metrados, diseños, estudios básicos) | Entidad | 0.70 | 0.41 - 1.23 - 3.27 | 1.14 | 22.2 |
| R-17 | Variación de precios de insumos críticos (asfalto, combustible, acero, TMC) | Entidad | 0.70 | 0.33 - 0.98 - 2.45 | 0.88 | 0.0 |
| R-25 | Áreas de depósito de material excedente (DME) insuficientes | Entidad | 0.90 | 0.25 - 0.74 - 1.63 | 0.78 | 22.5 |
| R-07 | Subrasante de menor capacidad de soporte que la prevista en el expediente | Entidad | 0.50 | 0.40 - 1.00 - 2.00 | 0.57 | 11.7 |
| R-06 | Saturación de terraplenes por inundación de arrozales, canales de riego y empozamientos | Compartido | 0.70 | 0.16 - 0.49 - 1.23 | 0.44 | 17.5 |
| R-02 | Lluvias extraordinarias o anomalías climáticas (El Niño / La Niña) con desborde de quebradas y daños a la obra ejecutada | Entidad | 0.30 | 0.25 - 0.98 - 2.86 | 0.41 | 10.5 |
| R-04 | Inestabilidad de taludes y deslizamientos durante los cortes en ladera | Compartido | 0.50 | 0.16 - 0.57 - 1.63 | 0.39 | 12.0 |
| R-01 | Lluvias estacionales intensas (octubre a abril) que paralizan el movimiento de tierras, la pavimentación y los vaciados | Contratista | 0.90 | 0.12 - 0.33 - 0.74 | 0.36 | 28.5 |
| R-05 | Erosión y socavación de la plataforma y de los terraplenes en construcción | Contratista | 0.70 | 0.12 - 0.41 - 0.98 | 0.35 | 14.0 |
| R-10 | Falta de libre disponibilidad del terreno para el ensanche de la plataforma | Entidad | 0.70 | 0.08 - 0.33 - 0.98 | 0.32 | 31.5 |
| R-34 | Cambio de diseño de puentes por condiciones de cauce, socavación o cimentación distintas | Entidad | 0.30 | 0.16 - 0.65 - 2.04 | 0.29 | 13.5 |
| R-23 | Retraso en el financiamiento o en los pagos de valorizaciones | Entidad | 0.50 | 0.08 - 0.33 - 1.23 | 0.27 | 21.7 |
| R-03 | Crecidas de quebradas durante la construcción de estribos de los 5 puentes | Contratista | 0.50 | 0.08 - 0.29 - 0.74 | 0.18 | 12.0 |
| R-11 | Interferencias con redes eléctricas, de agua potable y de telecomunicaciones | Entidad | 0.70 | 0.04 - 0.16 - 0.41 | 0.14 | 17.5 |

## 7.2 Simulación de Monte Carlo

Se corrieron 20,000 iteraciones. En cada una, cada riesgo ocurre o no según su probabilidad y, si ocurre, su costo y su retraso se toman de su distribución triangular. Para la Entidad se suman los riesgos que le corresponden, la mitad de los compartidos (descontando lo que cubre la póliza CAR en R-02 y R-22) y el costo de los días de ampliación que le son atribuibles.

Tabla N.° 11: Resultados de la simulación

| RESULTADO | P50 | P80 | P90 | MEDIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Efecto en costo para la Entidad, inherente (% del presupuesto) | 9.41 % | 11.82 % | 13.11 % | 9.50 % |
| Efecto en costo para la Entidad, residual (% del presupuesto) | 4.54 % | 6.43 % | 7.57 % | 4.75 % |
| Retraso de la obra, inherente (días) | 196 | 230 | 248 | 196 |
| Retraso de la obra, residual (días) | 113 | 148 | 167 | 114 |
| Retraso atribuible a la Entidad, residual (días) | 77 | 111 | 131 | — |
| Efecto en costo de riesgos del contratista, residual (%) | 1.33 % | 1.84 % | 2.12 % | 1.37 % |

Figura N.° 07: Curvas de probabilidad acumulada del efecto en costo para la Entidad y del retraso

Fuente: simulación de Monte Carlo, matriz de gestión de riesgos.

Lectura de los resultados:

•  Sin respuesta, la exposición de la Entidad al 80 % de confianza es de 11.8 % del presupuesto de obra y la obra podría retrasarse unos 230 días.

•  Con las respuestas ejecutadas, baja a 6.4 % y el retraso a unos 148 días. La mayor reducción viene de las acciones previas a la convocatoria (canteras, DME, certificación ambiental, predios, interferencias y revisión del expediente).

•  Reserva de contingencia recomendada para la Entidad: 6.4 % del presupuesto de obra (P80 residual), para cubrir prestaciones adicionales, mayores metrados, reajustes y ampliaciones de plazo derivados de los riesgos que asume.

•  El retraso residual (P80 de 148 días) se debe sobre todo a las lluvias y a la gestión de la obra; para no superar los 720 días hay que programar los puentes, terraplenes y carpeta en estiaje y abrir frentes paralelos (oportunidad O-02).

# 8. PLAN DE RESPUESTA

## 8.1 Acciones previas a la convocatoria

Son las acciones de mayor efecto, porque eliminan o reducen riesgos de la Entidad antes de que exista un contrato:

•  R-08 (ALTO): Antes de convocar: ensayos de calidad y cálculo de potencia, autorización de la municipalidad y de la ANA para extracción en cauce, y una cantera alternativa con su distancia.

•  R-15 (ALTO): Obtener la certificación ambiental de la autoridad competente del SEIA (Ley N.° 27446) antes de convocar; compatibilizar el PMA con el presupuesto.

•  R-25 (ALTO): Identificar DME con capacidad suficiente (unas 6 a 7.5 ha con 4 a 5 m de altura), con autorización del propietario y ubicación aprobada en el estudio ambiental.

•  R-10 (MODERADO): Catastro de afectaciones por progresiva; actas de libre disponibilidad firmadas; evaluar el PACRI y el saneamiento físico-legal (Ley N.° 30025) antes de la convocatoria.

•  R-16 (MODERADO): Revisión integral y compatibilización del expediente antes de convocar; en solo construcción, el contratista revisa el expediente e informa los riesgos al supervisor.

•  R-04 (MODERADO): Antes del inicio: verificar la estabilidad de cortes (factor de seguridad estático y seudoestático) y el diseño de muros en esos sectores; durante la obra: cortes por banquetas de arriba hacia abajo, drenaje de coronación, hitos de control de desplazamiento.

•  R-07 (MODERADO): Completar calicatas y ensayos CBR cada 500 m antes de la convocatoria; definir criterios de reemplazo en el expediente.

•  R-09 (MODERADO): Tramitar las autorizaciones antes del inicio de obra y entregarlas al contratista con el expediente.

•  R-23 (MODERADO): Certificación y previsión presupuestal multianual antes de convocar; cronograma de desembolsos alineado al calendario de avance.

•  R-11 (MODERADO): Factibilidad y presupuesto aprobados por la concesionaria eléctrica y las JASS o EPS antes del inicio; cronograma de cortes programados.

•  R-14 (MODERADO): Tramitar ante el Ministerio de Cultura el instrumento que corresponda (Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, D.S. N.° 011-2022-MC) antes del inicio, incluidas las áreas auxiliares.

•  R-34 (MODERADO): Verificar por puente el estudio hidrológico, hidráulico, de socavación y geotécnico (Manual de Puentes del MTC) antes de convocar.

•  R-13 (MODERADO): Relacionamiento comunitario durante todo el plazo, oficina de atención de quejas, contratación de mano de obra local, riego para polvo en zonas pobladas.

## 8.2 Programación según la temporada de lluvias

•  Estiaje (junio a setiembre): cimentaciones y estribos de los 5 puentes, terraplenes en los sectores de arrozal (20+360 a 21+170 y 22+270 a 22+960), base y carpeta asfáltica.

•  Transición (mayo, diciembre a febrero): cortes con drenaje de coronación, subbase y base con protección, desvíos de cauce y fabricación de vigas metálicas.

•  Lluviosa (marzo, abril, octubre y noviembre): alcantarillas, cunetas, gaviones y muros, demoliciones menores, señalización y trabajos en taller.

## 8.3 Plan de respuesta por riesgo

Tabla N.° 12: Plan de respuesta

| COD. | NIVEL | ESTRATEGIA | ACCIONES | RESPONSABLE | ALERTA TEMPRANA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | ALTO | Mitigar | Cronograma valorizado con calendario climático: terraplenes, bases y carpeta en mayo-setiembre; drenaje provisional y bombeo; protección de capas terminadas; frentes alternos (alcantarillas, cunetas) en temporada de lluvias. | Residente de obra / Supervisor | Pronóstico y avisos meteorológicos del SENAMHI; lluvia > 30 mm/día; dos días seguidos sin trabajo en un frente. |
| R-02 | MODERADO | Transferir / Mitigar | Exigir póliza Todo Riesgo Construcción (CAR) con cobertura de eventos de la naturaleza; plan de contingencias por lluvias; registro en el cuaderno de obra y comunicación inmediata para la ampliación de plazo. | Entidad (DRTC) / Supervisor | Comunicado oficial del ENFEN; nivel de agua en las quebradas sobre la marca de alerta. |
| R-03 | MODERADO | Mitigar | Programar cimentaciones y estribos en estiaje (junio-setiembre); ataguías y bombeo; desvío del cauce antes de excavar; monitoreo diario del nivel de agua. | Residente / Especialista en puentes | Subida del nivel de la quebrada > 0.50 m en 24 h; lluvias en la cuenca alta. |
| R-04 | MODERADO | Mitigar | Antes del inicio: verificar la estabilidad de cortes (factor de seguridad estático y seudoestático) y el diseño de muros en esos sectores; durante la obra: cortes por banquetas de arriba hacia abajo, drenaje de coronación, hitos de control de desplazamiento. | Entidad (diseño) / Contratista (método de corte) | Grietas de tracción en la corona, surgencias de agua, desplazamiento de hitos > 2 cm. |
| R-05 | MODERADO | Mitigar | Ejecutar primero los gaviones y la protección de pie en esos sectores; limpieza de alcantarillas y salidas antes del movimiento de tierras; protección temporal con geobolsas. | Residente / Especialista en geotecnia | Pérdida de material en el borde después de cada lluvia; socavación > 0.30 m al pie. |
| R-06 | MODERADO | Mitigar | Acordar con la junta y comisiones de usuarios de riego los turnos y cortes de agua en los frentes; subdrenaje y geotextil; construir primero las alcantarillas de alivio proyectadas. | Entidad (coordinación) / Contratista (ejecución) | Lámina de agua en los arrozales colindantes; humedad de la subrasante sobre la óptima + 2 %. |
| R-07 | MODERADO | Mitigar | Completar calicatas y ensayos CBR cada 500 m antes de la convocatoria; definir criterios de reemplazo en el expediente. | Entidad (expediente) / Supervisor | CBR de campo menor al de diseño en dos sectores consecutivos. |
| R-08 | ALTO | Evitar | Antes de convocar: ensayos de calidad y cálculo de potencia, autorización de la municipalidad y de la ANA para extracción en cauce, y una cantera alternativa con su distancia. | Entidad (DRTC) | Potencia útil menor al 120 % del volumen requerido; observación de la autoridad. |
| R-09 | MODERADO | Evitar | Tramitar las autorizaciones antes del inicio de obra y entregarlas al contratista con el expediente. | Entidad (DRTC) | Autorización no emitida 30 días antes del inicio. |
| R-10 | MODERADO | Evitar | Catastro de afectaciones por progresiva; actas de libre disponibilidad firmadas; evaluar el PACRI y el saneamiento físico-legal (Ley N.° 30025) antes de la convocatoria. | Entidad (DRTC) / Municipalidades | Predio sin acta a 60 días de su frente de trabajo. |
| R-11 | MODERADO | Mitigar | Factibilidad y presupuesto aprobados por la concesionaria eléctrica y las JASS o EPS antes del inicio; cronograma de cortes programados. | Entidad / Contratista | Concesionaria sin respuesta a 30 días. |
| R-12 | MODERADO | Mitigar | Plan de trabajo con la comisión de regantes; ejecutar cada cruce fuera de la campaña de riego o con derivación temporal. | Entidad (relacionamiento) / Contratista | Queja formal de la comisión de regantes; caudal cortado > 24 h. |
| R-13 | MODERADO | Mitigar | Relacionamiento comunitario durante todo el plazo, oficina de atención de quejas, contratación de mano de obra local, riego para polvo en zonas pobladas. | Entidad / Contratista (especialista social) | Actas de reclamo sin respuesta; convocatoria a paro. |
| R-14 | MODERADO | Evitar | Tramitar ante el Ministerio de Cultura el instrumento que corresponda (Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, D.S. N.° 011-2022-MC) antes del inicio, incluidas las áreas auxiliares. | Entidad (DRTC) | Hallazgo fortuito registrado por el arqueólogo. |
| R-15 | ALTO | Evitar | Obtener la certificación ambiental de la autoridad competente del SEIA (Ley N.° 27446) antes de convocar; compatibilizar el PMA con el presupuesto. | Entidad (DRTC) | Observaciones de la autoridad sin levantar. |
| R-16 | MODERADO | Evitar | Revisión integral y compatibilización del expediente antes de convocar; en solo construcción, el contratista revisa el expediente e informa los riesgos al supervisor. | Entidad (DRTC) / Proyectista | Consulta de obra que revela incompatibilidad. |
| R-17 | MODERADO | Aceptar / Mitigar | Reajuste por fórmulas polinómicas según el reglamento; previsión presupuestal multianual; abastecimiento anticipado de asfalto. | Entidad (DRTC) / Oficina de Presupuesto | Índices unificados INEI con alza > 5 % en el trimestre. |
| R-18 | MODERADO | Mitigar | Plan de compras en el primer mes; fabricación de vigas con inspección en taller; stock mínimo de asfalto y TMC. | Contratista (logística) | Orden de compra no colocada en la fecha del plan. |
| R-19 | MODERADO | Mitigar | Equipo de respaldo, mantenimiento preventivo y repuestos críticos en obra. | Contratista | Disponibilidad mecánica < 85 %. |
| R-20 | BAJO | Mitigar / Transferir | Plan de manejo de tránsito aprobado, controladores, señalización transitoria, horarios; seguro de responsabilidad civil y SCTR. | Contratista (prevencionista) | Incidente o casi accidente registrado. |
| R-21 | BAJO | Mitigar / Transferir | Plan de seguridad y salud en el trabajo (Ley N.° 29783 y D.S. N.° 011-2019-TR), procedimientos de izaje, permisos de trabajo de alto riesgo, SCTR. | Contratista (prevencionista) | Acto o condición subestándar repetida. |
| R-22 | BAJO | Aceptar / Transferir | Póliza CAR; puentes diseñados con el Manual de Puentes del MTC; plan de respuesta ante emergencias. | Entidad / Contratista | Reporte del IGP de sismo sentido en la zona. |
| R-23 | MODERADO | Mitigar | Certificación y previsión presupuestal multianual antes de convocar; cronograma de desembolsos alineado al calendario de avance. | Entidad (Gerencia de Presupuesto) | Valorización impaga a 30 días. |
| R-24 | MODERADO | Mitigar | Comité de gestión de riesgos; plazos internos de respuesta; supervisión contratada antes del inicio; junta de prevención y resolución de disputas cuando corresponda. | Entidad (DRTC) | Consulta sin respuesta en el plazo del reglamento. |
| R-25 | ALTO | Evitar | Identificar DME con capacidad suficiente (unas 6 a 7.5 ha con 4 a 5 m de altura), con autorización del propietario y ubicación aprobada en el estudio ambiental. | Entidad (expediente) / Especialista ambiental | DME al 70 % de su capacidad. |
| R-26 | BAJO | Mitigar | Barreras de sedimentos, kits antiderrame, impermeabilización de la zona de combustibles, monitoreo de agua por puente. | Contratista (especialista ambiental) | Turbidez aguas abajo mayor que aguas arriba. |
| R-27 | MODERADO | Mitigar | Desvíos con badén o puente modular provisional en los puentes de 40 m; demoler el puente existente solo con el desvío habilitado. | Contratista / Supervisor | Desvío intransitable después de una lluvia. |
| R-28 | BAJO | Mitigar | Plan de calidad, tramo de prueba, laboratorio en obra, no colocar mezcla con lluvia ni sobre base húmeda. | Contratista / Supervisor | Ensayo fuera de especificación. |
| R-29 | MODERADO | Mitigar | Plan de salud, control de vectores en campamento, repelentes y coordinación con el establecimiento de salud de Tingo de Ponasa. | Contratista | Casos febriles en el personal. |
| R-30 | BAJO | Mitigar | Registro de trabajadores, contratación local transparente, coordinación con la Policía Nacional y la autoridad de trabajo. | Contratista | Presencia de grupos ajenos en el frente. |
| R-31 | BAJO | Mitigar / Transferir | Vigilancia, inventario semanal, seguro de equipos. | Contratista | Faltante en inventario. |
| R-32 | BAJO | Aceptar | Coordinación con las municipalidades y los agricultores; extintores en frentes. | Contratista | Focos de quema cerca de la vía. |
| R-33 | BAJO | Evitar | Evaluación de la capacidad de carga antes del inicio; prohibir el paso de equipo con cargas superiores; transportar el equipo pesado por desvío o vado. | Contratista / Supervisor | Fisuras o deflexión visible en el tablero. |
| R-34 | MODERADO | Evitar | Verificar por puente el estudio hidrológico, hidráulico, de socavación y geotécnico (Manual de Puentes del MTC) antes de convocar. | Entidad / Proyectista | Perforación con estrato de apoyo más profundo que el de diseño. |

# 9. ASIGNACIÓN DE RIESGOS

Se asigna cada riesgo a la parte que controla su causa y puede gestionarlo y mitigarlo a menor costo (artículo 156 del reglamento): 15 a la Entidad, 15 al contratista y 4 compartidos.

Entidad: decisiones, permisos, predios, interferencias, financiamiento, canteras y DME definidos en el expediente, y el contenido del expediente técnico; si ocurren, proceden las modificaciones contractuales o la ampliación de plazo que correspondan.

Contratista: planificación, métodos constructivos, equipos, suministros, calidad, seguridad, tránsito durante la obra y lluvias estacionales previsibles; se cubren con sus gastos generales, su programación y sus pólizas (CAR, responsabilidad civil y SCTR).

Compartido: causas mixtas (taludes, saturación por riego, conflictos y canales): la Entidad asume la parte de diseño y gestión, y el contratista la de ejecución, según la causa que se compruebe en obra.

Tabla N.° 13: Asignación de riesgos

| COD. | RIESGO | ASIGNADO A |
| --- | --- | --- |
| R-01 | Lluvias estacionales intensas (octubre a abril) que paralizan el movimiento de tierras, la pavimentación y los vaciados | Contratista |
| R-02 | Lluvias extraordinarias o anomalías climáticas (El Niño / La Niña) con desborde de quebradas y daños a la obra ejecutada | Entidad |
| R-03 | Crecidas de quebradas durante la construcción de estribos de los 5 puentes | Contratista |
| R-04 | Inestabilidad de taludes y deslizamientos durante los cortes en ladera | Compartido |
| R-05 | Erosión y socavación de la plataforma y de los terraplenes en construcción | Contratista |
| R-06 | Saturación de terraplenes por inundación de arrozales, canales de riego y empozamientos | Compartido |
| R-07 | Subrasante de menor capacidad de soporte que la prevista en el expediente | Entidad |
| R-08 | Cantera insuficiente, sin calidad o sin autorización, con mayor distancia de transporte | Entidad |
| R-09 | Demora en autorizaciones de uso de agua y de extracción de material de cauce | Entidad |
| R-10 | Falta de libre disponibilidad del terreno para el ensanche de la plataforma | Entidad |
| R-11 | Interferencias con redes eléctricas, de agua potable y de telecomunicaciones | Entidad |
| R-12 | Afectación de canales y cruces de riego con reclamos de los agricultores | Compartido |
| R-13 | Conflictos sociales y paralizaciones de la población | Compartido |
| R-14 | Hallazgos arqueológicos o falta del instrumento de intervención arqueológica aprobado | Entidad |
| R-15 | Demora o condicionamiento de la certificación ambiental | Entidad |
| R-16 | Deficiencias del expediente técnico (metrados, diseños, estudios básicos) | Entidad |
| R-17 | Variación de precios de insumos críticos (asfalto, combustible, acero, TMC) | Entidad |
| R-18 | Retraso en el suministro de materiales de importación o fabricación especial | Contratista |
| R-19 | Falla o insuficiencia de equipos (planta de asfalto, chancadora, compactación) | Contratista |
| R-20 | Accidentes de tránsito y atropellos en la vía en servicio durante la obra | Contratista |
| R-21 | Accidentes de trabajo graves (izaje de vigas, trabajo en agua, excavaciones, maquinaria) | Contratista |
| R-22 | Sismo de intensidad moderada a alta durante la obra | Entidad |
| R-23 | Retraso en el financiamiento o en los pagos de valorizaciones | Entidad |
| R-24 | Demoras en la absolución de consultas, aprobación de prestaciones adicionales y decisiones de la Entidad | Entidad |
| R-25 | Áreas de depósito de material excedente (DME) insuficientes | Entidad |
| R-26 | Contaminación de quebradas y suelos (sedimentos, derrames de asfalto y combustible) | Contratista |
| R-27 | Interrupción prolongada del tránsito y del acceso a las localidades | Contratista |
| R-28 | Calidad deficiente de la carpeta asfáltica o del concreto | Contratista |
| R-29 | Enfermedades transmitidas por vectores (dengue) y emergencias sanitarias en el personal | Contratista |
| R-30 | Conflictos laborales y presión de gremios de construcción civil | Contratista |
| R-31 | Robo y vandalismo de materiales, señales y equipos | Contratista |
| R-32 | Incendios y quemas agrícolas en época seca | Contratista |
| R-33 | Falla de los puentes existentes por el paso de equipo pesado antes de su reemplazo | Contratista |
| R-34 | Cambio de diseño de puentes por condiciones de cauce, socavación o cimentación distintas | Entidad |

# 10. OPORTUNIDADES

Tabla N.° 14: Oportunidades identificadas

| COD. | OPORTUNIDAD | ESTRATEGIA | ACCIONES | VALOR ESPERADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O-01 | Aprovechar el material de corte como relleno de terraplén | Explotar | Clasificar el material de corte y usar el apto en terraplenes; reduce préstamo y transporte. | 0.15 % |
| O-02 | Concentrar puentes, terraplenes y carpeta en el estiaje | Mejorar | Cronograma con hitos de estiaje y frentes paralelos; reduce la exposición a R-01 y R-03. | 12 días |
| O-03 | Compra anticipada de cemento asfáltico y alcantarillas TMC | Mejorar | Contratos de suministro al inicio de obra con entregas programadas. | 0.05 % |

# 11. ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO

## 11.1 Comité de gestión de riesgos

La cuantía de la obra supera el monto a partir del cual el artículo 156 del reglamento exige conformar un comité de gestión de riesgos. Se propone integrarlo con:

•  El director de caminos de la DRTC San Martín o su representante, que lo preside.

•  Un representante del área usuaria y uno de la dependencia encargada de las contrataciones.

•  El inspector o el supervisor de obra.

•  Como invitados: el residente de obra y los especialistas que se requieran (geotecnia, puentes, ambiental, social).

Funciones: aprobar la matriz al inicio de la obra; revisar mensualmente los riesgos de nivel ALTO y MODERADO y las alertas tempranas; aprobar los riesgos y oportunidades nuevos y sus respuestas; decidir el uso de la reserva de contingencia; y registrar sus acuerdos en acta.

## 11.2 Ciclo de seguimiento

•  Cada semana: el residente revisa las alertas tempranas de los riesgos de su frente y las anota en el cuaderno de obra.

•  Cada mes, con la valorización: el supervisor actualiza la hoja SEGUIMIENTO de la matriz (estado, probabilidad e impacto actuales, acción ejecutada) y la presenta al comité.

•  Ante una alerta activada o un riesgo ocurrido: comunicación al supervisor en el día, aplicación del plan de respuesta y registro del costo y el plazo reales.

•  Al cierre de cada temporada de lluvias y al término de la obra: lecciones aprendidas y cierre de los riesgos que ya no aplican.

# 12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## 12.1 Conclusiones

•  Se identificaron 34 riesgos y 3 oportunidades para la ejecución de la obra. Sin respuesta, 4 son de nivel ALTO: canteras y transporte (R-08), certificación ambiental (R-15), lluvias estacionales (R-01) y depósitos de material excedente (R-25).

•  Con el plan de respuesta, ningún riesgo queda en nivel ALTO; 11 quedan en MODERADO.

•  La exposición de la Entidad al 80 % de confianza baja de 11.8 % a 6.4 % del presupuesto de obra si las acciones previas a la convocatoria se ejecutan a tiempo; el retraso probable baja de 230 a 148 días.

•  Los sectores con mayor exposición durante la obra son los arrozales e inundaciones de 20+360 a 22+960, los taludes y erosiones de 34+400 a 40+000, los cinco puentes y las zonas pobladas, donde coinciden el tránsito, los predios y las interferencias.

## 12.2 Recomendaciones

•  Revisar y compatibilizar el expediente técnico antes de la convocatoria.

•  Obtener antes de convocar la certificación ambiental, el instrumento arqueológico, las autorizaciones de agua y de extracción en cauce, las actas de libre disponibilidad y la factibilidad de las concesionarias. También confirmar la potencia y calidad de canteras y la capacidad de los DME.

•  Verificar con estudios por sitio la estabilidad de los cortes en 36+060 y 37+520 y la hidráulica, la socavación y la cimentación de cada puente.

•  Prever una reserva de contingencia de 6.4 % del presupuesto de obra (P80 residual) y la certificación y previsión presupuestal multianual del proyecto.

•  Conformar el comité de gestión de riesgos e incorporar la matriz (Excel) al expediente de contratación, con la asignación propuesta.

•  Exigir al contratista la póliza Todo Riesgo Construcción, el seguro de responsabilidad civil, el plan de manejo del tránsito y el cronograma con calendario de lluvias.

•  Adecuar la matriz a la directiva de gestión de riesgos de la Dirección General de Abastecimiento si se publica antes de la convocatoria.

Fuentes: estudio de inventario vial SM-107 (2026), FTE del MTC (registro 01/04/2025) y su resumen ejecutivo (diciembre 2024), presupuesto S10 plano clave PC-01 (noviembre 2024), modelo Copernicus GLO-30 y NOAA GHCN-Daily.

_______________________________
Especialista en gestión de riesgos
CIP: __________

# 13. ANEXOS

## 13.1 Anexo 1: Registro de riesgos

| COD. | RIESGO | CAUSA | EFECTO | EVIDENCIA | MOMENTO | PARTIDA O RECURSO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Lluvias estacionales intensas (octubre a abril) que paralizan el movimiento de tierras, la pavimentación y los vaciados | Clima cálido y húmedo con lluvias todo el año: 1,020 mm anuales en Tarapoto y 1,471 mm en Juanjuí (NOAA GHCN-Daily), con máximos en marzo y en octubre-noviembre; el plazo de 720 días abarca dos temporadas de lluvias. | Días no trabajables, capas granulares saturadas que se deben reprocesar, retraso de la ruta crítica. | FTE: lluvias intensas SI, nivel medio. Inventario: empozamientos y pérdida de material por escorrentía. | Ejecución (oct-abr) | Gastos generales del contratista; 1.04.02 Mantenimiento de tránsito temporal |
| R-02 | Lluvias extraordinarias o anomalías climáticas (El Niño / La Niña) con desborde de quebradas y daños a la obra ejecutada | Eventos de lluvia superiores a los de diseño, declarados por el ENFEN o con declaratoria de emergencia. | Daños en terraplenes, alcantarillas y accesos de puentes; ampliación de plazo con gastos generales. | FTE 18.3: el área ha sido afectada por desastres. Inventario: inundación 20+360 a 21+170. | Ejecución | Póliza CAR del contratista; reserva de contingencia de la Entidad |
| R-03 | Crecidas de quebradas durante la construcción de estribos de los 5 puentes | Demolición de estribos existentes y excavación bajo agua (806.94 m³ en cada puente de 40 m) en época de lluvias. | Inundación de excavaciones, arrastre de encofrados y ataguías, reprogramación de la subestructura. | S10 1.10: excavación bajo agua, encauzamiento de quebrada y desvío temporal en cada puente. | Ejecución de puentes | 1.04.10 Desvío provisional de curso de agua; 1.10.0x.01.05 Encauzamiento de quebrada |
| R-04 | Inestabilidad de taludes y deslizamientos durante los cortes en ladera | Taludes altos (h = 20 a 30 m) en suelos limosos y arcillosos saturables; pendientes del entorno de hasta 40° (modelo digital). | Derrumbes sobre la plataforma, cortes adicionales, banquetas o muros no previstos, riesgo para el personal. | Inventario: zonas críticas por inestabilidad de talud. | Antes del inicio y ejecución | 1.05.02 a 1.05.04 Cortes; 1.08.03 Muros de contención |
| R-05 | Erosión y socavación de la plataforma y de los terraplenes en construcción | Escorrentía sin control y bordes con desnivel de 2 a 5 m; drenaje transversal colmatado. | Pérdida de terraplén, reducción del ancho útil, reconstrucción de capas y protección adicional. | Inventario: zonas críticas por erosión y alcantarillas colmatadas o semicolmatadas. | Ejecución | 1.08.04 Muros de gavión; 1.05.08 Geobolsas |
| R-06 | Saturación de terraplenes por inundación de arrozales, canales de riego y empozamientos | La vía cruza zonas de cultivo de arroz con riego por inundación y sectores sin elemento de descarga. | Subrasante saturada, mayor mejoramiento de suelos, retraso de la compactación. | Inventario: inundación por cultivos de arroz y empozamientos sin descarga; cuadro 8 propone alcantarillas en 26+924, 34+954, 40+380 y 43+660. | Ejecución | 1.05.06 Mejoramiento de suelos; 1.05.09 Geotextil; 1.05.11 a 1.05.13 Subdrenaje |
| R-07 | Subrasante de menor capacidad de soporte que la prevista en el expediente | Suelos limosos y arcillosos variables; exploración con espaciamiento insuficiente. | Mayor volumen de mejoramiento de suelos y geomalla (mayores metrados). | Inventario 10.2: terreno natural limoso y arcilloso. S10: mejoramiento 59,801 m³. | Antes de la convocatoria | 1.05.06 Mejoramiento de suelos; 1.05.07 Geomalla |
| R-08 | Cantera insuficiente, sin calidad o sin autorización, con mayor distancia de transporte | Unos 423,600 m³ de material granular (terraplén, mejoramiento, subbase y base) dependen de canteras de río; la distancia media es ~31 km. | Cada kilómetro adicional de transporte equivale a cerca de 0.75 % del presupuesto de obra; retraso en la producción de agregados. | S10 1.07.02 Transporte de material granular > 1 km; 1.04.07 y 1.04.08 Cantera. | Antes de la convocatoria | 1.04.07, 1.04.08 Cantera; 1.07 Transporte |
| R-09 | Demora en autorizaciones de uso de agua y de extracción de material de cauce | Trámites ante la Autoridad Local del Agua y la municipalidad no iniciados en la fase de formulación. | Paralización de la producción de agregados, del riego y de los vaciados. | S10 1.04.09 Acceso a fuente de agua; 1.04.08 Cantera de río. | Antes del inicio | — |
| R-10 | Falta de libre disponibilidad del terreno para el ensanche de la plataforma | El ancho pasa de 4.50-6.00 m a 7.00 m más cunetas; derecho de vía de 20 m inexistente; viviendas, cercos y cultivos en el borde. | Frentes detenidos, compensaciones, rediseño de cunetas y del eje en zonas urbanas. | FTE 11: acta de libre disponibilidad del terreno. Resumen ejecutivo: derecho de vía de 20 m como mínimo con proyecto. | Antes de la convocatoria | Fuera del presupuesto de obra (gestión de la Entidad) |
| R-11 | Interferencias con redes eléctricas, de agua potable y de telecomunicaciones | 73 postes a reubicar; pases de agua potable y tuberías de PVC bajo la vía. | Cortes de servicio, reclamos, espera de la concesionaria, frentes detenidos. | S10 1.04.12 Reubicación de postes (73 und); inventario 11.3. | Antes del inicio | 1.04.12 Reubicación de postes |
| R-12 | Afectación de canales y cruces de riego con reclamos de los agricultores | 6 cruces de canal, un canal paralelo (31+100 a 31+920) y alcantarillas compartidas con el riego. | Corte del riego de arrozales, reclamos, paralización de frentes, indemnizaciones. | Inventario 11.1 y 11.3: cruces de canal de regadío TMC 72" y de concreto. | Ejecución | 1.08.01 Alcantarillas TMC; 1.11.08 Plan de gestión social |
| R-13 | Conflictos sociales y paralizaciones de la población | Expectativas de empleo local, polvo, ruido, accesos a viviendas y afectaciones de predios. | Paralización de frentes, reprogramación, compromisos adicionales. | S10 1.11.08 Plan de gestión social. | Antes del inicio y ejecución | 1.11.08 Plan de gestión social; 1.11.04 Riego para polvo |
| R-14 | Hallazgos arqueológicos o falta del instrumento de intervención arqueológica aprobado | Cortes, canteras, DME y ensanches en zonas que pueden tener restos arqueológicos; el proyecto contempla un plan de monitoreo arqueológico. | Paralización de frentes por el Ministerio de Cultura hasta el rescate o la liberación. | S10 1.12.01 Plan y monitoreo arqueológico. | Antes del inicio | 1.12.01 Plan y monitoreo arqueológico |
| R-15 | Demora o condicionamiento de la certificación ambiental | La FTE señala que se requiere estudio de impacto ambiental; sin certificación no se puede iniciar la obra. | Inicio postergado o cambios del Plan de Manejo Ambiental. | FTE 11 y 21; S10 1.11 Plan de manejo ambiental. | Antes de la convocatoria | 1.11 Plan de manejo ambiental |
| R-16 | Deficiencias del expediente técnico (metrados, diseños, estudios básicos) | Información de campo o de diseño incompleta o desactualizada (topografía, estudios básicos, metrados) que obliga a ajustar el expediente durante la obra. | Adicionales, deductivos, consultas y controversias; mayor plazo. | Expediente técnico del proyecto. | Antes de la convocatoria | Expediente técnico |
| R-17 | Variación de precios de insumos críticos (asfalto, combustible, acero, TMC) | El cemento asfáltico (6.5 % de la obra), el transporte (29.0 %) y las vigas metálicas dependen de precios internacionales. | Mayor costo vía reajuste de precios; presión sobre el financiamiento. | S10: 1.06.02.03 Cemento asfáltico; 1.07 Transporte; 1.10 Vigas metálicas 84.49 t por puente. | Ejecución | Reajustes de precios |
| R-18 | Retraso en el suministro de materiales de importación o fabricación especial | Cemento asfáltico, TMC MP-68, vigas metálicas (84.49 t en cada puente de 40 m), neoprenos y geosintéticos con plazos largos. | Frentes detenidos, puentes fuera de secuencia. | S10 1.08.01.12 a 14 (TMC); 1.10.01.04 y 1.10.02.04 (vigas metálicas). | Inicio y ejecución | Costos del contratista |
| R-19 | Falla o insuficiencia de equipos (planta de asfalto, chancadora, compactación) | Zona alejada de talleres; transporte de equipo por la PE-5N. | Baja producción y retraso del pavimento. | S10 1.01.03 Movilización de equipo y maquinaria pesada. | Ejecución | Costos del contratista |
| R-20 | Accidentes de tránsito y atropellos en la vía en servicio durante la obra | IMD de 254 veh/día, un carril, desvíos, maquinaria y peatones en 9 localidades. | Víctimas, responsabilidad civil y penal, paralización del frente. | FTE: IMDA 254 veh/día. S10 1.04.02 Mantenimiento de tránsito temporal y seguridad vial. | Ejecución | 1.04.02 Mantenimiento de tránsito; 1.02.03 Señalización transitoria |
| R-21 | Accidentes de trabajo graves (izaje de vigas, trabajo en agua, excavaciones, maquinaria) | Montaje de vigas metálicas, excavación bajo agua y cortes altos. | Lesiones o fatalidades, paralización por la autoridad de trabajo. | S10 1.02 Seguridad y salud ocupacional; 1.10 Montaje de estructuras metálicas. | Ejecución | 1.02 Seguridad y salud ocupacional |
| R-22 | Sismo de intensidad moderada a alta durante la obra | Actividad sísmica de la región nororiental. | Daños a estructuras en construcción y a taludes; paralización. | FTE 18.3: sismos SI, nivel bajo. | Ejecución | Póliza CAR; 1.02.05 Recursos para emergencias |
| R-23 | Retraso en el financiamiento o en los pagos de valorizaciones | Fuente de recursos determinados (canon, FONCOR) sujeta a variaciones; inversión alta concentrada en 24 meses. | Ritmo de obra menor, paralización y reconocimiento de gastos generales. | FTE 20: recursos determinados. Resumen ejecutivo: canon, FONCOR, RDR. | Antes de la convocatoria y ejecución | — |
| R-24 | Demoras en la absolución de consultas, aprobación de prestaciones adicionales y decisiones de la Entidad | Volumen de consultas técnicas durante la obra; designación tardía de la supervisión. | Frentes detenidos, ampliaciones de plazo y controversias. | — | Ejecución | — |
| R-25 | Áreas de depósito de material excedente (DME) insuficientes | La obra genera cerca de 298,000 m³ de material excedente que deben disponerse en DME autorizados y cercanos a la vía. | DME adicionales, mayor transporte, observaciones ambientales. | S10 1.04.04 Habilitación de DME; 1.11.01.01 Acomodo de material excedente. | Antes de la convocatoria | 1.04.03, 1.04.04, 1.11.01 DME |
| R-26 | Contaminación de quebradas y suelos (sedimentos, derrames de asfalto y combustible) | Trabajos en cauce en 5 puentes, planta de asfalto y patio de máquinas. | Sanción ambiental, paralización, remediación. | S10 1.11.02 Residuos; 1.11.10 Monitoreo de calidad de agua (2 und). | Ejecución | 1.11 Plan de manejo ambiental |
| R-27 | Interrupción prolongada del tránsito y del acceso a las localidades | No existe vía alterna; demolición y reconstrucción de 5 puentes en el mismo eje. | Aislamiento de centros poblados, reclamos, exigencia de puentes provisionales. | S10: desvíos temporales en cada puente; 1.04.11 Desvío temporal durante la ejecución. | Ejecución de puentes | 1.04.11 Desvío temporal; desvíos de cada puente |
| R-28 | Calidad deficiente de la carpeta asfáltica o del concreto | Colocación con lluvia, temperatura de la mezcla por distancia de transporte, curado insuficiente. | Rechazo y reconstrucción, mayor plazo. | S10 1.06.02 MAC 10,469 m³; 1.07.05 y 1.07.06 Transporte de mezcla. | Ejecución | Costos del contratista |
| R-29 | Enfermedades transmitidas por vectores (dengue) y emergencias sanitarias en el personal | Zona endémica de selva; campamento con agua estancada. | Ausentismo y menor rendimiento. | S10 1.02.05 Recursos para respuesta ante emergencias. | Ejecución | 1.02 Seguridad y salud |
| R-30 | Conflictos laborales y presión de gremios de construcción civil | Obra de gran monto en zona con oferta limitada de mano de obra calificada. | Paralizaciones y amenazas al personal. | — | Ejecución | 1.11.08.03 Contratación de mano de obra |
| R-31 | Robo y vandalismo de materiales, señales y equipos | Frentes dispersos en 25 km. | Reposición y retrasos menores. | — | Ejecución | 1.01.01 Campamento y almacenes |
| R-32 | Incendios y quemas agrícolas en época seca | Quema de rastrojos en la campaña agrícola (julio a setiembre). | Humo, baja visibilidad y daño a señales o geosintéticos. | — | Estiaje | — |
| R-33 | Falla de los puentes existentes por el paso de equipo pesado antes de su reemplazo | Puentes antiguos de viga y losa, con señal de carga máxima de 30 t en el puente Barco. | Colapso o daño, corte de la vía, accidentes. | Inventario: señales 'Puente Barco carga máx. 30.0 TN' (29+318 y 29+380). | Inicio y ejecución | 1.04.02 Mantenimiento de tránsito |
| R-34 | Cambio de diseño de puentes por condiciones de cauce, socavación o cimentación distintas | Puentes de 12 a 40 m en cauces con socavación y suelos de fundación variables. | Mayores profundidades de cimentación o luces, adicionales y plazo. | S10 1.10 Puentes; inventario vial 11.2 (puentes existentes). | Antes de la convocatoria | 1.10 Puentes |

## 13.2 Anexo 2: Documentos que acompañan el estudio

•  MATRIZ_GESTION_RIESGOS_EJECUCION_OBRA_SM107.xlsx: datos, escalas, identificación, análisis cualitativo y cuantitativo con fórmulas, Monte Carlo, mapa de calor, plan de respuesta, asignación, oportunidades, formato de seguimiento y calendario.

•  PLANOS_GESTION_RIESGOS_SM107.dxf: PR-01 Plano de ubicación de riesgos (1/25,000, UTM WGS 84 zona 18 S) y PR-02 Diagrama lineal de riesgos por progresiva, con presentaciones para imprimir; vistas previas en PNG.

Figura N.° 08: Lámina PR-01: plano de ubicación de riesgos (vista previa)

Fuente: PLANOS_GESTION_RIESGOS_SM107.dxf.

Figura N.° 09: Lámina PR-02: diagrama lineal de riesgos por progresiva (vista previa)

Fuente: PLANOS_GESTION_RIESGOS_SM107.dxf.