## RESUMEN
RESUMEN METRADOS DE DRENAJE PLUVIAL
ENTIDAD | GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO
PROYECTO | “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - MUJERES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”, con CUI N.° 2717013.
UBICACIÓN | SAN MARTIN - SAN MARTIN - MORALES
FECHA | 2026-09-01
Item | Descripción | Unid. | Total.
1.4.4 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
1.4.4.1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.4.4.1.1 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO | m² | 1011.514
1.4.4.1.2 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR | m² | 1011.514
1.4.4.2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.4.4.2.1 | EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS P/CUNETAS | m³ | 647.3141
1.4.4.2.2 | EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS P/DADOS DE CONCRETO | m³ | 3.024
1.4.4.2.3 | REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORMAL | m² | 433.506
1.4.4.2.4 | RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m³ | 369.8938
1.4.4.2.5 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D<1Km | m³ | 332.9044
1.4.4.3 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
1.4.4.3.1 | CONCRETO f'c=100 kg/cm2 PARA SOLADO E=4'' | m² | 433.506
1.4.4.3.2 | CONCRETO f'c=140 Kg/cm2 PARA DADOS DE CONCRETO | m³ | 3.024
1.4.4.4 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
1.4.4.4.1 | CUNETAS
1.4.4.4.1.1 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA CUNETAS | m³ | 116.7356
1.4.4.4.1.2 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS | m² | 1603.955
1.4.4.4.1.3 | ACERO f'y=4200 kg/cm2 PARA CUNETA | kg | 3983.5486
1.4.4.4.1.4 | CURADO DE CONCRETO EN CUNETA | m² | 1004.3559
1.4.4.4.2 | VARIOS
1.4.4.4.2.1 | REJILLA METALICA P/CUNETA C/PL 1''x 3/16'' Y ANGULO 1'' x 1'' x 3/16'', S/DETALLE | m | 627.93
1.4.4.4.2.2 | TAPA DE INSPECCION 0.60m x 0.60m | und | 10
1.4.4.4.2.3 | JUNTA DE DILATACION E=1" CON SELLADOR ASFALTO | m | 230.4639
1.4.4.5 | RED DE COLECCIÓN
1.4.4.5.1 | RED DE RECOLECCION TECHO
1.4.4.5.1.1 | MONTANTE TUBERÍA PVC DE 4" | m | 386.48
1.4.4.5.1.2 | FALSA COLUMNA P/MONTANTE DE 0.20m x 0.15m x 1.30m | und | 54
1.4.4.5.1.2.1 | CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN FALSA COLUMNA | m³ | 2.106
1.4.4.5.1.2.2 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN FALSA COLUMNA - MONTANTE PLUVIAL | m² | 35.1
1.4.4.5.1.2.3 | ACERO FY=4200 KG/CM2 EN FALSA COLUMNA (MONTANTE PLUVIAL) | kg | 303.0048
1.4.4.5.1.3 | CANALETA DE PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO e=0.9mm, SECCIÓN 0.25m x 0.20m | m | 515.48
1.4.4.5.1.4 | SOPORTE DE PLATINA F°G° 1" x 1/8" P/CANALETA | und | 894
1.4.4.5.1.5 | TAPA LATERAL DE PLANCHA GALVANIZADA P/CANALETA | und | 44
1.4.4.5.1.6 | BOQUILLA DE PLANCHA GALVANIZADA P/CONEXIÓN DE CANALETA A MONTANTE Ø4" | und | 52
1.4.4.5.2 | RED DE RECOLECCION PISO
1.4.4.5.2.1 | TUBERIA DESAGÜE PVC-CP Ø4" x 3m | m | 73.2
1.4.4.5.2.2 | SUMIDERO METALICO C/PLATINA 1" X 3/16" | und | 39
1.4.4.5.2.3 | CODO 90° x 4" | und | 37
1.4.4.5.2.4 | TEE° x 4" | und | 2
1.4.4.5.3 | ACCESORIOS
1.4.4.5.3.1 | CODO DESAGÜE PVC Ø4" x 90° | und | 150
1.4.4.5.3.2 | COLGADOR F°G° P/TUBERIA PVC Ø4" | und | 90
1.4.4.5.3.3 | ABRAZADERA DE F°G° P/TUBERIA PVC Ø4" | und | 74
1.4.4.6 | COLECTOR PLUVIAL FRONTAL
1.4.4.6.1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.4.4.6.1.1 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO | m² | 255.3611
1.4.4.6.1.2 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR | m² | 255.3611
1.4.4.6.2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.4.4.6.2.1 | EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS P/COLECTOR | m³ | 180.6555
1.4.4.6.2.2 | REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORMAL | m² | 239.4967
1.4.4.6.2.3 | RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m³ | 10.2
1.4.4.6.2.4 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D<1Km | m³ | 213.0693
1.4.4.6.3 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
1.4.4.6.3.1 | CONCRETO f'c=100 kg/cm2 PARA SOLADO E=2'' | m² | 237.936
1.4.4.6.3.2 | CONCRETO CICLÓPEO f'c=140 kg/cm2 + 30% P.M. PARA UÑA | m³ | 0.52228
1.4.4.6.4 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
1.4.4.6.4.1 | COLECTOR
1.4.4.6.4.1.1 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA COLECTOR | m³ | 65.5599
1.4.4.6.4.1.2 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLECTOR | m² | 490.7219
1.4.4.6.4.1.3 | ACERO f'y=4200 kg/cm2 PARA COLECTOR | kg | 4140.4934
1.4.4.6.4.1.4 | CURADO DE CONCRETO EN COLECTOR | m² | 919.6979
1.4.4.6.4.1.5 | ACABADO FROTACHADO DE LOSA SUPERIOR (VEREDA) | m² | 128.904
1.4.4.6.4.2 | ESTRUCTURA DE SALIDA CON ALEROS
1.4.4.6.4.2.1 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA ALEROS | m³ | 0.4125
1.4.4.6.4.2.2 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALEROS | m² | 4.095
1.4.4.6.4.2.3 | ACERO f'y=4200 kg/cm2 PARA ALEROS | kg | 18.2336
1.4.4.6.4.2.4 | EMBOQUILLADO DE PIEDRA E=0.20m C/CONCRETO f'c=140 kg/cm2 | m² | 1.5607
1.4.4.6.5 | VARIOS
1.4.4.6.5.1 | TAPA DE REGISTRO 0.68x0.68 C/MARCO Y CONTRAMARCO | und | 15
1.4.4.6.5.2 | JUNTA DE DILATACION E=1" CON SELLADOR ASFALTO | m | 162.69
1.4.4.6.5.3 | JUNTA E=1" CON TECNOPOR ENTRE COLECTOR Y PISO ADYACENTE | m | 78.42

## PLANILLA GENERAL DE METRADOS
RESUMEN METRADOS DE DRENAJE PLUVIAL
ENTIDAD | GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO
PROYECTO | “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - MUJERES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”, con CUI N.° 2717013.
UBICACIÓN | SAN MARTIN - SAN MARTIN - MORALES
FECHA | 2026-09-01
ITEM | DESCRIPCION | Nº DE VECES | LARGO | ANCHO | ALTURA | FACT. | AREA | VOLUMEN | PARCIAL | TOTAL | UND
1.4.4 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
1.4.4.1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.4.4.1.1 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO | [8 empty] | 1011.514 | m²
| EJE 1 | 1 | 23.6 | 1.4 |  |  |  |  | 33.04
| EJE 2 | 1 | 143.5 | 1.4 |  |  |  |  | 200.9
| EJE 3 | 1 | 26.35 | 1.4 |  |  |  |  | 36.89
| EJE 4 | 1 | 9.65 | 1.4 |  |  |  |  | 13.51
| EJE 5 | 1 | 25.66 | 1.4 |  |  |  |  | 35.924
| EJE 6 | 1 | 106.95 | 1.4 |  |  |  |  | 149.73
| EJE 7 | 1 | 141.2 | 1.4 |  |  |  |  | 197.68
| EJE 8 | 1 | 23.3 | 1.4 |  |  |  |  | 32.62
| EJE 9 | 1 | 60.7 | 1.4 |  |  |  |  | 84.98
| EJE 10 | 1 | 51.25 | 1.4 |  |  |  |  | 71.75
| EJE 11 | 1 | 15.5 | 1.4 |  |  |  |  | 21.7
| EJE 12 | 1 | 94.85 | 1.4 |  |  |  |  | 132.79
1.4.4.1.2 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR | [8 empty] | 1011.514 | m²
| EJE 1 | 1 | 23.6 | 1.4 |  |  |  |  | 33.04
| EJE 2 | 1 | 143.5 | 1.4 |  |  |  |  | 200.9
| EJE 3 | 1 | 26.35 | 1.4 |  |  |  |  | 36.89
| EJE 4 | 1 | 9.65 | 1.4 |  |  |  |  | 13.51
| EJE 5 | 1 | 25.66 | 1.4 |  |  |  |  | 35.924
| EJE 6 | 1 | 106.95 | 1.4 |  |  |  |  | 149.73
| EJE 7 | 1 | 141.2 | 1.4 |  |  |  |  | 197.68
| EJE 8 | 1 | 23.3 | 1.4 |  |  |  |  | 32.62
| EJE 9 | 1 | 60.7 | 1.4 |  |  |  |  | 84.98
| EJE 10 | 1 | 51.25 | 1.4 |  |  |  |  | 71.75
| EJE 11 | 1 | 15.5 | 1.4 |  |  |  |  | 21.7
| EJE 12 | 1 | 94.85 | 1.4 |  |  |  |  | 132.79
1.4.4.2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.4.4.2.1 | EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS P/CUNETAS | [8 empty] | 647.3141 | m³
| EJE 1 | 1 | 23.6 | 1.4 | 0.41 |  |  |  | 16.8504
| EJE 2 | 1 | 143.5 | 1.4 | 0.65 |  |  |  | 150.675
| EJE 3 | 1 | 26.35 | 1.4 | 0.37 |  |  |  | 17.3383
| EJE 4 | 1 | 9.65 | 1.4 | 0.33 |  |  |  | 5.8093
| EJE 5 | 1 | 25.66 | 1.4 | 0.37 |  |  |  | 16.8843
| EJE 6 | 1 | 106.95 | 1.4 | 0.56 |  |  |  | 98.8218
| EJE 7 | 1 | 141.2 | 1.4 | 0.62 |  |  |  | 142.3296
| EJE 8 | 1 | 23.3 | 1.4 | 0.35 |  |  |  | 14.679
| EJE 9 | 1 | 60.7 | 1.4 | 0.45 |  |  |  | 46.739
| EJE 10 | 1 | 51.25 | 1.4 | 0.55 |  |  |  | 46.6375
| EJE 11 | 1 | 15.5 | 1.4 | 0.34 |  |  |  | 9.548
| EJE 12 | 1 | 94.85 | 1.4 | 0.51 |  |  |  | 81.0019
1.4.4.2.2 | EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS P/DADOS DE CONCRETO | 54 | [7 empty] | 3.024 | m³
| DADO 0.40 X 0.40 |  | 0.4 | 0.35 | 0.4 |  |  |  | 0.056
1.4.4.2.3 | REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORMAL | [8 empty] | 433.506 | m²
| EJE 1 | 1 | 23.6 | 0.6 |  |  |  |  | 14.16
| EJE 2 | 1 | 143.5 | 0.6 |  |  |  |  | 86.1
| EJE 3 | 1 | 26.35 | 0.6 |  |  |  |  | 15.81
| EJE 4 | 1 | 9.65 | 0.6 |  |  |  |  | 5.79
| EJE 5 | 1 | 25.66 | 0.6 |  |  |  |  | 15.396
| EJE 6 | 1 | 106.95 | 0.6 |  |  |  |  | 64.17
| EJE 7 | 1 | 141.2 | 0.6 |  |  |  |  | 84.72
| EJE 8 | 1 | 23.3 | 0.6 |  |  |  |  | 13.98
| EJE 9 | 1 | 60.7 | 0.6 |  |  |  |  | 36.42
| EJE 10 | 1 | 51.25 | 0.6 |  |  |  |  | 30.75
| EJE 11 | 1 | 15.5 | 0.6 |  |  |  |  | 9.3
| EJE 12 | 1 | 94.85 | 0.6 |  |  |  |  | 56.91
1.4.4.2.4 | RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | [8 empty] | 369.8938 | m³
| EJE 1 | 1 | 23.6 | 0.8 | 0.41 |  |  |  | 9.6288
| EJE 2 | 1 | 143.5 | 0.8 | 0.65 |  |  |  | 86.1
| EJE 3 | 1 | 26.35 | 0.8 | 0.37 |  |  |  | 9.9076
| EJE 4 | 1 | 9.65 | 0.8 | 0.33 |  |  |  | 3.3196
| EJE 5 | 1 | 25.66 | 0.8 | 0.37 |  |  |  | 9.6482
| EJE 6 | 1 | 106.95 | 0.8 | 0.56 |  |  |  | 56.4696
| EJE 7 | 1 | 141.2 | 0.8 | 0.62 |  |  |  | 81.3312
| EJE 8 | 1 | 23.3 | 0.8 | 0.35 |  |  |  | 8.388
| EJE 9 | 1 | 60.7 | 0.8 | 0.45 |  |  |  | 26.708
| EJE 10 | 1 | 51.25 | 0.8 | 0.55 |  |  |  | 26.65
| EJE 11 | 1 | 15.5 | 0.8 | 0.34 |  |  |  | 5.456
| EJE 12 | 1 | 94.85 | 0.8 | 0.51 |  |  |  | 46.2868
1.4.4.2.5 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D<1Km |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 332.9044 | m³
| EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA PARA CUNETA |  |  |  |  | 1 |  | 647.3141 | 647.3141
| RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO |  |  |  |  | -1 |  | 369.8938 | -369.8938
1.4.4.3 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
1.4.4.3.1 | CONCRETO f'c=100 kg/cm2 PARA SOLADO E=4'' | [8 empty] | 433.506 | m²
| EJE 1 | 1 | 23.6 | 0.6 |  |  |  |  | 14.16
| EJE 2 | 1 | 143.5 | 0.6 |  |  |  |  | 86.1
| EJE 3 | 1 | 26.35 | 0.6 |  |  |  |  | 15.81
| EJE 4 | 1 | 9.65 | 0.6 |  |  |  |  | 5.79
| EJE 5 | 1 | 25.66 | 0.6 |  |  |  |  | 15.396
| EJE 6 | 1 | 106.95 | 0.6 |  |  |  |  | 64.17
| EJE 7 | 1 | 141.2 | 0.6 |  |  |  |  | 84.72
| EJE 8 | 1 | 23.3 | 0.6 |  |  |  |  | 13.98
| EJE 9 | 1 | 60.7 | 0.6 |  |  |  |  | 36.42
| EJE 10 | 1 | 51.25 | 0.6 |  |  |  |  | 30.75
| EJE 11 | 1 | 15.5 | 0.6 |  |  |  |  | 9.3
| EJE 12 | 1 | 94.85 | 0.6 |  |  |  |  | 56.91
1.4.4.3.2 | CONCRETO f'c=140 Kg/cm2 PARA DADOS DE CONCRETO | 54 | [7 empty] | 3.024 | m³
| DADO 0.40 X 0.40 |  | 0.4 | 0.35 | 0.4 |  |  |  | 0.056
1.4.4.4 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
1.4.4.4.1 | CUNETAS
1.4.4.4.1.1 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA CUNETAS | [8 empty] | 116.7356 | m³
| EJE 1 | 1 | [6 empty] | 2.874
| EJE 2 | 1 | [6 empty] | 26.018
| EJE 3 | 1 | [6 empty] | 3.245
| EJE 4 | 1 | [6 empty] | 1.107
| EJE 5 | 1 | [6 empty] | 3.1516
| EJE 6 | 1 | [6 empty] | 17.483
| EJE 7 | 1 | [6 empty] | 25.645
| EJE 8 | 1 | [6 empty] | 2.834
| EJE 9 | 1 | [6 empty] | 8.518
| EJE 10 | 1 | [6 empty] | 7.623
| EJE 11 | 1 | [6 empty] | 1.824
| EJE 12 | 1 | [6 empty] | 16.413
1.4.4.4.1.2 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS | [8 empty] | 1603.955 | m²
| EJE 1 | 1 | [6 empty] | 33.885
| EJE 2 | 1 | [6 empty] | 368.38
| EJE 3 | 1 | [6 empty] | 38.54
| EJE 4 | 1 | [6 empty] | 12.5
| EJE 5 | 1 | [6 empty] | 37.36
| EJE 6 | 1 | [6 empty] | 242.68
| EJE 7 | 1 | [6 empty] | 371.77
| EJE 8 | 1 | [6 empty] | 33.38
| EJE 9 | 1 | [6 empty] | 109.66
| EJE 10 | 1 | [6 empty] | 101.28
| EJE 11 | 1 | [6 empty] | 20.98
| EJE 12 | 1 | [6 empty] | 233.54
1.4.4.4.1.3 | ACERO f'y=4200 kg/cm2 PARA CUNETA | [8 empty] | 3983.5486 | kg
1.4.4.4.1.4 | CURADO DE CONCRETO EN CUNETA | [8 empty] | 1004.3559 | m²
1.4.4.4.2 | VARIOS
1.4.4.4.2.1 | REJILLA METALICA P/CUNETA C/PL 1''x 3/16'' Y ANGULO 1'' x 1'' x 3/16'', S/DETALLE | [8 empty] | 627.93 | m
1.4.4.4.2.2 | TAPA DE INSPECCION 0.60m x 0.60m | [8 empty] | 10 | und
1.4.4.4.2.3 | JUNTA DE DILATACION E=1" CON SELLADOR ASFALTO | [8 empty] | 230.4639 | m
1.4.4.5 | RED DE COLECCIÓN
1.4.4.5.1 | RED DE RECOLECCION TECHO
1.4.4.5.1.1 | MONTANTE CON TUBERÍA PVC DE 4" | [8 empty] | 386.48 | m
1.4.4.5.1.2 | FALSA COLUMNA P/MONTANTE DE 0.20m x 0.15m x 1.30m | [8 empty] | 54 | und
1.4.4.5.1.2.1 | CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN FALSA COLUMNA | 54 | [7 empty] | 2.106 | m3
|  |  | 1.3 | 0.15 | 0.2 |  |  |  | 0.039
1.4.4.5.1.2.2 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN FALSA COLUMNA - MONTANTE PLUVIAL | 54 | [7 empty] | 35.1 | m2
|  | 2 | 1.3 | 0.15 |  |  |  |  | 0.39 | 0.65
|  | 1 | 1.3 | 0.2 |  |  |  |  | 0.26
1.4.4.5.1.2.3 | ACERO FY=4200 KG/CM2 EN FALSA COLUMNA (MONTANTE PLUVIAL) | 54 | [7 empty] | 303.0048 | Kgr
| Acero Longitudinal |  | 1.2 | 4 | 0.56 |  |  |  | 2.688 | 5.6112
| Acero Transversal |  | 0.58 | 9 | 0.56 |  |  |  | 2.9232
1.4.4.5.1.3 | CANALETA DE PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO e=0.9mm, SECCIÓN 0.25m x 0.20m | [8 empty] | 515.48 | m
1.4.4.5.1.4 | SOPORTE DE PLATINA F°G° 1" x 1/8" P/CANALETA | [8 empty] | 894 | und
1.4.4.5.1.5 | TAPA LATERAL DE PLANCHA GALVANIZADA P/CANALETA | [8 empty] | 44 | und
1.4.4.5.1.6 | BOQUILLA DE PLANCHA GALVANIZADA P/CONEXIÓN DE CANALETA A MONTANTE Ø4" | [8 empty] | 52 | und
1.4.4.5.2 | RED DE RECOLECCION PISO
1.4.4.5.2.1 | TUBERIA DESAGÜE PVC-CP Ø4" x 3m | [8 empty] | 73.2 | m
1.4.4.5.2.2 | SUMIDERO METALICO C/PLATINA 1" X 3/16" | [8 empty] | 39 | und
1.4.4.5.2.3 | CODO 90° x 4" | [8 empty] | 37 | und
1.4.4.5.2.4 | TEE° x 4" | [8 empty] | 2 | und
1.4.4.5.3 | ACCESORIOS
1.4.4.5.3.1 | CODO DESAGÜE PVC Ø4" x 90° | [8 empty] | 150 | und
1.4.4.5.3.2 | COLGADOR F°G° P/TUBERIA PVC Ø4" | [8 empty] | 90 | und
1.4.4.5.3.3 | ABRAZADERA DE F°G° P/TUBERIA PVC Ø4" | [8 empty] | 74 | und
1.4.4.6 | COLECTOR PLUVIAL FRONTAL
1.4.4.6.1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.4.4.6.1.1 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO | [8 empty] | 255.3611 | m²
| Prog. 0+000.00 a 0+002.74 - vereda | 1 | 2.74 | 1.8 |  |  |  |  | 4.932
| Prog. 0+002.74 a 0+018.45 - cruce de autos (estac. 02) | 1 | 15.71 | 1.8 |  |  |  |  | 28.278
| Prog. 0+018.45 a 0+035.04 - vereda | 1 | 16.59 | 1.8 |  |  |  |  | 29.862
| Prog. 0+035.04 a 0+051.86 - cruce de autos (estac. 01) | 1 | 16.82 | 1.8 |  |  |  |  | 30.276
| Prog. 0+051.86 a 0+054.00 - vereda | 1 | 2.14 | 1.8 |  |  |  |  | 3.852
| Prog. 0+054.00 a 0+060.00 - cruce de camiones | 1 | 6 | 1.9 |  |  |  |  | 11.4
| Prog. 0+060.00 a 0+078.42 - vereda | 1 | 18.42 | 1.8 |  |  |  |  | 33.156
| Prog. 0+078.42 a 0+116.00 - tramo final cubierto C-1 a C-2 | 1 | 37.58 | 1.8 |  |  |  |  | 67.644
| Prog. 0+116.00 a 0+139.08 - tramo final cubierto C-2 a salida | 1 | 23.08 | 1.8 |  |  |  |  | 41.544
| Estructura de salida (aleros, emboquillado y uña) | 1 | 1.257 | 3.514 |  |  |  |  | 4.4171
1.4.4.6.1.2 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR | [8 empty] | 255.3611 | m²
| Prog. 0+000.00 a 0+002.74 - vereda | 1 | 2.74 | 1.8 |  |  |  |  | 4.932
| Prog. 0+002.74 a 0+018.45 - cruce de autos (estac. 02) | 1 | 15.71 | 1.8 |  |  |  |  | 28.278
| Prog. 0+018.45 a 0+035.04 - vereda | 1 | 16.59 | 1.8 |  |  |  |  | 29.862
| Prog. 0+035.04 a 0+051.86 - cruce de autos (estac. 01) | 1 | 16.82 | 1.8 |  |  |  |  | 30.276
| Prog. 0+051.86 a 0+054.00 - vereda | 1 | 2.14 | 1.8 |  |  |  |  | 3.852
| Prog. 0+054.00 a 0+060.00 - cruce de camiones | 1 | 6 | 1.9 |  |  |  |  | 11.4
| Prog. 0+060.00 a 0+078.42 - vereda | 1 | 18.42 | 1.8 |  |  |  |  | 33.156
| Prog. 0+078.42 a 0+116.00 - tramo final cubierto C-1 a C-2 | 1 | 37.58 | 1.8 |  |  |  |  | 67.644
| Prog. 0+116.00 a 0+139.08 - tramo final cubierto C-2 a salida | 1 | 23.08 | 1.8 |  |  |  |  | 41.544
| Estructura de salida (aleros, emboquillado y uña) | 1 | 1.257 | 3.514 |  |  |  |  | 4.4171
1.4.4.6.2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.4.4.6.2.1 | EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS P/COLECTOR | [8 empty] | 180.6555 | m³
| Prog. 0+000.00 a 0+002.74 - vereda | 1 | 2.74 | 1.8 | 0.6841 |  |  |  | 3.374
| Prog. 0+002.74 a 0+018.45 - cruce de autos (estac. 02) | 1 | 15.71 | 1.8 | 0.712 |  |  |  | 20.1339
| Prog. 0+018.45 a 0+035.04 - vereda | 1 | 16.59 | 1.8 | 0.7608 |  |  |  | 22.719
| Prog. 0+035.04 a 0+051.86 - cruce de autos (estac. 01) | 1 | 16.82 | 1.8 | 0.8112 |  |  |  | 24.5599
| Prog. 0+051.86 a 0+054.00 - vereda | 1 | 2.14 | 1.8 | 0.8398 |  |  |  | 3.2349
| Prog. 0+054.00 a 0+060.00 - cruce de camiones | 1 | 6 | 1.9 | 0.9521 |  |  |  | 10.8539
| Prog. 0+060.00 a 0+078.42 - vereda | 1 | 18.42 | 1.8 | 0.889 |  |  |  | 29.4757
| Prog. 0+078.42 a 0+116.00 - tramo final cubierto C-1 a C-2 | 1 | 37.58 | 1.8 | 0.684 |  |  |  | 46.2685
| Prog. 0+116.00 a 0+139.08 - tramo final cubierto C-2 a salida | 1 | 23.08 | 1.8 | 0.3919 |  |  |  | 16.2811
| Estructura de salida | 1 | 1.257 | 3.514 | 0.85 |  |  |  | 3.7545
1.4.4.6.2.2 | REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORMAL | [8 empty] | 239.4967 | m²
| Prog. 0+000.00 a 0+002.74 - vereda | 1 | 2.74 | 1.7 |  |  |  |  | 4.658
| Prog. 0+002.74 a 0+018.45 - cruce de autos (estac. 02) | 1 | 15.71 | 1.7 |  |  |  |  | 26.707
| Prog. 0+018.45 a 0+035.04 - vereda | 1 | 16.59 | 1.7 |  |  |  |  | 28.203
| Prog. 0+035.04 a 0+051.86 - cruce de autos (estac. 01) | 1 | 16.82 | 1.7 |  |  |  |  | 28.594
| Prog. 0+051.86 a 0+054.00 - vereda | 1 | 2.14 | 1.7 |  |  |  |  | 3.638
| Prog. 0+054.00 a 0+060.00 - cruce de camiones | 1 | 6 | 1.8 |  |  |  |  | 10.8
| Prog. 0+060.00 a 0+078.42 - vereda | 1 | 18.42 | 1.7 |  |  |  |  | 31.314
| Prog. 0+078.42 a 0+116.00 - tramo final cubierto C-1 a C-2 | 1 | 37.58 | 1.7 |  |  |  |  | 63.886
| Prog. 0+116.00 a 0+139.08 - tramo final cubierto C-2 a salida | 1 | 23.08 | 1.7 |  |  |  |  | 39.236
| Salida: zapatas de aleros | 2 | 1 | 0.45 |  |  |  |  | 0.9
| Salida: piso del emboquillado (trapecio) | 1 |  |  |  |  | 1.5607 |  | 1.5607
1.4.4.6.2.3 | RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | [8 empty] | 10.2 | m³
| Prog. 0+000.00 a 0+002.74 - vereda (área media de relleno) | 1 | 2.74 |  |  |  | 0.0684 |  | 0.18742
| Prog. 0+002.74 a 0+018.45 - cruce de autos (estac. 02) (área media de relleno) | 1 | 15.71 |  |  |  | 0.0712 |  | 1.1186
| Prog. 0+018.45 a 0+035.04 - vereda (área media de relleno) | 1 | 16.59 |  |  |  | 0.0761 |  | 1.2625
| Prog. 0+035.04 a 0+051.86 - cruce de autos (estac. 01) (área media de relleno) | 1 | 16.82 |  |  |  | 0.0811 |  | 1.3641
| Prog. 0+051.86 a 0+054.00 - vereda (área media de relleno) | 1 | 2.14 |  |  |  | 0.084 |  | 0.17976
| Prog. 0+054.00 a 0+060.00 - cruce de camiones (área media de relleno) | 1 | 6 |  |  |  | 0.0952 |  | 0.5712
| Prog. 0+060.00 a 0+078.42 - vereda (área media de relleno) | 1 | 18.42 |  |  |  | 0.0889 |  | 1.6375
| Prog. 0+078.42 a 0+116.00 - tramo final cubierto C-1 a C-2 (área media de relleno) | 1 | 37.58 |  |  |  | 0.0684 |  | 2.5705
| Prog. 0+116.00 a 0+139.08 - tramo final cubierto C-2 a salida (área media de relleno) | 1 | 23.08 |  |  |  | 0.0392 |  | 0.90474
| Salida: relleno sobre zapatas de aleros | 2 | 1 | 0.3 | 0.4 |  |  |  | 0.24
| Salida: relleno bajo el emboquillado (1.56 m² x e=0.10 m) | 1 |  |  | 0.1 |  | 1.5607 |  | 0.15607
1.4.4.6.2.4 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D<1Km |  |  |  |  | 1.25 |  |  |  | 213.0693 | m³
| EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS P/COLECTOR |  |  |  |  | 1 |  | 180.6555 | 180.6555
| RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO |  |  |  |  | -1 |  | 10.2 | -10.2
1.4.4.6.3 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
1.4.4.6.3.1 | CONCRETO f'c=100 kg/cm2 PARA SOLADO E=2'' | [8 empty] | 237.936 | m²
| Prog. 0+000.00 a 0+002.74 - vereda | 1 | 2.74 | 1.7 |  |  |  |  | 4.658
| Prog. 0+002.74 a 0+018.45 - cruce de autos (estac. 02) | 1 | 15.71 | 1.7 |  |  |  |  | 26.707
| Prog. 0+018.45 a 0+035.04 - vereda | 1 | 16.59 | 1.7 |  |  |  |  | 28.203
| Prog. 0+035.04 a 0+051.86 - cruce de autos (estac. 01) | 1 | 16.82 | 1.7 |  |  |  |  | 28.594
| Prog. 0+051.86 a 0+054.00 - vereda | 1 | 2.14 | 1.7 |  |  |  |  | 3.638
| Prog. 0+054.00 a 0+060.00 - cruce de camiones | 1 | 6 | 1.8 |  |  |  |  | 10.8
| Prog. 0+060.00 a 0+078.42 - vereda | 1 | 18.42 | 1.7 |  |  |  |  | 31.314
| Prog. 0+078.42 a 0+116.00 - tramo final cubierto C-1 a C-2 | 1 | 37.58 | 1.7 |  |  |  |  | 63.886
| Prog. 0+116.00 a 0+139.08 - tramo final cubierto C-2 a salida | 1 | 23.08 | 1.7 |  |  |  |  | 39.236
| Salida: bajo zapatas de aleros | 2 | 1 | 0.45 |  |  |  |  | 0.9
1.4.4.6.3.2 | CONCRETO CICLÓPEO f'c=140 kg/cm2 + 30% P.M. PARA UÑA | [8 empty] | 0.52228 | m³
| Uña: sección trapecial (0.35+0.15)/2 x 0.65 | 1 | 3.214 | 0.25 | 0.65 |  |  |  | 0.52228
1.4.4.6.4 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
1.4.4.6.4.1 | COLECTOR
1.4.4.6.4.1.1 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA COLECTOR | [8 empty] | 65.5599 | m³
| Losa de fondo - Prog. 0+000.00 a 0+002.74 - vereda | 1 | 2.74 | 1.7 | 0.1 |  |  |  | 0.4658
| Losa de fondo - Prog. 0+002.74 a 0+018.45 - cruce de autos (estac. 02) | 1 | 15.71 | 1.7 | 0.1 |  |  |  | 2.6707
| Losa de fondo - Prog. 0+018.45 a 0+035.04 - vereda | 1 | 16.59 | 1.7 | 0.1 |  |  |  | 2.8203
| Losa de fondo - Prog. 0+035.04 a 0+051.86 - cruce de autos (estac. 01) | 1 | 16.82 | 1.7 | 0.1 |  |  |  | 2.8594
| Losa de fondo - Prog. 0+051.86 a 0+054.00 - vereda | 1 | 2.14 | 1.7 | 0.1 |  |  |  | 0.3638
| Losa de fondo - Prog. 0+054.00 a 0+060.00 - cruce de camiones | 1 | 6 | 1.8 | 0.2 |  |  |  | 2.16
| Losa de fondo - Prog. 0+060.00 a 0+078.42 - vereda | 1 | 18.42 | 1.7 | 0.1 |  |  |  | 3.1314
| Losa de fondo - Prog. 0+078.42 a 0+116.00 - tramo final cubierto C-1 a C-2 | 1 | 37.58 | 1.7 | 0.1 |  |  |  | 6.3886
| Losa de fondo - Prog. 0+116.00 a 0+139.08 - tramo final cubierto C-2 a salida | 1 | 23.08 | 1.7 | 0.1 |  |  |  | 3.9236
| Muros - Prog. 0+000.00 a 0+002.74 - vereda | 2 | 2.74 | 0.1 | 0.4341 |  |  |  | 0.23789
| Muros - Prog. 0+002.74 a 0+018.45 - cruce de autos (estac. 02) | 2 | 15.71 | 0.1 | 0.462 |  |  |  | 1.4516
| Muros - Prog. 0+018.45 a 0+035.04 - vereda | 2 | 16.59 | 0.1 | 0.5108 |  |  |  | 1.6948
| Muros - Prog. 0+035.04 a 0+051.86 - cruce de autos (estac. 01) | 2 | 16.82 | 0.1 | 0.5612 |  |  |  | 1.8879
| Muros - Prog. 0+051.86 a 0+054.00 - vereda | 2 | 2.14 | 0.1 | 0.5898 |  |  |  | 0.25243
| Muros - Prog. 0+054.00 a 0+060.00 - cruce de camiones | 2 | 6 | 0.15 | 0.5021 |  |  |  | 0.90378
| Muros - Prog. 0+060.00 a 0+078.42 - vereda | 2 | 18.42 | 0.1 | 0.639 |  |  |  | 2.3541
| Muros - Prog. 0+078.42 a 0+116.00 - tramo final cubierto C-1 a C-2 | 2 | 37.58 | 0.1 | 0.6 |  |  |  | 4.5096
| Muros - Prog. 0+116.00 a 0+139.08 - tramo final cubierto C-2 a salida | 2 | 23.08 | 0.1 | 0.6 |  |  |  | 2.7696
| Losa superior - Prog. 0+000.00 a 0+002.74 - vereda | 1 | 2.74 | 1.7 | 0.1 |  |  |  | 0.4658
| Losa superior - Prog. 0+002.74 a 0+018.45 - cruce de autos (estac. 02) | 1 | 15.71 | 1.7 | 0.1 |  |  |  | 2.6707
| Losa superior - Prog. 0+018.45 a 0+035.04 - vereda | 1 | 16.59 | 1.7 | 0.1 |  |  |  | 2.8203
| Losa superior - Prog. 0+035.04 a 0+051.86 - cruce de autos (estac. 01) | 1 | 16.82 | 1.7 | 0.1 |  |  |  | 2.8594
| Losa superior - Prog. 0+051.86 a 0+054.00 - vereda | 1 | 2.14 | 1.7 | 0.1 |  |  |  | 0.3638
| Losa superior - Prog. 0+054.00 a 0+060.00 - cruce de camiones | 1 | 6 | 1.8 | 0.2 |  |  |  | 2.16
| Losa superior - Prog. 0+060.00 a 0+078.42 - vereda | 1 | 18.42 | 1.7 | 0.1 |  |  |  | 3.1314
| Losa superior - Prog. 0+078.42 a 0+116.00 - tramo final cubierto C-1 a C-2 | 1 | 37.58 | 1.7 | 0.1 |  |  |  | 6.3886
| Losa superior - Prog. 0+116.00 a 0+139.08 - tramo final cubierto C-2 a salida | 1 | 23.08 | 1.7 | 0.1 |  |  |  | 3.9236
| (-) Ventanas de empalme de cunetas 0.40 x 0.30 | -4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |  |  |  | -0.048
| (-) Registros: rebaje 0.70 x 0.70 x 0.08 | -15 | 0.7 | 0.7 | 0.08 |  |  |  | -0.588
| (-) Registros: luz libre 0.60 x 0.60 x 0.02 | -15 | 0.6 | 0.6 | 0.02 |  |  |  | -0.108
| (+) Registros: borde engrosado 3.00 x 0.15 x 0.10 | 15 | 3 | 0.15 | 0.1 |  |  |  | 0.675
1.4.4.6.4.1.2 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLECTOR | [8 empty] | 490.7219 | m²
| Prog. 0+000.00 a 0+002.74 - vereda (desarrollo de caras encofradas) | 1 | 2.74 | 3.0024 |  |  |  |  | 8.2266
| Prog. 0+002.74 a 0+018.45 - cruce de autos (estac. 02) (desarrollo de caras encofradas) | 1 | 15.71 | 3.086 |  |  |  |  | 48.4811
| Prog. 0+018.45 a 0+035.04 - vereda (desarrollo de caras encofradas) | 1 | 16.59 | 3.2323 |  |  |  |  | 53.6239
| Prog. 0+035.04 a 0+051.86 - cruce de autos (estac. 01) (desarrollo de caras encofradas) | 1 | 16.82 | 3.3836 |  |  |  |  | 56.9122
| Prog. 0+051.86 a 0+054.00 - vereda (desarrollo de caras encofradas) | 1 | 2.14 | 3.4695 |  |  |  |  | 7.4247
| Prog. 0+054.00 a 0+060.00 - cruce de camiones (desarrollo de caras encofradas) | 1 | 6 | 3.4064 |  |  |  |  | 20.4384
| Prog. 0+060.00 a 0+078.42 - vereda (desarrollo de caras encofradas) | 1 | 18.42 | 3.617 |  |  |  |  | 66.6251
| Prog. 0+078.42 a 0+116.00 - tramo final cubierto C-1 a C-2 (desarrollo de caras encofradas) | 1 | 37.58 | 3.5 |  |  |  |  | 131.53
| Prog. 0+116.00 a 0+139.08 - tramo final cubierto C-2 a salida (desarrollo de caras encofradas) | 1 | 23.08 | 3.5 |  |  |  |  | 80.78
| Registros: borde engrosado y rebaje | 15 |  |  |  |  | 1.112 |  | 16.68
1.4.4.6.4.1.3 | ACERO f'y=4200 kg/cm2 PARA COLECTOR | [8 empty] | 4140.4934 | kg
| Ver hoja METRADO ACERO COLECTOR | 1 | [6 empty] | 4140.4934
1.4.4.6.4.1.4 | CURADO DE CONCRETO EN COLECTOR | [8 empty] | 919.6979 | m²
| Prog. 0+000.00 a 0+002.74 - vereda (caras expuestas) | 1 | 2.74 | 6.2024 |  |  |  |  | 16.9946
| Prog. 0+002.74 a 0+018.45 - cruce de autos (estac. 02) (caras expuestas) | 1 | 15.71 | 6.286 |  |  |  |  | 98.7531
| Prog. 0+018.45 a 0+035.04 - vereda (caras expuestas) | 1 | 16.59 | 6.4323 |  |  |  |  | 106.7119
| Prog. 0+035.04 a 0+051.86 - cruce de autos (estac. 01) (caras expuestas) | 1 | 16.82 | 6.5836 |  |  |  |  | 110.7362
| Prog. 0+051.86 a 0+054.00 - vereda (caras expuestas) | 1 | 2.14 | 6.6695 |  |  |  |  | 14.2727
| Prog. 0+054.00 a 0+060.00 - cruce de camiones (caras expuestas) | 1 | 6 | 6.7064 |  |  |  |  | 40.2384
| Prog. 0+060.00 a 0+078.42 - vereda (caras expuestas) | 1 | 18.42 | 6.817 |  |  |  |  | 125.5691
| Prog. 0+078.42 a 0+116.00 - tramo final cubierto C-1 a C-2 (caras expuestas) | 1 | 37.58 | 6.7 |  |  |  |  | 251.786
| Prog. 0+116.00 a 0+139.08 - tramo final cubierto C-2 a salida (caras expuestas) | 1 | 23.08 | 6.7 |  |  |  |  | 154.636
1.4.4.6.4.1.5 | ACABADO FROTACHADO DE LOSA SUPERIOR (VEREDA) | [8 empty] | 128.904 | m²
| Losa superior en tramo de vereda | 1 | 78.42 | 1.7 |  |  |  |  | 133.314
| (-) Tapas de registro en vereda | -9 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | -4.41
1.4.4.6.4.2 | ESTRUCTURA DE SALIDA CON ALEROS
1.4.4.6.4.2.1 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA ALEROS | [8 empty] | 0.4125 | m³
| Muro de alero (altura media sobre zapata) | 2 | 1 | 0.15 | 0.775 |  |  |  | 0.2325
| Zapata de alero | 2 | 1 | 0.45 | 0.2 |  |  |  | 0.18
1.4.4.6.4.2.2 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALEROS | [8 empty] | 4.095 | m²
| Muro: 2 caras | 4 | 1 |  | 0.775 |  |  |  | 3.1
| Muro: cabeza | 2 | 0.15 |  | 0.65 |  |  |  | 0.195
| Zapata: 2 costados | 4 | 1 |  | 0.2 |  |  |  | 0.8
1.4.4.6.4.2.3 | ACERO f'y=4200 kg/cm2 PARA ALEROS | [8 empty] | 18.2336 | kg
| Ver hoja METRADO ACERO COLECTOR | 1 | [6 empty] | 18.2336
1.4.4.6.4.2.4 | EMBOQUILLADO DE PIEDRA E=0.20m C/CONCRETO f'c=140 kg/cm2 | [8 empty] | 1.5607 | m²
| Piso entre aleros (trapecio) | 1 |  |  |  |  | 1.5607 |  | 1.5607
1.4.4.6.5 | VARIOS
1.4.4.6.5.1 | TAPA DE REGISTRO 0.68x0.68 C/MARCO Y CONTRAMARCO | [8 empty] | 15 | und
| Ver hoja PLANILLA TAPAS COLECTOR (R-01 a R-15) | 1 | [6 empty] | 15
1.4.4.6.5.2 | JUNTA DE DILATACION E=1" CON SELLADOR ASFALTO | [8 empty] | 162.69 | m
| Perímetro de la sección cerrada (incluye 2 juntas del cruce de camiones) | 33 | 4.93 | [5 empty] | 162.69
1.4.4.6.5.3 | JUNTA E=1" CON TECNOPOR ENTRE COLECTOR Y PISO ADYACENTE | [8 empty] | 78.42 | m
| Borde lado predio de la losa superior | 1 | 78.42 | [5 empty] | 78.42

## CONCRETO EN CUNETAS
CONCRETO F´C=175 KG/CM2 PARA CUNETAS - DRENAJE PLUVIAL
ENTIDAD | GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO
PROYECTO | “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - MUJERES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”, con CUI N.° 2717013.
UBICACIÓN | SAN MARTIN - SAN MARTIN - MORALES
FECHA | 2026-09-01
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
LONGITUDES Y AREAS |  |  | m3 | Sub.TOTAL | TOTAL (m3) | LONGITUDES Y AREAS |  |  | m3 | Sub.TOTAL | TOTAL (m3)
CUNETA EJE 01 | MUROS | AREA | 7.29 | 1.458 | 2.874 | CUNETA EJE 07 | MUROS | AREA | 79.34 | 15.868 | 25.645
|  | ESPESOR | 0.1 |  |  |  |  | ESPESOR | 0.1
|  | CANT. | 2 |  |  |  |  | CANT. | 2
| LOSA | ESPESOR | 0.1 | 1.416 |  |  | LOSA | ESPESOR | 0.1 | 8.472
|  | LONGITUD | 23.6 |  |  |  |  | LONGITUD | 141.2
|  | ANCHO | 0.6 |  |  |  |  | ANCHO | 0.6
| TAPA | LONGITUD | 0 | 0 |  |  | TAPA | LONGITUD | 21.75 | 1.305
|  | ESPESOR | 0.1 |  |  |  |  | ESPESOR | 0.1
|  | ANCHO | 0.6 |  |  |  |  | ANCHO | 0.6
LONGITUDES Y AREAS |  |  | m3 | Sub.TOTAL | TOTAL (m3) | LONGITUDES Y AREAS |  |  | m3 | Sub.TOTAL | TOTAL (m3)
CUNETA EJE 02 | MUROS | AREA | 82.33 | 16.466 | 26.018 | CUNETA EJE 08 | MUROS | AREA | 7.18 | 1.436 | 2.834
|  | ESPESOR | 0.1 |  |  |  |  | ESPESOR | 0.1
|  | CANT. | 2 |  |  |  |  | CANT. | 2
| LOSA | ESPESOR | 0.1 | 8.61 |  |  | LOSA | ESPESOR | 0.1 | 1.398
|  | LONGITUD | 143.5 |  |  |  |  | LONGITUD | 23.3
|  | ANCHO | 0.6 |  |  |  |  | ANCHO | 0.6
| TAPA | LONGITUD | 15.7 | 0.942 |  |  | TAPA | LONGITUD |  | 0
|  | ESPESOR | 0.1 |  |  |  |  | ESPESOR | 0.1
|  | ANCHO | 0.6 |  |  |  |  | ANCHO | 0.6
LONGITUDES Y AREAS |  |  | m3 | Sub.TOTAL | TOTAL (m3) | LONGITUDES Y AREAS |  |  | m3 | Sub.TOTAL | TOTAL (m3)
CUNETA EJE 03 | MUROS | AREA | 8.32 | 1.664 | 3.245 | CUNETA EJE 09 | MUROS | AREA | 24.38 | 4.876 | 8.518
|  | ESPESOR | 0.1 |  |  |  |  | ESPESOR | 0.1
|  | CANT. | 2 |  |  |  |  | CANT. | 2
| LOSA | ESPESOR | 0.1 | 1.581 |  |  | LOSA | ESPESOR | 0.1 | 3.642
|  | LONGITUD | 26.35 |  |  |  |  | LONGITUD | 60.7
|  | ANCHO | 0.6 |  |  |  |  | ANCHO | 0.6
| TAPA | LONGITUD | 0 | 0 |  |  | TAPA | LONGITUD |  | 0
|  | ESPESOR | 0.1 |  |  |  |  | ESPESOR | 0.1
|  | ANCHO | 0.6 |  |  |  |  | ANCHO | 0.6
LONGITUDES Y AREAS |  |  | m3 | Sub.TOTAL | TOTAL (m3) | LONGITUDES Y AREAS |  |  | m3 | Sub.TOTAL | TOTAL (m3)
CUNETA EJE 04 | MUROS | AREA | 2.64 | 0.528 | 1.107 | CUNETA EJE 10 | MUROS | AREA | 18.33 | 3.666 | 7.623
|  | ESPESOR | 0.1 |  |  |  |  | ESPESOR | 0.1
|  | CANT. | 2 |  |  |  |  | CANT. | 2
| LOSA | ESPESOR | 0.1 | 0.579 |  |  | LOSA | ESPESOR | 0.1 | 3.075
|  | LONGITUD | 9.65 |  |  |  |  | LONGITUD | 51.25
|  | ANCHO | 0.6 |  |  |  |  | ANCHO | 0.6
| TAPA | LONGITUD |  | 0 |  |  | TAPA | LONGITUD | 14.7 | 0.882
|  | ESPESOR | 0.1 |  |  |  |  | ESPESOR | 0.1
|  | ANCHO | 0.6 |  |  |  |  | ANCHO | 0.6
LONGITUDES Y AREAS |  |  | m3 | Sub.TOTAL | TOTAL (m3) | LONGITUDES Y AREAS |  |  | m3 | Sub.TOTAL | TOTAL (m3)
CUNETA EJE 05 | MUROS | AREA | 8.06 | 1.612 | 3.1516 | CUNETA EJE 11 | MUROS | AREA | 4.47 | 0.894 | 1.824
|  | ESPESOR | 0.1 |  |  |  |  | ESPESOR | 0.1
|  | CANT. | 2 |  |  |  |  | CANT. | 2
| LOSA | ESPESOR | 0.1 | 1.5396 |  |  | LOSA | ESPESOR | 0.1 | 0.93
|  | LONGITUD | 25.66 |  |  |  |  | LONGITUD | 15.5
|  | ANCHO | 0.6 |  |  |  |  | ANCHO | 0.6
| TAPA | LONGITUD |  | 0 |  |  | TAPA | LONGITUD | 0 | 0
|  | ESPESOR | 0.1 |  |  |  |  | ESPESOR | 0.1
|  | ANCHO | 0.6 |  |  |  |  | ANCHO | 0.6
LONGITUDES Y AREAS |  |  | m3 | Sub.TOTAL | TOTAL (m3) | LONGITUDES Y AREAS |  |  | m3 | Sub.TOTAL | TOTAL (m3)
CUNETA EJE 06 | MUROS | AREA | 55.33 | 11.066 | 17.483 | CUNETA EJE 12 | MUROS | AREA | 40.89 | 8.178 | 16.413
|  | ESPESOR | 0.1 |  |  |  |  | ESPESOR | 0.1
|  | CANT. | 2 |  |  |  |  | CANT. | 2
| LOSA | ESPESOR | 0.1 | 6.417 |  |  | LOSA | ESPESOR | 0.1 | 5.691
|  | LONGITUD | 106.95 |  |  |  |  | LONGITUD | 94.85
|  | ANCHO | 0.6 |  |  |  |  | ANCHO | 0.6
| TAPA | LONGITUD | 0 | 0 |  |  | TAPA | LONGITUD | 42.4 | 2.544
|  | ESPESOR | 0.1 |  |  |  |  | ESPESOR | 0.1
|  | ANCHO | 0.6 |  |  |  |  | ANCHO | 0.6

## ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CUNETAS - DRENAJE PLUVIAL
ENTIDAD | GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO
PROYECTO | “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - MUJERES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”, con CUI N.° 2717013.
UBICACIÓN | SAN MARTIN - SAN MARTIN - MORALES
FECHA | 2026-09-01
OBRAS DE CONCRETO ARMADO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CUNETAS
LONGITUDES Y AREAS |  |  |  |  | Sub.TOTAL | TOTAL (m2) | LONGITUDES Y AREAS |  |  |  |  | Sub.TOTAL | TOTAL (m2)
EJE1 | ABIERTA | MUROS EXTERNO | AREA | 9.6525 | 19.305 | 33.885 | EJE 2 | NORMAL | MUROS EXTERNO | AREA | 85.56 | 171.12 | 368.38
|  |  | CANT. | 2 | [5 empty] | CANT. | 2
|  | MURO INTERNO | AREA | 7.29 | 14.58 |  |  |  | MURO INTERNO | AREA | 72.78 | 145.56
|  |  | CANTIDAD | 2 | [5 empty] | CANTIDAD | 2
| TAPADO | MURO EXTERNO | AREA | 0 | 0 |  |  | TAPADO | MURO EXTERNO | AREA | 12.76 | 25.52
|  |  | CANT. | 2 | [5 empty] | CANT. | 2
|  | MURO INTERNO | AREA | 0 | 0 |  |  |  | MURO INTERNO | AREA | 9.55 | 26.18
|  |  | CANTIDAD | 2 | [5 empty] | CANTIDAD | 2
|  |  | TAPA | 0 | [5 empty] | TAPA | 7.08
LONGITUDES Y AREAS |  |  |  |  | Sub.TOTAL | TOTAL (m2) | LONGITUDES Y AREAS |  |  |  |  | Sub.TOTAL | TOTAL (m2)
EJE 3 | ABIERTA | MUROS EXTERNO | AREA | 10.95 | 21.9 | 38.54 | EJE 4 | NORMAL | MUROS EXTERNO | AREA | 3.61 | 7.22 | 12.5
|  |  | CANT. | 2 | [5 empty] | CANT. | 2
|  | MURO INTERNO | AREA | 8.32 | 16.64 |  |  |  | MURO INTERNO | AREA | 2.64 | 5.28
|  |  | CANTIDAD | 2 | [5 empty] | CANTIDAD | 2
| TAPADO | MURO EXTERNO | AREA | 0 | 0 |  |  | TAPADO | MURO EXTERNO | AREA | 0 | 0
|  |  | CANT. | 2 | [5 empty] | CANT. | 2
|  | MURO INTERNO | AREA | 0 | 0 |  |  |  | MURO INTERNO | AREA | 0 | 0
|  |  | CANTIDAD | 2 | [5 empty] | CANTIDAD | 2
|  |  | TAPA | 0 | [5 empty] | TAPA | 0
LONGITUDES Y AREAS |  |  |  |  | Sub.TOTAL | TOTAL (m2) | LONGITUDES Y AREAS |  |  |  |  | Sub.TOTAL | TOTAL (m2)
EJE 5 | NORMAL | MUROS EXTERNO | AREA | 10.62 | 21.24 | 37.36 | EJE 6 | NORMAL | MUROS EXTERNO | AREA | 66.02 | 132.04 | 242.68
|  |  | CANT. | 2 | [5 empty] | CANT. | 2
|  | MURO INTERNO | AREA | 8.06 | 16.12 |  |  |  | MURO INTERNO | AREA | 55.32 | 110.64
|  |  | CANTIDAD | 2 | [5 empty] | CANTIDAD | 2
| TAPADO | MURO EXTERNO | AREA | 0 | 0 |  |  | TAPADO | MURO EXTERNO | AREA | 0 | 0
|  |  | CANT. | 2 | [5 empty] | CANT. | 2
|  | MURO INTERNO | AREA | 0 | 0 |  |  |  | MURO INTERNO | AREA | 0 | 0
|  |  | CANTIDAD | 2 | [5 empty] | CANTIDAD | 2
|  |  | TAPA | 0 | [5 empty] | TAPA | 0
LONGITUDES Y AREAS |  |  |  |  | Sub.TOTAL | TOTAL (m2) | LONGITUDES Y AREAS |  |  |  |  | Sub.TOTAL | TOTAL (m2)
EJE 7 | NORMAL | MUROS EXTERNO | AREA | 80.52 | 161.04 | 371.77 | EJE 8 | NORMAL | MUROS EXTERNO | AREA | 9.51 | 19.02 | 33.38
|  |  | CANT. | 2 | [5 empty] | CANT. | 2
|  | MURO INTERNO | AREA | 68.57 | 137.14 |  |  |  | MURO INTERNO | AREA | 7.18 | 14.36
|  |  | CANTIDAD | 2 | [5 empty] | CANTIDAD | 2
| TAPADO | MURO EXTERNO | AREA | 15.15 | 30.3 |  |  | TAPADO | MURO EXTERNO | AREA | 0 | 0
|  |  | CANT. | 2 | [5 empty] | CANT. | 2
|  | MURO INTERNO | AREA | 10.77 | 43.29 |  |  |  | MURO INTERNO | AREA | 0 | 0
|  |  | CANTIDAD | 2 | [5 empty] | CANTIDAD | 2
|  |  | TAPA | 21.75 | [5 empty] | TAPA | 0
LONGITUDES Y AREAS |  |  |  |  | Sub.TOTAL | TOTAL (m2) | LONGITUDES Y AREAS |  |  |  |  | Sub.TOTAL | TOTAL (m2)
EJE 9 | NORMAL | MUROS EXTERNO | AREA | 30.45 | 60.9 | 109.66 | EJE 10 | NORMAL | MUROS EXTERNO | AREA | 16.13 | 32.26 | 101.28
|  |  | CANT. | 2 | [5 empty] | CANT. | 2
|  | MURO INTERNO | AREA | 24.38 | 48.76 |  |  |  | MURO INTERNO | AREA | 12.47 | 24.94
|  |  | CANTIDAD | 2 | [5 empty] | CANTIDAD | 2
| TAPADO | MURO EXTERNO | AREA | 0 | 0 |  |  | TAPADO | MURO EXTERNO | AREA | 8.83 | 17.66
|  |  | CANT. | 2 | [5 empty] | CANT. | 2
|  | MURO INTERNO | AREA | 0 | 0 |  |  |  | MURO INTERNO | AREA | 5.86 | 26.42
|  |  | CANTIDAD | 2 | [5 empty] | CANTIDAD | 2
|  |  | TAPA | 0 | [5 empty] | TAPA | 14.7
LONGITUDES Y AREAS |  |  |  |  | Sub.TOTAL | TOTAL (m2) | LONGITUDES Y AREAS |  |  |  |  | Sub.TOTAL | TOTAL (m2)
EJE 11 | NORMAL | MUROS EXTERNO | AREA | 6.02 | 12.04 | 20.98 | EJE 12 | NORMAL | MUROS EXTERNO | AREA | 26.69 | 53.38 | 233.54
|  |  | CANT. | 2 | [5 empty] | CANT. | 2
|  | MURO INTERNO | AREA | 4.47 | 8.94 |  |  |  | MURO INTERNO | AREA | 21.45 | 42.9
|  |  | CANTIDAD | 2 | [5 empty] | CANTIDAD | 2
| TAPADO | MURO EXTERNO | AREA | 0 | 0 |  |  | TAPADO | MURO EXTERNO | AREA | 27.99 | 55.98
|  |  | CANT. | 2 | [5 empty] | CANT. | 2
|  | MURO INTERNO | AREA | 0 | 0 |  |  |  | MURO INTERNO | AREA | 19.44 | 81.28
|  |  | CANTIDAD | 2 | [5 empty] | CANTIDAD | 2
|  |  | TAPA | 0 | [5 empty] | TAPA | 42.4

## METRADO MONTANTES
CALCULO DE MONTANTES POR EDIFICACION - DRENAJE PLUVIAL
ENTIDAD | GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO
PROYECTO | “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - MUJERES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”, con CUI N.° 2717013.
UBICACIÓN | SAN MARTIN - SAN MARTIN - MORALES
FECHA | 2026-09-01
| MONTANTES | LONG. TUBERIA PVC 4" |  |  | CODO PVC 90° 4" |  |  | ABRAZADERA 4" |  |  | COLGADOR 4"
|  | VECES | LONGITUD | TOTAL (m) | CANTIDAD | VECES | TOTAL (und) | CANTIDAD | VECES | TOTAL (und) | CANTIDAD | VECES | TOTAL (und)
BLOQUE 01
Lado A | 2 | 2 | 6.25 | 12.5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4
Lado B | 2 | 2 | 6.2 | 12.4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4
BLOQUE 02
Lado A | 2 | 2 | 6.2 | 12.4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4
Lado B | 2 | 2 | 6.25 | 12.5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4
BLOQUE 03
Lado A | 2 | 2 | 6.18 | 12.36 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4
Lado B | 2 | 2 | 6.18 | 12.36 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4
BLOQUE 04
Lado A | 2 | 2 | 6.18 | 12.36 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4
Lado B | 2 | 2 | 6.18 | 12.36 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4
BLOQUE 05
Lado A | 2 | 2 | 6.23 | 12.46 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4
Lado B | 2 | 2 | 6.23 | 12.46 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4
BLOQUE 06
Lado A | 2 | 2 | 6.1 | 12.2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4
Lado B | 2 | 2 | 6.1 | 12.2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4
BLOQUE 07
Lado A | 2 | 2 | 6.18 | 12.36 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4
Lado B | 2 | 2 | 6.18 | 12.36 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4
BLOQUE 08
Lado A | 2 | 2 | 6.18 | 12.36 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4
Lado B | 2 | 2 | 6.18 | 12.36 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4
BLOQUE 09
Lado A | 2 | 2 | 8.2 | 16.4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4
Lado B | 2 | 2 | 8.2 | 16.4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4
Lado A" | 2 | 2 | 6.2 | 12.4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4
Lado B" | 2 | 2 | 6.2 | 12.4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4
BLOQUE 10
Lado A | 2 | 2 | 6.22 | 12.44 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4
Lado B | 2 | 2 | 6.22 | 12.44 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4
LOSA DEPORTIVA
Lado A | 4 | 4 | 12 | 48 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0
Lado B | 4 | 4 | 12 | 48 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0
ENTRADA 01
Lado A | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ENTRADA 02
Lado A | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 54 |  |  | 386.48 |  |  | 150 |  |  | 74 |  |  | 90

## METRADO CANALETAS
METRADO DE CANALETAS DE TECHO - DRENAJE PLUVIAL
ENTIDAD | GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO
PROYECTO | “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - MUJERES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”, con CUI N.° 2717013.
UBICACIÓN | SAN MARTIN - SAN MARTIN - MORALES
FECHA | 2026-09-01
CANALETA DE PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO - SECCIÓN INTERIOR 0.25 m (FONDO) x 0.20 m (ALTO) - TECHOS A DOS AGUAS: UNA CANALETA POR CADA LADO
EDIFICACIÓN | N° DE CANALETAS | CANALETA 0.25 x 0.20 m |  | SOPORTE PLATINA F°G° 1" x 1/8" |  | TAPA LATERAL |  | BOQUILLA A MONTANTE Ø4"
|  | LONGITUD (m) | TOTAL (m) | CANTIDAD | TOTAL (und) | CANTIDAD | TOTAL (und) | CANTIDAD | TOTAL (und)
EDIFICACION 01
Lado 01 | 1 | 25.78 | 25.78 | 44 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2
Lado 02 | 1 | 25.78 | 25.78 | 44 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2
EDIFICACION 02
Lado 01 | 1 | 9.73 | 9.73 | 18 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2
Lado 02 | 1 | 9.73 | 9.73 | 18 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2
EDIFICACION 03
Lado 01 | 1 | 26.53 | 26.53 | 46 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2
Lado 02 | 1 | 26.53 | 26.53 | 46 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2
EDIFICACION 04
Lado 01 | 1 | 26.53 | 26.53 | 46 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2
Lado 02 | 1 | 26.53 | 26.53 | 46 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2
EDIFICACION 05
Lado 01 | 1 | 15.16 | 15.16 | 27 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2
Lado 02 | 1 | 15.16 | 15.16 | 27 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2
EDIFICACION 06
Lado 01 | 1 | 14.78 | 14.78 | 26 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2
Lado 02 | 1 | 14.78 | 14.78 | 26 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2
EDIFICACION 07
Lado 01 | 1 | 26.53 | 26.53 | 46 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2
Lado 02 | 1 | 26.53 | 26.53 | 46 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2
EDIFICACION 08
Lado 01 | 1 | 26.53 | 26.53 | 46 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2
Lado 02 | 1 | 26.53 | 26.53 | 46 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2
EDIFICACION 09
Lado 01 | 1 | 36.96 | 36.96 | 63 | 63 | 2 | 2 | 4 | 4
Lado 02 | 1 | 36.96 | 36.96 | 63 | 63 | 2 | 2 | 4 | 4
EDIFICACION 10
Lado 01 | 1 | 14.58 | 14.58 | 26 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2
Lado 02 | 1 | 14.58 | 14.58 | 26 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2
LOSA DEPORTIVA
Lado 01 | 1 | 34.63 | 34.63 | 59 | 59 | 2 | 2 | 4 | 4
Lado 02 | 1 | 34.63 | 34.63 | 59 | 59 | 2 | 2 | 4 | 4
TOTAL | 22 |  | 515.48 |  | 894 |  | 44 |  | 52
PARÁMETROS DE CÁLCULO - CANALETA
DESCRIPCIÓN |  |  |  | VALOR | UNIDAD | CRITERIO
Fondo interior de canaleta |  |  |  | 0.25 | m
Altura interior de canaleta |  |  |  | 0.2 | m
Doblez o pestaña superior (por cada lado) |  |  |  | 0.05 | m
Desarrollo de plancha (fondo + 2 alturas + 2 dobleces) |  |  |  | 0.75 | m
Espesor de plancha galvanizada |  |  |  | 0.9 | mm
Separación de soportes |  |  |  | 0.6 | m
Tapas laterales por canaleta |  |  |  | 2 | und
Área de plancha galvanizada (referencial) |  |  |  | 386.61 | m²
Note on J12: Igual al N° de montantes de METRADO MONTANTES, BLOQUE 01, Lado A.
Note on D13: Techo a dos aguas: se toma igual al Lado 01. Si el Lado 02 mide distinto, escribir aquí su longitud.
Note on J13: Igual al N° de montantes de METRADO MONTANTES, BLOQUE 01, Lado B.
Note on J15: Igual al N° de montantes de METRADO MONTANTES, BLOQUE 02, Lado A.
Note on D16: Techo a dos aguas: se toma igual al Lado 01. Si el Lado 02 mide distinto, escribir aquí su longitud.
Note on J16: Igual al N° de montantes de METRADO MONTANTES, BLOQUE 02, Lado B.
Note on J18: Igual al N° de montantes de METRADO MONTANTES, BLOQUE 03, Lado A.
Note on D19: Techo a dos aguas: se toma igual al Lado 01. Si el Lado 02 mide distinto, escribir aquí su longitud.
Note on J19: Igual al N° de montantes de METRADO MONTANTES, BLOQUE 03, Lado B.
Note on J21: Igual al N° de montantes de METRADO MONTANTES, BLOQUE 04, Lado A.
Note on D22: Techo a dos aguas: se toma igual al Lado 01. Si el Lado 02 mide distinto, escribir aquí su longitud.
Note on J22: Igual al N° de montantes de METRADO MONTANTES, BLOQUE 04, Lado B.
Note on J24: Igual al N° de montantes de METRADO MONTANTES, BLOQUE 05, Lado A.
Note on D25: Techo a dos aguas: se toma igual al Lado 01. Si el Lado 02 mide distinto, escribir aquí su longitud.
Note on J25: Igual al N° de montantes de METRADO MONTANTES, BLOQUE 05, Lado B.
Note on J27: Igual al N° de montantes de METRADO MONTANTES, BLOQUE 06, Lado A.
Note on D28: Techo a dos aguas: se toma igual al Lado 01. Si el Lado 02 mide distinto, escribir aquí su longitud.
Note on J28: Igual al N° de montantes de METRADO MONTANTES, BLOQUE 06, Lado B.
Note on J30: Igual al N° de montantes de METRADO MONTANTES, BLOQUE 07, Lado A.
Note on D31: Techo a dos aguas: se toma igual al Lado 01. Si el Lado 02 mide distinto, escribir aquí su longitud.
Note on J31: Igual al N° de montantes de METRADO MONTANTES, BLOQUE 07, Lado B.
Note on J33: Igual al N° de montantes de METRADO MONTANTES, BLOQUE 08, Lado A.
Note on D34: Techo a dos aguas: se toma igual al Lado 01. Si el Lado 02 mide distinto, escribir aquí su longitud.
Note on J34: Igual al N° de montantes de METRADO MONTANTES, BLOQUE 08, Lado B.
Note on J36: Igual al N° de montantes de METRADO MONTANTES, BLOQUE 09 (Lados A, A", B y B"), Lado A.
Note on D37: Techo a dos aguas: se toma igual al Lado 01. Si el Lado 02 mide distinto, escribir aquí su longitud.
Note on J37: Igual al N° de montantes de METRADO MONTANTES, BLOQUE 09 (Lados A, A", B y B"), Lado B.
Note on J39: Igual al N° de montantes de METRADO MONTANTES, BLOQUE 10, Lado A.
Note on D40: Techo a dos aguas: se toma igual al Lado 01. Si el Lado 02 mide distinto, escribir aquí su longitud.
Note on J40: Igual al N° de montantes de METRADO MONTANTES, BLOQUE 10, Lado B.
Note on J42: Igual al N° de montantes de METRADO MONTANTES, LOSA DEPORTIVA, Lado A.
Note on D43: Techo a dos aguas: se toma igual al Lado 01. Si el Lado 02 mide distinto, escribir aquí su longitud.
Note on J43: Igual al N° de montantes de METRADO MONTANTES, LOSA DEPORTIVA, Lado B.

## METRADO EN PISO (SUMIDERO)
PLANILLA DE METRADOS - RED DE DRENAJE EN PISO Y SUMIDEROS
ENTIDAD | GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO
PROYECTO | “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - MUJERES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”, con CUI N.° 2717013.
UBICACIÓN | SAN MARTIN - SAN MARTIN - MORALES
FECHA | 2026-09-01
SECTOR | TUBERÍA 4" PVC-U Desagüe Clase Pesada (m) | SUMIDERO DE 4" (und) | CODO 90° x 4" (und) | CODO 45° x 4" (und) | TEE° x 4" (und) | OBSERVACIÓN
SECTOR 01 | 9.2 | 6 | 6 | 0 | 0 | Según sector
SECTOR 02 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | Según sector
SECTOR 03 | 9.4 | 7 | 7 | 0 | 0 | Según sector
SECTOR 04 | 29.6 | 10 | 8 | 0 | 2 | Según sector
SECTOR 05 | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | Según sector
TOTAL | 73.2 | 39 | 37 | 0 | 2

## METRADO ACERO
METRADO DE ACERO EN CUNETAS - DRENAJE PLUVIAL
ENTIDAD | GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO
PROYECTO | “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - MUJERES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”, con CUI N.° 2717013.
UBICACIÓN | SAN MARTIN - SAN MARTIN - MORALES
FECHA | 2026-09-01
METRADO DETALLADO POR EJE Y POR TRAMO
IDENTIFICACIÓN Y GEOMETRÍA | [6 empty] | ACERO LONGITUDINAL DEL CUERPO U | [7 empty] | ACERO TRANSVERSAL DEL CUERPO U | [7 empty] | ACERO TRANSVERSAL DE LA TAPA (SOLO CUNETA TAPADA) | [8 empty] | RESULTADO
N° | EJE | TRAMO | TIPO DE CUNETA | SEC. INI | SEC. FIN | LONGITUD TRAMO (m) | Ø CUERPO | FACTOR CUERPO (kg/m) | SEP. LONG. (m) | BARRAS LONG. INI | BARRAS LONG. FIN | BARRAS PROM. | LONG. ACERO LONG. (m) | KG LONG. | SEP. TRANSV. U (m) | DES. TRANSV. U INI (m) | DES. TRANSV. U FIN (m) | DES. PROM. U (m) | CANT. TRANSV. U | LONG. ACERO TRANSV. U (m) | KG TRANSV. U | TOTAL KG CUERPO U | Ø TAPA | FACTOR TAPA (kg/m) | SEP. TRANSV. TAPA (m) | LONG. BARRA TAPA INI (m) | LONG. BARRA TAPA FIN (m) | LONG. PROM. TAPA (m) | CANT. BARRAS TAPA | LONG. ACERO TAPA (m) | KG ACERO TAPA | TOTAL KG TRAMO
1 | EJE 02 | TRAMO 01 | ABIERTA | sec 05 | sec 06 | 97.8 | 3/8" | 0.56 | 0.2 | 7 | 11 | 9 | 880.2 | 492.912 | 0.25 | 1.42 | 2.36 | 1.89 | 392.2 | 741.258 | 415.1045 | 908.0165 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 908.0165
2 | EJE 02 | TRAMO 02 | TAPADA | sec 06 | sec 07 | 5.8 | 3/8" | 0.56 | 0.22 | 12 | 12 | 12 | 69.6 | 38.976 | 0.25 | 2.36 | 2.46 | 2.41 | 24.2 | 58.322 | 32.6603 | 71.6363 | 3/8" | 0.56 | 0.25 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 24.2 | 13.552 | 7.5891 | 79.2254
3 | EJE 02 | TRAMO 03 | TAPADA | sec 08 | sec 09 | 4.9 | 3/8" | 0.56 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 49 | 27.44 | 0.25 | 1.82 | 1.9 | 1.86 | 20.6 | 38.316 | 21.457 | 48.897 | 3/8" | 0.56 | 0.25 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 20.6 | 11.536 | 6.4602 | 55.3571
4 | EJE 02 | TRAMO 04 | TAPADA | sec 10 | sec 11 | 2.95 | 3/8" | 0.56 | 0.25 | 10 | 10 | 10 | 29.5 | 16.52 | 0.25 | 2.1 | 2.14 | 2.12 | 12.8 | 27.136 | 15.1962 | 31.7162 | 3/8" | 0.56 | 0.25 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 12.8 | 7.168 | 4.0141 | 35.7302
5 | EJE 02 | TRAMO 05 | TAPADA | sec 12 | sec 13 | 1.75 | 3/8" | 0.56 | 0.17 | 10 | 10 | 10 | 17.5 | 9.8 | 0.25 | 1.62 | 1.66 | 1.64 | 8 | 13.12 | 7.3472 | 17.1472 | 3/8" | 0.56 | 0.25 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 8 | 4.48 | 2.5088 | 19.656
6 | EJE 06 | TRAMO 01 | ABIERTA | sec 23 | sec 24 | 76.95 | 3/8" | 0.56 | 0.2 | 7 | 9 | 8 | 615.6 | 344.736 | 0.25 | 1.42 | 2.18 | 1.8 | 308.8 | 555.84 | 311.2704 | 656.0064 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.0064
7 | EJE 07 | TRAMO 01 | ABIERTA | sec 26 | sec 27 | 6 | 3/8" | 0.56 | 0.2 | 7 | 7 | 7 | 42 | 23.52 | 0.25 | 1.42 | 1.48 | 1.45 | 25 | 36.25 | 20.3 | 43.82 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.82
8 | EJE 07 | TRAMO 02 | TAPADA | sec 27 | sec 28 | 7.3 | 3/8" | 0.56 | 0.21 | 8 | 8 | 8 | 58.4 | 32.704 | 0.25 | 1.48 | 1.56 | 1.52 | 30.2 | 45.904 | 25.7062 | 58.4102 | 3/8" | 0.56 | 0.25 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 30.2 | 16.912 | 9.4707 | 67.881
9 | EJE 07 | TRAMO 03 | ABIERTA | sec 28 | sec 29 | 83.45 | 3/8" | 0.56 | 0.24 | 7 | 11 | 9 | 751.05 | 420.588 | 0.25 | 1.56 | 2.36 | 1.96 | 334.8 | 656.208 | 367.4765 | 788.0645 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 788.0645
10 | EJE 07 | TRAMO 04 | TAPADA | sec 29 | sec 30 | 3.72 | 3/8" | 0.56 | 0.22 | 12 | 12 | 12 | 44.64 | 24.9984 | 0.25 | 2.36 | 2.42 | 2.39 | 15.88 | 37.9532 | 21.2538 | 46.2522 | 3/8" | 0.56 | 0.25 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 15.88 | 8.8928 | 4.98 | 51.2322
11 | EJE 07 | TRAMO 05 | TAPADA | sec 31 | sec 32 | 5 | 3/8" | 0.56 | 0.23 | 10 | 10 | 10 | 50 | 28 | 0.25 | 2 | 2.08 | 2.04 | 21 | 42.84 | 23.9904 | 51.9904 | 3/8" | 0.56 | 0.25 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 21 | 11.76 | 6.5856 | 58.576
12 | EJE 07 | TRAMO 06 | TAPADA | sec 32 | sec 33 | 3.84 | 3/8" | 0.56 | 0.21 | 10 | 10 | 10 | 38.4 | 21.504 | 0.25 | 2.08 | 1.62 | 1.85 | 16.36 | 30.266 | 16.949 | 38.453 | 3/8" | 0.56 | 0.25 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 16.36 | 9.1616 | 5.1305 | 43.5835
13 | EJE 07 | TRAMO 07 | TAPADA | sec 33 | sec 34 | 1.79 | 3/8" | 0.56 | 0.17 | 10 | 10 | 10 | 17.9 | 10.024 | 0.25 | 1.62 | 1.64 | 1.63 | 8.16 | 13.3008 | 7.4484 | 17.4724 | 3/8" | 0.56 | 0.25 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 8.16 | 4.5696 | 2.559 | 20.0314
14 | EJE 09 | TRAMO 01 | ABIERTA | sec 39 | sec 40 | 3.84 | 3/8" | 0.56 | 0.2 | 7 | 9 | 8 | 30.72 | 17.2032 | 0.25 | 1.42 | 1.86 | 1.64 | 16.36 | 26.8304 | 15.025 | 32.2282 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2282
15 | EJE 09 | TRAMO 02 | ABIERTA | sec 40 | sec 41 | 26.86 | 3/8" | 0.56 | 0.2 | 9 | 9 | 9 | 241.74 | 135.3744 | 0.25 | 1.86 | 2.12 | 1.99 | 108.44 | 215.7956 | 120.8455 | 256.2199 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.2199
16 | EJE 10 | TRAMO 01 | ABIERTA | sec 43 | sec 44 | 6.55 | 3/8" | 0.56 | 0.21 | 7 | 7 | 7 | 45.85 | 25.676 | 0.25 | 1.42 | 1.48 | 1.45 | 27.2 | 39.44 | 22.0864 | 47.7624 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7624
17 | EJE 10 | TRAMO 02 | TAPADA | sec 44 | sec 46 | 8.83 | 3/8" | 0.56 | 0.23 | 8 | 8 | 8 | 70.64 | 39.5584 | 0.25 | 1.48 | 1.58 | 1.53 | 36.32 | 55.5696 | 31.119 | 70.6774 | 3/8" | 0.56 | 0.25 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 36.32 | 20.3392 | 11.39 | 82.0673
18 | EJE 10 | TRAMO 03 | TAPADA | sec 46 | sec 47 | 3.85 | 3/8" | 0.56 | 0.23 | 8 | 10 | 9 | 34.65 | 19.404 | 0.25 | 1.58 | 1.62 | 1.6 | 16.4 | 26.24 | 14.6944 | 34.0984 | 3/8" | 0.56 | 0.25 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 16.4 | 9.184 | 5.143 | 39.2414
19 | EJE 10 | TRAMO 04 | TAPADA | sec 47 | sec 48 | 2.03 | 3/8" | 0.56 | 0.17 | 10 | 10 | 10 | 20.3 | 11.368 | 0.25 | 1.62 | 1.63 | 1.625 | 9.12 | 14.82 | 8.2992 | 19.6672 | 3/8" | 0.56 | 0.25 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 9.12 | 5.1072 | 2.86 | 22.5272
20 | EJE 12 | TRAMO 01 | ABIERTA | sec 52 | sec 53 | 3.55 | 3/8" | 0.56 | 0.2 | 7 | 7 | 7 | 24.85 | 13.916 | 0.25 | 1.42 | 1.48 | 1.45 | 15.2 | 22.04 | 12.3424 | 26.2584 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2584
21 | EJE 12 | TRAMO 02 | TAPADA | sec 53 | sec 54 | 12.05 | 3/8" | 0.56 | 0.23 | 8 | 8 | 8 | 96.4 | 53.984 | 0.25 | 1.48 | 1.58 | 1.53 | 49.2 | 75.276 | 42.1546 | 96.1386 | 3/8" | 0.56 | 0.25 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 49.2 | 27.552 | 15.4291 | 111.5677
22 | EJE 12 | TRAMO 03 | TAPADA | sec 55 | sec 56 | 3.4 | 3/8" | 0.56 | 0.23 | 10 | 10 | 10 | 34 | 19.04 | 0.25 | 1.98 | 2 | 1.99 | 14.6 | 29.054 | 16.2702 | 35.3102 | 3/8" | 0.56 | 0.25 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 14.6 | 8.176 | 4.5786 | 39.8888
23 | EJE 12 | TRAMO 04 | ABIERTA | sec 56 | sec 57 | 18.9 | 3/8" | 0.56 | 0.21 | 9 | 11 | 10 | 189 | 105.84 | 0.25 | 2 | 2.22 | 2.11 | 76.6 | 161.626 | 90.5106 | 196.3506 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.3506
24 | EJE 12 | TRAMO 05 | TAPADA | sec 57 | sec 58 | 2.52 | 3/8" | 0.56 | 0.2 | 12 | 12 | 12 | 30.24 | 16.9344 | 0.25 | 2.22 | 2.23 | 2.225 | 11.08 | 24.653 | 13.8057 | 30.7401 | 3/8" | 0.56 | 0.25 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 11.08 | 6.2048 | 3.4747 | 34.2148
25 | EJE 12 | TRAMO 06 | TAPADA | sec 59 | sec 60 | 15.48 | 3/8" | 0.56 | 0.21 | 10 | 10 | 10 | 154.8 | 86.688 | 0.25 | 1.82 | 2.02 | 1.92 | 62.92 | 120.8064 | 67.6516 | 154.3396 | 3/8" | 0.56 | 0.25 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 62.92 | 35.2352 | 19.7317 | 174.0713
26 | EJE 12 | TRAMO 07 | TAPADA | sec 61 | sec 62 | 2.19 | 3/8" | 0.56 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 21.9 | 12.264 | 0.25 | 1.76 | 1.77 | 1.765 | 9.76 | 17.2264 | 9.6468 | 21.9108 | 3/8" | 0.56 | 0.25 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 9.76 | 5.4656 | 3.0607 | 24.9715
27 | EJE 12 | TRAMO 08 | TAPADA | sec 63 | sec 64 | 4.36 | 3/8" | 0.56 | 0.21 | 10 | 10 | 10 | 43.6 | 24.416 | 0.25 | 1.94 | 2 | 1.97 | 18.44 | 36.3268 | 20.343 | 44.759 | 3/8" | 0.56 | 0.25 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 18.44 | 10.3264 | 5.7828 | 50.5418
28 | EJE 12 | TRAMO 09 | TAPADA | sec 65 | sec 66 | 1.9 | 3/8" | 0.56 | 0.23 | 8 | 8 | 8 | 15.2 | 8.512 | 0.25 | 1.5 | 1.51 | 1.505 | 8.6 | 12.943 | 7.2481 | 15.7601 | 3/8" | 0.56 | 0.25 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 8.6 | 4.816 | 2.697 | 18.457
TOTALES DE LA PLANILLA | [5 empty] | 417.56 | [6 empty] | 3717.68 | 2081.9008 | [5 empty] | 3175.3612 | 1778.2023 | 3860.1031 | [7 empty] | 220.4384 | 123.4455 | 3983.5486

## METRADO JUNTA DE DILATACION
PLANILLA DE METRADOS - JUNTA DE DILATACIÓN E=1" CON SELLADOR ASFÁLTICO EN MUROS DE CUNETAS
ENTIDAD | GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO
PROYECTO | “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - MUJERES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”, con CUI N.° 2717013.
UBICACIÓN | SAN MARTIN - SAN MARTIN - MORALES
FECHA | 2026-09-01
PARÁMETROS
Espaciamiento entre juntas (m) | 3
N° de muros con junta por cuneta | 2
Espesor de junta (referencial, no interviene en el metrado lineal) | 1" = 0.0254 m
ITEM | EJE / DESCRIPCIÓN | UND. | LONGITUD EJE (m) | ÁREA MURO (m²) | ALTURA MURO (m) | ESPACIAMIENTO (m) | N° DE JUNTAS | N° MUROS x JUNTA | PARCIAL (ml)
Descripccion | JUNTA DE DILATACION E=1" CON SELLADOR ASFALTO | ml | [6 empty] | 230.4639
1 | EJE 01 |  | 23.6 | 7.29 | 0.3089 | 3 | 8 | 2 | 4.9424
2 | EJE 02 |  | 143.5 | 82.33 | 0.57373 | 3 | 48 | 2 | 55.0779
3 | EJE 03 |  | 26.35 | 8.32 | 0.31575 | 3 | 9 | 2 | 5.6835
4 | EJE 04 |  | 9.65 | 2.64 | 0.27358 | 3 | 4 | 2 | 2.1886
5 | EJE 05 |  | 25.66 | 8.06 | 0.31411 | 3 | 9 | 2 | 5.6539
6 | EJE 06 |  | 106.95 | 55.33 | 0.51734 | 3 | 36 | 2 | 37.2488
7 | EJE 07 |  | 141.2 | 79.34 | 0.5619 | 3 | 48 | 2 | 53.9422
8 | EJE 08 |  | 23.3 | 7.18 | 0.30815 | 3 | 8 | 2 | 4.9305
9 | EJE 09 |  | 60.7 | 24.38 | 0.40165 | 3 | 21 | 2 | 16.8692
10 | EJE 10 |  | 51.25 | 18.33 | 0.35766 | 3 | 18 | 2 | 12.8757
11 | EJE 11 |  | 15.5 | 4.47 | 0.28839 | 3 | 6 | 2 | 3.4606
12 | EJE 12 |  | 94.85 | 40.89 | 0.4311 | 3 | 32 | 2 | 27.5905
Note on E14: Área de muro (un solo muro) tomada de la hoja 'CONCRETO ARMADO EN CUNETAS' de tu Excel (fila AREA, bajo MUROS de cada eje).
Note on F14: Altura de muro = Área de muro / Longitud del eje (misma altura usada para el volumen de concreto de muros en tu hoja original).
Note on H14: N° de juntas = REDONDEAR.MAS(Longitud eje / Espaciamiento). Ajusta si tu criterio es distinto (p.ej. no contar junta en los extremos).

## METRADO DE CURADO
METRADO DE CURADO DE CONCRETO EN CUNETAS
ENTIDAD |  | GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO
PROYECTO |  | “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - MUJERES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”, con CUI N.° 2717013.
UBICACIÓN |  | SAN MARTIN - SAN MARTIN - MORALES | [7 empty] | FECHA | 2026-09-01
N° | EJE | TRAMO | TIPO DE CUNETA | LONGITUD (m) | ANCHO INTERIOR (m) | ALTURA INT. INI (m) | ALTURA INT. FIN (m) | ALTURA PROM. (m) | ÁREA 2 MUROS (m²) | ÁREA FONDO (m²) | ÁREA TAPA / TECHO (m²) | TOTAL CURADO (m²) | N° CARAS | UND.
1 | EJE 01 | TRAMO ABIERTO | ABIERTA | 23.6 | 0.4 | 0.25 | 0.37 | 0.31 | 14.632 | 9.44 | 0 | 24.072 | 3 | m²
2 | EJE 02 | TRAMO ABIERTO | ABIERTA | 127.82 | 0.4 | 0.25 | 0.88 | 0.565 | 144.4366 | 51.128 | 0 | 195.5646 | 3 | m²
3 | EJE 02 | TRAMO TAPADO | TAPADA | 15.7 | 0.4 | 0.78 | 0.36 | 0.57 | 17.898 | 6.28 | 6.28 | 30.458 | 4 | m²
4 | EJE 03 | TRAMO ABIERTO | ABIERTA | 26.35 | 0.4 | 0.25 | 0.38 | 0.315 | 16.6005 | 10.54 | 0 | 27.1405 | 3 | m²
5 | EJE 04 | TRAMO ABIERTO | ABIERTA | 9.65 | 0.4 | 0.25 | 0.3 | 0.275 | 5.3075 | 3.86 | 0 | 9.1675 | 3 | m²
6 | EJE 05 | TRAMO ABIERTO | ABIERTA | 25.66 | 0.4 | 0.25 | 0.38 | 0.315 | 16.1658 | 10.264 | 0 | 26.4298 | 3 | m²
7 | EJE 06 | TRAMO ABIERTO | ABIERTA | 106.95 | 0.4 | 0.25 | 0.78 | 0.515 | 110.1585 | 42.78 | 0 | 152.9385 | 3 | m²
8 | EJE 07 | TRAMO ABIERTO | ABIERTA | 36 | 0.4 | 0.25 | 0.43 | 0.34 | 24.48 | 14.4 | 0 | 38.88 | 3 | m²
9 | EJE 07 | TRAMO TAPADO | TAPADA | 7.3 | 0.4 | 0.33 | 0.37 | 0.35 | 5.11 | 2.92 | 2.92 | 10.95 | 4 | m²
10 | EJE 07 | TRAMO ABIERTO | ABIERTA | 83.45 | 0.4 | 0.47 | 0.88 | 0.675 | 112.6575 | 33.38 | 0 | 146.0375 | 3 | m²
11 | EJE 07 | TRAMO TAPADO | TAPADA | 14.45 | 0.4 | 0.78 | 0.36 | 0.57 | 16.473 | 5.78 | 5.78 | 28.033 | 4 | m²
12 | EJE 08 | TRAMO ABIERTO | ABIERTA | 23.3 | 0.4 | 0.25 | 0.37 | 0.31 | 14.446 | 9.32 | 0 | 23.766 | 3 | m²
13 | EJE 09 | TRAMO ABIERTO | ABIERTA | 60.7 | 0.4 | 0.25 | 0.55 | 0.4 | 48.56 | 24.28 | 0 | 72.84 | 3 | m²
14 | EJE 10 | TRAMO ABIERTO | ABIERTA | 36.55 | 0.4 | 0.25 | 0.43 | 0.34 | 24.854 | 14.62 | 0 | 39.474 | 3 | m²
15 | EJE 10 | TRAMO TAPADO | TAPADA | 14.7 | 0.4 | 0.33 | 0.45 | 0.39 | 11.466 | 5.88 | 5.88 | 23.226 | 4 | m²
16 | EJE 11 | TRAMO ABIERTO | ABIERTA | 15.5 | 0.4 | 0.25 | 0.33 | 0.29 | 8.99 | 6.2 | 0 | 15.19 | 3 | m²
17 | EJE 12 | TRAMO ABIERTO | ABIERTA | 33.5 | 0.4 | 0.25 | 0.42 | 0.335 | 22.445 | 13.4 | 0 | 35.845 | 3 | m²
18 | EJE 12 | TRAMO TAPADO | TAPADA | 15.55 | 0.4 | 0.32 | 0.4 | 0.36 | 11.196 | 6.22 | 6.22 | 23.636 | 4 | m²
19 | EJE 12 | TRAMO ABIERTO | ABIERTA | 18.9 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.55 | 20.79 | 7.56 | 0 | 28.35 | 3 | m²
20 | EJE 12 | TRAMO TAPADO | TAPADA | 26.85 | 0.4 | 0.5 | 0.65 | 0.575 | 30.8775 | 10.74 | 10.74 | 52.3575 | 4 | m²
TOTAL DE CURADO DE CONCRETO EN CUNETAS | [11 empty] | 1004.3559 |  | m²

## METRADO DE REJILLAS
METRADO DE REJILLAS PARA CUNETAS
ENTIDAD |  | GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO
PROYECTO |  | “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - MUJERES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”, con CUI N.° 2717013.
UBICACIÓN |  | SAN MARTIN - SAN MARTIN - MORALES |  |  |  | FECHA | 2026-09-01
N° | EJE | TRAMO | TIPO DE CUNETA | LONGITUD DEL TRAMO (m) | DESCUENTO SIN REJILLA (m) | LONGITUD CON REJILLA (m) | UND.
1 | EJE 01 | TRAMO ABIERTO | ABIERTA | 23.6 | 0 | 23.6 | m
2 | EJE 02 | TRAMO ABIERTO | ABIERTA | 127.82 | 0 | 127.82 | m
3 | EJE 02 | TRAMO TAPADO | TAPADA | 15.7 | 0 | 0 | m
4 | EJE 03 | TRAMO ABIERTO | ABIERTA | 26.35 | 0 | 26.35 | m
5 | EJE 04 | TRAMO ABIERTO | ABIERTA | 9.65 | 0 | 9.65 | m
6 | EJE 05 | TRAMO ABIERTO | ABIERTA | 25.66 | 0 | 25.66 | m
7 | EJE 06 | TRAMO ABIERTO | ABIERTA | 106.95 | 0 | 106.95 | m
8 | EJE 07 | TRAMO ABIERTO | ABIERTA | 36 | 0 | 36 | m
9 | EJE 07 | TRAMO TAPADO | TAPADA | 7.3 | 0 | 0 | m
10 | EJE 07 | TRAMO ABIERTO | ABIERTA | 83.45 | 0 | 83.45 | m
11 | EJE 07 | TRAMO TAPADO | TAPADA | 14.45 | 0 | 0 | m
12 | EJE 08 | TRAMO ABIERTO | ABIERTA | 23.3 | 0 | 23.3
13 | EJE 09 | TRAMO ABIERTO | ABIERTA | 60.7 | 0 | 60.7
14 | EJE 10 | TRAMO ABIERTO | ABIERTA | 36.55 | 0 | 36.55
15 | EJE 10 | TRAMO TAPADO | TAPADA | 14.7 | 0 | 0
16 | EJE 11 | TRAMO ABIERTO | ABIERTA | 15.5 | 0 | 15.5 | m
17 | EJE 12 | TRAMO ABIERTO | ABIERTA | 33.5 | 0 | 33.5 | m
18 | EJE 12 | TRAMO TAPADO | TAPADA | 15.55 | 0 | 0 | m
19 | EJE 12 | TRAMO ABIERTO | ABIERTA | 18.9 | 0 | 18.9
20 | EJE 12 | TRAMO TAPADO | TAPADA | 26.85 | 0 | 0 | m
TOTAL CALCULADO DE REJILLA EN CUNETAS ABIERTAS | [5 empty] | 627.93 | m

## PLANILLA TAPAS REGISTRO INTERNO
METRADO DE TAPAS DE REGISTRO EN CUNETAS TAPADAS
ENTIDAD | GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO
PROYECTO | “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - MUJERES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”, con CUI N.° 2717013.
UBICACIÓN | SAN MARTIN - SAN MARTIN - MORALES
FECHA | 2026-09-01
ITEM | DESCRIPCIÓN | Nº DE VECES | DIMENSIONES |  |  |  |  | PARCIAL | TOTAL | UND
|  |  | LARGO | ANCHO | ALTURA | FACT. | AREA | VOLUMEN / PARCIAL
1.4.4.4.2.2 | TAPA DE REGISTRO (DE CONCRETO) | [7 empty] | 10 | und
| CONCRETO F´C=210 KG/CM2 EN TAPA DE REGISTRO | [6 empty] | TOTAL
| TAPA 0.60 x 0.60 x 0.10 m | 10 | 0.6 | 0.6 | 0.1 |  |  | 0.36 | 0.36 | m3
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TAPA DE REGISTRO | [6 empty] | TOTAL
| LATERALES DE TAPA | 10 | 2.4 |  | 0.1 |  | 0.24 | 2.4 | 2.4 | m2
| FONDO DE MOLDE / BASE DE PREFABRICADO | 10 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.36 | 3.6 | 3.6 | m2
| TOTAL ENCOFRADO FONDO + LATERALES | [7 empty] | 6 | m2
| ACERO FY=4200 KG/CM2 EN TAPA DE REGISTRO - VARILLA 3/8 |  | LONGITUD DE CADA BARRA | CANTIDAD DE BARRAS POR TAPA |  |  |  | TOTAL
| Acero longitudinal 3/8 - parrilla simple | 10 | 0.55 | 5 |  | 0.56 |  | 15.4 | 15.4 | kg
| Acero transversal 3/8 - parrilla simple | 10 | 0.55 | 5 |  | 0.56 |  | 15.4 | 15.4 | kg
| TOTAL ACERO 3/8 | [7 empty] | 30.8 | kg

## PLANILLA TAPAS COLECTOR
METRADO DE REGISTROS DE LIMPIEZA DEL COLECTOR PLUVIAL (TAPA 0.68 x 0.68 CON MARCO Y CONTRAMARCO)
ENTIDAD | GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO
PROYECTO | “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - MUJERES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”, con CUI N.° 2717013.
UBICACIÓN | SAN MARTIN - SAN MARTIN - MORALES
FECHA | 2026-09-01
ITEM | DESCRIPCIÓN | Nº DE VECES | DIMENSIONES |  |  |  |  | PARCIAL | TOTAL | UND
|  |  | LARGO | ANCHO | ALTURA | FACT. | AREA | VOLUMEN / PARCIAL
1.4.4.6.5.1 | TAPA DE REGISTRO 0.68x0.68 C/MARCO Y CONTRAMARCO | [7 empty] | 15 | und
| CONCRETO f'c=210 KG/CM2 EN TAPA | [6 empty] | TOTAL
| Tapa 0.68 x 0.68 x 0.08 m | 15 | 0.68 | 0.68 | 0.08 |  |  | 0.55488 | 0.55488 | m3
| ACERO FY=4200 KG/CM2 EN TAPA, BORDES Y ANCLAJES | [6 empty] | TOTAL
| Tapa 3/8" @0.10 (14 barras por tapa) | 210 | 0.62 |  |  | 0.56 |  | 72.912
| Asas 3/8" liso (2 por tapa) | 30 | 0.4 |  |  | 0.56 |  | 6.72
| Anclajes de contramarco 3/8" (8 por registro) | 120 | 0.2 |  |  | 0.56 |  | 13.44
| Refuerzo de borde 1/2" (8 barras por registro) | 120 | 1.4 |  |  | 0.994 |  | 166.992
| TOTAL ACERO | [7 empty] | 260.064 | kg
| ANGULOS METALICOS | [6 empty] | TOTAL
| Contramarco L 2"x2"x3/16" (perimetro 0.70 x 0.70) | 15 | 2.8 |  |  | 3.63 |  | 152.46
| Marco de tapa L 1 1/2"x1 1/2"x1/8" (perimetro 0.68 x 0.68) | 15 | 2.72 |  |  | 1.83 |  | 74.664
| TOTAL ANGULOS | [7 empty] | 227.124 | kg
| PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE EN ANGULOS | [6 empty] | TOTAL
| Desarrollo: 2.80 x 0.203 + 2.72 x 0.152 m2 por registro | 15 |  |  |  |  | 0.98184 | 14.7276 | 14.7276 | m2

## METRADO ACERO COLECTOR
PLANILLA DE ACERO - COLECTOR PLUVIAL Y ESTRUCTURA DE SALIDA
ENTIDAD | GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO
PROYECTO | “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - MUJERES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”, con CUI N.° 2717013.
UBICACIÓN | SAN MARTIN - SAN MARTIN - MORALES
FECHA | 2026-09-01
PARTIDA | ELEMENTO | N. PIEZAS | DATOS DE LA BARRA |  |  |  |  | PESO PARCIAL | TOTAL | UND
|  |  | LONG. PIEZA | DIAM. | FORMA | PESO kg/m | LONG. TOTAL | (kg)
1.4.4.6.4.1.3 | Marcos en vereda y tramo final @0.20 | 502.75 | 4.9754 | 3/8" | cerrado | 0.56 | 2501.3684 | 1400.7663
1.4.4.6.4.1.3 | Marcos en cruce de autos @0.15 | 216.8667 | 4.8266 | 3/8" | cerrado | 0.56 | 1046.7271 | 586.1672
1.4.4.6.4.1.3 | Marcos dobles en cruce de camiones @0.15 | 80 | 5.2043 | 1/2" | cerrado | 0.994 | 416.341 | 413.8429
1.4.4.6.4.1.3 | Barras longitudinales (vereda, autos y final) @0.25 | 297.16 | 9.4 | 3/8" | recta | 0.56 | 2793.304 | 1564.2502
1.4.4.6.4.1.3 | Barras longitudinales (cruce de camiones) @0.20 | 33.3333 | 9.4 | 3/8" | recta | 0.56 | 313.3333 | 175.4667
1.4.4.6.5.1 | Registros: refuerzo de borde de abertura | 120 | 1.4 | 1/2" | recta | 0.994 | 168 | 166.992
1.4.4.6.5.1 | Tapas de registro @0.10 (dos sentidos) | 210 | 0.62 | 3/8" | recta | 0.56 | 130.2 | 72.912
1.4.4.6.5.1 | Asas de tapa (liso) | 30 | 0.4 | 3/8" | U | 0.56 | 12 | 6.72
1.4.4.6.5.1 | Anclajes de contramarco | 120 | 0.2 | 3/8" | L | 0.56 | 24 | 13.44
1.4.4.6.4.2.3 | Aleros: barras en L (vertical + zapata) @0.20 | 12 | 1.38 | 3/8" | L | 0.56 | 16.56 | 9.2736
1.4.4.6.4.2.3 | Aleros: horizontales en muro @0.20 | 10 | 1 | 3/8" | recta | 0.56 | 10 | 5.6
1.4.4.6.4.2.3 | Aleros: longitudinales en zapata | 6 | 1 | 3/8" | recta | 0.56 | 6 | 3.36
| TOTAL ACERO COLECTOR (1.4.4.6.4.1.3) | [7 empty] | 4140.4934 | kg
| TOTAL ACERO ALEROS (1.4.4.6.4.2.3) | [7 empty] | 18.2336 | kg
| ACERO EN REGISTROS (incluido en 1.4.4.6.5.1) | [7 empty] | 260.064 | kg

## PARAMETROS
PARÁMETROS - TAPA DE REGISTRO DE CONCRETO
Descripción | Valor | Unidad | Criterio
Cantidad de tapas | 10 | und | Según resumen: 10 tapas
Largo de tapa | 0.6 | m | Según detalle
Ancho de tapa | 0.6 | m | Según detalle
Espesor de tapa | 0.1 | m | Según detalle
Recubrimiento considerado | 0.025 | m | Editable según plano estructural
Separación de varillas 3/8 | 0.15 | m | Parrilla simple en ambos sentidos
Peso varilla 3/8 | 0.56 | kg/m | Peso unitario usado para metrado
Longitud varilla comercial | 9 | m | Solo equivalente de longitud, sin redondeo
PARÁMETROS - MOVIMIENTO DE TIERRAS
Descripción | Valor | Unidad | Criterio
Espesor de solado sumado a excavación y relleno | 0.1 | m | Solado e=4" bajo la losa. Poner 0 si la altura ya lo incluye
Factor de esponjamiento | 1.2 | - | Eliminación = (excavación − relleno) × factor

## Listas (hidden)
LISTAS, FACTORES Y PARÁMETROS EDITABLES
DIÁMETRO | FACTOR kg/m | TIPO DE CUNETA | CRITERIO DE CONTEO
6 mm | 0.222 | ABIERTA | TEÓRICO (L/s+1)
8 mm | 0.395 | TAPADA | ENTERO (redondeo arriba)
3/8" | 0.56
12 mm | 0.888
1/2" | 0.994
5/8" | 1.552
3/4" | 2.235
1" | 3.973
NOTA
Los factores kg/m son editables. Si el proyecto usa otro factor, cámbialo aquí.
La opción TEÓRICO mantiene cantidades decimales: Longitud / separación + 1.
La opción ENTERO redondea hacia arriba antes de sumar la barra final.