## RESUMEN
RESUMEN METRADOS DE DRENAJE PLUVIAL
ENTIDAD | GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO
PROYECTO | “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”, con CUI N.° 2675514
UBICACIÓN | SAN MARTIN - SAN MARTIN - MORALES
FECHA | 2026-09-01
Item | Descripción | Unid. | Total.
01.04.03 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
01.04.03.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
01.04.03.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO | m²
01.04.03.01.02 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR | m²
01.04.03.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.04.03.02.01 | EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS P/CUNETAS | m³
01.04.03.02.02 | EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS P/DADOS DE CONCRETO | m³
01.04.03.02.03 | REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORMAL | m²
01.04.03.02.04 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m³
01.04.03.02.05 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE | m³
01.04.03.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.04.03.03.01 | CONCRETO f'c=100 kg/cm2 PARA SOLADO E=4'' | m²
01.04.03.03.02 | CONCRETO f'c=140 Kg/cm2 PARA DADOS DE CONCRETO | m³
01.04.03.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.04.03.04.02 | CUNETAS
01.04.03.04.02.01 | CONCRETO P/CUNETAS f'c=175 kg/cm2 | m³
01.04.03.04.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETA | m²
01.04.03.04.02.03 | ACERO f'y=4200 kg/cm2 PARA CUNETA | kg
01.04.03.04.02.04 | CURADO DE CONCRETO EN CUNETA | m²
01.04.03.04.03 | VARIOS
01.04.03.04.03.01 | REJILLA METALICA P/CUNETA C/PL 1''x 3/16'' Y ANGULO 1'' x 1'' x 3/16'' | ml
01.04.03.04.03.02 | TAPA DE INSPECCION 0.60m x 0.60m | und
01.04.03.04.03.03 | JUNTA DE DILATACION E=1" CON SELLADOR ASFALTO | ml
01.04.03.05 | RED DE COLECCIÓN
01.04.03.05.01 | RED DE RECOLECCION TECHO
01.04.03.05.01.01 | MONTANTE TUBERÍA PVC DE 4" | m
01.04.03.05.01.02 | FALSA COLUMNA P/MONTANTE DE 0.20m x 0.15m x 1.30m | und
01.04.03.05.01.04,01 | CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN FALSA COLUMNA | m³
01.04.03.05.01.04,02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN FALSA COLUMNA - MONTANTE PLUVIAL | m²
01.04.03.05.01.04,03 | ACERO FY=4200 KG/CM2 EN FALSA COLUMNA (MONTANTE PLUVIAL) | kg
01.04.03.05.02 | RED DE RECOLECCION PISO
01.04.03.05.02.01 | TUBERIA DESAGÜE PVC-CP Ø4" x 3m | m
01.04.03.05.02.02 | SUMIDERO METALICO C/PLATINA 1" X 3/16" | und
01.04.03.05.02.03 | CODO 90° x 4" | und
01.04.03.05.02.04 | TEE° x 4" | und
01.04.03.05.03 | ACCESORIOS
01.04.03.05.03.01 | CODO DESAGÜE PVC Ø4" x 45° | und
01.04.03.05.03.02 | CODO DESAGÜE PVC Ø4" x 90° | und
01.04.03.05.03.03 | TEE DESAGÜE PVC Ø4" | und
01.04.03.05.03.04 | COLGADOR F°G° P/TUBERIA PVC Ø4" | und
01.04.03.05.03.05 | ABRAZADERA DE F°G° P/TUBERIA PVC Ø4" | und
01.04.04 | COLECTOR PLUVIAL FRONTAL (TRAMO HOGAR DE REFUGIO - EMPALME CON CAR MUJERES)
01.04.04.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
01.04.04.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO | m²
01.04.04.01.02 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR | m²
01.04.04.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.04.04.02.01 | EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS P/COLECTOR (ancho 1.60 m) | m³
01.04.04.02.02 | REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORMAL | m²
01.04.04.02.03 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO (incluye nivelacion del retiro y base de cajas) | m³
01.04.04.02.04 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE | m³
01.04.04.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.04.04.03.01 | CONCRETO f'c=100 kg/cm2 PARA SOLADO E=2" (0.05 m) | m²
01.04.04.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO - COLECTOR Y CAJAS
01.04.04.04.01 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN LOSA DE FONDO | m³
01.04.04.04.02 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN MUROS | m³
01.04.04.04.03 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN LOSA SUPERIOR (incluye bordes de registro) | m³
01.04.04.04.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLECTOR Y CAJAS | m²
01.04.04.04.05 | ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 EN COLECTOR Y CAJAS | kg
01.04.04.04.06 | ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO DE LOSA SUPERIOR | m²
01.04.04.04.07 | CURADO DE CONCRETO EN COLECTOR Y CAJAS | m²
01.04.04.05 | REGISTROS DE LIMPIEZA Y TAPAS
01.04.04.05.01 | CONTRAMARCO METALICO L 2"x2"x3/16" CON ANCLAJES | und
01.04.04.05.02 | MARCO METALICO DE TAPA L 1 1/2"x1 1/2"x1/8" | und
01.04.04.05.03 | ANGULOS METALICOS P/MARCO Y CONTRAMARCO (incluye soldadura) | kg
01.04.04.05.04 | TAPA DE CONCRETO ARMADO 0.68 x 0.68 x 0.08 m (incluye acero y asas) | und
01.04.04.05.05 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN TAPAS | m³
01.04.04.05.06 | ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 EN TAPAS, BORDES Y ANCLAJES | kg
01.04.04.05.07 | PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE EN ANGULOS | m²
01.04.04.06 | JUNTAS Y EMPALMES
01.04.04.06.01 | JUNTA DE DILATACION E=1" CON TECNOPOR Y SELLADOR ELASTOMERICO | m
01.04.04.06.02 | JUNTA DE TECNOPOR E=1" ENTRE COLECTOR, CERCO Y PISO ADYACENTE | m
01.04.04.06.03 | EMPALME DE CUNETA AL COLECTOR (ventana en muro y caida) | und

## PLANILLA GENERAL DE METRADOS
RESUMEN METRADOS DE DRENAJE PLUVIAL
ENTIDAD
PROYECTO
UBICACIÓN
FECHA
ITEM | DESCRIPCION | Nº DE VECES | LARGO | ANCHO | ALTURA | FACT. | AREA | VOLUMEN | PARCIAL | TOTAL | UND
01.04.03 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
01.04.03.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
01.04.03.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO | [9 empty] | m²
| EJE 1 | 1 | 37.14 | 1.4
| EJE 2 | 1 | 130.85 | 1.4
| EJE 3 | 1 | 5.82 | 1.4
| EJE 4 | 1 | 8.6 | 1.4
| EJE 5 | 1 | 43.23 | 1.4
| EJE 6 | 1 | 120.36 | 1.4
| EJE 7 | 1 | 125.7 | 1.4
| EJE 8 | 1 | 8.2 | 1.4
| EJE 9 | 1 | 7 | 1.4
| EJE 10 | 1 | 16 | 1.4
| EJE 11 | 1 | 71.46 | 1.4
| EJE 12 | 1 | 109.12 | 1.4
01.04.03.01.02 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR | [9 empty] | m²
| EJE 1 | 1 | 37.14 | 1.4
| EJE 2 | 1 | 130.85 | 1.4
| EJE 3 | 1 | 5.82 | 1.4
| EJE 4 | 1 | 8.6 | 1.4
| EJE 5 | 1 | 43.23 | 1.4
| EJE 6 | 1 | 120.36 | 1.4
| EJE 7 | 1 | 125.7 | 1.4
| EJE 8 | 1 | 8.2 | 1.4
| EJE 9 | 1 | 7 | 1.4
| EJE 10 | 1 | 16 | 1.4
| EJE 11 | 1 | 71.46 | 1.4
| EJE 12 | 1 | 109.12 | 1.4
01.04.03.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.04.03.02.01 | EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS P/CUNETAS | [9 empty] | m³
| EJE 1 | 1 | 37.14 | 1.4 | 0.4
| EJE 2 | 1 | 130.85 | 1.4 | 0.62
| EJE 3 | 1 | 5.82 | 1.4 | 0.3
| EJE 4 | 1 | 8.6 | 1.4 | 0.32
| EJE 5 | 1 | 43.23 | 1.4 | 0.4
| EJE 6 | 1 | 120.36 | 1.4 | 0.6
| EJE 7 | 1 | 125.7 | 1.4 | 0.61
| EJE 8 | 1 | 8.2 | 1.4 | 0.42
| EJE 9 | 1 | 7 | 1.4 | 0.41
| EJE 10 | 1 | 16 | 1.4 | 0.35
| EJE 11 | 1 | 71.46 | 1.4 | 0.47
| EJE 12 | 1 | 109.12 | 1.4 | 0.57
01.04.03.02.02 | EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS P/DADOS DE CONCRETO | 62 | [8 empty] | m³
| DADO 0.40 X 0.40 |  | 0.4 | 0.35 | 0.4
01.04.03.02.03 | REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | m²
| EJE 1 | 1 | 37.14 | 0.6
| EJE 2 | 1 | 130.85 | 0.6
| EJE 3 | 1 | 5.82 | 0.6
| EJE 4 | 1 | 8.6 | 0.6
| EJE 5 | 1 | 43.23 | 0.6
| EJE 6 | 1 | 120.36 | 0.6
| EJE 7 | 1 | 125.7 | 0.6
| EJE 8 | 1 | 8.2 | 0.6
| EJE 9 | 1 | 7 | 0.6
| EJE 10 | 1 | 16 | 0.6
| EJE 11 | 1 | 71.46 | 0.6
| EJE 12 | 1 | 109.12 | 0.6
01.04.03.02.04 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | [9 empty] | m³
| EJE 1 | 1 | 37.14 | 0.8 | 0.41
| EJE 2 | 1 | 130.85 | 0.8 | 0.65
| EJE 3 | 1 | 5.82 | 0.8 | 0.37
| EJE 4 | 1 | 8.6 | 0.8 | 0.33
| EJE 5 | 1 | 43.23 | 0.8 | 0.37
| EJE 6 | 1 | 120.36 | 0.8 | 0.56
| EJE 7 | 1 | 125.7 | 0.8 | 0.62
| EJE 8 | 1 | 8.2 | 0.8 | 0.35
| EJE 9 | 1 | 7 | 0.8 | 0.45
| EJE 10 | 1 | 16 | 0.8 | 0.55
| EJE 11 | 1 | 71.46 | 0.8 | 0.34
| EJE 12 | 1 | 109.12 | 0.8 | 0.51
01.04.03.02.05 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | m³
| EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA PARA CUNETA |  |  |  |  | 1
| RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO |  |  |  |  | -1
01.04.03.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.04.03.03.01 | CONCRETO f'c=100 kg/cm2 PARA SOLADO E=4'' | [9 empty] | m²
| EJE 1 | 1 | 37.14 | 0.6
| EJE 2 | 1 | 130.85 | 0.6
| EJE 3 | 1 | 5.82 | 0.6
| EJE 4 | 1 | 8.6 | 0.6
| EJE 5 | 1 | 43.23 | 0.6
| EJE 6 | 1 | 120.36 | 0.6
| EJE 7 | 1 | 125.7 | 0.6
| EJE 8 | 1 | 8.2 | 0.6
| EJE 9 | 1 | 7 | 0.6
| EJE 10 | 1 | 16 | 0.6
| EJE 11 | 1 | 71.46 | 0.6
| EJE 12 | 1 | 109.12 | 0.6
01.04.03.03.02 | CONCRETO f'c=140 Kg/cm2 PARA DADOS DE CONCRETO | 62 | [8 empty] | m³
| DADO 0.40 X 0.40 |  | 0.4 | 0.35 | 0.4
01.04.03.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.04.03.04.02 | CUNETAS
01.04.03.04.02.01 | CONCRETO P/CUNETAS f'c=175 kg/cm2 | [9 empty] | m³
| EJE 1 | 1
| EJE 2 | 1
| EJE 3 | 1
| EJE 4 | 1
| EJE 5 | 1
| EJE 6 | 1
| EJE 7 | 1
| EJE 8 | 1
| EJE 9 | 1
| EJE 10 | 1
| EJE 11 | 1
| EJE 12 | 1
01.04.03.04.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETA | [9 empty] | m²
| EJE 1 | 1
| EJE 2 | 1
| EJE 3 | 1
| EJE 4 | 1
| EJE 5 | 1
| EJE 6 | 1
| EJE 7 | 1
| EJE 8 | 1
| EJE 9 | 1
| EJE 10 | 1
| EJE 11 | 1
| EJE 12 | 1
01.04.03.04.02.03 | ACERO f'y=4200 kg/cm2 PARA CUNETA | [9 empty] | kg
01.04.03.04.02.04 | CURADO DE CONCRETO EN CUNETA | [9 empty] | m²
01.04.03.04.03 | VARIOS
01.04.03.04.03.01 | REJILLA METALICA P/CUNETA C/PL 1''x 3/16'' Y ANGULO 1'' x 1'' x 3/16'', S/DETALLE | [9 empty] | ml
01.04.03.04.03.02 | TAPA DE INSPECCION 0.60m x 0.60m | [9 empty] | und
01.04.03.04.03.03 | JUNTA DE DILATACION E=1" CON SELLADOR ASFALTO | [9 empty] | m
01.04.03.05 | RED DE COLECCIÓN
01.04.03.05.01 | RED DE RECOLECCION TECHO
01.04.03.05.01.01 | MONTANTE CON TUBERÍA PVC DE 4" | [9 empty] | m
01.04.03.05.01.04 | FALSA COLUMNA P/MONTANTE DE 0.20m x 0.15m x 1.30m | [8 empty] | 62 | und
01.04.03.05.01.04,01 | CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN FALSA COLUMNA | 62 | [8 empty] | m3
|  |  | 1.3 | 0.15 | 0.2
01.04.03.05.01.04,02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN FALSA COLUMNA - MONTANTE PLUVIAL | 62 | [8 empty] | m2
|  | 2 | 1.3 | 0.15
|  | 1 | 1.3 | 0.2
01.04.03.05.01.04,03 | ACERO FY=4200 KG/CM2 EN FALSA COLUMNA (MONTANTE PLUVIAL) | 62 | [8 empty] | Kgr
| Acero Longitudinal |  | 1.2 | 4 | 0.56
| Acero Transversal |  | 0.58 | 9 | 0.56
01.04.03.05.02 | RED DE RECOLECCION PISO
01.04.03.05.02.01 | TUBERIA DESAGÜE PVC-CP Ø4" x 3m | [9 empty] | m
01.04.03.05.02.02 | SUMIDERO METALICO C/PLATINA 1" X 3/16" | [9 empty] | und
01.04.03.05.02.03 | CODO 90° x 4" | [9 empty] | und
01.04.03.05.02.04 | TEE° x 4" | [9 empty] | und
01.04.03.05.03 | ACCESORIOS
01.04.03.05.03.01 | CODO DESAGÜE PVC Ø4" x 45° | [9 empty] | und
01.04.03.05.03.02 | CODO DESAGÜE PVC Ø4" x 90° | [9 empty] | und
01.04.03.05.03.03 | TEE DESAGÜE PVC Ø4" | [9 empty] | und
01.04.03.05.03.04 | COLGADOR F°G° P/TUBERIA PVC Ø4" | [9 empty] | und
01.04.03.05.03.05 | ABRAZADERA DE F°G° P/TUBERIA PVC Ø4" | [9 empty] | und
01.04.04 | COLECTOR PLUVIAL FRONTAL (TRAMO HOGAR DE REFUGIO - EMPALME CON CAR MUJERES)
01.04.04.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
01.04.04.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO | [9 empty] | m²
| Tramo normal (0+000.00 - 0+026.32) | 1
| Cruce de camiones (0+026.32 - 0+031.33) | 1
| Tramo normal (0+031.33 - 0+039.04) | 1
| Cruce de motos (0+039.04 - 0+041.04) | 1
| Tramo normal (0+041.04 - 0+058.81) | 1
| Tramo diagonal (quiebres) (0+058.81 - 0+066.89) | 1
| Tramo recto final (0+066.89 - 0+069.89) | 1
| Caja de llegada CL | 1
| Caja de caida CC | 1
01.04.04.01.02 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR | [9 empty] | m²
| Tramo normal (0+000.00 - 0+026.32) | 1
| Cruce de camiones (0+026.32 - 0+031.33) | 1
| Tramo normal (0+031.33 - 0+039.04) | 1
| Cruce de motos (0+039.04 - 0+041.04) | 1
| Tramo normal (0+041.04 - 0+058.81) | 1
| Tramo diagonal (quiebres) (0+058.81 - 0+066.89) | 1
| Tramo recto final (0+066.89 - 0+069.89) | 1
| Caja de llegada CL | 1
| Caja de caida CC | 1
01.04.04.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.04.04.02.01 | EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS P/COLECTOR (ancho 1.60 m) | [9 empty] | m³
| Tramo normal (0+000.00 - 0+026.32) | 1
| Cruce de camiones (0+026.32 - 0+031.33) | 1
| Tramo normal (0+031.33 - 0+039.04) | 1
| Cruce de motos (0+039.04 - 0+041.04) | 1
| Tramo normal (0+041.04 - 0+058.81) | 1
| Tramo diagonal (quiebres) (0+058.81 - 0+066.89) | 1
| Tramo recto final (0+066.89 - 0+069.89) | 1
| Caja de llegada CL | 1
| Caja de caida CC | 1
01.04.04.02.02 | REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | m²
| Tramo normal (0+000.00 - 0+026.32) | 1
| Cruce de camiones (0+026.32 - 0+031.33) | 1
| Tramo normal (0+031.33 - 0+039.04) | 1
| Cruce de motos (0+039.04 - 0+041.04) | 1
| Tramo normal (0+041.04 - 0+058.81) | 1
| Tramo diagonal (quiebres) (0+058.81 - 0+066.89) | 1
| Tramo recto final (0+066.89 - 0+069.89) | 1
| Caja de llegada CL | 1
| Caja de caida CC | 1
01.04.04.02.03 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO (incluye nivelacion del retiro y base de cajas) | [9 empty] | m³
| Tramo normal (0+000.00 - 0+026.32) - lateral de zanja | 1
| Cruce de camiones (0+026.32 - 0+031.33) - lateral de zanja | 1
| Tramo normal (0+031.33 - 0+039.04) - lateral de zanja | 1
| Cruce de motos (0+039.04 - 0+041.04) - lateral de zanja | 1
| Tramo normal (0+041.04 - 0+058.81) - lateral de zanja | 1
| Tramo diagonal (quiebres) (0+058.81 - 0+066.89) - lateral de zanja | 1
| Tramo recto final (0+066.89 - 0+069.89) - lateral de zanja | 1
| Tramo normal (0+000.00 - 0+026.32) - franja de nivelacion | 1
| Cruce de camiones (0+026.32 - 0+031.33) - franja de nivelacion | 1
| Tramo normal (0+031.33 - 0+039.04) - franja de nivelacion | 1
| Cruce de motos (0+039.04 - 0+041.04) - franja de nivelacion | 1
| Tramo normal (0+041.04 - 0+058.81) - franja de nivelacion | 1
| Tramo diagonal (quiebres) (0+058.81 - 0+066.89) - franja de nivelacion | 1
| Tramo recto final (0+066.89 - 0+069.89) - franja de nivelacion | 1
| Caja de llegada CL | 1
| Caja de caida CC | 1
01.04.04.02.04 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | m³
| Excavacion de zanjas y cajas | 1
| Relleno compactado (se descuenta) | -1
01.04.04.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.04.04.03.01 | CONCRETO f'c=100 kg/cm2 PARA SOLADO E=2" (0.05 m) | [9 empty] | m²
| Tramo normal (0+000.00 - 0+026.32) | 1
| Cruce de camiones (0+026.32 - 0+031.33) | 1
| Tramo normal (0+031.33 - 0+039.04) | 1
| Cruce de motos (0+039.04 - 0+041.04) | 1
| Tramo normal (0+041.04 - 0+058.81) | 1
| Tramo diagonal (quiebres) (0+058.81 - 0+066.89) | 1
| Tramo recto final (0+066.89 - 0+069.89) | 1
| Caja de llegada CL | 1
| Caja de caida CC | 1
01.04.04.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO - COLECTOR Y CAJAS
01.04.04.04.01 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN LOSA DE FONDO | [9 empty] | m³
| Tramo normal (0+000.00 - 0+026.32) | 1
| Cruce de camiones (0+026.32 - 0+031.33) | 1
| Tramo normal (0+031.33 - 0+039.04) | 1
| Cruce de motos (0+039.04 - 0+041.04) | 1
| Tramo normal (0+041.04 - 0+058.81) | 1
| Tramo diagonal (quiebres) (0+058.81 - 0+066.89) | 1
| Tramo recto final (0+066.89 - 0+069.89) | 1
| Caja de llegada CL | 1
| Caja de caida CC (incluye umbral) | 1
01.04.04.04.02 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN MUROS | [9 empty] | m³
| Tramo normal (0+000.00 - 0+026.32) | 1
| Cruce de camiones (0+026.32 - 0+031.33) | 1
| Tramo normal (0+031.33 - 0+039.04) | 1
| Cruce de motos (0+039.04 - 0+041.04) | 1
| Tramo normal (0+041.04 - 0+058.81) | 1
| Tramo diagonal (quiebres) (0+058.81 - 0+066.89) | 1
| Tramo recto final (0+066.89 - 0+069.89) | 1
| Caja de llegada CL (muros, murete, descuento de ventana) | 1
| Caja de caida CC (muros, murete, descuento de ventana) | 1
01.04.04.04.03 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN LOSA SUPERIOR (incluye bordes de registro) | [9 empty] | m³
| Tramo normal (0+000.00 - 0+026.32) | 1
| Cruce de camiones (0+026.32 - 0+031.33) | 1
| Tramo normal (0+031.33 - 0+039.04) | 1
| Cruce de motos (0+039.04 - 0+041.04) | 1
| Tramo normal (0+041.04 - 0+058.81) | 1
| Tramo diagonal (quiebres) (0+058.81 - 0+066.89) | 1
| Tramo recto final (0+066.89 - 0+069.89) | 1
| Caja de llegada CL (descuento de abertura) | 1
| Caja de caida CC (descuento de aberturas) | 1
| Bordes engrosados de abertura de registros RS-01 a RS-07 | 1
| Descuento de aberturas de registro 0.70 x 0.70 x 0.10 | 1
01.04.04.04.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLECTOR Y CAJAS | [9 empty] | m²
| Tramo normal (0+000.00 - 0+026.32) | 1
| Cruce de camiones (0+026.32 - 0+031.33) | 1
| Tramo normal (0+031.33 - 0+039.04) | 1
| Cruce de motos (0+039.04 - 0+041.04) | 1
| Tramo normal (0+041.04 - 0+058.81) | 1
| Tramo diagonal (quiebres) (0+058.81 - 0+066.89) | 1
| Tramo recto final (0+066.89 - 0+069.89) | 1
| Caja de llegada CL | 1
| Caja de caida CC | 1
01.04.04.04.05 | ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 EN COLECTOR Y CAJAS | [9 empty] | kg
| Tramo normal (0+000.00 - 0+026.32) | 1
| Cruce de camiones (0+026.32 - 0+031.33) | 1
| Tramo normal (0+031.33 - 0+039.04) | 1
| Cruce de motos (0+039.04 - 0+041.04) | 1
| Tramo normal (0+041.04 - 0+058.81) | 1
| Tramo diagonal (quiebres) (0+058.81 - 0+066.89) | 1
| Tramo recto final (0+066.89 - 0+069.89) | 1
| Caja de llegada CL (malla 3/8" @0.20 ambas caras) | 1
| Caja de caida CC (malla 3/8" @0.20 ambas caras) | 1
01.04.04.04.06 | ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO DE LOSA SUPERIOR | [9 empty] | m²
| Tramo normal (0+000.00 - 0+026.32) | 1
| Cruce de camiones (0+026.32 - 0+031.33) | 1
| Tramo normal (0+031.33 - 0+039.04) | 1
| Cruce de motos (0+039.04 - 0+041.04) | 1
| Tramo normal (0+041.04 - 0+058.81) | 1
| Tramo diagonal (quiebres) (0+058.81 - 0+066.89) | 1
| Tramo recto final (0+066.89 - 0+069.89) | 1
| Caja de llegada CL | 1
| Caja de caida CC | 1
01.04.04.04.07 | CURADO DE CONCRETO EN COLECTOR Y CAJAS | [9 empty] | m²
| Tramo normal (0+000.00 - 0+026.32) | 1
| Cruce de camiones (0+026.32 - 0+031.33) | 1
| Tramo normal (0+031.33 - 0+039.04) | 1
| Cruce de motos (0+039.04 - 0+041.04) | 1
| Tramo normal (0+041.04 - 0+058.81) | 1
| Tramo diagonal (quiebres) (0+058.81 - 0+066.89) | 1
| Tramo recto final (0+066.89 - 0+069.89) | 1
| Caja de llegada CL | 1
| Caja de caida CC | 1
01.04.04.05 | REGISTROS DE LIMPIEZA Y TAPAS
01.04.04.05.01 | CONTRAMARCO METALICO L 2"x2"x3/16" CON ANCLAJES | [9 empty] | und
01.04.04.05.02 | MARCO METALICO DE TAPA L 1 1/2"x1 1/2"x1/8" | [9 empty] | und
01.04.04.05.03 | ANGULOS METALICOS P/MARCO Y CONTRAMARCO (incluye soldadura) | [9 empty] | kg
01.04.04.05.04 | TAPA DE CONCRETO ARMADO 0.68 x 0.68 x 0.08 m (incluye acero y asas) | [9 empty] | und
01.04.04.05.05 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN TAPAS | [9 empty] | m³
01.04.04.05.06 | ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 EN TAPAS, BORDES Y ANCLAJES | [9 empty] | kg
01.04.04.05.07 | PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE EN ANGULOS | [9 empty] | m²
01.04.04.06 | JUNTAS Y EMPALMES
01.04.04.06.01 | JUNTA DE DILATACION E=1" CON TECNOPOR Y SELLADOR ELASTOMERICO | [9 empty] | m
01.04.04.06.02 | JUNTA DE TECNOPOR E=1" ENTRE COLECTOR, CERCO Y PISO ADYACENTE | [9 empty] | m
01.04.04.06.03 | EMPALME DE CUNETA AL COLECTOR (ventana en muro y caida) | [9 empty] | und

## CONCRETO EN CUNETAS
CONCRETO F´C=175 KG/CM2 PARA CUNETAS - DRENAJE PLUVIAL
ENTIDAD
PROYECTO
UBICACIÓN
FECHA
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
LONGITUDES Y AREAS |  |  | m3 | Sub.TOTAL | TOTAL (m3) | LONGITUDES Y AREAS |  |  | m3 | Sub.TOTAL | TOTAL (m3)
CUNETA EJE 01 | MUROS | AREA | 14.07 |  |  | CUNETA EJE 07 | MUROS | AREA | 74.5
|  | ESPESOR | 0.1 |  |  |  |  | ESPESOR | 0.1
|  | CANT. | 2 |  |  |  |  | CANT. | 2
| LOSA | ESPESOR | 0.1 |  |  |  | LOSA | ESPESOR | 0.1
|  | LONGITUD | 37.14 |  |  |  |  | LONGITUD | 125.7
|  | ANCHO | 0.6 |  |  |  |  | ANCHO | 0.6
| TAPA | LONGITUD | 5.14 |  |  |  | TAPA | LONGITUD | 24.41
|  | ESPESOR | 0.1 |  |  |  |  | ESPESOR | 0.1
|  | ANCHO | 0.6 |  |  |  |  | ANCHO | 0.6
LONGITUDES Y AREAS |  |  | m3 | Sub.TOTAL | TOTAL (m3) | LONGITUDES Y AREAS |  |  | m3 | Sub.TOTAL | TOTAL (m3)
CUNETA EJE 02 | MUROS | AREA | 78.32 |  |  | CUNETA EJE 08 | MUROS | AREA | 2.62
|  | ESPESOR | 0.1 |  |  |  |  | ESPESOR | 0.1
|  | CANT. | 2 |  |  |  |  | CANT. | 2
| LOSA | ESPESOR | 0.1 |  |  |  | LOSA | ESPESOR | 0.1
|  | LONGITUD | 130.85 |  |  |  |  | LONGITUD | 8.2
|  | ANCHO | 0.6 |  |  |  |  | ANCHO | 0.6
| TAPA | LONGITUD | 31.66 |  |  |  | TAPA | LONGITUD | 8.2
|  | ESPESOR | 0.1 |  |  |  |  | ESPESOR | 0.1
|  | ANCHO | 0.6 |  |  |  |  | ANCHO | 0.6
LONGITUDES Y AREAS |  |  | m3 | Sub.TOTAL | TOTAL (m3) | LONGITUDES Y AREAS |  |  | m3 | Sub.TOTAL | TOTAL (m3)
CUNETA EJE 03 | MUROS | AREA | 1.83 |  |  | CUNETA EJE 09 | MUROS | AREA | 2.22
|  | ESPESOR | 0.1 |  |  |  |  | ESPESOR | 0.1
|  | CANT. | 2 |  |  |  |  | CANT. | 2
| LOSA | ESPESOR | 0.1 |  |  |  | LOSA | ESPESOR | 0.1
|  | LONGITUD | 5.82 |  |  |  |  | LONGITUD | 7
|  | ANCHO | 0.6 |  |  |  |  | ANCHO | 0.6
| TAPA | LONGITUD | 0 |  |  |  | TAPA | LONGITUD | 7
|  | ESPESOR | 0.1 |  |  |  |  | ESPESOR | 0.1
|  | ANCHO | 0.6 |  |  |  |  | ANCHO | 0.6
LONGITUDES Y AREAS |  |  | m3 | Sub.TOTAL | TOTAL (m3) | LONGITUDES Y AREAS |  |  | m3 | Sub.TOTAL | TOTAL (m3)
CUNETA EJE 04 | MUROS | AREA | 2.76 |  |  | CUNETA EJE 10 | MUROS | AREA | 5.44
|  | ESPESOR | 0.1 |  |  |  |  | ESPESOR | 0.1
|  | CANT. | 2 |  |  |  |  | CANT. | 2
| LOSA | ESPESOR | 0.1 |  |  |  | LOSA | ESPESOR | 0.1
|  | LONGITUD | 8.6 |  |  |  |  | LONGITUD | 16
|  | ANCHO | 0.6 |  |  |  |  | ANCHO | 0.6
| TAPA | LONGITUD | 0 |  |  |  | TAPA | LONGITUD | 0
|  | ESPESOR | 0.1 |  |  |  |  | ESPESOR | 0.1
|  | ANCHO | 0.6 |  |  |  |  | ANCHO | 0.6
LONGITUDES Y AREAS |  |  | m3 | Sub.TOTAL | TOTAL (m3) | LONGITUDES Y AREAS |  |  | m3 | Sub.TOTAL | TOTAL (m3)
CUNETA EJE 05 | MUROS | AREA | 17.7 |  |  | CUNETA EJE 11 | MUROS | AREA | 33
|  | ESPESOR | 0.1 |  |  |  |  | ESPESOR | 0.1
|  | CANT. | 2 |  |  |  |  | CANT. | 2
| LOSA | ESPESOR | 0.1 |  |  |  | LOSA | ESPESOR | 0.1
|  | LONGITUD | 43.23 |  |  |  |  | LONGITUD | 71.46
|  | ANCHO | 0.6 |  |  |  |  | ANCHO | 0.6
| TAPA | LONGITUD | 5.7 |  |  |  | TAPA | LONGITUD | 8.7
|  | ESPESOR | 0.1 |  |  |  |  | ESPESOR | 0.1
|  | ANCHO | 0.6 |  |  |  |  | ANCHO | 0.6
LONGITUDES Y AREAS |  |  | m3 | Sub.TOTAL | TOTAL (m3) | LONGITUDES Y AREAS |  |  | m3 | Sub.TOTAL | TOTAL (m3)
CUNETA EJE 06 | MUROS | AREA | 69.72 |  |  | CUNETA EJE 12 | MUROS | AREA | 54
|  | ESPESOR | 0.1 |  |  |  |  | ESPESOR | 0.1
|  | CANT. | 2 |  |  |  |  | CANT. | 2
| LOSA | ESPESOR | 0.1 |  |  |  | LOSA | ESPESOR | 0.1
|  | LONGITUD | 120.36 |  |  |  |  | LONGITUD | 109.12
|  | ANCHO | 0.6 |  |  |  |  | ANCHO | 0.6
| TAPA | LONGITUD | 25.9 |  |  |  | TAPA | LONGITUD | 56.64
|  | ESPESOR | 0.1 |  |  |  |  | ESPESOR | 0.1
|  | ANCHO | 0.6 |  |  |  |  | ANCHO | 0.6

## ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CUNETAS - DRENAJE PLUVIAL
ENTIDAD
PROYECTO
UBICACIÓN
FECHA
OBRAS DE CONCRETO ARMADO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CUNETAS
LONGITUDES Y AREAS |  |  |  |  | Sub.TOTAL | TOTAL (m2) | LONGITUDES Y AREAS |  |  |  |  | Sub.TOTAL | TOTAL (m2)
EJE1 | ABIERTA | MUROS EXTERNO | AREA | 15.36 |  |  | EJE 2 | NORMAL | MUROS EXTERNO | AREA | 68.67
|  |  | CANT. | 2 | [5 empty] | CANT. | 2
|  | MURO INTERNO | AREA | 12.16 |  |  |  |  | MURO INTERNO | AREA | 58.75
|  |  | CANTIDAD | 2 | [5 empty] | CANTIDAD | 2
| TAPADO | MURO EXTERNO | AREA | 2.94 |  |  |  | TAPADO | MURO EXTERNO | AREA | 25.9
|  |  | CANT. | 2 | [5 empty] | CANT. | 2
|  | MURO INTERNO | AREA | 1.91 |  |  |  |  | MURO INTERNO | AREA | 19.57
|  |  | CANTIDAD | 2 | [5 empty] | CANTIDAD | 2
|  |  | TAPA | [6 empty] | TAPA
LONGITUDES Y AREAS |  |  |  |  | Sub.TOTAL | TOTAL (m2) | LONGITUDES Y AREAS |  |  |  |  | Sub.TOTAL | TOTAL (m2)
EJE 3 | ABIERTA | MUROS EXTERNO | AREA | 2.41 |  |  | EJE 4 | NORMAL | MUROS EXTERNO | AREA | 3.62
|  |  | CANT. | 2 | [5 empty] | CANT. | 2
|  | MURO INTERNO | AREA | 1.83 |  |  |  |  | MURO INTERNO | AREA | 2.76
|  |  | CANTIDAD | 2 | [5 empty] | CANTIDAD | 2
| TAPADO | MURO EXTERNO | AREA | 0 |  |  |  | TAPADO | MURO EXTERNO | AREA | 0
|  |  | CANT. | 2 | [5 empty] | CANT. | 2
|  | MURO INTERNO | AREA | 0 |  |  |  |  | MURO INTERNO | AREA | 0
|  |  | CANTIDAD | 2 | [5 empty] | CANTIDAD | 2
|  |  | TAPA | 0 | [5 empty] | TAPA | 0
LONGITUDES Y AREAS |  |  |  |  | Sub.TOTAL | TOTAL (m2) | LONGITUDES Y AREAS |  |  |  |  | Sub.TOTAL | TOTAL (m2)
EJE 5 | NORMAL | MUROS EXTERNO | AREA | 18.53 |  |  | EJE 6 | NORMAL | MUROS EXTERNO | AREA | 63.19
|  |  | CANT. | 2 | [5 empty] | CANT. | 2
|  | MURO INTERNO | AREA | 14.78 |  |  |  |  | MURO INTERNO | AREA | 53.74
|  |  | CANTIDAD | 2 | [5 empty] | CANTIDAD | 2
| TAPADO | MURO EXTERNO | AREA | 3.43 |  |  |  | TAPADO | MURO EXTERNO | AREA | 21.16
|  |  | CANT. | 2 | [5 empty] | CANT. | 2
|  | MURO INTERNO | AREA | 2.3 |  |  |  |  | MURO INTERNO | AREA | 16
|  |  | CANTIDAD | 2 | [5 empty] | CANTIDAD | 2
|  |  | TAPA | [6 empty] | TAPA
LONGITUDES Y AREAS |  |  |  |  | Sub.TOTAL | TOTAL (m2) | LONGITUDES Y AREAS |  |  |  |  | Sub.TOTAL | TOTAL (m2)
EJE 7 | NORMAL | MUROS EXTERNO | AREA | 68.6 |  |  | EJE 8 | NORMAL | MUROS EXTERNO | AREA | 0
|  |  | CANT. | 2 | [5 empty] | CANT. | 2
|  | MURO INTERNO | AREA | 58.46 |  |  |  |  | MURO INTERNO | AREA | 0
|  |  | CANTIDAD | 2 | [5 empty] | CANTIDAD | 2
| TAPADO | MURO EXTERNO | AREA | 20.91 |  |  |  | TAPADO | MURO EXTERNO | AREA | 4.26
|  |  | CANT. | 2 | [5 empty] | CANT. | 2
|  | MURO INTERNO | AREA | 16 |  |  |  |  | MURO INTERNO | AREA | 2.62
|  |  | CANTIDAD | 2 | [5 empty] | CANTIDAD | 2
|  |  | TAPA | [6 empty] | TAPA
LONGITUDES Y AREAS |  |  |  |  | Sub.TOTAL | TOTAL (m2) | LONGITUDES Y AREAS |  |  |  |  | Sub.TOTAL | TOTAL (m2)
EJE 9 | NORMAL | MUROS EXTERNO | AREA | 0 |  |  | EJE 10 | NORMAL | MUROS EXTERNO | AREA | 7.04
|  |  | CANT. | 2 | [5 empty] | CANT. | 2
|  | MURO INTERNO | AREA | 0 |  |  |  |  | MURO INTERNO | AREA | 5.44
|  |  | CANTIDAD | 2 | [5 empty] | CANTIDAD | 2
| TAPADO | MURO EXTERNO | AREA | 3.62 |  |  |  | TAPADO | MURO EXTERNO | AREA | 0
|  |  | CANT. | 2 | [5 empty] | CANT. | 2
|  | MURO INTERNO | AREA | 2.22 |  |  |  |  | MURO INTERNO | AREA | 0
|  |  | CANTIDAD | 2 | [5 empty] | CANTIDAD | 2
|  |  | TAPA | [6 empty] | TAPA | 0
LONGITUDES Y AREAS |  |  |  |  | Sub.TOTAL | TOTAL (m2) | LONGITUDES Y AREAS |  |  |  |  | Sub.TOTAL | TOTAL (m2)
EJE 11 | NORMAL | MUROS EXTERNO | AREA | 34.95 |  |  | EJE 12 | NORMAL | MUROS EXTERNO | AREA | 27.87
|  |  | CANT. | 2 | [5 empty] | CANT. | 2
|  | MURO INTERNO | AREA | 28.67 |  |  |  |  | MURO INTERNO | AREA | 22.62
|  |  | CANTIDAD | 2 | [5 empty] | CANTIDAD | 2
| TAPADO | MURO EXTERNO | AREA | 6.07 |  |  |  | TAPADO | MURO EXTERNO | AREA | 42.7
|  |  | CANT. | 2 | [5 empty] | CANT. | 2
|  | MURO INTERNO | AREA | 4.33 |  |  |  |  | MURO INTERNO | AREA | 31.37
|  |  | CANTIDAD | 2 | [5 empty] | CANTIDAD | 2
|  |  | TAPA | [6 empty] | TAPA

## METRADO MONTANTES
CALCULO DE MONTANTES POR EDIFICACION - DRENAJE PLUVIAL
ENTIDAD
PROYECTO
UBICACIÓN
FECHA
| MONTANTES | LONG. TUBERIA PVC 4" |  |  | CODO PVC 90° 4" |  |  | ABRAZADERA 4" |  |  | COLGADOR 4" |  |  | CODO PVC 45° 4"
|  | VECES | LONGITUD | TOTAL (m) | CANTIDAD | VECES | TOTAL (und) | CANTIDAD | VECES | TOTAL (und) | CANTIDAD | VECES | TOTAL (und) | CANTIDAD | VECES | TOTAL (und)
EDIFICACION 01
Lado A
Lado B
EDIFICACION 02
Lado A
Lado B
EDIFICACION 03
Lado A
Lado B
EDIFICACION 04
Lado A
Lado B
EDIFICACION 05
Lado A
Lado B
EDIFICACION 06
Lado A
Lado B
EDIFICACION 07
Lado A
Lado B
EDIFICACION 08
Lado A
Lado B
EDIFICACION 09
Lado A
Lado B
EDIFICACION 10
Lado A
Lado B
EDIFICACION 11
Lado A
Lado B
EDIFICACION 12
Lado A
Lado B
EDIFICACION 13
Lado A
Lado B
EDIFICACION 14
Lado A
Lado B
OBRA EXTERIOR 01
OBRA EXTERIOR03
OBRA EXTERIOR 05
OBRA EXTERIOR 06

## METRADO EN PISO (SUMIDERO)
PLANILLA DE METRADOS - RED DE DRENAJE EN PISO Y SUMIDEROS
ENTIDAD
PROYECTO
UBICACIÓN
FECHA
SECTOR | TUBERÍA 4" PVC-U Desagüe Clase Pesada (m) | SUMIDERO DE 4" (und) | CODO 90° x 4" (und) | CODO 45° x 4" (und) | TEE° x 4" (und) | OBSERVACIÓN
SECTOR 01 | 26.52 | 6 | 4 | 0 | 2 | Según sector
SECTOR 02 | 27.18 | 8 | 4 | 0 | 2 | Según sector
SECTOR 03 | 32 | 6 | 6 | 0 | 0 | Según sector
SECTOR 04 | 26.56 | 10 | 10 | 0 | 0 | Según sector
TOTAL

## METRADO ACERO
METRADO DE ACERO EN CUNETAS - DRENAJE PLUVIAL
ENTIDAD
PROYECTO
UBICACIÓN
FECHA
METRADO DETALLADO POR EJE Y POR TRAMO
IDENTIFICACIÓN Y GEOMETRÍA | [6 empty] | ACERO LONGITUDINAL DEL CUERPO U | [7 empty] | ACERO TRANSVERSAL DEL CUERPO U | [7 empty] | ACERO TRANSVERSAL DE LA TAPA (SOLO CUNETA TAPADA) | [8 empty] | RESULTADO
N° | EJE | TRAMO | TIPO DE CUNETA | SEC. INI | SEC. FIN | LONGITUD TRAMO (m) | Ø CUERPO | FACTOR CUERPO (kg/m) | SEP. LONG. (m) | BARRAS LONG. INI | BARRAS LONG. FIN | BARRAS PROM. | LONG. ACERO LONG. (m) | KG LONG. | SEP. TRANSV. U (m) | DES. TRANSV. U INI (m) | DES. TRANSV. U FIN (m) | DES. PROM. U (m) | CANT. TRANSV. U | LONG. ACERO TRANSV. U (m) | KG TRANSV. U | TOTAL KG CUERPO U | Ø TAPA | FACTOR TAPA (kg/m) | SEP. TRANSV. TAPA (m) | LONG. BARRA TAPA INI (m) | LONG. BARRA TAPA FIN (m) | LONG. PROM. TAPA (m) | CANT. BARRAS TAPA | LONG. ACERO TAPA (m) | KG ACERO TAPA | TOTAL KG TRAMO
1 | EJE 01 | TRAMO 01 | ABIERTA | SEC 02 | SEC 03 | 12 | 3/8" |  | 0.21 | 7 | 7 |  |  |  | 0.25 | 1.42 | 1.5
2 | EJE 01 | TRAMO 02 | TAPADA | SEC 03 | SEC 04 | 5.14 | 3/8" |  | 0.23 | 8 | 8 |  |  |  | 0.25 | 1.5 | 1.58 | [5 empty] | 3/8" | 0.56 | 0.25 | 0.56 | 0.56
3 | EJE 02 | TRAMO 01 | ABIERTA | SEC 06 | SEC 07 | 17.5 | 3/8" |  | 0.23 | 7 | 7 |  |  |  | 0.25 | 1.42 | 1.58
4 | EJE 02 | TRAMO 02 | TAPADA | SEC 07 | SEC 08 | 10.2 | 3/8" |  | 0.22 | 8 | 10 |  |  |  | 0.25 | 1.58 | 1.66 | [5 empty] | 3/8" | 0.56 | 0.25 | 0.56 | 0.56
5 | EJE 02 | TRAMO 03 | ABIERTA | SEC 08 | SEC 09 | 31.33 | 3/8" |  | 0.2 | 9 | 9 |  |  |  | 0.25 | 1.66 | 2.02
6 | EJE 02 | TRAMO 04 | TAPADA | SEC 09 | SEC 10 | 8.36 | 3/8" |  | 0.23 | 10 | 10 |  |  |  | 0.25 | 2.02 | 2.08 | [5 empty] | 3/8" | 0.56 | 0.25 | 0.56 | 0.56
7 | EJE 02 | TRAMO 05 | ABIERTA | SEC 10 | SEC 11 | 30.36 | 3/8" |  | 0.22 | 9 | 11 |  |  |  | 0.25 | 2.08 | 2.36
8 | EJE 02 | TRAMO 06 | TAPADA | SEC 11 | SEC 12 | 2.25 | 3/8" |  | 0.22 | 12 | 12 |  |  |  | 0.25 | 2.36 | 2.42 | [5 empty] | 3/8" | 0.56 | 0.25 | 0.56 | 0.56
9 | EJE 02 | TRAMO 07 | TAPADA | SEC 13 | SEC 14 | 10.85 | 3/8" |  | 0.21 | 12 | 12 |  |  |  | 0.25 | 2.32 | 2.42 | [5 empty] | 3/8" | 0.56 | 0.25 | 0.56 | 0.56
10 | EJE 05 | TRAMO 01 | ABIERTA | SEC 20 | SEC 21 | 17.53 | 3/8" |  | 0.22 | 7 | 7 |  |  |  | 0.25 | 1.42 | 1.58
11 | EJE 05 | TRAMO 02 | TAPADA | SEC 21 | SEC 22 | 5.7 | 3/8" |  | 0.21 | 8 | 10 |  |  |  | 0.25 | 1.58 | 1.62 | [5 empty] | 3/8" | 0.56 | 0.25 | 0.56 | 0.56
12 | EJE 06 | TRAMO 01 | ABIERTA | SEC 24 | SEC 25 | 17.53 | 3/8" |  | 0.22 | 7 | 7 |  |  |  | 0.25 | 1.42 | 1.58
13 | EJE 06 | TRAMO 02 | TAPADA | SEC 25 | SEC 26 | 10.9 | 3/8" |  | 0.22 | 8 | 10 |  |  |  | 0.25 | 1.58 | 1.7 | [5 empty] | 3/8" | 0.56 | 0.25 | 0.56 | 0.56
14 | EJE 06 | TRAMO 03 | ABIERTA | SEC 26 | SEC 27 | 56.93 | 3/8" |  | 0.2 | 9 | 11 |  |  |  | 0.25 | 1.7 | 2.26
15 | EJE 06 | TRAMO 04 | TAPADA | SEC 27 | SEC 28 | 15 | 3/8" |  | 0.21 | 12 | 12 |  |  |  | 0.25 | 2.26 | 2.42 | [5 empty] | 3/8" | 0.56 | 0.25 | 0.56 | 0.56
16 | EJE 07 | TRAMO 01 | ABIERTA | SEC 30 | SEC 31 | 17.53 | 3/8" |  | 0.22 | 7 | 7 |  |  |  | 0.25 | 1.42 | 1.58
17 | EJE 07 | TRAMO 02 | TAPADA | SEC 31 | SEC 32 | 7.66 | 3/8" |  | 0.22 | 8 | 10 |  |  |  | 0.25 | 1.58 | 1.66 | [5 empty] | 3/8" | 0.56 | 0.25 | 0.56 | 0.56
18 | EJE 07 | TRAMO 03 | ABIERTA | SEC 32 | SEC 33 | 63.75 | 3/8" |  | 0.19 | 9 | 11 |  |  |  | 0.25 | 1.66 | 2.32
19 | EJE 07 | TRAMO 04 | TAPADA | SEC 33 | SEC 34 | 11.47 | 3/8" |  | 0.21 | 12 | 12 |  |  |  | 0.25 | 2.32 | 2.42 | [5 empty] | 3/8" | 0.56 | 0.25 | 0.56 | 0.56
20 | EJE 07 | TRAMO 05 | TAPADA | SEC 35 | SEC 36 | 5.17 | 3/8" |  | 0.21 | 12 | 12 |  |  |  | 0.25 | 2.32 | 2.36 | [5 empty] | 3/8" | 0.56 | 0.25 | 0.56 | 0.56
21 | EJE 08 | TRAMO 01 | TAPADA | SEC 37 | SEC 38 | 8.2 | 3/8" |  | 0.21 | 8 | 8 |  |  |  | 0.25 | 1.42 | 1.48 | [5 empty] | 3/8" | 0.56 | 0.25 | 0.56 | 0.56
22 | EJE 09 | TRAMO 01 | TAPADA | SEC 39 | SEC 40 | 7 | 3/8" |  | 0.21 | 8 | 8 |  |  |  | 0.25 | 1.42 | 1.48 | [5 empty] | 3/8" | 0.56 | 0.25 | 0.56 | 0.56
23 | EJE 11 | TRAMO 01 | ABIERTA | SEC 44 | SEC 45 | 42.76 | 3/8" |  | 0.2 | 7 | 9 |  |  |  | 0.25 | 1.42 | 1.82
24 | EJE 11 | TRAMO 02 | TAPADA | SEC 45 | SEC 46 | 2.2 | 3/8" |  | 0.2 | 10 | 10 |  |  |  | 0.25 | 1.82 | 1.84 | [5 empty] | 3/8" | 0.56 | 0.25 | 0.56 | 0.56
25 | EJE 11 | TRAMO 03 | TAPADA | SEC 47 | SEC 48 | 6.5 | 3/8" |  | 0.21 | 10 | 10 |  |  |  | 0.25 | 1.76 | 1.82 | [5 empty] | 3/8" | 0.56 | 0.25 | 0.56 | 0.56
26 | EJE 12 | TRAMO 01 | ABIERTA | SEC 50 | SEC 51 | 32.48 | 3/8" |  | 0.2 | 7 | 1.76 |  |  |  | 0.25 | 1.42 | 1.76
27 | EJE 12 | TRAMO 02 | TAPADA | SEC 52 | SEC 53 | 56.64 | 3/8" |  | 0.21 | 10 | 12 |  |  |  | 0.25 | 1.66 | 2.22 | [5 empty] | 3/8" | 0.56 | 0.25 | 0.56 | 0.56
TOTALES DE LA PLANILLA

## METRADO DE CURADO
METRADO DE CURADO DE CONCRETO EN CUNETAS
ENTIDAD |  | GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO
PROYECTO
UBICACIÓN | [9 empty] | FECHA
N° | EJE | TRAMO | TIPO DE CUNETA | LONGITUD (m) | ANCHO INTERIOR (m) | ALTURA INT. INI (m) | ALTURA INT. FIN (m) | ALTURA PROM. (m) | ÁREA 2 MUROS (m²) | ÁREA FONDO (m²) | ÁREA TAPA / TECHO (m²) | TOTAL CURADO (m²) | N° CARAS | UND.
1 | EJE 01 | TRAMO 01 | ABIERTA | 32 | 0.4 | 0.3 | 0.46 | [6 empty] | m²
2 | EJE 01 | TRAMO 02 | TAPADA | 5.14 | 0.4 | 0.46 | 0.48 | [6 empty] | m²
3 | EJE 02 | TRAMO 01 | ABIERTA | 37.5 | 0.4 | 0.3 | 0.48 | [6 empty] | m²
4 | EJE 02 | TRAMO 02 | TAPADA | 10.2 | 0.4 | 0.48 | 0.53 | [6 empty] | m²
5 | EJE 02 | TRAMO 03 | ABIERTA | 31.33 | 0.4 | 0.53 | 0.7 | [6 empty] | m²
6 | EJE 02 | TRAMO 04 | TAPADA | 8.36 | 0.4 | 0.7 | 0.73 | [6 empty] | m²
7 | EJE 02 | TRAMO 05 | ABIERTA | 30.36 | 0.4 | 0.73 | 0.88 | [6 empty] | m²
8 | EJE 02 | TRAMO 06 | TAPADA | 2.25 | 0.4 | 0.88 | 0.9 | [6 empty] | m²
9 | EJE 02 | TRAMO 07 | TAPADA | 10.85 | 0.4 | 0.85 | 0.9 | [6 empty] | m²
10 | EJE 03 | TRAMO 01 | ABIERTA | 5.82 | 0.4 | 0.3 | 0.32 | [6 empty] | m²
11 | EJE 04 | TRAMO 01 | ABIERTA | 8.6 | 0.4 | 0.3 | 0.34 | [6 empty] | m²
12 | EJE 05 | TRAMO 01 | ABIERTA | 37.53 | 0.4 | 0.3 | 0.48 | [6 empty] | m²
13 | EJE 05 | TRAMO 02 | TAPADA | 5.7 | 0.4 | 0.48 | 0.51 | [6 empty] | m²
14 | EJE 06 | TRAMO 01 | ABIERTA | 37.53 | 0.4 | 0.3 | 0.48 | [6 empty] | m²
15 | EJE 06 | TRAMO 02 | TAPADA | 10.9 | 0.4 | 0.48 | 0.54 | [6 empty] | m²
16 | EJE 06 | TRAMO 03 | ABIERTA | 56.93 | 0.4 | 0.54 | 0.82 | [6 empty] | m²
17 | EJE 06 | TRAMO 04 | TAPADA | 15 | 0.4 | 0.82 | 0.9 | [6 empty] | m²
18 | EJE 07 | TRAMO 01 | ABIERTA | 37.53 | 0.4 | 0.3 | 0.48 | [6 empty] | m²
19 | EJE 07 | TRAMO 02 | TAPADA | 7.66 | 0.4 | 0.48 | 0.52 | [6 empty] | m²
20 | EJE 07 | TRAMO 03 | ABIERTA | 63.75 | 0.4 | 0.52 | 0.84 | [6 empty] | m²
21 | EJE 07 | TRAMO 04 | TAPADA | 11.47 | 0.4 | 0.84 | 0.9 | [6 empty] | m²
22 | EJE 07 | TRAMO 05 | TAPADA | 5.17 | 0.4 | 0.85 | 0.88 | [6 empty] | m²
23 | EJE 08 | TRAMO 01 | TAPADA | 8.2 | 0.4 | 0.4 | 0.44 | [6 empty] | m²
24 | EJE 09 | TRAMO 01 | TAPADA | 7 | 0.4 | 0.4 | 0.43 | [6 empty] | m²
25 | EJE 10 | TRAMO 01 | ABIERTA | 16 | 0.4 | 0.3 | 0.38 | [6 empty] | m²
26 | EJE 11 | TRAMO 01 | ABIERTA | 62.76 | 0.4 | 0.3 | 0.61 | [6 empty] | m²
27 | EJE 11 | TRAMO 02 | TAPADA | 2.2 | 0.4 | 0.61 | 0.62 | [6 empty] | m²
28 | EJE 11 | TRAMO 03 | TAPADA | 6.5 | 0.4 | 0.57 | 0.6 | [6 empty] | m²
29 | EJE 12 | TRAMO 01 | ABIERTA | 52.47 | 0.4 | 0.3 | 0.56 | [6 empty] | m²
30 | EJE 12 | TRAMO 02 | TAPADA | 56.64 | 0.4 | 0.51 | 0.8 | [6 empty] | m²
TOTAL DE CURADO DE CONCRETO EN CUNETAS | [13 empty] | m²

## METRADO DE REJILLAS
METRADO DE REJILLAS PARA CUNETAS
ENTIDAD |  | GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO
PROYECTO
UBICACIÓN | [5 empty] | FECHA
N° | EJE | TRAMO | TIPO DE CUNETA | LONGITUD DEL TRAMO (m) | DESCUENTO SIN REJILLA (m) | LONGITUD CON REJILLA (m) | UND.
1 | EJE 01 | TRAMO 01 | ABIERTA | 32 | 0 |  | m
2 | EJE 01 | TRAMO 02 | TAPADA | 5.14 | 0 |  | m
3 | EJE 02 | TRAMO 01 | ABIERTA | 37.5 | 0 |  | m
4 | EJE 02 | TRAMO 02 | TAPADA | 10.2 | 0 |  | m
5 | EJE 02 | TRAMO 03 | ABIERTA | 31.33 | 0 |  | m
6 | EJE 02 | TRAMO 04 | TAPADA | 8.36 | 0 |  | m
7 | EJE 02 | TRAMO 05 | ABIERTA | 30.36 | 0 |  | m
8 | EJE 02 | TRAMO 06 | TAPADA | 2.25 | 0 |  | m
9 | EJE 02 | TRAMO 07 | TAPADA | 10.85 | 0 |  | m
10 | EJE 03 | TRAMO 01 | ABIERTA | 5.82 | 0 |  | m
11 | EJE 04 | TRAMO 01 | ABIERTA | 8.6 | 0 |  | m
12 | EJE 05 | TRAMO 01 | ABIERTA | 37.53 | 0 |  | m
13 | EJE 05 | TRAMO 02 | TAPADA | 5.7 | 0 |  | m
14 | EJE 06 | TRAMO 01 | ABIERTA | 37.53 | 0 |  | m
15 | EJE 06 | TRAMO 02 | TAPADA | 10.9 | 0 |  | m
16 | EJE 06 | TRAMO 03 | ABIERTA | 56.93 | 0 |  | m
17 | EJE 06 | TRAMO 04 | TAPADA | 15 | 0 |  | m
18 | EJE 07 | TRAMO 01 | ABIERTA | 37.53 | 0 |  | m
19 | EJE 07 | TRAMO 02 | TAPADA | 7.66 | 0 |  | m
20 | EJE 07 | TRAMO 03 | ABIERTA | 63.75 | 0 |  | m
21 | EJE 07 | TRAMO 04 | TAPADA | 11.47 | 0 |  | m
22 | EJE 07 | TRAMO 05 | TAPADA | 5.17 | 0 |  | m
23 | EJE 08 | TRAMO 01 | TAPADA | 8.2 | 0 |  | m
24 | EJE 09 | TRAMO 01 | TAPADA | 7 | 0 |  | m
25 | EJE 10 | TRAMO 01 | ABIERTA | 16 | 0 |  | m
26 | EJE 11 | TRAMO 01 | ABIERTA | 62.76 | 0 |  | m
27 | EJE 11 | TRAMO 02 | TAPADA | 2.2 | 0 |  | m
28 | EJE 11 | TRAMO 03 | TAPADA | 6.5 | 0 |  | m
29 | EJE 12 | TRAMO 01 | ABIERTA | 52.47 | 0 |  | m
30 | EJE 12 | TRAMO 02 | TAPADA | 56.64 | 0 |  | m
TOTAL CALCULADO DE REJILLA EN CUNETAS ABIERTAS | [6 empty] | m

## METRADO JUNTA DE DILATACION
PLANILLA DE METRADOS - JUNTA DE DILATACIÓN E=1" CON SELLADOR ASFÁLTICO EN MUROS DE CUNETAS
ENTIDAD | GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO
PROYECTO
UBICACIÓN
FECHA
PARÁMETROS
Espaciamiento entre juntas (m) | 3
N° de muros con junta por cuneta | 2
Espesor de junta (referencial, no interviene en el metrado lineal) | 1" = 0.0254 m
ITEM | EJE / DESCRIPCIÓN | UND. | LONGITUD EJE (m) | ÁREA MURO (m²) | ALTURA MURO (m) | ESPACIAMIENTO (m) | N° DE JUNTAS | N° MUROS x JUNTA | PARCIAL (ml)
Descripccion | JUNTA DE DILATACION E=1" CON SELLADOR ASFALTO | ml
1 | EJE 01 |  | 37.14
2 | EJE 02 |  | 130.85
3 | EJE 03 |  | 5.82
4 | EJE 04 |  | 8.6
5 | EJE 05 |  | 43.23
6 | EJE 06 |  | 120.36
7 | EJE 07 |  | 125.7
8 | EJE 08 |  | 8.2
9 | EJE 09 |  | 7
10 | EJE 10 |  | 16
11 | EJE 11 |  | 71.46
12 | EJE 12 |  | 109.12
Note on E13: Área de muro (un solo muro) tomada de la hoja 'CONCRETO ARMADO EN CUNETAS' de tu Excel (fila AREA, bajo MUROS de cada eje).
Note on F13: Altura de muro = Área de muro / Longitud del eje (misma altura usada para el volumen de concreto de muros en tu hoja original).
Note on H13: N° de juntas = REDONDEAR.MAS(Longitud eje / Espaciamiento). Ajusta si tu criterio es distinto (p.ej. no contar junta en los extremos).

## PLANILLA TAPAS REGISTRO INTERNO
METRADO DE TAPAS DE REGISTRO EN CUNETAS TAPADAS
ENTIDAD | GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO
PROYECTO
UBICACIÓN
FECHA
ITEM | DESCRIPCIÓN | Nº DE VECES | DIMENSIONES |  |  |  |  | PARCIAL | TOTAL | UND
|  |  | LARGO | ANCHO | ALTURA | FACT. | AREA | VOLUMEN / PARCIAL
01.04.03.04.03.02 | TAPA DE REGISTRO (DE CONCRETO) | [8 empty] | und
| CONCRETO F´C=210 KG/CM2 EN TAPA DE REGISTRO | [6 empty] | TOTAL
| TAPA 0.60 x 0.60 x 0.10 m | [8 empty] | m3
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TAPA DE REGISTRO | [6 empty] | TOTAL
| LATERALES DE TAPA | [8 empty] | m2
| FONDO DE MOLDE / BASE DE PREFABRICADO | [8 empty] | m2
| TOTAL ENCOFRADO FONDO + LATERALES | [8 empty] | m2
| ACERO FY=4200 KG/CM2 EN TAPA DE REGISTRO - VARILLA 3/8 |  | LONGITUD DE CADA BARRA | CANTIDAD DE BARRAS POR TAPA |  |  |  | TOTAL
| Acero longitudinal 3/8 - parrilla simple | [8 empty] | kg
| Acero transversal 3/8 - parrilla simple | [8 empty] | kg
| TOTAL ACERO 3/8 | [8 empty] | kg

## PARAMETROS
PARÁMETROS - TAPA DE REGISTRO DE CONCRETO
Descripción | Valor | Unidad | Criterio
Cantidad de tapas | 17 | und | Según resumen: 10 tapas
Largo de tapa | 0.6 | m | Según detalle
Ancho de tapa | 0.6 | m | Según detalle
Espesor de tapa | 0.1 | m | Según detalle
Recubrimiento considerado | 0.025 | m | Editable según plano estructural
Separación de varillas 3/8 | 0.15 | m | Parrilla simple en ambos sentidos
Peso varilla 3/8 | 0.56 | kg/m | Peso unitario usado para metrado
Longitud varilla comercial | 9 | m | Solo equivalente de longitud, sin redondeo
PARÁMETROS - MOVIMIENTO DE TIERRAS
Descripción | Valor | Unidad | Criterio
Espesor de solado sumado a excavación y relleno | 0.1 | m | Solado e=4" bajo la losa. Poner 0 si la altura ya lo incluye
Factor de esponjamiento | 1.2 | - | Eliminación = (excavación − relleno) × factor

## Listas (hidden)
LISTAS, FACTORES Y PARÁMETROS EDITABLES
DIÁMETRO | FACTOR kg/m | TIPO DE CUNETA | CRITERIO DE CONTEO
6 mm | 0.222 | ABIERTA | TEÓRICO (L/s+1)
8 mm | 0.395 | TAPADA | ENTERO (redondeo arriba)
3/8" | 0.56
12 mm | 0.888
1/2" | 0.994
5/8" | 1.552
3/4" | 2.235
1" | 3.973
NOTA
Los factores kg/m son editables. Si el proyecto usa otro factor, cámbialo aquí.
La opción TEÓRICO mantiene cantidades decimales: Longitud / separación + 1.
La opción ENTERO redondea hacia arriba antes de sumar la barra final.

## COLECTOR PARAMETROS
COLECTOR PLUVIAL FRONTAL - PARAMETROS DE METRADO
ENTIDAD
PROYECTO
UBICACIÓN
FECHA
Tramo Hogar de Refugio Temporal (CUI 2675514), empalme con el colector de CAR Mujeres (CUI 2717013). Valores tomados de los planos DP-01 a DP-10 y DA-01 a DA-03 y de la memoria de calculo del colector. Celda amarilla = dato; verde = formula.
N° | PARAMETRO | VALOR | UND | SUSTENTO (lamina / norma / criterio)
1 | Ancho interior del colector b | 0.8 | m | Lamina DP-04 (secciones); memoria de calculo, hoja DATOS
2 | Espesor de muros | 0.15 | m | Lamina DP-04; memoria, hoja ESTRUCTURAL
3 | Espesor de losa de fondo | 0.15 | m | Lamina DP-04
4 | Espesor de losa superior (tramo normal y cruce de motos) | 0.1 | m | Lamina DP-04 (secciones A y B)
5 | Espesor de losa superior (cruce de camiones) | 0.25 | m | Lamina DP-04 (seccion C); memoria, hoja ESTRUCTURAL (carga HL-93)
6 | Espesor de solado | 0.05 | m | Lamina DP-04 y DA-02
7 | Nivel de piso terminado del frente (cara superior de la losa) | 260.6 | msnm | Lamina DP-02 (perfil) y plano de arquitectura
8 | Sobreancho de excavacion a cada lado del colector | 0.25 | m | Lamina DA-01: zanja de 1.60 m (1.10 + 2 x 0.25)
9 | Franja de relleno de nivelacion del retiro, lado via | 1 | m | Lamina DA-01, nota 2
10 | Recubrimiento del acero | 0.04 | m | Norma E.060, tabla 7.7.1 (concreto en contacto con el suelo)
11 | Peso de la barra de 3/8" | 0.56 | kg/m | Igual a PARAMETROS!B10 de esta planilla
12 | Peso de la barra de 1/2" | 0.994 | kg/m | Catalogo del fabricante (0.994 kg/m)
13 | Traslape de barras longitudinales | 0.4 | m | Norma E.060, 12.15 (clase B, 3/8"): 0.40 m
14 | Longitud comercial de barra | 9 | m | Igual a PARAMETROS!B11 de esta planilla
15 | Ganchos de cierre del marco (2 x 0.15) | 0.3 | m | Lamina DP-08, cuadro de doblado
16 | Factor de esponjamiento |  | - | Igual a PARAMETROS!B16 de esta planilla
17 | Espaciamiento de marcos en tramo normal | 0.2 | m | Lamina DP-04 (seccion A) y DP-08
18 | Espaciamiento de marcos en cruces (motos y camiones) | 0.15 | m | Lamina DP-04 (secciones B y C) y DP-08
19 | Espaciamiento de barras longitudinales (normal y motos) | 0.25 | m | Lamina DP-04 y DP-08
20 | Espaciamiento de barras longitudinales (camiones) | 0.2 | m | Lamina DP-04 (seccion C) y DP-08
21 | Malla de las cajas: espaciamiento 3/8" ambas caras | 0.2 | m | Lamina DP-07
22 | Factor por traslapes y ganchos de la malla | 1.1 | - | 10 % (traslape 0.40 cada 9.00 m y ganchos de esquina 0.40)
23 | Numero de registros de limpieza con tapa | 10 | und | Lamina DP-01 (RS-01 a RS-07) + 1 en CL + 2 en CC = 10; hoja COLECTOR REGISTROS Y TAPAS
24 | Lado de la tapa de concreto | 0.68 | m | Lamina DP-06B
25 | Espesor de la tapa | 0.08 | m | Lamina DP-06B
26 | Lado de la abertura en la losa (luz del contramarco) | 0.7 | m | Lamina DP-06B
27 | Perimetro del contramarco L 2"x2"x3/16" (4 x 0.70) | 2.8 | m | Lamina DP-06B
28 | Perimetro del marco de tapa L 1 1/2"x1 1/2"x1/8" (4 x 0.68) | 2.72 | m | Lamina DP-06B
29 | Peso del angulo L 2"x2"x3/16" | 3.63 | kg/m | Catalogo del fabricante
30 | Peso del angulo L 1 1/2"x1 1/2"x1/8" | 1.83 | kg/m | Catalogo del fabricante
31 | Desarrollo pintado del angulo 2"x2" (4 caras) | 0.203 | m2/m | 4 x 0.0508 m
32 | Desarrollo pintado del angulo 1 1/2"x1 1/2" (4 caras) | 0.152 | m2/m | 4 x 0.0381 m
33 | Borde engrosado de la abertura: perimetro medio | 3 | m | Lamina DP-06B (4 x 0.75)
34 | Borde engrosado: seccion (0.15 x 0.10) | 0.015 | m2 | Lamina DP-06B
35 | Caja de llegada CL: largo interior | 1.5 | m | Lamina DP-07
36 | Caja de llegada CL: ancho interior | 1 | m | Lamina DP-07
37 | Caja de llegada CL: profundidad de la poza bajo el fondo del colector | 0.3 | m | Lamina DP-07
38 | Cota de fondo del colector en el arranque (0+000) | 259.1 | msnm | Lamina DP-02; memoria, hoja PERFIL_FLUJO
39 | Caja de llegada CL: ancho de la ventana de llegada del colector CAR Varones | 0.8 | m | Lamina DP-07 (corte)
40 | Caja de caida CC: largo interior de la poza | 3.5 | m | Lamina DP-07
41 | Caja de caida CC: ancho interior | 1.5 | m | Lamina DP-07
42 | Caja de caida CC: profundidad de la poza bajo el fondo del receptor R-01 | 0.4 | m | Lamina DP-07
43 | Cota de fondo del receptor R-01 (CAR Mujeres, CUI 2717013) | 258.72 | msnm | Memoria del colector CAR Mujeres
44 | Nivel de agua en el receptor R-01 | 259.062 | msnm | Memoria del colector CAR Mujeres
45 | Cota de fondo del colector en la caida (0+069.89) | 258.89 | msnm | Lamina DP-02; memoria, hoja PERFIL_FLUJO
46 | Caja de caida CC: ancho de la ventana de salida al receptor | 1.5 | m | Lamina DP-07 (corte)
47 | Umbral de la caja de caida: ancho | 0.25 | m | Lamina DP-07
48 | Umbral de la caja de caida: alto | 0.4 | m | Lamina DP-07
49 | Espaciamiento de juntas de dilatacion | 4 | m | Lamina DP-01, nota 5; DP-03
50 | Altura interior maxima del colector (para el perimetro de la junta) | 1.61 | m | Lamina DP-02 (perfil)
51 | Progresiva de la caida al receptor (fin del colector) | 69.887 | m | Lamina DP-01
52 | Progresiva del primer quiebre (fin del tramo pegado al cerco) | 58.805 | m | Lamina DP-01

## COLECTOR MOV. TIERRAS
COLECTOR PLUVIAL FRONTAL - METRADO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS
ENTIDAD
PROYECTO
UBICACIÓN
FECHA
Criterio (lamina DA-01): LIMPIEZA Y TRAZO = ancho de zanja x L. EXCAVACION = ancho de zanja x Hz x L, con Hz = terreno existente (topografia) - fondo del solado. REFINE = (ancho exterior + 0.10) x L (fondo del solado). RELLENO LATERAL = 2 x sobreancho x Hz x L. RELLENO FRANJA = 1.00 x (NPT - terreno) x L (nivelacion del retiro lado via). h y Hz son valores medios ponderados del tramo (perfil DP-02 y topografia); el detalle cada 2.00 m esta en la memoria de calculo.
N° | TRAMO | ZONA | PROG. INICIO | PROG. FIN | LONGITUD (m) | ALTURA INTERIOR h (m) | e LOSA SUP. (m) | ANCHO EXT. b + 2e (m) | ANCHO DE ZANJA (m) | Hz: TERRENO - FONDO DE SOLADO (m) | NPT - TERRENO (m) | LIMPIEZA Y TRAZO (m2) | EXCAVACION (m3) | REFINE Y NIVELACION (m2) | RELLENO LATERAL DE ZANJA (m3) | RELLENO FRANJA DE NIVELACION (m3) | SUSTENTO
1 | tramo normal | NORMAL | 0+000.00 | 0+026.32 | 26.32 | 1.439 | 0.1 |  |  | 1.395 | 0.345 | [5 empty] | DP-01 (planta), DP-02 (perfil: fondo y terreno), DP-04 (seccion), DA-01 (criterio)
2 | cruce de camiones | CAMION | 0+026.32 | 0+031.33 | 5.01 | 1.336 | 0.25 |  |  | 1.274 | 0.513 | [5 empty] | DP-01 (planta), DP-02 (perfil: fondo y terreno), DP-04 (seccion), DA-01 (criterio)
3 | tramo normal | NORMAL | 0+031.33 | 0+039.04 | 7.71 | 1.506 | 0.1 |  |  | 1.368 | 0.437 | [5 empty] | DP-01 (planta), DP-02 (perfil: fondo y terreno), DP-04 (seccion), DA-01 (criterio)
4 | cruce de motos | MOTOS | 0+039.04 | 0+041.04 | 2 | 1.52 | 0.1 |  |  | 1.605 | 0.215 | [5 empty] | DP-01 (planta), DP-02 (perfil: fondo y terreno), DP-04 (seccion), DA-01 (criterio)
5 | tramo normal | NORMAL | 0+041.04 | 0+058.81 | 17.77 | 1.55 | 0.1 |  |  | 1.155 | 0.695 | [5 empty] | DP-01 (planta), DP-02 (perfil: fondo y terreno), DP-04 (seccion), DA-01 (criterio)
6 | tramo diagonal (quiebres) | NORMAL | 0+058.81 | 0+066.89 | 8.08 | 1.589 | 0.1 |  |  | 1.033 | 0.855 | [5 empty] | DP-01 (planta), DP-02 (perfil: fondo y terreno), DP-04 (seccion), DA-01 (criterio)
7 | tramo recto final | NORMAL | 0+066.89 | 0+069.89 | 3 | 1.605 | 0.1 |  |  | 1.062 | 0.843 | [5 empty] | DP-01 (planta), DP-02 (perfil: fondo y terreno), DP-04 (seccion), DA-01 (criterio)
TOTAL COLECTOR (tramos)
CAJAS DE LLEGADA (CL) Y DE CAIDA (CC) - lamina DP-07. Excavacion en planta = (largo int. + 2e + 2 x sobreancho) x (ancho int. + 2e + 2 x sobreancho); Hz = terreno - fondo del solado. Relleno = excavacion - volumen exterior de la caja (hasta el terreno).
N° | CAJA | PROG. | LARGO INT. (m) | ANCHO INT. (m) | ALTURA INT. H (m) | COTA DE PISO (msnm) | TERRENO (msnm) | LARGO EXC. (m) | ANCHO EXC. (m) | Hz (m) | VOL. EXTERIOR CAJA (m3) | LIMPIEZA Y TRAZO (m2) | EXCAVACION (m3) | REFINE Y NIVELACION (m2) | RELLENO LATERAL (m3) | RELLENO FRANJA (m3) | SUSTENTO
1 | Caja de llegada CL | 0+000.00 |  |  |  |  | 260.302 | [8 empty] | 0 | DP-07 (planta y cortes de la caja), DP-02 (cotas), DA-01
2 | Caja de caida CC | 0+069.89 |  |  |  |  | 259.696 | [8 empty] | 0 | DP-07 (planta y cortes de la caja), DP-02 (cotas), DA-01
TOTAL CAJAS
RESUMEN PARA LA PLANILLA GENERAL (partidas 01.04.04.01 y 01.04.04.02)
1 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO / TRAZO Y REPLANTEO |  |  |  | m2
2 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS |  |  |  | m3
3 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION |  |  |  | m2
4 | RELLENO COMPACTADO (lateral + franja + cajas) |  |  |  | m3
5 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE = (excavacion - relleno) x esponjamiento |  |  |  | m3
Nota: las prolongaciones de las cunetas de los Ejes 11 y 12 (1.88 y 5.39 m hasta el muro del colector) no forman parte de esta partida; se metran dentro de las partidas de cunetas del proyecto.

## COLECTOR CONCRETO
COLECTOR PLUVIAL FRONTAL - METRADO DE CONCRETO SIMPLE Y ARMADO
ENTIDAD
PROYECTO
UBICACIÓN
FECHA
Criterio (lamina DA-02): SOLADO = (ancho exterior + 0.10) x L. LOSA DE FONDO = ancho exterior x e fondo x L. MUROS = 2 x e muro x h x L. LOSA SUPERIOR = ancho exterior x e losa x L. ACABADO = ancho exterior x L (losa superior frotachada y brunada). CURADO = 2 caras interiores de muros (2 x h x L) + fondo interior (b x L) + losa superior (ancho exterior x L), igual al criterio de la hoja METRADO DE CURADO.
N° | TRAMO | ZONA | LONGITUD (m) | ALTURA INTERIOR h (m) | e LOSA SUP. (m) | ANCHO EXT. (m) | SOLADO f'c=100 (m2) | LOSA DE FONDO (m3) | MUROS (m3) | LOSA SUPERIOR (m3) | ACABADO DE LOSA SUP. (m2) | CURADO (m2) | SUSTENTO
1 | tramo normal | NORMAL | [10 empty] | DP-04 (secciones A, B, C), DP-02 (h por tramo), DA-02 (areas por metro)
2 | cruce de camiones | CAMION | [10 empty] | DP-04 (secciones A, B, C), DP-02 (h por tramo), DA-02 (areas por metro)
3 | tramo normal | NORMAL | [10 empty] | DP-04 (secciones A, B, C), DP-02 (h por tramo), DA-02 (areas por metro)
4 | cruce de motos | MOTOS | [10 empty] | DP-04 (secciones A, B, C), DP-02 (h por tramo), DA-02 (areas por metro)
5 | tramo normal | NORMAL | [10 empty] | DP-04 (secciones A, B, C), DP-02 (h por tramo), DA-02 (areas por metro)
6 | tramo diagonal (quiebres) | NORMAL | [10 empty] | DP-04 (secciones A, B, C), DP-02 (h por tramo), DA-02 (areas por metro)
7 | tramo recto final | NORMAL | [10 empty] | DP-04 (secciones A, B, C), DP-02 (h por tramo), DA-02 (areas por metro)
TOTAL COLECTOR (tramos)
CAJAS CL Y CC POR ELEMENTO - lamina DP-07 (dimensiones interiores de la hoja COLECTOR MOV. TIERRAS; e muro = e fondo = 0.15; losa superior e = 0.10)
N° | CAJA / ELEMENTO | DETALLE | LARGO (m) | ANCHO (m) | ALTO / ESPESOR (m) | VECES | SOLADO (m2) | LOSA DE FONDO (m3) | MUROS (m3) | LOSA SUPERIOR (m3) | ACABADO (m2) | CURADO (m2) | SUSTENTO
| Caja de llegada CL: solado | fondo + 0.05/lado |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | DP-07: solado f'c=100 e=0.05 bajo la losa de fondo
| Caja de llegada CL: losa de fondo | exterior x e |  |  |  | 1 | [6 empty] | DP-07: losa de fondo e=0.15 (ancho exterior)
| Caja de llegada CL: muros largos | exterior x e x H |  |  |  | 2 | [6 empty] | DP-07: dos muros largos de e=0.15, altura interior H
| Caja de llegada CL: muros cortos | interior x e x H |  |  |  | 2 | [6 empty] | DP-07: dos muros de cierre de e=0.15
| Caja de llegada CL: descuento ventana de llegada | ancho x alto x e |  |  |  | -1 | [6 empty] | DP-07 (corte): ventana del colector de CAR Varones hasta la losa
| Caja de llegada CL: murete del escalon de la poza | ancho x e x desnivel |  |  |  | 1 | [6 empty] | DP-07 (corte): murete e=0.15 entre el fondo del colector y el piso de la poza
| Caja de llegada CL: losa superior | exterior x e |  |  |  | 1 | [6 empty] | DP-07: losa superior e=0.10 a nivel del piso terminado
| Caja de llegada CL: descuento aberturas de registro | 0.70 x 0.70 x e |  |  |  | -1 | [6 empty] | DP-06B: 1 abertura(s) de registro en la losa
| Caja de llegada CL: acabado de losa superior | exterior |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | DP-07: losa superior frotachada y brunada
| Caja de llegada CL: curado | caras int. + fondo + losa |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Caras interiores de muros (perimetro x H) + fondo interior + losa superior
| Caja de caida CC: solado | fondo + 0.05/lado |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | DP-07: solado f'c=100 e=0.05 bajo la losa de fondo
| Caja de caida CC: losa de fondo | exterior x e |  |  |  | 1 | [6 empty] | DP-07: losa de fondo e=0.15 (ancho exterior)
| Caja de caida CC: umbral de la poza | 0.25 x 0.40 |  |  |  | 1 | [6 empty] | DP-07: umbral 0.25 x 0.40 en el fondo, borde de la poza
| Caja de caida CC: muros largos | exterior x e x H |  |  |  | 2 | [6 empty] | DP-07: dos muros largos de e=0.15, altura interior H
| Caja de caida CC: muros cortos | interior x e x H |  |  |  | 1 | [6 empty] | DP-07: muro(s) de cierre; en CC el lado de llegada lo cierra el colector
| Caja de caida CC: descuento ventana de salida | ancho x alto x e |  |  |  | -1 | [6 empty] | DP-07 (corte): ventana de salida al receptor R-01 (0.50 m sobre el nivel de agua)
| Caja de caida CC: murete del escalon de la poza | ancho x e x desnivel |  |  |  | 1 | [6 empty] | DP-07 (corte): murete e=0.15 entre el fondo del colector y el piso de la poza
| Caja de caida CC: losa superior | exterior x e |  |  |  | 1 | [6 empty] | DP-07: losa superior e=0.10 a nivel del piso terminado
| Caja de caida CC: descuento aberturas de registro | 0.70 x 0.70 x e |  |  |  | -2 | [6 empty] | DP-06B: 2 abertura(s) de registro en la losa
| Caja de caida CC: acabado de losa superior | exterior |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | DP-07: losa superior frotachada y brunada
| Caja de caida CC: curado | caras int. + fondo + losa |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Caras interiores de muros (perimetro x H) + fondo interior + losa superior
REGISTROS DE LIMPIEZA EN LA LOSA DEL COLECTOR - lamina DP-06B (borde engrosado 0.15 x 0.10 alrededor de la abertura; descuento de la abertura 0.70 x 0.70 en la losa superior)
| Registros: borde engrosado de la abertura | perimetro x seccion |  |  | 1 | [7 empty] | DP-06B: borde engrosado en los 10 registros (7 en la losa del colector, 1 en CL y 2 en CC)
| Registros RS-01 a RS-07: descuento de la abertura en la losa superior | 0.70 x 0.70 x e | [10 empty] | DP-06B
TOTAL CAJAS Y REGISTROS
RESUMEN PARA LA PLANILLA GENERAL (partidas 01.04.04.03 y 01.04.04.04)
1 | CONCRETO f'c=100 PARA SOLADO e=0.05 |  |  |  | m2
2 | CONCRETO f'c=210 EN LOSA DE FONDO |  |  |  | m3
3 | CONCRETO f'c=210 EN MUROS |  |  |  | m3
4 | CONCRETO f'c=210 EN LOSA SUPERIOR |  |  |  | m3
5 | ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO DE LOSA SUPERIOR |  |  |  | m2
6 | CURADO DE CONCRETO |  |  |  | m2

## COLECTOR ENCOFRADO
COLECTOR PLUVIAL FRONTAL - METRADO DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ENTIDAD
PROYECTO
UBICACIÓN
FECHA
Criterio (lamina DA-02): se encofran las dos caras interiores de los muros, las dos caras exteriores en toda la altura del cajon (losa de fondo + muro + losa superior) y el fondo de la losa superior (ancho interior b). La losa de fondo se vacia sobre el solado y la cara superior de la losa queda libre (acabado).
N° | TRAMO | ZONA | LONGITUD (m) | ALTURA INTERIOR h (m) | e LOSA SUP. (m) | ANCHO INT. b (m) | CARAS INTERIORES DE MUROS 2 x h x L (m2) | CARAS EXTERIORES 2 x (e fondo + h + e losa) x L (m2) | FONDO DE LOSA SUPERIOR b x L (m2) | TOTAL ENCOFRADO (m2) | SUSTENTO
1 | tramo normal | NORMAL | [8 empty] | DP-04 (secciones), DA-02 (areas por metro)
2 | cruce de camiones | CAMION | [8 empty] | DP-04 (secciones), DA-02 (areas por metro)
3 | tramo normal | NORMAL | [8 empty] | DP-04 (secciones), DA-02 (areas por metro)
4 | cruce de motos | MOTOS | [8 empty] | DP-04 (secciones), DA-02 (areas por metro)
5 | tramo normal | NORMAL | [8 empty] | DP-04 (secciones), DA-02 (areas por metro)
6 | tramo diagonal (quiebres) | NORMAL | [8 empty] | DP-04 (secciones), DA-02 (areas por metro)
7 | tramo recto final | NORMAL | [8 empty] | DP-04 (secciones), DA-02 (areas por metro)
TOTAL COLECTOR (tramos)
CAJAS CL Y CC - lamina DP-07: caras interiores y exteriores de muros (perimetro x H, dos caras), fondo de la losa superior (interior) y, en CC, caras del umbral y del murete de la poza
N° | CAJA / ELEMENTO | DETALLE | LARGO (m) | ALTO (m) | CARAS |  |  |  |  | AREA (m2) | SUSTENTO
| Caja de llegada CL: muros, cara interior y exterior | perimetro int. x H |  |  | 2 | [5 empty] | DP-07: muros e=0.15 encofrados por ambas caras
| Caja de llegada CL: fondo de la losa superior | interior |  |  | 1 | [5 empty] | DP-07: losa superior e=0.10 encofrada por debajo
| Caja de llegada CL: cara del murete de la poza | ancho x desnivel |  |  | 1 | [5 empty] | DP-07 (corte): murete entre el fondo del colector y el piso de la poza
| Caja de caida CC: muros, cara interior y exterior | perimetro int. x H |  |  | 2 | [5 empty] | DP-07: muros e=0.15 encofrados por ambas caras
| Caja de caida CC: fondo de la losa superior | interior |  |  | 1 | [5 empty] | DP-07: losa superior e=0.10 encofrada por debajo
| Caja de caida CC: caras del umbral de la poza | 2 caras x ancho |  |  | 2 | [5 empty] | DP-07: umbral 0.25 x 0.40
| Caja de caida CC: cara del murete de la poza | ancho x desnivel |  |  | 1 | [5 empty] | DP-07 (corte): murete entre el fondo del colector y el piso de la poza
TOTAL CAJAS
RESUMEN PARA LA PLANILLA GENERAL (partida 01.04.04.04.04)
1 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLECTOR Y CAJAS |  |  |  | m2

## COLECTOR ACERO
COLECTOR PLUVIAL FRONTAL - METRADO DE ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2
ENTIDAD
PROYECTO
UBICACIÓN
FECHA
Criterio (laminas DP-04 y DP-08, norma E.060 14.3.4): tramo normal y cruce de motos llevan un solo marco cerrado en el eje de muros y losas (perimetro = 2 x (ancho ext. - e) + 2 x (e fondo/2 + h + e losa/2) + ganchos); el cruce de camiones lleva marco exterior + marco interior de 1/2" (perimetros con recubrimiento 0.04). Barras longitudinales 3/8" en cada marco, con traslape de 0.40 cada 9.00 m. Peso: 3/8" = 0.56 kg/m, 1/2" = 0.994 kg/m.
N° | TRAMO | ZONA | LONGITUD (m) | ALTURA INTERIOR h (m) | e LOSA SUP. (m) | ANCHO EXT. (m) | ESPAC. MARCOS s (m) | CAPAS (1 = marco unico; 2 = ext. + int.) | DIAM. MARCOS | N° DE JUEGOS (L / s, redondeado arriba) | PERIMETRO MARCO 1 (m) | PERIMETRO MARCO 2 (m) | LONGITUD DE MARCOS (m) | PESO (kg/m) | ACERO EN MARCOS (kg) | ESPAC. LONGIT. (m) | N° BARRAS LONGIT. (perimetro / espac.) | LONGITUD LONGIT. CON TRASLAPE (m) | ACERO LONGIT. 3/8" (kg) | TOTAL (kg) | SUSTENTO
1 | tramo normal | NORMAL | [5 empty] | 1 | 3/8" | [11 empty] | DP-04 (seccion A), DP-08 (cuadro de doblado), DA-03
2 | cruce de camiones | CAMION | [5 empty] | 2 | 1/2" | [11 empty] | DP-04 (seccion C), DP-08 (cuadro de doblado), DA-03
3 | tramo normal | NORMAL | [5 empty] | 1 | 3/8" | [11 empty] | DP-04 (seccion A), DP-08 (cuadro de doblado), DA-03
4 | cruce de motos | MOTOS | [5 empty] | 1 | 3/8" | [11 empty] | DP-04 (seccion B), DP-08 (cuadro de doblado), DA-03
5 | tramo normal | NORMAL | [5 empty] | 1 | 3/8" | [11 empty] | DP-04 (seccion A), DP-08 (cuadro de doblado), DA-03
6 | tramo diagonal (quiebres) | NORMAL | [5 empty] | 1 | 3/8" | [11 empty] | DP-04 (seccion A), DP-08 (cuadro de doblado), DA-03
7 | tramo recto final | NORMAL | [5 empty] | 1 | 3/8" | [11 empty] | DP-04 (seccion A), DP-08 (cuadro de doblado), DA-03
TOTAL COLECTOR (tramos)
CAJAS CL Y CC - lamina DP-07: malla 3/8" @0.20 en ambas caras de losas y muros. Por paño: barras = (L1 / s + 1) x L2 + (L2 / s + 1) x L1, por el numero de caras y el factor de traslapes y ganchos
N° | CAJA / PAÑO | DETALLE | L1 (m) | L2 (m) | ESPAC. s (m) | CARAS | PAÑOS IGUALES | BARRAS (m) | FACTOR TRASLAPE | PESO (kg/m) | [9 empty] | ACERO (kg) | SUSTENTO
| Caja de llegada CL: losa de fondo | exterior |  |  |  | 2 | 1 | [13 empty] | DP-07: malla 3/8" @0.20 ambas caras
| Caja de llegada CL: losa superior | exterior |  |  |  | 2 | 1 | [13 empty] | DP-07: malla 3/8" @0.20 ambas caras
| Caja de llegada CL: muros largos | exterior x H |  |  |  | 2 | 2 | [13 empty] | DP-07: dos muros largos, malla ambas caras
| Caja de llegada CL: muros cortos | interior x H |  |  |  | 2 | 2 | [13 empty] | DP-07: muro(s) de cierre, malla ambas caras
| Caja de caida CC: losa de fondo | exterior |  |  |  | 2 | 1 | [13 empty] | DP-07: malla 3/8" @0.20 ambas caras
| Caja de caida CC: losa superior | exterior |  |  |  | 2 | 1 | [13 empty] | DP-07: malla 3/8" @0.20 ambas caras
| Caja de caida CC: muros largos | exterior x H |  |  |  | 2 | 2 | [13 empty] | DP-07: dos muros largos, malla ambas caras
| Caja de caida CC: muros cortos | interior x H |  |  |  | 2 | 1 | [13 empty] | DP-07: muro(s) de cierre, malla ambas caras
TOTAL CAJAS
REGISTROS DE LIMPIEZA Y TAPAS - lamina DP-06B: refuerzo de borde de la abertura, parrilla de la tapa, asas y anclajes del contramarco (cantidad de registros de la hoja COLECTOR REGISTROS Y TAPAS)
N° | ELEMENTO | DIAM. | FORMA | PIEZAS POR REGISTRO | REGISTROS | LONG. POR PIEZA (m) | LONG. TOTAL (m) | PESO (kg/m) | [11 empty] | ACERO (kg) | SUSTENTO
1 | Refuerzo de borde de la abertura | 1/2" | recta | 8 |  | 1.4 | [14 empty] | DP-06B: 2 barras de 1/2" por lado, L = 1.40
2 | Parrilla de la tapa de concreto | 3/8" | recta | 14 |  | 0.62 | [14 empty] | DP-06B: 7 + 7 barras 3/8" @0.10
3 | Asas de la tapa | 3/8" liso | U | 2 |  | 0.4 | [14 empty] | DP-06B: 2 asas de 0.40 desarrollado
4 | Anclajes del contramarco | 3/8" | L | 8 |  | 0.2 | [14 empty] | DP-06B: 8 anclajes de 0.20 soldados al angulo
TOTAL REGISTROS Y TAPAS
RESUMEN PARA LA PLANILLA GENERAL (partidas 01.04.04.04.05 y 01.04.04.05.06)
1 | ACERO DE REFUERZO EN COLECTOR Y CAJAS |  |  |  | kg
2 | ACERO DE REFUERZO EN TAPAS, BORDES Y ANCLAJES |  |  |  | kg

## COLECTOR REGISTROS Y TAPAS
COLECTOR PLUVIAL FRONTAL - REGISTROS DE LIMPIEZA Y TAPAS
ENTIDAD
PROYECTO
UBICACIÓN
FECHA
Lamina DP-01 (ubicacion) y DP-06B (detalle): contramarco L 2"x2"x3/16" anclado a la losa, marco L 1 1/2"x1 1/2"x1/8" soldado a la tapa, tapa de concreto armado 0.68 x 0.68 x 0.08 con parrilla 3/8" @0.10 y asas; borde engrosado 0.15 x 0.10 alrededor de la abertura de 0.70 x 0.70.
N° | REGISTRO | PROGRESIVA | UBICACION | TAPA 0.68 x 0.68 (und) | SUSTENTO
1 | CL | 0+000.00 | Caja de llegada (empalme con CAR Varones y cuneta Eje 01) | 1 | DP-07
2 | RS-01 | 0+011.27 | Registro en la losa del colector; empalme cuneta | 1 | DP-01, DP-06B
3 | RS-02 | 0+022.00 | Registro en la losa del colector; limpieza / quiebre | 1 | DP-01, DP-06B
4 | RS-03 | 0+032.50 | Registro en la losa del colector; empalme cuneta | 1 | DP-01, DP-06B
5 | RS-04 | 0+042.68 | Registro en la losa del colector; empalme cuneta | 1 | DP-01, DP-06B
6 | RS-05 | 0+052.00 | Registro en la losa del colector; limpieza / quiebre | 1 | DP-01, DP-06B
7 | RS-06 | 0+058.81 | Registro en la losa del colector; limpieza / quiebre | 1 | DP-01, DP-06B
8 | RS-07 | 0+066.89 | Registro en la losa del colector; limpieza / quiebre | 1 | DP-01, DP-06B
9 | CC (2) | 0+069.89 | Caja de caida: dos registros sobre la poza | 2 | DP-07
TOTAL DE REGISTROS CON TAPA
METRADO DE LAS PARTIDAS DE REGISTROS (cantidad = total de registros; dimensiones de la hoja COLECTOR PARAMETROS)
N° | PARTIDA | UND | CALCULO | TOTAL | SUSTENTO
1 | CONTRAMARCO METALICO L 2"x2"x3/16" CON ANCLAJES | und | 1 por registro |  | DP-06B
2 | MARCO METALICO DE TAPA L 1 1/2"x1 1/2"x1/8" | und | 1 por tapa |  | DP-06B
3 | ANGULOS METALICOS P/MARCO Y CONTRAMARCO | kg | registros x (2.80 x 3.63 + 2.72 x 1.83) |  | DP-06B; pesos de catalogo
4 | TAPA DE CONCRETO ARMADO 0.68 x 0.68 x 0.08 | und | 1 por registro |  | DP-06B
5 | CONCRETO f'c=210 EN TAPAS | m3 | registros x 0.68 x 0.68 x 0.08 |  | DP-06B
6 | PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE EN ANGULOS | m2 | registros x (2.80 x 0.203 + 2.72 x 0.152) |  | 4 caras de cada angulo

## COLECTOR JUNTAS Y EMPALMES
COLECTOR PLUVIAL FRONTAL - JUNTAS Y EMPALMES DE CUNETAS
ENTIDAD
PROYECTO
UBICACIÓN
FECHA
Lamina DP-01 (nota 5), DP-03 y DP-06C. Junta de dilatacion de 1" cada 4.00 m en todo el perimetro de la seccion (tecnopor + sellador elastomerico). Junta de tecnopor de 1" entre el colector y el cimiento del cerco, y entre el borde de la losa y el piso adyacente. Empalme de cada cuneta por ventana en el muro lado predio con caida libre al fondo (sin dintel adicional).
N° | ELEMENTO | PROGRESIVA / DETALLE | VECES | LONGITUD (m) | PARCIAL (m) | SUSTENTO
JUNTA DE DILATACION e=1" CON TECNOPOR Y SELLADOR ELASTOMERICO (perimetro = 2 x ancho exterior + 2 x (e fondo + h max + e losa))
1 | Juntas de dilatacion cada 4.00 m entre 0+004.00 y 0+068.00 |  |  |  |  | DP-01 nota 5; DP-03 (juntas en el perfil); perimetro de la seccion
TOTAL JUNTA DE DILATACION (m)
JUNTA DE TECNOPOR e=1" ENTRE COLECTOR, CERCO Y PISO ADYACENTE
1 | Contra el cimiento del cerco (tramo pegado al cerco, 0+000 a primer quiebre) |  | 1 |  |  | DP-01, DP-04 (junta entre muro y cimiento del cerco)
2 | Borde de la losa con el piso adyacente: colector (ambos lados) |  | 2 |  |  | DP-04: junta de tecnopor en el borde de la losa superior
3 | Borde de la losa con el piso adyacente: caja CL (ambos lados) | 2 x (largo exterior + 0.30) | 2 |  |  | DP-07
4 | Borde de la losa con el piso adyacente: caja CC (ambos lados) | 2 x (largo exterior + 0.30) | 2 |  |  | DP-07
TOTAL JUNTA DE TECNOPOR (m)
EMPALME DE CUNETA AL COLECTOR (ventana 0.40 x H en el muro lado predio, caida libre y registro encima) - lamina DP-06C
1 | Cuneta Eje 01 (perimetral este), perfil 01 | 0+001.07 | 1 |  |  | DP-06C (cuadro de empalmes); DP-01
2 | Cuneta Eje 02 (estacionamiento), perfil 02 | 0+011.27 | 1 |  |  | DP-06C (cuadro de empalmes); DP-01
3 | Cuneta Eje 06 (ingreso vehicular), perfil 06 | 0+032.50 | 1 |  |  | DP-06C (cuadro de empalmes); DP-01
4 | Cuneta Eje 07, perfil 07 | 0+042.68 | 1 |  |  | DP-06C (cuadro de empalmes); DP-01
5 | Cuneta Eje 11, perfil 11 | 0+060.89 | 1 |  |  | DP-06C (cuadro de empalmes); DP-01
6 | Cuneta Eje 12 (perimetral oeste), perfil 12 | 0+069.56 | 1 |  |  | DP-06C (cuadro de empalmes); DP-01
TOTAL EMPALMES (und)
Nota: las cunetas de los Ejes 11 y 12 terminan antes del cerco y se prolongan 1.88 y 5.39 m hasta el muro del colector con su misma seccion (DP-06C). Esa prolongacion se metra en las partidas de cunetas del proyecto; aqui solo se cuenta la ventana de empalme.

## COLECTOR INSUMOS
COLECTOR PLUVIAL FRONTAL - DESGLOSE DE INSUMOS POR PARTIDA
ENTIDAD
PROYECTO
UBICACIÓN
FECHA
Rendimientos unitarios referenciales (celdas amarillas, editar segun el analisis de costos unitarios adoptado). El metrado se toma de la PLANILLA GENERAL DE METRADOS.
N° | PARTIDA | UND | METRADO | INSUMO | UND INSUMO | CANTIDAD POR UND DE PARTIDA | CANTIDAD TOTAL
1 | 01.04.04.04.01 CONCRETO f'c=210 - losa de fondo | m3 |  | Cemento Portland tipo I | bol | 9.73
|  |  |  | Arena gruesa | m3 | 0.52
|  |  |  | Piedra chancada 1/2" | m3 | 0.53
|  |  |  | Agua | m3 | 0.186
|  |  |  | Mezcladora 9-11 p3 | hm | 0.8
|  |  |  | Vibrador de concreto | hm | 0.8
|  |  |  | Operario | hh | 0.8
|  |  |  | Oficial | hh | 0.8
|  |  |  | Peon | hh | 6.4
2 | 01.04.04.04.02 CONCRETO f'c=210 - muros | m3 |  | Cemento Portland tipo I | bol | 9.73
|  |  |  | Arena gruesa | m3 | 0.52
|  |  |  | Piedra chancada 1/2" | m3 | 0.53
|  |  |  | Agua | m3 | 0.186
|  |  |  | Mezcladora 9-11 p3 | hm | 1
|  |  |  | Vibrador de concreto | hm | 1
|  |  |  | Operario | hh | 1
|  |  |  | Oficial | hh | 1
|  |  |  | Peon | hh | 8
3 | 01.04.04.04.03 CONCRETO f'c=210 - losa superior | m3 |  | Cemento Portland tipo I | bol | 9.73
|  |  |  | Arena gruesa | m3 | 0.52
|  |  |  | Piedra chancada 1/2" | m3 | 0.53
|  |  |  | Agua | m3 | 0.186
|  |  |  | Mezcladora 9-11 p3 | hm | 0.8
|  |  |  | Vibrador de concreto | hm | 0.8
|  |  |  | Operario | hh | 0.8
|  |  |  | Oficial | hh | 0.8
|  |  |  | Peon | hh | 6.4
4 | 01.04.04.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  | Madera tornillo | p2 | 4.24
|  |  |  | Clavos 3" | kg | 0.2
|  |  |  | Alambre negro N 8 | kg | 0.2
|  |  |  | Operario | hh | 0.8
|  |  |  | Oficial | hh | 0.8
5 | 01.04.04.04.05 ACERO DE REFUERZO fy=4200 | kg |  | Acero corrugado fy=4200 (incluye 5 % desperdicio) | kg | 1.05
|  |  |  | Alambre negro N 16 | kg | 0.06
|  |  |  | Operario | hh | 0.032
|  |  |  | Oficial | hh | 0.032
6 | 01.04.04.03.01 SOLADO f'c=100 e=0.05 | m2 |  | Cemento Portland tipo I | bol | 0.3
|  |  |  | Hormigon | m3 | 0.064
|  |  |  | Agua | m3 | 0.01
|  |  |  | Operario | hh | 0.1
|  |  |  | Peon | hh | 0.4
7 | 01.04.04.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS | m3 |  | Peon | hh | 2.67
|  |  |  | Herramientas manuales | %mo | 0.03
8 | 01.04.04.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | m3 |  | Agua | m3 | 0.05
|  |  |  | Compactador vibratorio tipo plancha | hm | 0.4
|  |  |  | Operario | hh | 0.4
|  |  |  | Peon | hh | 1.6
9 | 01.04.04.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 |  | Volquete 6 m3 | hm | 0.133
|  |  |  | Cargador frontal | hm | 0.033
|  |  |  | Peon | hh | 0.133
10 | 01.04.04.05.03 ANGULOS METALICOS (marco y contramarco) | kg |  | Angulo de acero (incluye corte y soldadura) | kg | 1.05
|  |  |  | Soldadura cellocord | kg | 0.03
|  |  |  | Operario | hh | 0.1
|  |  |  | Oficial | hh | 0.1
11 | 01.04.04.05.07 PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE | m2 |  | Pintura anticorrosiva | gal | 0.08
|  |  |  | Esmalte sintetico | gal | 0.08
|  |  |  | Lija y thinner | glb | 0.05
|  |  |  | Operario | hh | 0.4
12 | 01.04.04.06.01 JUNTA DE DILATACION e=1" CON SELLADOR | m |  | Tecnopor 1" | m2 | 0.25
|  |  |  | Sello elastomerico de poliuretano | kg | 0.35
|  |  |  | Operario | hh | 0.2
|  |  |  | Peon | hh | 0.2
13 | 01.04.04.06.02 JUNTA DE TECNOPOR e=1" | m |  | Tecnopor 1" | m2 | 0.15
|  |  |  | Peon | hh | 0.1