EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO: LECTURA DEL PLANO, AJUSTES Y CORRECCIONES A LOS CUADROS

Hogar de Refugio Temporal - Mujeres Violentadas - CUI N.° 2675514  |  Documento de trabajo, no forma parte del expediente

Se leyó el DXF de equipamiento y mobiliario (7 láminas EM-01 a EM-07 en el espacio modelo, 31 cuadros de equipamiento con 230 filas y 1069 etiquetas de código sobre el dibujo de las plantas, incluidas las de directrices y bloques) y se dibujó cada planta para revisarla ambiente por ambiente. El metrado toma lo dibujado y rotulado en la planta; los cuadros que no coinciden se ajustaron en el metrado y se deben corregir en las láminas, para que plano, metrado, memoria y especificaciones digan lo mismo.

1. COMPROBACIÓN POR EDIFICACIÓN (EQUIPOS Y MOBILIARIO)

Tabla N.° 01: Unidades de equipos y mobiliario: suma de los cuadros, rotulado en planta y metrado

| EDIF. | EDIFICACIÓN | LÁMINA | CUADROS | PLANTA | METRADO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-01 | Administración | EM-01 | 170 | 188 | 188 | cuadros corregidos |
| E-02 | Almacén de donaciones y tópico | EM-02 | 33 | 32 | 32 | cuadros corregidos |
| E-03 | Mantenimiento | EM-02 | 20 | 9 | 9 | cuadros corregidos |
| E-04 | Talleres | EM-03 | 188 | 188 | 188 | conforme |
| E-05 | SUM-comedor, cocina, lavandería, módulo de enseñanza y módulo infantil | EM-04 | 478 | 287 | 287 | cuadros corregidos |
| E-06 | Dormitorios (1) | EM-05 | 66 | 66 | 66 | conforme |
| E-07 | Dormitorios (2) | EM-06 | 151 | 151 | 151 | conforme |
| E-08 | Dormitorios (3) | EM-07 | 71 | 71 | 71 | conforme |
| E-09 | Vestidores y almacén de implementos deportivos | EM-07 | 13 | 14 | 14 | cuadros corregidos |
|  | TOTAL |  | 1190 | 1006 | 1006 |  |

Fuente: Elaboración propia.

El metrado coincide con la planta en todos los códigos de equipos y mobiliario de las nueve edificaciones. En los implementos rige el cuadro, salvo donde la planta rotula más piezas.

2. AJUSTES DEL METRADO RESPECTO DE LOS CUADROS

Tabla N.° 02: Ajustes del metrado (cantidad del cuadro y cantidad del metrado)

| EDIF. | AMBIENTE | CÓD. | CUADRO | METRADO | MOTIVO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-01 | Sala de espera y sala de visita | M32 | 2 | 3 | En la planta hay 3 sillones M32 (1 en la sala de espera y 2 en la sala de visita); el cuadro dice 2. |
| E-01 | Sala de espera y sala de visita | M34 | 3 | 2 | En la planta hay 2 sofás de 2 cuerpos M34 (uno en cada sala); el cuadro dice 3. |
| E-01 | Sala de espera y sala de visita | M62 | 1 | 2 | En la planta hay 2 cestos M62 (uno en cada sala); el cuadro dice 1. |
| E-01 | Asistencia social | M39 | 2 | 1 | En la planta hay 1 archivador M39; el cuadro dice 2. |
| E-01 | Psicología, área legal, oficina de monitoreo y administración | M62 | 4 | 5 | En la planta hay 5 cestos M62 (psicología, área legal, 2 en la oficina de monitoreo y administración); el cuadro dice 4. |
| E-01 | Psicología, área legal, oficina de monitoreo y administración | M39 | 0 | 3 | En la planta hay 3 archivadores M39 (psicología, área legal y administración); el cuadro no los incluye. |
| E-01 | Psicología, área legal, oficina de monitoreo y administración | M32 | 0 | 1 | En la planta hay 1 sillón M32 en psicología; el cuadro no lo incluye. |
| E-01 | Secretaría y área de bienvenida | M39 | 0 | 1 | En la planta hay 1 archivador M39 en secretaría; el cuadro no lo incluye. |
| E-01 | Dirección general y SS.HH. | M32 | 1 | 2 | En la planta hay 2 sillones M32; el cuadro dice 1. |
| E-01 | Dirección general y SS.HH. | M36 | 2 | 5 | En la planta hay 5 armarios M36 (3 en el muro norte y 2 en el muro oeste); el cuadro dice 2. |
| E-01 | Pasadizo | M7 | 0 | 8 | En la planta hay 8 sillas M07 de espera en el pasadizo (junto a psicología, área legal y la oficina de monitoreo); no figuran en ningún cuadro. |
| E-02 | Almacén de donaciones, tópico y SS.HH. | M28 | 3 | 1 | En la planta hay 1 escritorio M28 (tópico); el cuadro dice 3. |
| E-02 | Almacén de donaciones, tópico y SS.HH. | M76 | 0 | 1 | En la planta hay 1 portapapel higiénico M76 en el SS.HH. del tópico; el cuadro no lo incluye. |
| E-03 | Almacén general y de limpieza, y almacenamiento de residuos sólidos | M51 | 15 | 6 | En la planta hay 6 estantes M51 en el almacén general y de limpieza; el cuadro dice 15. |
| E-03 | Almacén general y de limpieza, y almacenamiento de residuos sólidos | M75 | 5 | 3 | En la planta hay 3 contenedores M75 en el almacenamiento de residuos sólidos; el cuadro dice 5. |
| E-05 | Módulo de enseñanza | M62 | 1 | 2 | En la planta hay 2 cestos M62; el cuadro dice 1. |
| E-05 | SUM-comedor | M3 | 384 | 192 | En la planta hay 24 mesas M16 con 8 sillas M3 cada una: 192 sillas rotuladas; el cuadro dice 384. |
| E-05 | Módulo infantil | K78 | 1 | 8 | En la planta hay 8 piezas de piso encastrable K78 rotuladas; el cuadro dice 1. |
| E-09 | Almacén de implementos deportivos | M51 | 1 | 3 | En la planta hay 3 estantes metálicos M51; la fila del cuadro dice 1 y trae la descripción del atril M15 del módulo infantil. |
| E-09 | Almacén de implementos deportivos | K53 | 0 | 1 | Rotulado en la planta (colchoneta); no figura en el cuadro. Cantidad mínima rotulada. |
| E-09 | Almacén de implementos deportivos | K73 | 0 | 1 | Rotulado en la planta (kit de vóley); no figura en el cuadro. Cantidad mínima rotulada. |
| E-09 | Almacén de implementos deportivos | K74 | 0 | 1 | Rotulado en la planta (guantes de entrenamiento); no figura en el cuadro. Cantidad mínima rotulada. |
| E-09 | Almacén de implementos deportivos | K79 | 0 | 1 | Rotulado en la planta (mica protectora); no figura en el cuadro. Cantidad mínima rotulada. |
| E-09 | Almacén de implementos | M52 | 1 | 0 | No está en la planta; la fila del cuadro trae la descripción del exhibidor M54 del módulo infantil. |
| E-02 | Tópico (cuadro de EM-02) | todos | 13 filas | 0 | Cuadro repetido: sus ítems ya están en el cuadro de E-02 (almacén de donaciones, tópico y SS.HH.); no se suma. |
| E-01, E-04 | Pasadizos | S1 | 2 | 0 | Extintores: partida de seguridad y señalización. |

Fuente: Elaboración propia.

3. CORRECCIONES QUE SE DEBEN HACER EN LOS CUADROS DE LAS LÁMINAS

Tabla N.° 03: Correcciones a los cuadros de equipamiento

| N.° | LÁMINA | CORRECCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | EM-01 | Cuadro "Dirección general y SS.HH.": las descripciones están corridas una fila (M31 dice rack de proyector, M32 mesa de reuniones, M36 credenza y M39 cesto); deben ser escritorio con credenza, sillón, armario y archivador. |
| 2 | EM-01 | Cuadro "Sala de reuniones": el código E9 está descrito como proyector multimedia; E9 es la impresora multifuncional (dibujada sobre el archivador). El proyector es E7. |
| 3 | EM-01 | El cuadro "Pasadizo" solo trae el extintor; faltan las 8 sillas M07 de espera dibujadas en el pasadizo. |
| 4 | EM-02 | El cuadro de E-02 está titulado "Sala de espera y sala de visita - Edificación 2"; corresponde al almacén de donaciones, el tópico y su SS.HH. |
| 5 | EM-02 | El cuadro "Tópico - Edificación 3" repite los ítems del tópico ya incluidos en el cuadro de E-02 y lo titula en E-03; además describe el código M63 como camilla (la camilla es M65; M63 es el sofá de 3 cuerpos). Se debe retirar o dejar un solo cuadro para el tópico. |
| 6 | EM-03 | Cuadro "Pasadizo - Edificación 2": está en la lámina de E-04 (talleres). |
| 7 | EM-03 | Cuadro "Taller de bisutería": el código M37 está descrito como archivador de tres gavetas; M37 es el armario para almacenar material de 2 puertas y 5 divisiones (dibujado junto a los armarios M36). |
| 8 | EM-03 / EM-04 | El código M16 se usa para dos muebles distintos: mesa de corte textil 0.80 x 1.50 (taller de costura) y mesa de trabajo 0.90 x 1.80 (SUM-comedor). Se metran como partidas separadas; conviene darle otro código a una. |
| 9 | EM-03 | Los códigos M19 (terapia grupal) y M22 (taller de repostería) describen la misma mesa de madera 1.00 x 1.80 x 0.75 m. |
| 10 | EM-04 | SUM-comedor: el cuadro pone 384 sillas M3; la planta tiene 24 mesas M16 con 8 sillas cada una (192). |
| 11 | EM-04 | Módulo infantil: el cuadro pone 1 piso encastrable K78; la planta rotula 8 piezas. Los códigos K32 y K33 se usan en el módulo infantil (tobogán y juego de teatro) y en el tópico (bidón de oxígeno y tensiómetro). |
| 12 | EM-05 | Cuadro "SS.HH. personal - Edificación 1": está en la lámina de E-06 y corresponde a los SS.HH. de sus habitaciones. |
| 13 | EM-07 | Cuadro "Módulo infantil - Edificación 5": está en la lámina de E-08 y E-09 y corresponde al almacén de implementos deportivos; sus filas M51, M52 y M64 traen las descripciones del atril, el exhibidor y el mueble bajo del módulo infantil. En la planta hay 3 estantes M51, ningún M52 y 1 canastilla M64 (el código M64 es también el camarote). |
| 14 | EM-07 | Almacén de implementos deportivos: la planta rotula K53, K73, K74 y K79 (colchoneta, kit de vóley, guantes y mica protectora) que no figuran en el cuadro; se metra 1 de cada uno, a confirmar. |
| 15 | EM-07 | Cuadro "Vestidores - Edificación 1": está en la lámina de E-08 y E-09 y corresponde a los vestidores de E-09. |
| 16 | EM-01 y EM-03 | Los cuadros "Pasadizo" incluyen extintores de 9 kg (S1); son partida de seguridad y señalización, no de mobiliario, y no se metran aquí. |

Fuente: Elaboración propia.

Además, en cada cuadro deben quedar las cantidades de la columna METRADO de la tabla 2 (las de la planta).

4. PARA CONFIRMAR CON LA ARQUITECTA

Tabla N.° 04: Puntos para confirmar

| TEMA | QUÉ CONFIRMAR | POR QUÉ |
| --- | --- | --- |
| Capacidad del SUM-comedor | La planta tiene 24 mesas M16 con 8 sillas cada una (192 asientos); la memoria de arquitectura considera el comedor/SUM para 80 personas. | Si la capacidad es 80, bastan unas 10 mesas y 80 sillas; el metrado sigue la planta hasta que se defina. |
| Sillas del comedor | El comedor usa la silla regulable de estudiante M3 (0.30 x 0.27 x 0.32 m), pensada para niñas y niños. | Para las residentes conviene una silla de adulto (por ejemplo M07 u otra de comedor). |
| Máquinas del taller de costura | Las 10 máquinas E10 se describen como "máquina de corte textil"; en la planta están una por mesa, como estaciones de trabajo. | Si son máquinas de coser, cambiar la descripción (y la especificación). |
| Implementos del almacén deportivo | Cantidad de K53 (colchoneta), K73 (kit de vóley), K74 (guantes de entrenamiento) y K79 (mica protectora), rotulados en la planta y ausentes del cuadro. | Se metró 1 de cada uno; la descripción se tomó del catálogo de códigos de la misma arquitectura (CAR Varones). |
| Códigos repetidos | Dar otro código a la mesa de corte textil (M16 en costura) y a la canastilla de pelotas (M64 en el almacén deportivo). | Un código debe ser un solo elemento en plano, metrado y especificaciones. |
| Mesas M19 y M22 | Ambas son mesa de madera 1.00 x 1.80 x 0.75 m. | Unificar el código o diferenciar la descripción. |
| Sala de reuniones | Tiene refrigeradora E19 y microondas E16 dibujados. | Confirmar que la sala tiene un área de apoyo (kitchenette). |

Fuente: Elaboración propia.